## BD_julio_2026
Nro | cod_infobras | cui | nombre_obra | descripcion_inversion | modalidad_ejecucion | nivel_gobierno | sector | entidad | tipo_obra_n1 | tipo_obra_n2 | tipo_obra_n3 | departamento | provincia | distrito | latitud | longitud | fecha_inicio_obra | anio_inicio | monto_exp_tecnico | costo_actualizado | devengado_acumulado | saldo_inversion | avance_financiero | en_pmi_2026 | fecha_ult_devengado | meses_ult_deveng | avance_fisico_invierte | fecha_ult_avance_fisico_invierte | fecha_scrapeado_f12b | avance_fisico_infobras | fecha_ult_avance_fisico_infobras | estado_sit_final | fecha_estado_final | Avance fisico | rango_inversion_2 | rango_fisico | brecha_financiera | obra_unica | en_mef | en_contraloria | en_basel | sin_avance_fisico | sin_avance_financiero | paralizada_6_meses_infobras | paralizada_6_meses_f12b | paralizada_ult_6_meses | fuente_historial_paralizacion | fecha_inicio_max_interrupcion | sustento_paralizacion | causal_paralizacion_infobras | causal_paralizacion_raiz | subcausa | pobl_benef | tiempo_paralizado_estado | pobl_benef_ajustada
1 | 2833 | 2143986 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA SOGOBAMBA SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA - SOGOBAMBA - SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | HUAMALIES | JACAS GRANDE | -9.4033 | -76.5682 | 2018-04-05 | 2018 | 4761411 | 4878782 | 3415182 | 1463600.125 | 70.0007 | SI | 2026-04-01 | 4 | 71.33 | 2026-06-01 | 2026-08-04 12:28 | 60.17 | 2026-04-01 | [14/06/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Actualmente, la obra se encuentra en la etapa de liquidación correspondiente al Contrato N° 029-2018-GRH/GR, debido a que, mediante Carta Notarial N° 016-2025-CVQ/RL, de fecha 23 de diciembre de 2025, se comunicó formalmente a la Entidad la resolución del referido contrato. | 2026-06-14 | 71.33 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 1.3293 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87 | 39 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2020-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 2109 | Con fecha disponible | 2109
2 | 6816 | 2078134 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE 3N BAMBAMARCA PACCHA CHIMBAN PION L D CON AMAZONAS EMP AM 103 EL TRIUNFO | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO) | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | -6.249 | -78.478 | 2020-03-16 | 2020 | 172626880 | 178976032 | 123088800 | 55887228 | 68.7739 | SI | 2026-05-01 | 3 | 42.62 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:29 | 43.21 | 2025-09-01 | [17/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución Mediante RGR N° D82-2026-GR.CAJ/GRI de fecha 16/07/026 se resuelve APROBAR el Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto de inversión: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)" - CUI 2078134, saldo de obra que se ejecutará en tres tramos: Tramo I ¿ km 00+000 al km 36+000 (Bambamarca ¿ Paccha ¿ Chadín), tramo II ¿ km 36+000 al km 90+997 (Chadín ¿ Chimban), y tramo III - Puente ¿El Gavilán¿; siendo el monto de inversión del tramo I la suma de S/. 54¿258,000.95 (Cincuenta y Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil con 95/100 Soles), el monto de inversión del tramo II la suma de S/. 130¿778,960.43 (Ciento Treinta Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta con 43/100 Soles) y el monto de inversión del puente El Gavilán la suma de S/. 27¿652,955.96 (Veintisiete Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 96/100 Soles); siendo, por tanto, el monto total para la ejecución del saldo de obra la suma de S/. 212¿689,917.34 (Doscientos Doce Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Diecisiete con 34/100 Soles), con fecha de presupuesto al mes de abril del 2026, y a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Indirecta (Por Contrata), sistema de contratación a Precios Unitarios, y un plazo de ejecución de 14 meses (420 d.c.) para el tramo I, de 24 meses (720 d.c.) para el tramo II y de 12 meses (360 d.c.) para el puente El Gavilán, en mérito al Informe N° D89-2026-GR.CAJ-GRI/JKRO, Informe Técnico N° D11-2026-GR.CAJ-GRI/SGE y Oficio N° D821-2026-GR.CAJ/GRI. De acuerdo al siguiente detalle:Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Diecisiete con 34/100 Soles), con fecha de presupuesto al mes de abril del 2026, y a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Indirecta (Por Contrata), sistema de contratación a Precios Unitarios, y un plazo de ejecución de 14 meses (420 d.c.) para el tramo I, de 24 meses (720 d. | 2026-07-17 | 42.62 | > 50 millones | 40 - 50 % | -26.1539 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-11-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 52416 | Con fecha disponible | 2031
3 | 14461 | 2220190 | INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA MEDIO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA MEDIO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Educacion | Deporte | Losa Deportiva | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | -9.4987 | -77.1397 | 2021-12-26 | 2021 | 2060346.25 | 3986089.5 | 1680454 | 2305635.5 | 42.158 | SI | 2025-06-01 | 14 | 83.18 | 2026-04-01 | 2026-08-04 12:31 | 2.45 | 2024-03-01 | [09/04/2026] - En proceso de liquidación LA OBRA en proceso de liquidación y cierre. | 2026-04-09 | 83.18 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 41.022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2023-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 429 | Con fecha disponible | 13758
4 | 26780 | 2183179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA- EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA- TOLDORUME- SANTA ROSA- CONDORCANCHA Y AGOJIRCA- DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANUCO | LAURICOCHA | BAÑOS | -10.0767 | -76.7345 | 2018-07-18 | 2018 | 15223348 | 26646358 | 6700031 | 19946326 | 25.1443 | SI | 2025-12-01 | 8 | 22.56 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:41 | 13.92 | 2021-08-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) OBRA PARALIZADA. EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA APROBADO Mediante Resolución Jefatural N° 324-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURALDE/UIR, de fecha 31/12/2025, la Unidad de Infraestructura Rural aprobó el expediente técnico de saldo de obra del proyecto, con un monto de inversión de S/ 20,288,326.04 y un plazo de ejecución de 240 días calendario. SE REALIZARAN LAS GESTIONES ANTE EL PLIEGO, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO. | 2026-07-10 | 22.56 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -2.5843 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1285 | Con fecha disponible | 0
5 | 30347 | 2150105 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MAMAYAQUE Y HUAMPAMI REGION AMAZONAS | CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | -4.6064 | -78.2025 | 2017-02-24 | 2017 | 3050425.75 | 8624998 | 2772446 | 5852552 | 32.1443 | SI | 2025-11-01 | 9 | 24.5 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:43 | 30.99 | 2026-05-01 | [10/07/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE 1) La obra se encuentra paralizada. 2) El SENCICO aprobó la modificación de la lista priorizada de obras públicas paralizadas, la cual incluye la obra del PIP Mamayaque con CUI 2150105. 3) El 04 de noviembre de 2025, el SENCICO requirió notarialmente al contratista LOYN INGENIEROS SAC que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, cumpla con la suscripción del ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS y asistencia a la realización del ATO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS en las comunidades nativas de Mamayaque y Huampami, BAJO APERCIBIMIENTO de resolución del contrato. 4) SE VIENE ELABORANDO LOS TDR PARA EL PROCESO DE SELECCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA 5) SE VA A REPROGRAMA LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 6) SE VA A PONER A DISPOSICION UN SALDO DE S/. 1'856,680.00 por la fuente de donaciones y transferencias a traves de opp 4) El 28 de noviembre de 2025, el SENCICO comunicó al contratista LOYN INGENIEROS SAC la resolución total del Contrato N°017-2022-SENCICO-03.00, por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. 5) Se realizarán los trámites correspondientes para la contratación de la consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico del saldo de obra. | 2026-07-10 | 30.99 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -1.1543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 103 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2017-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 720 | Con fecha disponible | 720
6 | 31147 | 2192013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISPORICO RECORRIDO FUNDO EL FIERRO- PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA- PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION EN COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (UICET) | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | -16.4019 | -71.5396 | 2017-07-26 | 2017 | 6235492.5 | 10555237 | 8156301 | 2398935.75 | 77.2726 | SI | 2025-04-01 | 16 | 77 | 2026-05-01 | 2026-08-04 12:44 | 93.99 | 2021-07-01 | [05/05/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Componente centro de interpretación: - No se aprobó el Expediente Técnico debido a que la MunicIpAlidad Provincial de Arequipa y el GORE Arequipa no garantizaron el Saneamiento físico legal a cargo de MP Arequipa por imposibilidad física. Componente señalización, calles e impacto ambiental: - Obra paralizada con avance de 94.37% A cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA tiene PENDIENTE EJECUCIÓN DE ADICIONAL N°5 SEGÚN ACTA DE CONCILIACIÓN. PENDIENTE DE LA ACTUALIZACION DEL ET A CARGO DE PLA N COPESCO | 2026-05-05 | 77 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -0.27255 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2024-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 5055533 | Con fecha disponible | 33196
7 | 32113 | 2202562 | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITRAIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Educacion | Educación Universitaria | Sede/Local | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | -8.1113 | -79.0369 | 2020-07-08 | 2020 | 6074123 | 12091627 | 9205470 | 2886157.25 | 76.1309 | SI | 2025-08-01 | 12 | 75.08 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:44 | 67.91 | 2024-03-01 | [02/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Se constata que actualmente se encuentra en arbitraje; por lo que, mediante Oficio N°487-2026-OAJ/UNT de 16/04/2026 emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, comunica que la inversión en mención se tiene sometida a controversia, en vía arbitral, la resolución total del contrato (expediente 40-2024/legeng) y el consentimiento de la liquidación (expediente n°05-2025/mchabogados-arbt del contrato n°015-2020-ps/logistica-unt), cuya estimación hasta la emisión del laudo definitivo correspondiente, es altamente probable que sea no menos a 10 meses .Por consiguiente se reprograma ejecucicón de los componentes pendientes para el año 2027. | 2026-07-02 | 75.08 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -1.0509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2025-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 42642 | Con fecha disponible | 42642
8 | 32527 | 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | YUNGAY | SHUPLUY | -9.3444 | -77.7895 | 2019-11-27 | 2019 | 52509700 | 64962508 | 32690224 | 32272284 | 50.3217 | SI | 2026-02-01 | 6 | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-04 12:44 | 18.15 | 2023-12-01 | [08/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente Componente Ambiental * Informe N°03, aprobado el 30.06.26 mediante Oficio N°560-2025-MTC/21.GE . | 2026-07-08 | 0 | > 50 millones | 0 - 10 % | -50.3217 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 2475 | Con fecha disponible | 0
9 | 36165 | 2321112 | CREACION DEL CAMINO VECINAL HATUMPAMPA ACCOSPATA DISTRITO DE SANTA TERESA LA CONVENCIÓN CUSCO | CREACION DE CAMINO VECINAL HATUMPAMPA - ACCOSPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | -13.0333 | -72.6492 | 2017-10-05 | 2017 | 1618029.5 | 1618029.375 | 429527 | 1188502.375 | 26.5463 | NO | 2020-12-01 | 69 |  |  | 2026-08-04 12:48 | 15.73 | 2022-09-01 | [06/02/2026] SE VIENE REALIZAndo el corte de obras para su liquidacion respectiva EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO VIGENTE | 2026-02-06 | 15.73 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -10.8163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 52 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 650 | Con fecha disponible | 650
10 | 36770 | 2329601 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | REGION HUANCAVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | -12.3925 | -74.8704 | 2018-12-21 | 2018 | 11318403 | 16366854 | 15425269 | 941584.75 | 94.247 | SI | 2026-05-01 | 3 | 94.28 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:48 |  |  | [02/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) **COMPONENTE GERENCIA: SE PRESENTÓ EL EXPEDIENTE DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A ELECTROCENTRO EN CUANTO A LA INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN. SE ENCUENTRA EN ESPERA LA PROGRAMACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS A LA MEDIA TENSIÓN POR ELECTROCENTRO. **COMPONENTE UGEL: EN PROCESO DE TRANSFERENCIA. | 2026-07-02 | 93.08 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 1077080 | Sin datos disponibles | 0
11 | 39845 | 2199201 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA DISTRITO DE ANCAHUASI ANTA CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | -13.4736 | -72.3019 | 2019-03-11 | 2019 | 2212323.75 | 2861189.5 | 2419496 | 441693.5313 | 84.5626 | SI | 2024-11-01 | 21 | 50.92 | 2026-06-01 | 2026-08-04 12:49 | 75.2 | 2026-05-01 | [02/06/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EN MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL REINICIO DE OBRA , FALTAnDO LA EJECUCION DEL CERCO PERIMETRICO DE 428ML, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. | 2026-06-02 | 50.92 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -33.6426 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 24 | 1 | 0 | 0 | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 930 | Sin datos disponibles | 930
12 | 40385 | 2251606 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA- DEL DISTRITO DE RONDOS- PROVINCIA DE LAURICOCHA- REGIÓN HUÁNUCO | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA, DEL DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGIÓN HUÁNUCO | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANUCO | LAURICOCHA | RONDOS | -10.0317 | -76.5836 | 2021-03-18 | 2021 | 1379068.125 | 1379068.125 | 1039786 | 339282.125 | 75.3977 | NO | 2025-08-01 | 12 | 88.57 | 2026-02-01 | 2026-08-04 12:50 | 51.22 | 2022-10-01 | [09/02/2026] El proyecto de inversión ha sido priorizado como obra pública paralizada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0370-2024-GRH/GR, de fecha 17 de julio de 2024; en tal sentido, las acciones que se vienen realizando se enmarcan en los alcances de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, modificada por el Decreto Legislativo N° 1584. Asimismo, durante el año 2025, la Subgerencia de Estudios solicitó la realización del estudio de mercado para la consultoría de obra destinada a la elaboración del expediente técnico del proyecto, a fin de determinar su valor referencial, el cual fue atendido mediante la Cotización N° 003428-2025-GRH-GRA/SGA. | 2026-02-09 | 88.57 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 13.1723 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 64 | Con fecha disponible | 64
13 | 41071 | 2243548 | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE QUIROBAMBA MARAYPAMPA CEDRO MONTE GRANDE DISTRITO DE CONCHUCOS PALLASCA ANCASH | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE QUIROBAMBA, MARAYPAMPA, CEDRO , MONTE GRANDE, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | -8.1825 | -77.6504 | 2022-11-02 | 2022 | 11825628 | 14127676 | 12496987 | 1630689 | 88.4575 | SI | 2026-05-01 | 3 | 81.79 | 2026-05-01 | 2026-08-04 12:50 | 77.28 | 2023-12-01 | [18/05/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra PROYECTO SUSPENDIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 002-2024 A PARTIR DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR FALTA DE PAGO DE 3 VALORIZACIONESCONSECUTIVAS, AL NO TENER CERTIFICCIÓN PRESUPÚESTAL DEL ADICIONAL | 2026-05-18 | 81.79 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -6.6675 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 918 | Con fecha disponible | 918
14 | 42076 | 2283964 | OBRA N 06 PUENTE FREYRE 06 PUENTES | REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL |  |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | -17.1272 | -71.7728 | 2019-04-01 | 2019 |  | 172431088 | 95962544 | 76468536 | 55.6527 | SI | 2026-03-01 | 5 | 38.01 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:51 | 94.36 | 2024-03-01 | [22/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) 07/11/2025: las obras 3, 6 y 7 se encuentran en arbitraje, A LA FECHA NO SE TIENEN PAGOS DE ARBITROS las obra 4 y 5 resuelto | 2026-07-22 | 94.36 | > 50 millones | 90 - 100 % | 38.7073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2020-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 74015 | Con fecha disponible | 0
15 | 42387 | 2236541 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS PARA LAS C C DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPALLACTA LECCOTERA Y CHIARAJE C C DE CHOCCAYHUA C C DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRUCCOLLO Y C C DE CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO DISTRITO DE QUEHUE PROVINCIA DE CANAS CUSCO | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPA LLACTA, LECCOTERA Y CHEARAJE, C.C. DE CHOCCAYHUA, C.C. DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRICCOLLO Y C.C. CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO, DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CANAS | QUEHUE | -14.3624 | -71.6207 | 2021-02-17 | 2021 | 13613017 | 13504354 | 11756465 | 1747889.375 | 87.0568 | SI | 2022-06-01 | 51 | 81.47 | 2026-02-01 | 2026-08-04 12:51 | 80.77 | 2026-01-01 | [24/02/2026] La ejecución física de la obra, al 26 de marzo de 2024, se encuentra en condición de suspendida. La paralización se produjo el 18 de octubre de 2021 y, a la fecha, no se ha dispuesto el reinicio de los trabajos. Actualmente, el proyecto permanece paralizado debido a procesos judiciales iniciados por la Entidad. | 2026-02-24 | 81.47 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -5.5868 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | OBRA JUDICIALIZADA POR LA ENTIDAD | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2017 | Con fecha disponible | 2017
16 | 42631 | 2437053 | ITEM: Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA- con Código de SNIP Nº 2267345 (Antes Código Snip 318325) | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA. RCC | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | PIURA | -5.082 | -80.6585 | 2019-10-01 | 2019 | 30258348 | 80522808 | 30278024 | 50244784 | 37.6018 | NO | 2024-11-01 | 21 |  |  |  | 37.29 | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 37.29 | > 50 millones | 30 - 40 % | -0.3118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-05-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
17 | 43122 | 2266697 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS- DISTRITO DE OLMOS- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | -6.0419 | -80.1522 | 2017-05-10 | 2017 | 374399904 | 374399904 | 300252992 | 74146912 | 80.1958 | SI | 2026-05-01 | 3 | 80.89 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:52 | 84.16 | 2024-03-01 | [09/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Al cierre de junio de 2026, en busqueda de previsión presupuestal 2027 - 2029 para realizar la Indagación de Mercado. Asimismo, como alternativa se viene gestionando ante PROINVERSIÓN una contratación de Obras por Impuestos | 2026-07-09 | 84.16 | > 50 millones | 80 - 90 % | 3.9642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | INFOBRAS | 2018-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 111762 | Con fecha disponible | 0
18 | 44190 |  | IMPERMEABILIZACION DE RACK DE TUBERIAS EN AREA DE TANQUES DE REFINERIA TALARA | IMPERMEABILIZACION DE RACK DE TUBERIAS EN AREA DE TANQUES DE REFINERIA TALARA | Contrata | Gobierno Nacional | OTROS SECTORES | PETRÓLEOS DEL PERÚ S A PETROPERÚ | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | TALARA | PARI AS | -4.5852 | -81.2793 | 2017-02-21 | 2017 | 17816956 | 17816956 |  |  |  | NO | [5 empty] | 14.76 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 14.76 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 71 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 5903
19 | 46147 | 2223958 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA HUMILIDAD-CUEVA BLANCA- DISTRITO DE INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN | -6.9252 | -79.8649 | 2019-05-03 | 2019 | 7709844 | 18986020 | 7147128 | 11838892 | 37.6442 | SI | 2024-12-01 | 20 | 45.42 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:53 | 50.67 | 2021-08-01 | [24/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras OBRA CON CONTRATO RESUELTO se ha pronunciado la DGAAM indicando que se debe actualizar la DIA y se está coordinando con la Gerencia de Estudios si van a realizar dicha actividad y si es que esto va impedir que se pueda convocar el proceso correspondiente, se está a la espera de esa respuesta pero se convocó a una reunión el dia lunes 04/05/2026 con GE y Sec.Técnica donde participaremos conjuntamete con el equipo APSA. De acuerdo a las coordinaciones con el Ing. Javier Zanelli de APSA dicha reunión fue reprogramada para el viernes 08.05.2026. Por falta de disponibilidad de tiempo, se reprogramará dicha reunión a disponibilidad de la Secretaria Tecnica que va avisarnos en el espacio que tenga disponible para resolver varios puntos. 25.05.2026: Se realizó la reunión con presencia de Secretaria Técnica y se quedó que la GE convocará el proceso para contratar una consultora que realizaría la actualizacion de la DIA. | 2026-07-24 | 45.42 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | 7.7758 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 392 | Con fecha disponible | 392
20 | 47074 | 2198547 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIQUIJANA DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | -13.8214 | -71.5447 | 2020-11-17 | 2020 | 2116588 | 2539588.5 | 1978459 | 561129.5 | 77.9047 | SI | 2026-05-01 | 3 | 77.57 | 2026-02-01 | 2026-08-04 12:54 | 42.03 | 2026-06-01 | [20/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, POR PROBLEMAS TECNICOS Y OBSERVACIONES DE OCI | 2026-02-20 | 77.57 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -0.33471 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 1224 | Con fecha disponible | 3275
21 | 48531 | 2199910 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LOS SECTORES DE CEDROBAMBA LIMOMPATA MARAMPAMPA Y ALTO ROSASPATA CENTRO POBLADO DE RIOBAMBA DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LOS SECTORES DE CEDROBAMBA, LIMOMPATA, MARAMPAMPA Y ALTO ROSASPATA, CENTRO POBLADO DE RIOBAMBA, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | -12.6943 | -72.2523 | 2020-11-19 | 2020 | 2730638.75 | 3351526.75 | 2651669 | 699857.625 | 79.1182 | NO | 2024-10-01 | 22 | 71.86 | 2024-04-01 | 2026-08-04 12:54 | 89.63 | 2024-01-01 | [22/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas se encuentra paralizada la obra | 2026-01-22 | 71.86 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -7.2582 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 590 | Con fecha disponible | 590
22 | 49129 | 2178377 | SALDO DE CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ISIDRO- DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH | CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | Contrata | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | -9.5305 | -77.1594 | 2022-01-05 | 2022 | 747049.9375 | 18587792 | 8766879 | 9820914 | 47.1647 | SI | 2025-12-01 | 8 | 77.38 | 2026-02-01 | 2026-08-04 12:55 | 0 | 2018-08-01 | [13/04/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE cuenta con expediente tecnico aprobado rgdur 2070-2025-mdsm-gdur-g | 2026-04-13 | 0 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -47.1647 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2016-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Conflictos sociales | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 13758 | Con fecha disponible | 0
23 | 49211 | 2210016 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: SALLIQUE-JAEN-CAJAMARCA | MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | SALLIQUE | -5.5641 | -79.3176 | 2019-10-26 | 2019 | 29316812 | 39090812 | 27636528 | 11454283 | 70.6983 | SI | 2025-05-01 | 15 | 47.32 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:55 | 50.03 | 2023-06-01 | [07/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra *El 28.06.26 se realizó la Reconformación del Comité de Selección para el Servicio ELABORACION ET SALDO DE OBRA. *Mediante MEMORANDO N° 000877-2026-MTC/21.GE de fecha 31/03/2026 se remite los Terminos de Referencia a la Oficina de Adminisración para su gestión de contratación del servicio. *OBRA CON CONTRATO RESUELTO. | 2026-07-07 | 47.32 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -23.3783 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 2542 | Con fecha disponible | 2542
24 | 49972 | 2279986 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION JUNIN-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | -12.052 | -75.205 | 2018-08-21 | 2018 | 18030608 | 18130608 | 1443374 | 16687235 | 7.961 | SI | 2023-12-01 | 33 | 0 | 2026-04-01 | 2026-08-04 12:56 | 2.2 | 2022-02-01 | [10/04/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REFORMULACION DEL ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. | 2026-04-10 | 2.2 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -5.761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2019-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 282402 | Con fecha disponible | 0
25 | 52010 | 2186942 | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA- DISTRITO DE SANTIAGO- PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA. | INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Nacional | JUSTICIA | MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | Protección/Readaptación Social | Readaptacion Social | Establecimiento Penitenciario | ICA | ICA | SANTIAGO | -14.1953 | -75.592 | 2018-06-19 | 2018 | 383708320 | 877291584 | 235367520 | 641924032 | 26.8289 | SI | 2026-05-01 | 3 | 27.68 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:57 | 25.77 | 2020-01-01 | [14/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras La obra se encuentra paralizada desde el 28 de enero de 2020, debido a que la Entidad declaró la nulidad de oficio del Contrato de Obra N° 024-2018-JUS mediante la R.M. N° 033-2020-JUS, emitida el 27 de enero de 2020. A la fecha de paralización, la obra había alcanzado un avance físico del 25.77%. El 20 de mayo de 2022, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú emitió el Laudo Arbitral del Expediente N° 1935-335-18 entre el Consorcio Ejecutor Ica y el MINJUSDH, mediante el cual se declaró la invalidez o ineficacia de la R.M. N° 033-2020-JUS de fecha 27 de enero de 2020, que había dispuesto la nulidad del contrato. Sin embargo, mediante la R.M. N° 219-2022-JUS, emitida el 18 de julio de 2022, la Entidad declaró nuevamente la nulidad de oficio del Contrato N° 024-2018-JUS. Situación actual Para el periodo 2026, se tiene previsto la ejecución del saldo de obra. Con fecha 9 de abril de 2025, mediante Resolución Jefatural N° 01-2025-JUS/OGA-OGI, se aprobó administrativamente la reformulación del Expediente Técnico del Saldo de Obra del proyecto, cuyo monto asciende a S/ 602 966 797,27 y contempla un plazo de ejecución de 717 días calendario. En ese contexto, con fecha 26 de septiembre de 2025 se convocó la Licitación Pública N° LP-SM-1-2025-JUS-1 para la ejecución del saldo de obra; sin embargo, dicho procedimiento fue declarado nulo de oficio al haberse configurado causales de nulidad del proceso de selección, disponiéndose su retrotracción hasta la etapa de emisión del pronunciamiento e integración de las bases definitivas por parte del OECE. Esta situación generó la reprogramación del inicio de la obra. En ese contexto, el proceso de convocatoria para la ejecución del saldo de obra y supervisión se encuentra pendiente, debido a la necesidad de definir el financiamiento y actualizar las condiciones para su continuidad. | 2026-07-14 | 27.68 | > 50 millones | 20 - 30 % | 0.85112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2022-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 3168 | Con fecha disponible | 3168
26 | 53802 | 2395582 | RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO EN LA URBANIZACIÓN AMA KELLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES- PROVINCIA LIMA- DEPARTAMENTO LIMA | RENOVACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) URBANIZACIÓN AMA KELLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | -11.9928 | -77.0884 | 2023-10-21 | 2023 | 6130158.5 | 8132363 | 0 | 8132363 | 0 | SI |  |  | 50.52 | 2026-06-01 | 2026-08-04 12:58 | 50.52 | 2025-09-01 | [08/06/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE obra primigenia con contrato resuelto- en arbitraje supervisión suspendida actualmente en la etapa de elaboración de la estructura de costo para la elaboración y ejecución del saldo de obra , actividad que viene apoyando el equipo de costos del EEDef, como parte de las acciones preparatorias necesarias para su convocatoria. Dicho proceso permitirá definir el presupuesto base del proyecto, considerando los componentes técnicos y económicos correspondientes, a fin de viabilizar su posterior convocatoria mediante un proceso de licitación bajo la modalidad de diseño-construcción, en concordancia con la normativa vigente aplicable. | 2026-06-08 | 50.52 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | 50.52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |  |  | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 0
27 | 55262 | 2198349 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR VILLA EL SALVADOR LIMA | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR, VILLA EL SALVADOR, LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR | Educacion | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | -12.2136 | -76.9323 | 2019-11-27 | 2019 | 1412863.5 | 1780472.375 | 1598218 | 182254.4375 | 89.7637 | NO | 2021-03-01 | 66 | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:59 | 89.54 | 2024-04-01 | [14/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) DEBIDO A CAMBIOS EN LAS JEFATURAS, SE DEBERÁ RECOFNORMAR EL COMITÉ | 2026-07-14 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -89.7637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 37608 | Con fecha disponible | 37608
28 | 58147 | 2309357 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -15.9947 | -69.555 | 2019-09-17 | 2019 | 10899930 | 11390221 | 10344030 | 1046191 | 90.815 | SI | 2022-11-01 | 46 | 89.78 | 2026-01-01 | 2026-08-04 13:01 | 89.65 | 2025-04-01 | [15/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas OBRA PARALIZADA | 2026-01-15 | 89.78 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -1.035 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2022-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 2832 | Con fecha disponible | 21875
29 | 58148 | 2308522 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.0173 | -69.6213 | 2020-12-23 | 2020 | 3595184.5 | 3595184.5 | 2186727 | 1408457.5 | 60.8238 | SI | 2021-10-01 | 59 | 65.26 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:01 | 65.26 | 2025-04-01 | [08/04/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra según la resolucion gerencial n°711-2022-mpci/gm de fecha 02 de setiembre del 2022, la entidad ha resuelto el contrato n°024-2020-mpci, por causal de haber llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora (10%), en la ejecucion de obra incurrido por el consorcio reactiva, a la presente fecha 08 de abril del 2026, aCTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL PRESENTADO ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO-PUNO) | 2026-04-08 | 65.26 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 4.4362 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2022-04-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 1005 | Con fecha disponible | 0
30 | 58942 | 2311200 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA PALMERAS 28 DE JULIO SANJA SECA UNIÓN LIBERTAD ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA DISTRITO DE LUYANDO LEONCIO PRADO HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA PALMERAS 28 DE JULIO SANJA SECA UNIÓN LIBERTAD ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA DISTRITO DE LUYANDO LEONCIO PRADO HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | LEONCIO PRADO | LUYANDO | -9.2401 | -75.9529 | 2020-10-26 | 2020 | 10136710 | 10832070 | 7980148 | 2851922.25 | 73.6715 | SI | 2024-12-01 | 20 | 45.4 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:01 | 56.52 | 2024-03-01 | [08/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) (1) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N 195-2022-A-MDL/N DE FECHA 05 DE JUlIO DEL 2022, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO RESUELVE EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. (2) EN CONSECUENCIA, A LA FECHA SE TIENE QUE PARALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA RESOLUCION MENCIONADA. (3) la obra esta en proceso de arbitraje (aun sin resultados). (4) en coordinacion con el sector mvcs, se ha procedido a realziar un cronograma para reactivacion de obra, y se encuentra en proceso de contratacion para el informe de estado situacional de obra y expediente de saldo de obra. (5) el cronograma propone que la obra se reinicie en octubre del 2024. (6) proceso de incorporacion al pmi 2024-2026 para la elaboracion del expediente de saldo de obra y posterior reinicio de obra. (7) se incorporo al pmi del mvcs el monto de 150,000 para elaboracion del expediente de saldo de obra. (8) se contrato consultoria para elaboracion de informe situacional de obra y proceder a reactivar la obra paralizada. (9) EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL EN TRAMITES PARA LA RESOLUCION DE APROBACION. | 2026-07-08 | 45.4 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -28.2715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2024-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 283 | Con fecha disponible | 283
31 | 59116 | 2309429 | AMPLIACION- MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI- DISTRITO DE CURAHUASI-ABANCAY- APURIMAC | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | -13.5423 | -72.6955 | 2021-01-09 | 2021 | 24817812 | 28637362 | 25563932 | 3073431.5 | 89.2678 | SI | 2025-12-01 | 8 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:02 | 66.83 | 2025-03-01 | [22/05/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Según contrato n°32-2020/gm-mdc (03/12/2020) se da acta de inicio de obra con fecha 09/01/2021 y fecha de termino de 03/04/2022 con una duración de 450 días calendarios. SE DA ACTA DE INICIO DE OBRA EL 09/01/2021 CON UNA DURACIÓN DE 20 DÍAS, CUYA FECHA DE TÉRMINO ES 20/01/2021. SE REALIZO AMPLIACIONES DE PLAZO HACIENDO UNA TOTALIDAD DE 756 DÍAS. sE ADJUNTA LA CARTA NOTARIAL QUE FORMALIZA LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO. Por Otro lado, se inicio con la constatación física e inventario de obra, Y CON EL PERITAJE DE LA REFERIDA OBRA; EL CUAL, tendrá una duración de 3 meses, hasta el 20 de MARZO de 2025. SE VIENE REALIZANDO EVALUACIÓN DEL ENTREGABLE DEL PERITAJE. | 2026-05-22 | 0 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -89.2678 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 5907 | Con fecha disponible | 5907
32 | 59317 | 2194355 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO PROVINCIA DE CHICLAYO REGIÓN LAMBAYEQUE | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN, DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 -PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO,PROVINCIA DE CHICLAYO,REGIÓN LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | -6.8656 | -79.8164 | 2017-01-13 | 2017 | 2959385.25 | 3235040.75 | 2369803 | 865237.6875 | 73.2542 | SI | 2023-12-01 | 33 | 78.87 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:02 | 82.42 | 2021-07-01 | [25/02/2026] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POST LAUDO ARBITRAL... | 2026-02-25 | 78.87 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 5.6158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 | 1 |  |  | F12B | 2024-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 667 | Con fecha disponible | 667
33 | 59335 | 2217630 | APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA RUPA | -9.0897 | -76.0956 | 2019-04-11 | 2019 | 1236613.75 | 1333566.125 | 1040604 | 292962.0938 | 78.0317 | NO | 2023-10-01 | 35 | 84.35 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:02 | 84.35 | 2026-05-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas Contrato de obra resuelto | 2026-01-20 | 84.35 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 6.3183 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 70 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2020-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 738 | Con fecha disponible | 738
34 | 60308 | 2286509 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE- POQUERA- PROTER Y TOMASIRI- DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | TACNA | INCLAN | -17.7867 | -70.5016 | 2017-10-06 | 2017 | 12811945 | 14096683 | 10926006 | 3170677 | 77.5076 | NO | 2021-02-01 | 67 | 77.21 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:02 | 75.94 | 2021-02-01 | [01/06/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra SE VIENE GESTIONANDO LA ELABORACION DEL SALDO DE OBRA | 2026-06-01 | 77.21 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -0.29764 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 6155 | Sin datos disponibles | 0
35 | 60457 | 2112827 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REPRESA Y CANAL (PANCAN)- EN EL DISTRITO DE SUCCHA- PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH | RECONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REPRESA Y CANAL (PANCAN), EN EL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | AIJA | SUCCHA | -9.7806 | -77.6093 | 2017-04-10 | 2017 | 5716208.5 | 5716208.5 | 5366458 | 349750.7188 | 93.8814 | NO | 2024-03-01 | 30 | 78.18 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:02 | 78.18 | 2024-03-01 | [12/06/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución No cuenta con recursos presupuestales | 2026-06-12 | 78.18 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -15.7014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2022-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 375 | Con fecha disponible | 375
36 | 61561 | 2281442 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI- DISTRITO DE SATIPO- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNIN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION JUNIN-SEDE CENTRAL | Salud | Atención Médica | Hospital | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | -11.2022 | -74.6581 | 2019-08-24 | 2019 | 207091776 | 268087648 | 45560600 | 222527040 | 16.9947 | SI | 2025-11-01 | 9 | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:02 | 18.61 | 2022-12-01 | [30/07/2026] - En Proceso de selección / contratación para la elaboración de ET/DE se aprobo el expediente tecnico mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 669 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI. se declara desierto el 25 de marzo del 2026 | 2026-07-30 | 0 | > 50 millones | 0 - 10 % | -16.9947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente |  | 234135 | Con fecha disponible | 383
37 | 61649 | 2304203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS Y EL PRADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO, DISTRITO DE TAMBOPATA , PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | -12.5422 | -69.1954 | 2022-09-04 | 2022 | 4271337 | 3660733.75 | 2822781 | 837952.6875 | 77.1097 | SI | 2024-09-01 | 23 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:02 | 83.28 | 2026-05-01 | [17/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra la obra se encuentra paralizada tiene un avance fisico acumulado de 73.93%, se remitio mediante memorando n° 6293-2025 goremad/gri, de fecha 08 de julio de 2025 , el informe de paralizacion de obra para su consolidacion y posterior aprobacion cON EL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA CONSORCIO TAMBOPATA, SE TIENE EL RESULTADO DE LAUDO ARBITRAL DE LAS CONTROVERSIAS SUSCRITAS REFERENTE AL CONTRATO N° 014-2022 goremad/ggr cON EL CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA CONSORCIO JAVICO SE TIENe EL RESULTADO DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO , LAS cONTROVERSIAS SUSCRITAS REFERENTE AL CONTRATO N° 017-2022 GOREMAD /GGR , SE CONTINUA CON EL EL LAUDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ANULACION, SE TIENE PENDIENTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, no se dispone de recursos | 2026-07-17 | 0 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -77.1097 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 572 | Con fecha disponible | 74494
38 | 62120 | 2158954 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | -8.742 | -75.4796 | 2017-06-13 | 2017 | 5029011 | 5362575.5 | 4639204 | 723371.6875 | 86.5107 | SI | 2025-12-01 | 8 | 84.29 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:02 | 73.28 | 2026-05-01 | [08/06/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REACTIVACIÓN, ASIMISMO SE ESTA ELABORANDO EL INFORME TÉCNICO DE ESTADO SITUACIONAL. | 2026-06-08 | 84.29 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -2.2207 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 4 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-03-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1500 | Con fecha disponible | 1500
39 | 63225 | 2329456 | EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC SECTOR LOS CA AVERALES AA HH OSWALDO BURGA SALDA A DISTRITO DE LURIGANCHO LIMA LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC, SECTOR LOS CAÑAVERALES, AA.HH. OSWALDO BURGA SALDAÑA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | -12.0249 | -76.9287 | 2017-01-03 | 2017 | 686002.3125 | 735923 | 219315 | 516607.9688 | 29.8014 | NO | 2017-04-01 | 114 |  |  |  | 50.9 | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | 50.9 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | 21.0986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 256 | Con fecha disponible | 16634
40 | 63243 | 2325410 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA.HH. MOYOPAMPA- DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA.HH. MOYOPAMPA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | -12.0256 | -76.9129 | 2017-01-03 | 2017 | 388634.0313 | 388634.0313 | 158829.8438 | 229804.1875 | 40.8687 | NO | 2016-12-01 | 118 |  |  |  | 40.87 | 2021-05-01 |  | 2021-05-01 | 40.87 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 0.0012562 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1050 | Con fecha disponible | 0
41 | 63249 | 2274512 | CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE- PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | -13.088 | -76.3906 | 2017-01-23 | 2017 | 503704.75 | 518704.75 | 134346.4844 | 384358.2813 | 25.9004 | NO | 2017-03-01 | 115 |  |  |  | 25.04 | 2017-03-01 |  | 2017-03-01 | 25.04 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -0.86038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2017-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 250 | Con fecha disponible | 26141
42 | 63649 | 2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN AGRARIA INFORMACIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA EXPEDIENTE META IV | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUACHO | -11.1097 | -77.6032 | 2022-03-02 | 2022 | 3481727 | 28196516 | 17906808 | 10289709 | 63.5072 | NO | 2025-08-01 | 12 | 63.4 | 2025-12-01 | 2026-08-04 13:04 | 93.35 | 2024-01-01 | [02/02/2026] Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL SECTORIAL N°139-2025-GRL-GRDE-DRA, de fecha 04/08/2025, se aprueba el expediente técnico denominado: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN AGRARIA, INFORMACIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGIÓN LIMA. AGENCIA AGRARIA MALA con CUI Nº 2194931, con un presupuesto de S/. 1,272,051.61 (Un millón doscientos setenta y dos mil cincuenta y uno con 61/100 soles), con precios referenciales al mes de julio del 2025, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Indirecta. | 2026-02-02 | 93.35 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 29.8428 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 220 | Sin datos disponibles | 36645
43 | 63768 | 2312296 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA DISTRITO DE CAJATAMBO PROVINCIA DE CAJATAMBO LIMA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | -10.4738 | -76.9923 | 2018-01-24 | 2018 | 4331395 | 5051763 | 4051244 | 1000519.125 | 80.1947 | NO | 2024-07-01 | 26 | 80.2 | 2024-09-01 | 2026-08-04 13:04 | 91.32 | 2022-03-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas se revisara la ejecuion fisica y financiera del pip | 2026-01-21 | 91.32 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 11.1253 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 32 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2019-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 113 | Con fecha disponible | 113
44 | 63992 | 2314689 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL - DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL , DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | MADRE DE DIOS | MANU | HUEPETUHE | -12.9941 | -70.5298 | 2017-01-01 | 2017 | 2640149 | 2640149 | 1236186 | 1403962.875 | 46.8226 | NO | 2018-05-01 | 101 | 0 | 2023-02-01 | 2026-08-04 13:04 |  |  | [05/12/2025] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) EL PROYECTO TIENE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°286-2016-MDH-ALC. | 2025-12-05 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -46.8226 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 5562 | Sin datos disponibles | 5562
45 | 64984 | 2235790 | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALTO LIMA A 250 L S EN LA PROVINCIA DE TACNA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | TACNA | TACNA | -18.0042 | -70.2706 | 2017-06-03 | 2017 | 5240599 | 5684224.5 | 2733210 | 2951014.5 | 48.0841 | NO | 2025-04-01 | 16 |  |  | 2026-08-04 13:05 | 34.31 | 2018-04-01 | [23/06/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA | 2026-06-23 | 34.31 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -13.7741 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2018-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 296136 | Con fecha disponible | 0
46 | 65265 | 2404452 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | CIENEGUILLA | -12.1325 | -76.8267 | 2017-08-19 | 2017 | 182507040 | 173182880 | 0 | 173182880 | 0 | SI |  |  | 66.39 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:05 | 58.41 | 2022-07-01 | [13/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución - Mediante Informe Técnico N°1778-2026-EO/WJZA de fecha 30.06.2026, se remitió a la Gerencia de Proyectos y Obras el Informe sobre las acciones efectuadas para la implementación de la recomendación de auditoría, durante el Periodo Mayo ¿ Junio 2026 Plan de Acción para la Implementación y Seguimiento de las Recomendación N° 6 del Informe de Auditoría de Cumplimiento N°037-2025-2-0262-AC Obra: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla. - Mediante Memorando N°1962-2026-EO de fecha 30.06.2026, se solicito al Equipo Asuntos Legales, el Estado situacional del procedimiento de conciliación Expediente N° 0009-2025 obra Esquema CIENEGUILLA INICIADO por el contratista. | 2026-07-13 | 58.41 | > 50 millones | 50 - 60 % | 58.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente |  | 7006 | Con fecha disponible | 7006
47 | 66128 | 2292563 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO-- DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | -13.8043 | -72.4286 | 2019-12-18 | 2019 | 5212653.5 | 10286480 | 3572092 | 6714387.5 | 34.7261 | SI | 2025-11-01 | 9 | 53.15 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:06 | 32.96 | 2025-06-01 | [16/06/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE ACTUALMENTE por medio de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°152-2026-GM/MDC-C-A, se declaró la nulidad del procedimiento de selección LP-SM-07-2025-MDC/CS-1, mediante la plataforma SEACE, EN MERITO AL INFORME DE CONTROL PREVENTIVO N.° 25587-2025-CG/GRAP-SCP | 2026-06-16 | 32.96 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | -1.7661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 21 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 150 | Con fecha disponible | 150
48 | 66136 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE CERCADO AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | -16.4054 | -71.5287 | 2018-06-13 | 2018 | 966335.375 | 7261377 | 4003362 | 3258015.25 | 55.1323 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  | 2026-08-04 13:06 | 85.64 | 2019-12-01 | [20/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) actualmente la inversion se encuentra en arbitraje | 2026-07-20 | 85.64 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 30.5077 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 8190 | Con fecha disponible | 0
49 | 66138 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | -16.3942 | -71.5194 | 2018-05-02 | 2018 | 2394923 | 7261377 | 4003362 | 3258015.25 | 55.1323 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  | 2026-08-04 13:06 | 76.11 | 2019-12-01 | [20/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) actualmente la inversion se encuentra en arbitraje | 2026-07-20 | 76.11 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 20.9777 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 8190 | Con fecha disponible | 8190
50 | 66139 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE YANAHUARA AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | -16.3844 | -71.5395 | 2018-05-02 | 2018 | 826392.875 | 7261377 | 4003362 | 3258015.25 | 55.1323 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  | 2026-08-04 13:06 | 41.57 | 2019-12-01 | [20/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) actualmente la inversion se encuentra en arbitraje | 2026-07-20 | 41.57 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -13.5623 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 8190 | Con fecha disponible | 8190
51 | 66140 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S A | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | -16.4004 | -71.5352 | 2018-05-25 | 2018 | 537990.1875 | 7261377 | 4003362 | 3258015.25 | 55.1323 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  | 2026-08-04 13:06 | 82.79 | 2019-12-01 | [20/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) actualmente la inversion se encuentra en arbitraje | 2026-07-20 | 82.79 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 27.6577 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 8190 | Con fecha disponible | 8190
52 | 66579 |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION TRAMO VILLA DEL CARMEN ENTRE POROY CACHIMAYO CHINCHERO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION TRAMO VILLA DEL CARMEN- ENTRE POROY - CACHIMAYO - CHINCHERO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | -13.4568 | -72.0379 | 2017-01-02 | 2017 | 805596.0625 | 805596.0625 |  |  |  | NO | [5 empty] | 43.94 | 2022-02-01 |  | 2022-02-01 | 43.94 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 32 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
53 | 66723 | 2253370 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SEVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI- DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | -8.8676 | -77.4157 | 2017-11-09 | 2017 | 7034548 | 12554599 | 4838566 | 7716033.5 | 38.5402 | SI | 2026-04-01 | 4 | 61.82 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:07 | 61.82 | 2024-03-01 | [10/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RGR N° 025-2026-GRA/GRI (27/02/2026); POR LO QUE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS A TRAVEZ DEL PROFESIONAL ENCARGADO, SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA TANTO DE LA EJECUCION COMO DE LA SUPERVISION | 2026-07-10 | 61.82 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | 23.2798 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 368 | Con fecha disponible | 368
54 | 66992 | 2189448 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | -16.6336 | -69.3234 | 2017-05-16 | 2017 | 2938650 | 7326493.5 | 4553871 | 2772622.75 | 62.1562 | SI | 2026-04-01 | 4 | 84.52 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:07 | 88.45 | 2026-06-01 | [21/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Anulación de recursos por un monto total de S/176,700.00, conforme al siguiente detalle: La anulación se sustenta en que: Obra paralizada, La reactivación de la obra paralizada no está priorizada, se proyectan saldos de libre disponibilidad, por lo que se contaría con saldos parciales para su reorientación a los componentes del mismo proyecto u otros proyectos en base a la proyección financiera 2026, asimismo no demandara mayor recurso presupuestal el presente año fiscal. Ejecución de Obra S/100,000.00 Supervisión de Obra S/40,000.00 Ejecución del comp. Social S/ 15,000.00 Gestión del proyecto S/ 21,700.00 En ese contexto, se requiere efectuar la anulación de recursos por S/176,700.00, mediante Nota Modificatoria Presupuestaria interna y externa, con la finalidad de garantizar los segundos desembolsos al Núcleo Ejecutor programados para el presente año fiscal. Por lo expresado, la anulación de partidas no trasgrede los lineamientos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y de los lineamientos comunicados por la UPP/OGPP, manteniéndose el cumplimiento de las restricciones y condiciones para modificaciones presupuestarias. | 2026-04-21 | 88.45 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 26.2938 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 43 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 262 | Con fecha disponible | 262
55 | 67217 | 2339061 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ANCCOCCALA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CULLAHUATA DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ANCCOCCALA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CULLAHUATA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | -14.5856 | -71.939 | 2020-08-20 | 2020 | 16681898 | 16958926 | 9251718 | 7707208 | 54.5537 | NO | 2024-11-01 | 21 | 32.5 | 2023-02-01 | 2026-08-04 13:07 | 30.3 | 2025-09-01 | [20/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) EL PROYECTO SE EJECUTO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA, POR EL CONSORCIO QORILAZO, EL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA RESUELTO EL CONTRATO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE, NOTIFICADA CON FECHA 30 DE SETIEMBRE DEL 2022, ASÍ MISMO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: POR PARTE DE LA ENTIDAD SE REALIZÓ LAS OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ MISMO SE ENTREGÓ LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO ELABORADA POR DE LA ENTIDAD. | 2026-01-20 | 32.5 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | -22.0537 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1216 | Con fecha disponible | 1216
56 | 67395 | 2054171 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA ESPERANZA TRAMO. AV. MARISCAL CASTILLA - CAMINO HUALAHOYO- DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA: JR. PACHACUTEC - JR. BUENOS AIRES | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA ESPERANZA TRAMO. AV. MARISCAL CASTILLA - CAMINO HUALAHOYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | -12.0345 | -75.2237 | 2017-03-22 | 2017 | 1873349.25 | 4169054.5 | 1270973 | 2898081.5 | 30.4859 | NO | 2019-11-01 | 82 | 30.5 | 2023-12-01 | 2026-08-04 13:07 | 67.11 | 2019-01-01 | [30/12/2023] EL PROYECTO A LA FECHA SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA ELABORACION DE EPXEIDNETE TECNICO Y SU EJECUCION FISICA CORRESPONDIENTE EN EL AÑO 2024. | 2023-12-30 | 30.5 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | 0.014119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |  |  | F12B | 2023-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente |  | 813 | Con fecha disponible | 813
57 | 67489 | 2333960 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURAL RECUAY- PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO- DEPORTIVO- CULTURAL Y ARTESANAL- DEL DISTRITO DE RECUAY PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH. | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | RECUAY | RECUAY | -9.722 | -77.456 | 2018-04-09 | 2018 | 7870100 | 7870100 | 7114922 | 755178.125 | 90.4045 | SI | 2026-05-01 | 3 | 82.06 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:07 | 82.06 | 2024-03-01 | [06/07/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE AL 06 DE JULIO DE 2026, SE HA EMITIDO INFORME CARTA N° 021-2026-ESPECIALISTA-ING-IGMJ PARA NOTIFICACION AL CONSULTOR PARA QUE ACTUALICE EL PIE DE PRESUPUESTO DEBIDO A QUE SE HA ACTUALIZADO LOS MONTOS Y TASAS DE LA JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS. ESTÁ PRIORIZADO PARA SU REACTIVACIÓN EN EL BANCO DE INVERSIONES. | 2026-07-06 | 82.06 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -8.3445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 8755 | Con fecha disponible | 0
58 | 67670 | 2303973 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERÍO LA SOLEDAD- DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICI¿N DE EXCRETAS EN EL CASER¿O LA SOLEDAD, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | QUIRUVILCA | -8.1015 | -78.2218 | 2022-09-05 | 2022 | 3097720 | 3097720 | 2587915 | 509804.9688 | 83.5426 | SI | 2024-06-01 | 26 | 76.6 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:07 | 76.59 | 2024-03-01 | [21/07/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE la obra se encuentra suspendida HASTA EL MES DE julio DE 2026 LA ENTIDAD RESOLVIO EL CONTRATO AL CONTrATISTA EJECUTOR CONSORCIO RIO NEGRO SAC POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ARBITRAJE recién se cuenta con la transferencia presupuestal producto de la continuidad de inversiones 2026 A LA FECHA ESTÁ EN TRAMITE ADMINISTRATIVO LA aprobaciÓN DEl expediente técnico del saldo de obra se ha programado el inicio de la ejecución del saldo de obra para el mes de Agosto de 2026 | 2026-07-21 | 76.6 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -6.9426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Abandono de obra |  | 370 | Con fecha disponible | 370
59 | 67850 | 2300479 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | -9.3788 | -74.966 | 2017-07-19 | 2017 | 28529470 | 37321664 | 14780107 | 22541556 | 39.602 | SI | 2022-05-01 | 52 | 47.34 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:07 | 22.28 | 2024-03-01 | [17/02/2026] -se VIENE REALIZANDO EVALUACIONES AL AVANCE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA EN REUNIONES ENTRE EL CONSULTOR DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRA , UNIDAD EJECUTORA Y MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 2026-02-17 | 47.34 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | 7.738 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2021-09-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 11043 | Con fecha disponible | 11043
60 | 68065 | 2201393 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CERRITO LA VIRGEN - DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CERRITO LA VIRGEN , DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | -8.0659 | -79.1099 | 2017-08-08 | 2017 | 1999646.875 | 2248822.5 | 1833105 | 415717.4375 | 81.514 | SI | 2026-02-01 | 6 | 79.62 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:07 | 52.94 | 2019-07-01 | [22/06/2026] - En proceso de liquidación se aprobo expediente tecnico de saldo de obra con resolucion gerencial n°105-2025-mdh-gop-ertm SE APROBO LA LIQUIDACION DE OBRA DE LA 1° ETAPA | 2026-06-22 | 79.62 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -1.894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | F12B | 2026-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 861 | Con fecha disponible | 861
61 | 68164 | 2295058 | CREACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA LAMPA PUNO COMPONENTES ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS CERCO PERIMETRICO HERRAMIENTAS | CREACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA |  |  |  | PUNO | LAMPA | PALCA | -15.2375 | -70.5983 | 2017-01-24 | 2017 |  | 961970.75 | 155117 | 806853.75 | 16.1249 | NO | 2017-08-01 | 110 |  |  |  | 44.83 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | 44.83 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | 28.7051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2017-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 3349 | Con fecha disponible | 0
62 | 68738 | 2261101 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA CELMÍN HACIA EL C P DE COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO PROVINCIA DE PASCO PASCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA, CELMÍN HACIA EL C.P. DE COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PASCO | PASCO | VICCO | -10.8774 | -76.2932 | 2017-12-05 | 2017 | 3919489.25 | 3919489.25 | 1993712 | 1925777.25 | 50.8666 | SI | 2025-10-01 | 10 | 42 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:07 | 72.2 | 2023-07-01 | [02/07/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) A LA ACTUALIDAD YA SE TIENE LA APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE R.A. N° 139-2025-A-MDV DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025, ASIMISMO TAMBIEN SE CUENTA CON LA APROBACION DE LA LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 147-2025-A-MDV DE FECHA 5 DE SETIEMBRE DE 2025, POR LO QUE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE. | 2026-07-02 | 42 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | -8.8666 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 26 | 1 |  |  | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  | 2918 | Con fecha disponible | 3466
63 | 68787 | 2225488 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI- PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CHAYCO DEL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | LARI | -15.4799 | -71.7604 | 2017-10-24 | 2017 | 7995386.5 | 7995686.5 | 2639047 | 5356639.5 | 33.0059 | SI | 2025-12-01 | 8 | 23.77 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:07 | 22.06 | 2018-06-01 | [08/04/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra SUSPENDIDA LA ELABORACION DEL expediente tecnico DE SALDO DESDE EL 22/07/2025 a la espera de incorporacion de demanda adicional de presupuesto para su continuidad | 2026-04-08 | 23.77 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -9.2359 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 0 | 0 | F12B | 2021-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1373 | Con fecha disponible | 0
64 | 68789 | 2200695 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR- DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAURAN-QUICHUA- HUANTAR, DISTRITO LA PRIMAVERA-BOLOGNESI - ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | BOLOGNESI | LA PRIMAVERA | -10.3039 | -77.0986 | 2017-09-30 | 2017 | 2243455 | 2243455 | 1611148 | 632307.125 | 71.8155 | SI | 2025-12-01 | 8 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:07 | 48.65 | 2023-04-01 | [04/02/2026] se realizo la solicitud de demanda adicional de prespuesto para continuar con la formulacion del expediente tecnico de saldo de obra | 2026-02-04 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -71.8155 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 64 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 500 | Con fecha disponible | 0
65 | 68790 | 2192884 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA- DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | -14.5101 | -71.8846 | 2017-09-23 | 2017 | 4926929 | 4926929 | 3590089 | 1336840.25 | 72.8667 | SI | 2025-12-01 | 8 | 58 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:07 | 60.95 | 2024-01-01 | [11/05/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución no cuenta con presupuesto para la contratacion del expediente tecnico de saldo de obra | 2026-05-11 | 58 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -14.8667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 578 | Con fecha disponible | 0
66 | 68806 | 2339622 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS, DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | -13.6837 | -71.6249 | 2017-02-13 | 2017 | 998926.5 | 998926.5 | 693232.0625 | 305694.4375 | 69.3977 | NO | 2017-12-01 | 106 |  |  | 2026-08-04 13:07 | 69.43 | 2026-01-01 | [08/02/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-02-08 | 69.43 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | 0.032297 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 33 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 19686 | Con fecha disponible | 7948
67 | 69085 | 2267299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA-PROVINCIA DE CHOTA- REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA,PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION CAJAMARCA-CHOTA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | MIRACOSTA | -6.4035 | -79.2832 | 2019-11-19 | 2019 | 7966858 | 18820340 | 5828312 | 12992029 | 30.9682 | SI | 2025-06-01 | 14 | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:07 | 59.4 | 2024-03-01 | [01/06/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente - EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, SE DARPA INICIOS AL PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2026 PARA INICIO DE ACTUACIONES PREPARATORIOS EN ENERO DEL 2027 PARA SU REFORMULACIÓN | 2026-06-01 | 0 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -30.9682 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2022-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 73 | Con fecha disponible | 73
68 | 69226 | 2345794 | CREACIÓN- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA- JOSE OLAYA- SAN PEDRO- UCHICHIANGOS- PUERTO TUNDUSA- TUNDUSA CENTRO- SAWIENTSA- NUEVA ALIANZA- CHAPIS Y YANTANAENTSA- NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS | CREACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHIANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | -4.8281 | -77.9311 | 2018-11-09 | 2018 | 24369636 | 84483472 | 17338640 | 67144832 | 20.5231 | SI | 2025-11-01 | 9 | 19.52 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:07 | 54.44 | 2024-03-01 | [17/06/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución EL PROYECTO CUENTA CON APROBACION DE ADMISIBILIDAD Y CALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, POR EL MONTO S/ 67,468,212.44, SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 485-2025-MPC/A. | 2026-06-17 | 19.52 | > 50 millones | 10 - 20 % | -1.0031 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 641 | Con fecha disponible | 641
69 | 69331 | 2341531 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A H SAN GENARO DISTRITO DE CHORRILLOS LIMA LIMA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | -12.1987 | -77.0224 | 2017-04-24 | 2017 | 16769821 | 17619920 | 8892283 | 8727638 | 50.4672 | SI | 2025-09-01 | 11 | 54.14 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:08 |  |  | [22/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra Mediante contrato N° 013-2024-MDCH, de 5 de abril de 2024, se contrató el Servicio de evaluación estructural del expediente técnico de saldo de obra. Actualmente, la inversión se encuentra en etapa de elaboración/actualización del expediente técnico de saldo de obra. El servicio de evaluación estructural presenta retrasos en la entrega del último entregable, encontrándose la Entidad evaluando las acciones administrativas y contractuales correspondientes. | 2026-07-22 | 54.14 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | 3.6728 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | F12B | 2023-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | FALTA DE SUPERVISOR O INSPECTOR | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 31546 | Con fecha disponible | 257003
70 | 69389 | 2238514 | INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR BUENOS AIRES - DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Educacion | Deporte | Losa Deportiva | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | -12.8184 | -73.634 | 2018-03-16 | 2018 | 136437.0156 | 146437.0156 | 102485.4688 | 43951.5391 | 69.986 | NO | 2019-07-01 | 86 |  |  | 2026-08-04 13:08 | 89.98 | 2026-06-01 | [05/12/2025] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2025-12-05 | 89.98 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 19.994 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 77 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 180 | Con fecha disponible | 556
71 | 69432 | 2173712 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA- DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.5008 | -69.1011 | 2017-12-14 | 2017 | 9047356 | 9047357 | 3612453 | 5434904 | 39.9283 | NO | 2025-06-01 | 14 | 48.39 | 2025-11-01 | 2026-08-04 13:08 | 37.43 | 2018-08-01 | [31/12/2025] A LA FECHA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA. SE AH REALIZADO EJECUCION DE GASTOS POR LA SUMA S/. 81,000.00 EN EL AÑO 2021 POR EL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. POR PARTE DEL CONSULTOR SEGÚN CONTRATO, ADEMAS SE TIENE EL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA APROBACION DEL PROYECTO, ESTA EN PROCESO DE CONCILIACION CON LA POBLACION DE LA COMUNIDAD, ACTUALMENTE EL PROYECTO CUENTA CON INFORME DE CORTE, ADEMAS CUENTA CON EXPEDIENTE DE SALDOS DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISION Y EVALUACION POR LAS OFICINAS PERTINENTES DE LA ENTIDAD. | 2025-12-31 | 48.39 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 8.4617 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | F12B | 2023-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 3049 | Con fecha disponible | 6134
72 | 69548 | 2299942 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUI ONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.5026 | -69.0975 | 2017-10-05 | 2017 | 2940106.75 | 4539329.5 | 4267855 | 271474.7188 | 94.0195 | SI | 2026-05-01 | 3 | 66.82 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:08 | 65.62 | 2025-05-01 | [20/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Proyecto ejecutado bajo la modalidad por contrata y actualmente se encuentra en la etapa de ejecución física del saldo de obra, con un avance físico acumulado de 95.96 %, encontrándose en proceso de aprobación la Prestación Adicional de Obra N.° 01. En ese contexto, como resultado de la proyección financiera efectuada para garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto, resulta necesario realizar variaciones presupuestales mediante Nota Modificatoria Presupuestaria Externa. Se requiere la habilitación de recursos por un monto total de S/ 39,840.00, destinado al financiamiento de la Prestación Adicional de Obra N.° 01, conforme al siguiente detalle: - Componente de Ejecución de Obra: Mediante la Carta N.° 018-2026-CSS/GG, el Supervisor de Obra otorgó conformidad a la Prestación Adicional de Obra N.° 01 del Contrato N.° 055-2025/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA, cuyo presupuesto asciende a S/ 39,839.02. Asimismo, dicha prestación cuenta con la conformidad del Administrador del Contrato mediante el Informe N.° 070-2026/PNSR-UTP/SU-EP-JINCION. En ese sentido, se requiere habilitar recursos por S/ 39,840.00 mediante Nota Modificatoria Presupuestaria Externa, con la finalidad de contar con la disponibilidad presupuestal necesaria para la aprobación y financiamiento de la referida prestación adicional de obra. En consecuencia, se requiere efectuar la habilitación de recursos por un monto total de S/ 39,840.00, mediante Nota Modificatoria Presupuestaria Externa, en el marco de lo dispuesto en el artículo 11 de la normativa vigente, con la finalidad de garantizar la aprobación, financiamiento y posterior pago de la Prestación Adicional de Obra N.° 01, asegurando la continuidad de la ejecución del proyecto. | 2026-07-20 | 65.62 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -28.3995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 30 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 222 | Con fecha disponible | 0
73 | 69551 | 2299423 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE VENTILLA I VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI CENTRO POBLADO DE YOROHOCO DISTRITO DE HUACULLANI PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | -16.6355 | -69.3254 | 2017-10-05 | 2017 | 3107938.25 | 5405748.5 | 3765619 | 1640129.625 | 69.6595 | SI | 2025-12-01 | 8 | 69.16 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:08 | 61.29 | 2024-03-01 | [21/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Anulación de recursos por un monto total de S/384,814.00, conforme al siguiente detalle: La anulación se sustenta en que: La Obra paralizada, La reactivación de la obra paralizada no está priorizada, se proyectan saldos de libre disponibilidad, por lo que se contaría con saldos parciales para su reorientación a los componentes del mismo proyecto u otros proyectos en base a la proyección financiera 2026, asimismo no demandara mayor recurso presupuestal el presente año fiscal. Ejecución de Obra S/259,814.00 Supervisión de Obra S/50,000.00 Ejecución del comp. Social S/25,000.00 Gestión del proyecto S/50,000.00 En ese contexto, se requiere efectuar la anulación de recursos por S/384,814.00, mediante Nota Modificatoria Presupuestaria interna y externa, con la finalidad de garantizar los segundos desembolsos al Núcleo Ejecutor programados para el presente año fiscal. Por lo expresado, la anulación de partidas no trasgrede los lineamientos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y de los lineamientos comunicados por la UPP/OGPP, manteniéndose el cumplimiento de las restricciones y condiciones para modificaciones presupuestarias. | 2026-04-21 | 61.29 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -8.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 229 | Con fecha disponible | 0
74 | 69614 | 2333643 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA-PERCCAHUATAY- DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURIMAC | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE TARIBAMBA-PERCCAHUATAY, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA - GRAU - APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GAMARRA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | GRAU | GAMARRA | -13.8712 | -72.5154 | 2017-12-10 | 2017 | 1539782 | 1539782 | 26100 | 1513682 | 1.695 | NO | 2016-12-01 | 118 |  |  |  | 0 | 2017-12-01 |  | 2017-12-01 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -1.695 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 568 | Sin datos disponibles | 568
75 | 69638 | 2194692 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101- TAYACAJA - HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SALCAHUASI | -12.2012 | -74.7819 | 2019-11-21 | 2019 | 37082656 | 82851536 | 33175212 | 49676324 | 40.0418 | SI | 2025-11-01 | 9 | 70.57 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:08 | 70.57 | 2022-07-01 | [14/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución INVERSION CON EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA ACTUALIZADO, APROBADO MEDIANTE LA R.G.R N° 054-2025-GOB.REG.HVCA-GRI DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2026, PARA SER EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA-CONTRATA, POR LO QUE SE ENCUENTRA EXPEDITO PARA INICIAR CON LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA EL PROCESO DE SELECCION | 2026-07-14 | 70.57 | > 50 millones | 70 - 80 % | 30.5282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2025-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 12367 | Con fecha disponible | 0
76 | 69796 | 2290085 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC VIOLETA VELASQUEZ DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC - VIOLETA VELASQUEZ, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | -13.1527 | -74.1157 | 2017-07-10 | 2017 | 1094227.25 | 1094227.25 | 110830.0391 | 983397.1875 | 10.1286 | NO | 2017-12-01 | 106 |  |  |  | 20.43 | 2018-07-01 |  | 2018-07-01 | 20.43 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 10.3014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3102 | Con fecha disponible | 3102
77 | 69928 | 2340299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | -17.6042 | -70.7331 | 2021-10-14 | 2021 | 26339878 | 31629342 | 16760507 | 14868835 | 52.9904 | SI | 2025-05-01 | 15 | 31.5 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:08 | 25.03 | 2023-05-01 | [26/06/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra MAYO 2026: Mediante Resolución de Gerencia Municipal N.° 122-2026-GM/MPJB, de fecha 23 de marzo de 2026, se conformó la Comisión Técnica de Apoyo para el procedimiento de selección no competitivo. Posteriormente, mediante Informe N.° 2257-2026-GDTI-GM-A/MPJB, de fecha 15 de abril de 2026, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura remitió a la Oficina de Abastecimiento los Términos de Referencia (TDR) subsanados, luego de atender las observaciones formuladas por dicha oficina. Asimismo, el procedimiento fue convocado el 13 de mayo de 2026, bajo la nomenclatura Directa-DIRECTA-1-2026-CS/MPJB-1, efectuándose la adjudicación el 20 de mayo de 2026 a favor del Consorcio Salud Locumba. A la fecha, la propuesta de contrato ha sido elaborada por la DEC y se encuentra en revisión por la Oficina General de Asesoría Jurídica. | 2026-06-26 | 31.5 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -21.4904 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 5056 | Con fecha disponible | 0
78 | 70061 | 2338206 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO- DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | -15.7309 | -70.109 | 2017-06-01 | 2017 | 307025.6875 | 307025.6875 | 239615.9063 | 67409.7969 | 78.0443 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 85.51 | 2017-10-01 |  | 2017-10-01 | 85.51 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 7.4658 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2017-10-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Abandono de obra | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 7654 | Con fecha disponible | 0
79 | 70146 |  | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION HUANCATA- CANTO COTAYPAMPA- FUNDO COMUNAL CRUCITO Y RAMAL CANTO COTAYPAMPA- AÑILE SANGALLAYA- HUAROCHIRI- LIMA | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION HUANCATA- CANTO COTAYPAMPA- FUNDO COMUNAL CRUCITO Y RAMAL CANTO COTAYPAMPA- AÑILE SANGALLAYA- HUAROCHIRI- LIMA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | -12.1863 | -76.2406 | 2017-05-02 | 2017 | 540000 | 540000 |  |  |  | NO | [5 empty] | 1.39 | 2019-03-01 |  | 2019-03-01 | 1.39 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Abandono de obra | Abandono de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
80 | 70715 | 2338515 | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I E P 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.P. 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | PUNO | CHUCUITO | -15.7995 | -69.8027 | 2017-06-19 | 2017 | 82417.2891 | 82417.2891 | 51457 | 30960.2891 | 62.4347 | NO | 2017-08-01 | 110 |  |  |  | 74.51 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 | 74.51 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 12.0753 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78 | 15 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 30 | Con fecha disponible | 2023
81 | 70845 | 2334887 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA- DISTRITO HUARAL- PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA, DISTRITO HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LIMA | HUARAL | HUARAL | -11.5005 | -77.2054 | 2017-09-20 | 2017 | 1850152.25 | 2039669.375 | 1784075 | 255594.3438 | 87.4688 | NO | 2018-08-01 | 98 | 93 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:09 | 93 | 2024-03-01 | [18/05/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra SE ESTA ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA | 2026-05-18 | 93 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 5.5312 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 |  |  | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Disponibilidad de terreno | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 2566 | Con fecha disponible | 95556
82 | 70954 | 2323318 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN QUIHUARES DISTRITO DE RONDOCAN- PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN QUIHUARES DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | -13.7431 | -71.7986 | 2026-06-05 | 2026 | 4920045.5 | 4920045.5 | 2163977 | 2756068.5 | 43.9829 | NO | 2023-12-01 | 33 | 34.99 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:09 | 43.23 | 2025-08-01 | [09/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras A LA FECHA SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE TECNICO APROBADO DE SALDO DE OBRA CON LA FECHA DE 25/06/2026, Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EVALUACION DE LOS REQUISISTOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. | 2026-07-09 | 34.99 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -8.9929 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | F12B | 2026-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 450 | Con fecha disponible | 450
83 | 71063 | 2328513 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA- DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA. | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA | -13.0736 | -75.6447 | 2017-11-24 | 2017 | 875618.1875 | 875618.1875 | 521565 | 354053.1875 | 59.5653 | SI | 2023-10-01 | 35 | 59.6 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:09 | 65.64 | 2021-06-01 | [23/02/2026] se ha aprobado el expediente técnico con resolución de alcaldía n°080 - 2023 - mdt/gm, SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-02-23 | 59.6 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | 0.034655 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 780 | Con fecha disponible | 0
84 | 71283 | 2192472 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA- DISTRITO DE SAPALLANGA- PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | HUANCAYO | SAPALLANGA | -12.1146 | -75.1757 | 2017-05-29 | 2017 | 3162502.75 | 6394596.5 | 3134619 | 3259977.5 | 49.0198 | SI | 2025-12-01 | 8 | 48.65 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:10 | 90.39 | 2018-05-01 | [24/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras el proyecto cuenta con aprobacion de expediente tecnico CON ACTO RESOLUTIVO N°81-2026. EL PROYECTO ENTRO A CONVOCATORIA 25/06/2026 PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA | 2026-07-24 | 90.39 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 41.3702 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2018-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1443 | Con fecha disponible | 1443
85 | 71480 | 2192559 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN BAJO HUALA Y CENTRO HUALA DISTRITO DE FRIAS AYABACA PIURA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA- BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN, BAJO HUALA Y CENTRO HUALA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA | Administración directa | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | AYABACA | FRIAS | -4.9333 | -79.9451 | 2017-05-22 | 2017 | 2641000 | 5449912 | 3672351 | 1777560.875 | 67.3837 | SI | 2022-07-01 | 50 | 32.59 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:10 | 30.16 | 2024-06-01 | [10/02/2026] LA UNIDAD ZONAL PIURA VIENE REALIZANDO LAS GESTIONES, PARA LA APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 2026-02-10 | 30.16 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -37.2237 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2021-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 552 | Con fecha disponible | 552
86 | 71519 | 2341654 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN LOS SECTORES TIERRAS BLANCAS- QUICACHA- MOLINO Y TIRUQUE- DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN LOS SECTORES TIERRAS BLANCAS, QUICACHA, MOLINO Y TIRUQUE, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | -15.6255 | -73.7985 | 2017-04-01 | 2017 | 996586 | 996586 | 201745 | 794841 | 20.2436 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 24.36 | 2018-07-01 |  | 2018-07-01 | 24.36 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | 4.1164 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2018-07-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 377 | Con fecha disponible | 377
87 | 71707 |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL CASERIO ESQUINA DE OMAS DEL DISTRITO DE MAS- PROVINCIA DE YAUYOS- LIMA | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL CASERIO ESQUINA DE OMAS DEL DISTRITO DE MAS- PROVINCIA DE YAUYOS- LIMA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | YAUYOS | OMAS | -12.539 | -76.3071 | 2017-07-15 | 2017 | 26500 | 26500 |  |  |  | NO | [5 empty] | 45.24 | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 | 45.24 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
88 | 71828 | 2344871 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA II EE 50426 DE FRAY MARTIN DE PORRES DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA II. EE. 50426 DE FRAY MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | -13.2012 | -71.6233 | 2017-06-19 | 2017 | 396020.7813 | 548557.6875 | 476246 | 72311.7031 | 86.8178 | NO | 2018-12-01 | 93 | 48.8 | 2021-06-01 | 2026-08-04 13:10 | 48.8 | 2026-06-01 | [16/06/2021] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON UN AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO DE S/. 167,747.88 AUN 48.80 POR CIENTO | 2021-06-16 | 48.8 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | -38.0178 | 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 1 |  |  | F12B | 2021-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 340 | Con fecha disponible | 875
89 | 71840 | 2341448 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. TUPAC AMARU II DE CONDURIRI- DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. TUPAC AMARU II DE CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | -16.6195 | -69.7106 | 2017-03-20 | 2017 | 1951277.625 | 1951278 | 604060 | 1347218 | 30.9571 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 25.6 | 2018-08-01 |  | 2018-08-01 | 25.6 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -5.3571 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2017-10-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 129 | Con fecha disponible | 534
90 | 71985 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C C CCORIMARCA DEL DISTRITO DE CCORCA CUSCO CUSCO |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | CCORCA | -13.6278 | -72.0628 | 2017-07-13 | 2017 | 64724.4883 | 64724.4883 |  |  |  | NO | [5 empty] | 49.44 | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 | 49.44 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 1195
91 | 72107 | 2235392 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO ETAPA II | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | -13.215 | -74.2893 | 2017-03-27 | 2017 | 242500 | 9442674 | 3846847 | 5595827.5 | 40.739 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:10 | 25.35 | 2020-10-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUESTAL | 2026-01-21 | 25.35 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -15.389 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2018-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3473 | Con fecha disponible | 3473
92 | 72743 | 2225966 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO PASCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | -10.857 | -75.9098 | 2017-11-07 | 2017 | 3958193.5 | 4460722 | 575647 | 3885075 | 12.9048 | SI | 2025-11-01 | 9 | 10.28 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:10 | 23 | 2026-02-01 | [21/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente EXPEDIENTE TÉCNICO EN FORMULACIÓN DE SALDO DE OBRA, PRIMER ENTREGABLE APROBADO (plan de trabajo), SEGUNDO ENTREGABLE EN EVALUACIÓN por el sector (pnsr) | 2026-07-21 | 10.28 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -2.6248 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1560 | Con fecha disponible | 1560
93 | 73235 | 2319854 | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS- MARISCAL BENAVIDES- LONGAR- COCHAMAL- HUAMBO- Y SAN NICOLAS- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL, SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO Y SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | SAN NICOLAS | -6.3951 | -77.4843 | 2018-08-01 | 2018 | 18115440 | 23550968 | 19615200 | 3935767.75 | 83.2883 | SI | 2022-12-01 | 45 | 83.23 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:10 | 71.79 | 2021-05-01 | [24/02/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA, EN EL PRESENTE AÑO FISCAL | 2026-02-24 | 83.23 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | -0.058298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 |  |  | F12B | 2023-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 11341 | Con fecha disponible | 0
94 | 73383 | 2158977 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS DISTRITO DE OXAMARCA CELENDÍN CAJAMARCA | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | -7.0487 | -78.0571 | 2017-12-13 | 2017 | 7866760 | 11133416 | 8672677 | 2460739 | 77.8977 | SI | 2025-06-01 | 14 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:10 | 69.55 | 2026-07-01 | [10/04/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 20/09/2018, CON UN AVANCE FISICO DEL 69.55% DE ACUERDO A LA ULTIMA VALORIZACION CONTRACTUAL. EN LA PESTAÑA DE ESTIMACION EL AVANCE FISICO FIGURA CON EL 76.44%, LO CUAL NO ES REAL, YA QUE EL PRODUCTO "EXPEDIENTE TECNICO EJECUTADO" POR UN MONTO DE 3,266,655.73, NO FORMA PARTE FISICAMENTE DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, POR LO QUE EL AVANCE REAL DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA ES DEL 69.55%. SE ESTA REALIZANDO EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LA INVERSIÓN PARA CONOCER EL AVANCE REAL Y POSTERIORMENTE LA ACTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN ACTUALME SE ENCUENTRA CON EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL APROBADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. ACTUALMENTE SE PRESENTO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. | 2026-04-10 | 0 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -77.8977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 95 | 1 |  |  | F12B | 2024-01-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1432 | Con fecha disponible | 1432
95 | 73703 |  | RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA SACHACA Y YANAHUARA AREQUIPA |  | Contrata | Gobierno Regional | SANEAMIENTO | SEDAPAR S A |  |  |  | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | -16.4036 | -71.5559 | 2018-01-17 | 2018 | [5 empty] | NO | [5 empty] | 66.35 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 66.35 |  | 60 - 70 % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 2030
96 | 74319 | 2166853 | Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos-Canal El Tigre-Utcubamba-Amazonas | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Canales | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | -5.6143 | -78.1748 | 2018-05-01 | 2018 | 6947500 | 28416614 | 6334267 | 22082348 | 22.2907 | SI | 2025-10-01 | 10 | 10.93 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:10 | 28.68 | 2024-03-01 | [14/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras OBRA PARALIZADA EN PROCESO DE REACTIVACION CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ¿ Proceso LP-SM-10-2026-MIDAGRI-AGRORUR-1, adjudicado al Consorcio El Tigre con fecha 15/06/2026, por el monto de S/ 20,278,250.26, el mismo que el Comité de Selección declaró consentido el 03/07/2026. ¿ A la fecha se encuentra en etapa de perfeccionamiento de contrato según los plazos establecidos en el Artículo 90 del RLGCP. CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ¿ Proceso CP CON-SM-3-2026-MIDAGRI-AGRORUR-1, convocado el 29 de abril de 2026 a través de la plataforma del SEACE. ¿ Con fecha 09/07/2026 se registró la absolución de consultas / observaciones y las bases integradas del proceso. ¿ En etapa de registro de participantes hasta el 19/07/2026. ¿ Se tiene programado el otorgamiento de la buena pro para el 31/07/2026 según el cronograma de la plataforma del SEACE. | 2026-07-14 | 28.68 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | 6.3893 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1871 | Con fecha disponible | 1871
97 | 74342 | 2352086 | CREACION DEL CPLEJO. DPTIVO- RECRNAL. Y ESPCNTO. PUMACAHUA - ZONA LL - ASENTAMIENTO HUMANO MRNO. MLGAR. - ZONA 3 - INCA PACHACUTEC- DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA | CREACION DEL CPLEJO. DPTIVO, RECRNAL. Y ESPCNTO. PUMACAHUA - ZONA LL - ASENTAMIENTO HUMANO MRNO. MLGAR. - ZONA 3 - INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | -12.1847 | -76.947 | 2017-12-13 | 2017 | 360347.1563 | 360347.1563 | 36034.7188 | 324312.4375 | 10 | NO | 2017-12-01 | 106 |  |  |  | 0 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Interferencias | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 3000 | Sin datos disponibles | 3000
98 | 74365 |  | MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 16 Y 17- PROVINCIAS DE AYABACA Y SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 16 Y 17- PROVINCIAS DE AYABACA Y SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | AYABACA | -4.5 | -80.5 | 2018-04-13 | 2018 | 6642251 | 6642251 |  |  |  | NO | [5 empty] | 60.6 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | 60.6 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-05-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes |  |  | Con fecha disponible | 0
99 | 74958 | 2273141 | AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA- CUTERVO- HUALGAYOC Y SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | INSTALACION DEL AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | -6.5621 | -78.6448 | 2017-11-03 | 2017 | 18643784 | 19004876 | 0 | 19004876 | 0 | SI |  |  | 35 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:11 | 16.6 | 2022-02-01 | [10/02/2026] OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA DE OBRA DEL 10.9%, Y EN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN UN 23.95% DEL CONVENIO SUSCRITO. | 2026-02-10 | 35 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 28 | 1 |  |  | F12B | 2023-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 96772 | Con fecha disponible | 0
100 | 75193 | 2343481 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO - CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA- PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO - CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | -14.2493 | -69.1647 | 2017-06-05 | 2017 | 193480.7813 | 193480.7813 | 178829.2344 | 14651.5498 | 92.4274 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  | 2026-08-04 13:11 | 64.93 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 64.93 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -27.4974 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 99 | Con fecha disponible | 256
101 | 75272 | 2237479 | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA- PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | Obras por impuestos | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | -16.6273 | -72.7061 | 2017-05-24 | 2017 | 8425000 | 9650948 | 1821150 | 7829798 | 18.8702 | NO | 2017-09-01 | 109 |  |  | 2026-08-04 13:11 | 24 | 2024-07-01 |  | 2024-07-01 | 24 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | 5.1298 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 37343 | Con fecha disponible | 0
102 | 75299 | 2338425 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CON FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES DEL DISTRITO DE MARANURA LA CONVENCIÓN CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CON FINES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES DEL DISTRITO DE MARANURA LA CONVENCION CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | MARANURA | -12.9638 | -72.6646 | 2017-07-14 | 2017 | 2695968 | 5512104 | 1813193 | 3698911.25 | 32.8948 | NO | 2024-12-01 | 20 | 33.33 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:11 | 41.69 | 2023-06-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EL PROYECTO NO CUMPLE CON LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA SU EJECUCION | 2026-01-20 | 33.33 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | 0.43525 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 3896 | Con fecha disponible | 3896
103 | 75311 | 2314550 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN EL, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | -14.1605 | -71.4707 | 2017-08-14 | 2017 | 821039.5625 | 821040 | 203161 | 617879 | 24.7443 | NO | 2019-12-01 | 81 | 17.87 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:11 | 17.87 | 2026-07-01 | [22/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE DICIEMBRE 2019, DE ACUERDO A INFORME TECNICO. CON UN AVANCE FISICO DE 17.87%. | 2026-07-22 | 17.87 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | -6.8743 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 | 62 | 1 |  |  | F12B | 2026-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 210 | Con fecha disponible | 775
104 | 75601 | 2333318 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA- LA IRACA- MARAY- EL AYURAN- EL SAUCE- EL OBRAJE- EL PORVENIR- CHECOS Y SHANQUIHUA- DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA, LA IRACA, MARAY, EL AYURAN, EL SAUCE, EL OBRAJE, EL PORVENIR, CHECOS Y SHANQUIHUA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | -6.3627 | -79.0305 | 2017-12-15 | 2017 | 16292399 | 24248146 | 14509422 | 9738723 | 59.8372 | SI | 2025-07-01 | 13 | 77.79 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:11 | 98.52 | 2024-07-01 | [30/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO APROBADO CON REGISTRO DEL 16/02/2026, En actos previos para convocar la ejecución del saldo de obra | 2026-04-30 | 77.79 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | 17.9528 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | F12B | 2024-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 3955 | Con fecha disponible | 3955
105 | 75820 | 2352150 | creación del camino vecinal entre los caserios de Monterrey y los Ángeles C P Diamante distrito de San Jose de Lourdes San Ignacio Cajamarca | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CASERIO MONTERREY Y EL CASERIO LOS ANGELES C.P DIAMANTE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN JOSE DE LOURDES | -5.1031 | -78.9138 | 2017-03-06 | 2017 | 1193840.375 | 1380479.625 | 235842 | 1144637.625 | 17.0841 | NO | 2018-12-01 | 93 | [7 empty] | 15.7 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -1.3841 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 50 | Sin datos disponibles | 50
106 | 75897 | 2236084 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA CHINA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | -16.6746 | -70.711 | 2017-08-09 | 2017 | 25687272 | 29328364 | 26232842 | 3095521.5 | 89.4453 | SI | 2026-05-01 | 3 | 86.88 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:11 | 94.38 | 2025-05-01 | [14/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N°01 DEL PLAN DE TRABAJO, se prepara el requerimiento de peritaje de obra y expediente de saldos | 2026-07-14 | 86.88 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | -2.5653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2025-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 1331 | Con fecha disponible | 0
107 | 75986 | 2302974 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR AYACUCHO I ETAPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | -12.9489 | -74.0204 | 2017-08-14 | 2017 | 2500000 | 6239896.5 | 1979190 | 4260706.5 | 31.7183 | NO | 2019-12-01 | 81 | 31.7 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:11 | 83.81 | 2022-12-01 | [25/05/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE DICIEMBRE DEL 2018 POR MOTIVO DE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CON UN AVANCE DEL 31.72 % DE LA INVERSIÓN. | 2026-05-25 | 31.7 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -0.018314 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 49 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 7588 | Con fecha disponible | 136
108 | 76057 | 2290818 | Mejoramiento de la Carretera (PU-135) Checca - Mazocruz | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.0869 | -69.6382 | 2018-08-01 | 2018 | 400331680 | 452914528 | 239389024 | 213525488 | 52.8552 | SI | 2026-05-01 | 3 | 45 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:11 | 45.96 | 2020-02-01 | [31/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras mediante Resolución Directoral N° 762-2025-MTC/20 de fecha 18 de agosto de 2025, PROVIAS NACIONAL resuelve DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en la Resolución N° Nueve, de fecha 16.07.2025, recaída en el Expediente Judicial de Medida Cautelar N° 07271-2024-68-1801-JR-CA, en lo seguido por Consorcio Carretero Mazocruz, mediante la cual se declaran fundadas las oposiciones formuladas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ¿ MTC y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ¿ OSCE, contra la medida cautelar contenida en la Resolución N° Uno, de fecha 10.01.2025; su ampliatoria dispuesta en la Resolución N° Cinco, de fecha 14.03.2025, integrada por la Resolución N° Seis, de fecha 31.03.2025, que restablece la vigencia de los Oficios Nros. 0223-2025-MTC/20.2.1 del 30.01.2025, 0369-2024-MTC/20.2.1 del 19.02.2024 y 403-2025-MTC/20.2.1 del 14.02.2025; en consecuencia, el Contrato N° 30-2025-MTC/20.2, suscrito el 07.04.2025, deviene en inexistente. Actualmente, se está EN LA ETAPA DE FIRMA DE CONTRATO | 2026-07-31 | 45.96 | > 50 millones | 40 - 50 % | -6.8952 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | INFOBRAS | 2020-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 107922 | Con fecha disponible | 0
109 | 76165 | 2202480 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUACANCA-CHACLLABAMBA BAJA- PACHAMACHAY- DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUACANCA-CHACLLABAMBA BAJA- PACHAMACHAY, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | -13.2044 | -71.6551 | 2017-08-21 | 2017 | 2860842 | 2999062.75 | 1700045 | 1299017.75 | 56.6859 | NO | 2022-12-01 | 45 | 41.09 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:11 | 51.26 | 2025-03-01 | [02/12/2022] SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 41.09% a costo directo se prepara preliquidación | 2022-12-02 | 41.09 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -15.5959 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 27 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Liquidación, recepción o cierre pendiente | Proceso de liquidacion, recepcion, cierre o regularizacion posterior | 548 | Con fecha disponible | 0
110 | 76430 | 2333480 | MEJORAMIENTO DE PISTAS- VEREDAS- GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS- PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION ANCASH-TRANSPORTES | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | -9.1624 | -77.3677 | 2018-04-24 | 2018 | 18263736 | 26948834 | 14385205 | 12563629 | 53.3797 | SI | 2020-09-01 | 72 | 54.42 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:11 | 55.71 | 2022-05-01 | [07/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) con fecha 21/04/2025 se otorgo la buena pro a la empresa consorcio chacas bajo la modalidad de contratacion de la ejecucion de obra bajo el sistema de entrega de diseño y construccion, el primer entregable esta PROGRAMADO su aprobacion PARA EL DIA 07.07.2026. | 2026-07-07 | 55.71 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | 2.3303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2019-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 2133 | Con fecha disponible | 2133
111 | 76597 | 2319052 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNIN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | -11.2791 | -74.4349 | 2022-09-15 | 2022 | 3822556.75 | 3725256.5 | 2105872 | 1619384.375 | 56.5296 | SI | 2023-10-01 | 35 | 55.99 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:11 | 55.72 | 2026-04-01 | [20/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) con fecha 25 de mayo del 2026 se aprueba el informe de estado situacional - corte de obra en el que se determina: APROBAR, Informe de estado situacional ¿ corte de obra (técnico y financiero) de la obra ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHIRIARI, DISTRITO DE MAZAMARI ¿ SATIPO ¿ JUNIN¿ con CUI Nº2319052, por el monto de S/ 1,509,806.57 (Un Millón Quinientos Nueve Mil Ochocientos Seis con 57/100 soles), con un avance físico real y técnicamente aceptable de 47.38 %, ejecutado bajo la modalidad de Contrata, por el Consorcio Alesann Contratistas Generales y Supervisada por el Consorcio Chiriari, según los términos requeridos en el Informe Ne 0671-20246-SGI/GIP/MDM, suscrito por el Ing. Melquiades Sindolfo Vílchez Chamorro, Sub Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Mazamari | 2026-07-20 | 55.99 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -0.53958 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2026-01-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 779 | Con fecha disponible | 779
112 | 76723 | 2186276 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERÍO BUENOS AIRES- SECTOR LAUREL- SECTOR LA GUAYABA- DISTRITO DE SAN IGNACIO- PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERÍO BUENOS AIRES- SECTOR LAUREL- SECTOR LA GUAYABA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | -5.1475 | -79.0011 | 2017-08-28 | 2017 | 1787509.125 | 1877562.375 | 86185 | 1791377.375 | 4.5903 | NO | 2018-05-01 | 101 |  |  | 2026-08-04 13:11 | 63.8 | 2026-05-01 | [19/01/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente en elaboracion de expediente tecnico | 2026-01-19 | 63.8 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 59.2097 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 721 | Con fecha disponible | 721
113 | 76835 | 2303796 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL SECTOR TATAPAMPA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL SECTOR TATAPAMPA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | -14.3696 | -72.8839 | 2017-07-10 | 2017 | 2130016 | 2130016.25 | 985207 | 1144809.25 | 46.2535 | NO | 2025-09-01 | 11 |  |  | 2026-08-04 13:11 | 70.71 | 2025-02-01 | [12/09/2025] LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE 30 DE AGOSTO 2018 | 2025-09-12 | 70.71 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 24.4565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2018-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 2672 | Con fecha disponible | 0
114 | 76873 | 2344374 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO BARRIDO RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CARMEN ALTO DISTRITO DE CARMEN ALTO HUAMANGA AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | -13.2013 | -74.2445 | 2019-01-16 | 2019 | 4793823 | 4793823 | 2586980 | 2206843 | 53.9649 | NO | 2025-06-01 | 14 | 2.48 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:11 | 0.66 | 2022-11-01 | [10/01/2024] LA obra SE ENCUENTRA SUspendido POR RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA.... | 2024-01-10 | 2.48 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -51.4849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 22314 | Sin datos disponibles | 22314
115 | 77147 | 2339943 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ CEBADA LOMA COCHACALLA HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD SAN LUIS GONGAPALOMA COCHAPAMPA HUAYCHO DISTRITO DE CHAGLLA PACHITEA HUANUCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA, LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ, CEBADA LOMA, COCHACALLA, HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD, SAN LUIS, GONGAPALOMA, COCHAPAMPA, HUAYCHO, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | -9.845 | -75.9037 | 2019-03-14 | 2019 | 18063372 | 18210582 | 15046041 | 3164541.75 | 82.6225 | SI | 2026-05-01 | 3 | 74.43 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:11 | 77.31 | 2022-11-01 | [14/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra SE APROBO EL PERITAJE SE PAROBO EL EXPEDIENTE TECNICO SALDO N° 01 MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 0333-2025-MDCH/GM Y SE SOLICITO LA APROBACION POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE DA INICIO AL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE SALDO Nº 01 | 2026-07-14 | 74.43 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -8.1925 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 3965 | Con fecha disponible | 3965
116 | 77214 | 2335767 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR DISTRITO DE SAN SALVADOR CALCA CUSCO | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | -13.4931 | -71.7775 | 2017-08-03 | 2017 | 2872400.5 | 2620047.5 | 2348854 | 271193.5313 | 89.6493 | NO | 2020-12-01 | 69 | 57.81 | 2022-11-01 | 2026-08-04 13:07 | 55.8 | 2023-07-01 | [17/11/2025] Obra paralizada, EN INVESTIGACION CON PROCESO PENAL | 2025-11-17 | 55.8 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -33.8493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 2 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 53647 | Con fecha disponible | 0
117 | 78008 | 2332339 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS- PORTACHUELO- SANCHEZ CERRO- JUAN VELASCO- CARPINTEROS- EL NARANJO- BOLOGNESI- DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA- CÓDIGO DE PROYECTO 2332339 (ANTES CODIGO SNIP N° 371630). | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO, SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS, EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PIURA | MORROPON | CHALACO | -5.0424 | -79.793 | 2018-11-01 | 2018 | 14296842 | 14554989 | 7026911 | 7528078 | 48.2784 | SI | 2025-12-01 | 8 | 48.93 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:11 | 0 | 2024-03-01 | [10/02/2026] Obra paralizada En fecha 19/10/2022, el tribunal arbitral del Colegio de Ingenieros del Perú emite el Laudo Resolución N° 19, donde declaran la INVALIDEZ de las resoluciones de contratos por parte de AGRO RURAL y El CONSORCIO ALDEBARAN, por lo tanto queda vigente el contrato N° 147-2018-MINAGRI-AGRO RURAL. SE VA A EVALUAR LA SOLICITUD DE SALDO AL ACTA, PARA CON ELLO INVITAR AL EJECUTOR DE OBRA EN CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL. | 2026-02-10 | 48.93 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | 0.65163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2024-11-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 2778 | Con fecha disponible | 2778
118 | 78258 | 2234858 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU- DEL DISTRITO DE VIRU- PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU, DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | -8.4157 | -78.7518 | 2018-08-01 | 2018 | 108987416 | 108987416 | 97037304 | 11950116 | 89.0353 | SI | 2025-06-01 | 14 | 90.24 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:12 | 89.45 | 2023-03-01 | [19/05/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) SE HA PRESENTADO ANTE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD EL PEDIDO DE ANULABILIDAD DEL LAUDO ARBITRAL DEBIDO A QUE LAS PRESTACIONES ADICIONALES NO SON MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL. SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA. A LA FECHA | 2026-05-19 | 90.24 | > 50 millones | 90 - 100 % | 1.2047 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2025-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 40219 | Con fecha disponible | 40219
119 | 78410 | 2400284 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL(LA) IE POTOJANI GRANDE EN LA LOCALIDAD POTOJANI GRANDE- DISTRITO DE CHUCUITO- PROVINCIA PUNO- DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL(LA) IE POTOJANI GRANDE EN LA LOCALIDAD POTOJANI GRANDE, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | -16.6336 | -69.3018 | 2017-12-11 | 2017 | 388842.4375 | 388842.4688 | 49990.6992 | 338851.7813 | 12.8563 | NO | 2018-04-01 | 102 |  |  |  | 24.55 | 2025-02-01 |  | 2025-02-01 | 24.55 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | 11.6937 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 16 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
120 | 78519 | 2352487 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO- DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO, DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | HUANCANE | PUSI | -15.4419 | -69.9294 | 2017-07-05 | 2017 | 327691.5625 | 327691.5625 | 164585 | 163106.5469 | 50.2256 | NO | 2018-10-01 | 96 |  |  |  | 25.5 | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | 25.5 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -24.7256 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2017-09-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Abandono de obra | Abandono de obra | Contratista o ejecutor no mantiene actividad en obra | 76 | Con fecha disponible | 76
121 | 78847 | 2331061 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS HUAMANGA AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | -13.1326 | -74.333 | 2017-10-02 | 2017 | 1254173 | 2963799.75 | 895944 | 2067855.75 | 30.2296 | NO | 2024-09-01 | 23 | 30.75 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:12 | 55.91 | 2022-12-01 | [21/02/2026] proceso de aprobacion de expediente de liquidacion de ii etapa | 2026-02-21 | 30.75 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 0.52043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 5060 | Sin datos disponibles | 0
122 | 78898 | 2290832 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE CHINCHERO DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | -13.4098 | -72.0439 | 2017-11-15 | 2017 | 3035105.5 | 3992894 | 3764950 | 227944.0313 | 94.2913 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:12 | 92.68 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 92.68 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | -1.6113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 45 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 8512 | Con fecha disponible | 8512
123 | 79046 | 2369148 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL AMBITO DE ATUNCOLLA DISTRITO DE ATUNCOLLA PUNO PUNO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL AMBITO DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA |  |  |  | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | -15.6776 | -70.1558 | 2017-07-05 | 2017 |  | 277945.0313 | 210683 | 67262.0391 | 75.8002 | NO | 2018-11-01 | 94 |  |  |  | 57.22 | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | 57.22 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -18.5802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2017-09-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 6530 | Con fecha disponible | 0
124 | 79236 | 2219590 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL- DISTRITO DE MALVAS- PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ANCASH | HUARMEY | MALVAS | -9.9317 | -77.6565 | 2018-05-19 | 2018 | 2307524 | 3208056.5 | 1038277 | 2169779.5 | 32.3647 | SI | 2024-12-01 | 20 | 34.02 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:12 | 20.18 | 2021-08-01 | [10/04/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución CON FECHA DEL 06 DE octubre DE 2025, MEDIANTE LA RGR N° 015-2025-GRA/GRI DE FECHA 28 DE ENERO DE 2025, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO, SE ENCUENTRA En actos previos del REQUERIMIENTO PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA. (en coordinaciones para que el proyecto se transfiera a la municipalidad de huarmey). SE HA SOLICTADO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA | 2026-04-10 | 34.02 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | 1.6553 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 785 | Sin datos disponibles | 0
125 | 79392 | 2296701 | CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA DISTRITO DE LABERINTO-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | -12.7859 | -69.612 | 2017-11-02 | 2017 | 591261.1875 | 591261.1875 | 397352.0625 | 193909.0938 | 67.2042 | NO | 2022-10-01 | 47 |  |  | 2026-08-04 13:12 | 56.25 | 2022-10-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas PARALIZADA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2026-01-21 | 56.25 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -10.9542 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 210 | Con fecha disponible | 210
126 | 79463 | 2217927 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN ELTRAMO PE-3N-R-41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO - CHACOS- LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO- DISTRITO DE SAN RAFAEL- PROVINCIA DE AMBO- DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N - R41, DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS, LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | -10.3388 | -76.1833 | 2022-12-30 | 2022 | 11350094 | 12473967 | 5605605 | 6868362 | 44.9384 | SI | 2025-12-01 | 8 | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:12 | 8.58 | 2024-04-01 | [07/07/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE *Con fecha 21-05-2026, se CUENTA comité DE SELECCIÓN. | 2026-07-07 | 0 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -44.9384 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-10-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Abandono de obra | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 1371 | Con fecha disponible | 1371
127 | 79765 | 2375365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA- DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | YAROWILCA | OBAS | -9.7785 | -76.6406 | 2017-09-11 | 2017 | 385356.875 | 385357.5313 | 342042.0625 | 43315.4688 | 88.7597 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 32.43 | 2017-12-01 |  | 2017-12-01 | 32.43 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -56.3297 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2017-12-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 112 | Con fecha disponible | 112
128 | 79777 | 2278194 | 2DO DISGREGADO DE LA I ETAPA - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN CRISTOBAL DESDE JR. JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV. PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL- DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN CRISTOBAL DESDE JR. JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV. PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | -12.0423 | -75.2096 | 2017-12-18 | 2017 | 372116.1563 | 2061653.5 | 48130.6602 | 2013522.875 | 2.3346 | NO | 2018-02-01 | 104 |  |  |  | 19.09 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 | 19.09 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | 16.7554 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2018-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Interferencias | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 511 | Con fecha disponible | 0
129 | 79852 | 2380461 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BARRIO LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE CULLUCACHI TITIRANI DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BARRIO LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE CULLUCACHI - TITIRANI, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PHARA | -14.0679 | -69.585 | 2017-09-07 | 2017 | 492436.3438 | 492436.375 | 173660.5 | 318775.875 | 35.2656 | NO | 2018-05-01 | 101 |  |  |  | 55.23 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 55.23 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 19.9644 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 37 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 6081
130 | 79859 | 2343958 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA- DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | -15.8541 | -69.8255 | 2017-06-16 | 2017 | 205279.1563 | 205279.1563 | 87853.5 | 117425.6484 | 42.7971 | NO | 2018-08-01 | 98 |  |  |  | 63.85 | 2025-02-01 |  | 2025-02-01 | 63.85 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 21.0529 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 13 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 424 | Con fecha disponible | 0
131 | 79862 | 2300166 | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI COMUNIDAD CHANQUILLA UTILE DISTRITO DE PHARA SANDIA PUNO | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI - COMUNIDAD CHANQUILA - UTILE, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PHARA | -14.1522 | -69.6652 | 2017-10-05 | 2017 | 948455.6875 | 4920110.5 | 151796.2031 | 4768314.5 | 3.0852 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 43.2 | 2021-06-01 |  | 2021-06-01 | 43.2 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 40.1148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 26 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2175 | Con fecha disponible | 0
132 | 79963 | 2398770 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CENTRO POBLADO DE BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | -10.0299 | -73.9568 | 2018-02-02 | 2018 | 160000 | 160000 | 132990.9688 | 27009.0293 | 83.1194 | NO | 2018-11-01 | 94 |  |  |  | 64.99 | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 | 64.99 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -18.1294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 295 | Sin datos disponibles | 295
133 | 79980 | 2244253 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR - LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPENDENCIA- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CC.PP. DE JATUN PONGOR - LOCALIDAD DE PICUP HASTA LA AV. INDEPEDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | -9.5263 | -77.5288 | 2018-07-05 | 2018 | 6247496.5 | 7295114 | 4427853 | 2867261 | 60.6961 | NO | 2022-12-01 | 45 | 51.67 | 2024-10-01 | 2026-08-04 13:13 | 51.67 | 2021-06-01 | [21/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) AL 20 DE ENERO DE 2026, Actualizacion de precios: El contrato de ejecución de la ejecución de obra fue resuelto por incumplimiento, atribuible a la entidad debido a la falta de actualización de precios,por lo que se ha modificado e incorporado al PIM 2024-2026 para la atencion del componente de estudios del Proyecto con el INFORME PRESUPUESTAL 000375-GRA/GRPPAT-SGPPTO, el cual obtuvo opinion favorable para la modificación presupuestal. | 2026-01-21 | 51.67 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -9.0261 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1275 | Con fecha disponible | 1275
134 | 80031 | 2245782 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO- DISTRITO DE CAPASO - EL COLLAO - PUNO"- componente "CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA" | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | CAPAZO | -17.1853 | -69.7465 | 2017-11-02 | 2017 | 159653.1875 | 515332 | 172620 | 342712 | 33.4969 | NO | 2018-09-01 | 96 |  |  |  | 42.72 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 42.72 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | 9.2231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 25 | Con fecha disponible | 225
135 | 80119 | 2381534 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR HATUN ORRCO- COMUNIDAD DE CARABAYA- C.P. ITUATA - CARABAYA - PUNO | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR JATUN ORCCO, COMUNIDAD DE PAGO CARABAYA, C.P. ITUATA DEL DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CARABAYA | ITUATA | -13.9194 | -70.2459 | 2017-10-02 | 2017 | 161491.0625 | 161491.0625 | 29280 | 132211.0625 | 18.131 | NO | 2018-02-01 | 104 |  |  |  | 45.7 | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 | 45.7 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 27.569 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | INFOBRAS | 2017-11-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 4300
136 | 80288 | 2320612 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA- DISTRITO DE ACOS VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | -13.1128 | -74.1003 | 2017-11-13 | 2017 | 299898 | 299898.375 | 158843 | 141055.3906 | 52.9656 | NO | 2018-07-01 | 99 |  |  |  | 52.99 | 2023-05-01 |  | 2023-05-01 | 52.99 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 0.024394 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 237 | Con fecha disponible | 5186
137 | 80588 | 2269576 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.0703 | -69.545 | 2017-11-17 | 2017 | 191334.4375 | 191334.4375 | 80584 | 110750.4375 | 42.1168 | NO | 2018-09-01 | 96 |  |  | 2026-08-04 13:14 | 53.63 | 2025-04-01 | [03/02/2026] Al 31 DE ENERO DEL 2026, LA OBRA CONTINUA PARALIZADA. | 2026-02-03 | 53.63 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 11.5132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 56 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Abandono de obra | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3661 | Con fecha disponible | 0
138 | 80624 | 2078794 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA PUCACACA CHINCHA ALTA SHIMBILLO NVO CODO PICOTA SANTA ROSILLO SAN ANTONIO NVA UNION WINGE CASPISAPA PTO RICO Y SAN HILARION PROVINCIA DE PIOCTA SAN MARTIN | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | PICOTA | PICOTA | -6.9957 | -76.4117 | 2018-10-23 | 2018 | 53828880 | 57830336 | 41661604 | 16168732 | 72.0411 | SI | 2024-07-01 | 26 | 72 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:14 | 47.1 | 2024-03-01 | [08/06/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) EL CONSULTOR HA PRESENTADO SU ENTREGABLE NUMERO III, Y LA ENTIDAD HA APLICADO LA PENALIDAD DEL CASO POR ATRAZO EN LA ENTREGA DEL INFORME FINAL los resultados del peritaje se estan sustentando ante el sector vivienda. EN ACTOS PREPARATORIOS PARA APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA, A LA FECHA 10/10/2025 | 2026-06-08 | 47.1 | > 50 millones | 40 - 50 % | -24.9411 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2021-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 17678 | Con fecha disponible | 0
139 | 80772 | 2337072 | AMPLIACION DE LA S E ILO 13822 910KV PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA | AMPLIACIÓN DE LA S.E. ILO 138/22.9/10,5 KV, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA ILO,ILO,MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Nacional | FONAFE | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A |  |  |  | MOQUEGUA | ILO | ILO | -17.6292 | -71.3098 | 2019-03-01 | 2019 |  | 10324647 | 0 | 10324647 | 0 | NO |  |  |  |  | 2026-08-04 13:14 | 93.34 | 2022-08-01 | [23/02/2026] El presente proyecto se encuentra en proceso de arbitraje. | 2026-02-23 | 93.34 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 93.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 99908 | Con fecha disponible | 21091
140 | 80813 | 2297044 | INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE PROBABLE INUNDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE PROBABLE INUNDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | E P S SEDACAJ S A | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | -7.1237 | -78.525 | 2017-06-19 | 2017 | 588595.3125 | 1107802 |  |  |  | NO | [5 empty] | 64.23 | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 64.23 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 2040
141 | 80898 | 2284448 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA- DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.0678 | -69.6443 | 2018-02-01 | 2018 | 528410.875 | 528410.9375 | 107501 | 420909.9063 | 20.3442 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:14 | 21.34 | 2025-04-01 | [03/02/2026] LA UEI HA SOLICITADO LA INCORPORACIÓN PIP COMO INVERSIÓN PARA SU PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES | 2026-02-03 | 21.34 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | 0.9958 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 47 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1853 | Con fecha disponible | 0
142 | 80957 | 2328824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01 02 03 06 08 09 Y 12 DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA TRUJILLO LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | -8.085 | -79.0145 | 2018-10-27 | 2018 | 76910776 | 120903040 | 62711324 | 58191716 | 51.8691 | SI | 2023-12-01 | 33 | 52.13 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:14 | 67.46 | 2025-11-01 | [17/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra DE ACUERDO A LA VALORIZACIÓN N° 22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SE REGISTRA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 67.46 %. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA INJUSTIFICADAMENTE POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL INFORME DE SUPERVISIÓN DESDE EL 09/11/2020, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MAYORES METRADOS EJECUTADOS. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA- PLAZO 120 DÍAS CALENDARIOS. FIRMA DE CONTRATO 15/09/2023. PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO ENTREGARLE PRESENTADOS. Expediente técnico de saldo de aprobado por sedalib, por un monto de total de s/.58,652,945.87 y 450 días calendarios. expediente técnico de saldo de obra en proceso actualización de acuerdo a las coordinaciones con sedalib. en proceso de contratación para la ejecución del saldo de obra, por diseño y construcción | 2026-07-17 | 67.46 | > 50 millones | 60 - 70 % | 15.5909 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 7 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2020-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 10686 | Con fecha disponible | 10686
143 | 81094 | 2323852 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AYAUCA - PROVINCIA DE YAUYOS - REGION LIMA. | CREACION DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS - LIMA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAUCA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | YAUYOS | ALLAUCA | -12.5914 | -76.037 | 2018-04-26 | 2018 | 678260.625 | 955507.5 | 249758 | 705749.5 | 26.1388 | NO | 2018-07-01 | 99 | 26.1 | 2023-05-01 | 2026-08-04 13:14 | 63.18 | 2018-06-01 | [19/02/2025] elaboracion de exp. de saldo de obra | 2025-02-19 | 26.1 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -0.03878 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 162 | Sin datos disponibles | 162
144 | 81168 | 2321647 | INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS MARGENES DE LOS RIOS HUAYABAMBA Y JELACHE DE LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y HUICUNGO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES SAN MARTIN | INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS MÁRGENES DE LOS RÍOS HUAYABAMBA Y JELACHE DE LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y HUICUNGO DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI |  |  |  | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | PACHIZA | -7.1612 | -77.0812 | 2018-06-29 | 2018 |  | 3296230 | 2991956 | 304274 | 90.769 | NO | 2020-11-01 | 70 | 91.2 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:14 | 91.26 | 2021-03-01 | [12/01/2024] Con fecha 07 de agosto del 2023, mediante Oficio N°470-2023-EF/63.01, la Secretaria Técnica del FIDT del Ministerio de Economía y Finanzas, Comunica a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres la resolución del Convenio N°087-2017- FONIPREL entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Fondo de Promoción a la Inversión Regional y Local ¿ FONIPREL, POR LO QUE ESTAMOS A LA ESPERA DE LA REBAJA PRESUPUESTAL. | 2024-01-12 | 91.2 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 0.43097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 | 1 |  |  | F12B | 2023-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 5866 | Con fecha disponible | 5866
145 | 81357 | 2190450 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA- DISTRITO DE PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | -13.6139 | -73.0888 | 2018-10-01 | 2018 | 19414524 | 69315624 | 15018215 | 54297412 | 21.6664 | SI | 2025-12-01 | 8 | 32.02 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:14 | 27.23 | 2019-11-01 | [24/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras -21/05/2026: Mediante Memorando 001539-2026-MTC/21.GE Gerencia de Estudios hace la entrega del Expediente técnico del Saldo de Obra aprobado con Resolucion 00013-2026-MTC/21.GE , cuyo presuspuesto es de S/.45 149,053.00 (precios a 31/12/2025) , Plazo de ejecucion:300 días calendario. Longitud de camino vecinal de 28.795 km. Pacri está gestionando la Nota modificatoria presupuestal para iniciar el proceso de liberación; ademas el equipo está realizando el diagnóstico del estudio aprobado, tanto PACRI como interferencias. | 2026-07-24 | 32.02 | > 50 millones | 30 - 40 % | 10.3536 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2021-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 1860 | Con fecha disponible | 1860
146 | 81363 | 2234988 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMP. RUTA 10- TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | MOLLEPATA | -8.1722 | -77.9712 | 2019-01-18 | 2019 | 276089184 | 759394688 | 394042240 | 365352416 | 51.889 | SI | 2026-05-01 | 3 | 30.6 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:14 | 30.6 | 2024-03-01 | [31/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra Proyecto conformado por 02 tramos, cuya situación es la siguiente: - SALDO DE OBRA Mollepata ¿ Pallasca: EDI MEDIANTE Ley 31589 Ley Que Garantiza La Reactivación De Obras Públicas Paralizadas - Santiago de Chuco ¿ Cachicachan - Mollepata (EDI) Contrato : N°05-2024-MTC/20.2 (30.01.24) Consultor : Consorcio MOLLEPATA CEMOSA - URCI (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A. - URCI CONSULTORES S.L. Sucursal del Perú) Informe N°03-ING: ¿ Entregado: 04.11.24 / No presentado: Oficio N°2356-2024-MTC/20.8 (07.11.24) Informe N°03-AMB: ¿ Entregado: 02.12.24 / No presentado: Oficio N°2580-2024-MTC/20.8 (10/12/2024) MEIA: ¿ Entregado: 07.04.25 / No presentado: Oficio N°0789-2025-MTC/20.8 (10/04/2025) Informe N°02-ARQL: - Entregado: 10.02.25 / Obs: Oficio N°0119-2025-MTC/20.8 (16.02.25) | 2026-07-31 | 30.6 | > 50 millones | 30 - 40 % | -21.289 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | INFOBRAS | 2020-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 50209 | Con fecha disponible | 0
147 | 81549 | 2316179 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DE LA VILLA SANTA ANA DE LA HUACA DISTRITO DE LA HUACA PROVINCIA DE PAITA PIURA I ETAPA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DE LA VILLA SANTA ANA DE LA HUACA, DEL, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA |  |  |  | PIURA | PAITA | LA HUACA | -4.9135 | -80.959 | 2018-04-26 | 2018 |  | 1450007.75 | 1083183 | 366824.7188 | 74.7019 | NO | 2018-10-01 | 96 | 76 | 2025-05-01 | 2026-08-04 13:14 | 99.42 | 2023-12-01 | [22/05/2025] la obra se encuentra en CONTROVERSIA..DEVENGADO ACUMULADO AL 2025 POR S/.1,083,183.47,AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 74.7 % Y SALDO POR EJECUTAR S/. 366,824.24 | 2025-05-22 | 76 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 1.2981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 561 | Sin datos disponibles | 5807
148 | 81568 | 2166996 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | -10.2927 | -74.9421 | 2019-05-13 | 2019 | 36176212 | 39636020 | 21001550 | 18634472 | 52.986 | NO | 2026-05-01 | 3 | 52.32 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:14 | 39.83 | 2024-01-01 | [09/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN CONTINUIDAD DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONJUNTAMENTE CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. | 2026-07-09 | 52.32 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -0.66602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 3883 | Con fecha disponible | 3883
149 | 81761 | 2376672 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA ALLCCAN HUARANCCA PAMPA LA PAZ PARCCO PAMPA DISTRITO DE ANDABAMBA ACOBAMBA HUANCAVELICA | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA ALLCCAN HUARANCCA PAMPA LA PAZ PARCCO PAMPA DISTRITO DE ANDABAMBA ACOBAMBA HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | -12.6496 | -74.6327 | 2018-03-21 | 2018 | 2109997.5 | 2109997.5 | 323479 | 1786518.5 | 15.3308 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:14 | 40.66 | 2023-10-01 | [16/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas la obra se encuentra paralizada por falta de presupuesto | 2026-01-16 | 40.66 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 25.3292 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2292 | Con fecha disponible | 2292
150 | 81856 |  | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ACTA DE COMPROMISO PAFE III GRUPO 01 Y 02 HIDRANDINA S A PROREGION | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ACTA DE COMPROMISO PAFE III-- GRUPO 01 Y 02 HIDRANDINA S.A. - PROREGION | Contrata | Gobierno Regional | ENERGÍA Y MINAS | UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES PROREGION | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | -7.1638 | -78.5107 | 2018-06-19 | 2018 | 1706953.375 | 1706953.375 |  |  |  | NO | [5 empty] | 70.14 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 70.14 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 91 | 39 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  |  | Con fecha disponible | 0
151 | 81857 | 2401202 | OBRA CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVEDAD Y CONSTRUCCION DE GEOTEXTIL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL C P BUENOS AIRES EN LA LOXALIDAD DE BUENOS AIRES DISTRITO DE LA COIPA PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA | CONSTRUCCIÓN DE FILTRO DE GRAVEDAD Y CONSTRUCCIÓN DE GEOTEXTIL EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, DEL C.P BUENOS AIRES. EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | -5.393 | -78.9065 | 2018-03-01 | 2018 | 174761.8906 | 174761.8906 | 156649.3281 | 18112.5605 | 89.6359 | NO | 2018-11-01 | 94 |  |  |  | 75.72 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | 75.72 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -13.9159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 15 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
152 | 82319 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE PUCYURA ANTA CUSCO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE PUCYURA - ANTA - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCYURA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | PUCYURA | -13.4779 | -72.0898 | 2018-01-08 | 2018 | 150000 | 150000 |  |  |  | NO | [5 empty] | 92.19 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 92.19 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 86 | 86 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
153 | 82486 | 2326683 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CNAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | -14.2243 | -71.4356 | 2017-08-07 | 2017 | 1736094.5 | 1851967 | 1627802 | 224165 | 87.8958 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 68.54 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 68.54 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -19.3558 | 1 | 0 | 1 | 1 | 93 | 41 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 3402 | Con fecha disponible | 3402
154 | 82490 | 2408298 | CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EXTERNAS EN EL LA IE 51501 HUARO EN LA LOCALIDAD DE URPAY | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES EXTERNAS; EN EL(LA) IE 51501 - HUARO EN LA LOCALIDAD URPAY, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | -13.706 | -71.6657 | 2018-03-16 | 2018 | 146631.5625 | 146631.5625 | 84881.8672 | 61749.6914 | 57.8879 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 75.5 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | 75.5 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 17.6121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 36 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
155 | 82502 | 2222727 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO LA ESTACIÓN DISTRITO URCOS PROVINCIA QUISPICANCHI QUISPICANCHI CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO ESTACION DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | -13.6859 | -71.62 | 2018-02-06 | 2018 | 2250406.25 | 2308450.75 | 466780 | 1841670.625 | 20.2205 | SI | 2018-11-01 | 94 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:15 | 15.88 | 2026-01-01 | [08/02/2026] OBRA PARALIZADA CON FECHA 31/07/2018 POR MOTIVOS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO-CARECE DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES COMO INDICA FTSA EN LA CARTA 52/2019/SSF/FETRSA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL PROYECTO ABARCA TERRENOS CONCESIONADOS A FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. Y SE VIENE GESTIONANDO EN EL TRAMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES CON LA FINALIDAD DE REINICIAR CON LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. | 2026-02-08 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -20.2205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 33 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1153 | Sin datos disponibles | 0
156 | 82587 | 2373964 | CREACIÓN DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU DISTRITO DE CUYO CUYO PROVINCIA DE SANDIA REGIÓN PUNO | CREACION DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU - DISTRITO DE CUYO CUYO - PROVINCIA DE SANDIA - REGION PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Educacion | Deporte | Estadio | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | -14.4533 | -69.5422 | 2017-12-02 | 2017 | 446368.0938 | 446368.0938 | 130035 | 316333.0938 | 29.1318 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:15 | 41.04 | 2025-10-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LA EJECUCIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU CONTINUIDAD. | 2026-01-21 | 41.04 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 11.9082 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | 49 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1484 | Con fecha disponible | 1484
157 | 82631 | 2079627 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERE A Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA ILABAYA MIRAVE Y OCONCHAY DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA TRAMO III PROG 11 800 AL 14 700 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | -17.4765 | -70.5428 | 2018-03-19 | 2018 | 6234888 | 71047608 | 16456173 | 54591440 | 23.1622 | SI | 2025-09-01 | 11 | 11.77 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:15 | 50.46 | 2022-10-01 | [15/06/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) La inversión está asociada a un conflicto formal o proceso de controversia. Mediante INFORME Nº 0804-2026-MDI/GPP-AAVR, la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ha procedido a realizar la CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EXPEDIENTE DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL CON CALIDAD DE COSA JUZGADA ¿ GEOSERVICE AMBIENTAL S.A., siendo esta derivada a la UNIDAD DE TESORERÍA Y GESTIÓN TRIBUTARIA para que se efectúe el PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL CON CALIDAD DE COSA JUZGADA A FAVOR DE GEOSERVICE AMBIENTAL S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. | 2026-06-15 | 50.46 | > 50 millones | 50 - 60 % | 27.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 6358 | Con fecha disponible | 6358
158 | 82679 | 2200925 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL Y PEATONAL ENTRE LA AV FRANCISCO MOSTAJO 15 DE AGOSTO A H VILLA ASUNCIÓN CON LA CALLE N 4 DE LA AV A ASPA EL HUARANGAL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE | CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL Y PEATONAL ENTRE LA AV. FRANCISCO MOSTAJO - AV. 15 DE AGOSTO A.H. VILLA ASUNCION CON LA CALLE N 4 DE LA AV, A ASPA EL HUARANGAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | -16.3594 | -71.5163 | 2018-11-20 | 2018 | 4117326.5 | 13121679 | 11281290 | 1840389.5 | 85.9744 | SI | 2026-04-01 | 4 | 100 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:15 | 64.11 | 2021-08-01 | [17/07/2026] - En proceso de liquidación OBRA EN LIQUIDACIÓN: 1) CONTRATO N° 021-2018-SGASG/MDASA - CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: RESPECTO A ESTE CONTRATO LA CORTE NACIONAL DE ARBITRAJE Y DISPUTAS (ACNAD), EMITIÓ LAUDO ARBITRAL POR LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE Y EL CONSORCIO SUR - CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE OBRA, EN EL CUAL en su punto 4.2 SE RESUELVE Y DECLARA EL CONSENTIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 021-2018-SGASG/MDASA, SIENDO QUE LA ENTIDAD HA CUMPLIDO CON EL PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DE OBRA, POR CONCEPTO DE SALDO FAVORABLE, así también se resuelve y declara el pago por concepto de intereses legales a favor del contratista de ejecución de obra, siendo que se procederá con dicho concepto de pago. 2) CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 006-2021-MDASA - SALDO DE OBRA: RESPECTO A ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, AÚN NO RESOLVIENDOSE, ASÍ TAMBIEN EXISTEN PROCESOS LEGALES DE MATERIA DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACIÓN U OTROS BENEFICIOS A PERSONAL OBRERO QUE TRABAJARON EN LA OBRA DE ESTE CONTRATO, DICHOS PAGOS SE VIENEN REALIZANDO CONFORME SE RESUELVE EN EL PODER JUDICIAL. | 2026-07-17 | 64.11 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -21.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2019-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 7845 | Con fecha disponible | 7845
159 | 82766 | 2378695 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIÓN DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | Educacion | Deporte | Estadio | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | -13.0989 | -70.379 | 2018-10-01 | 2018 | 3714254.75 | 3714254.75 | 605615 | 3108639.75 | 16.3052 | NO | 2020-08-01 | 73 |  |  | 2026-08-04 13:15 | 16.43 | 2025-02-01 | [20/03/2025] la OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA en procedimiento de liquidacion | 2025-03-20 | 16.43 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 0.12484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2019-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 2697 | Con fecha disponible | 2697
160 | 83085 | 2202093 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP N 72763 DE LA LOCALIDAD DE COASA DISTRITO DE COASA CARABAYA PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P. 72763 DE LA LOCALIDAD DE COASA, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | CARABAYA | COASA | -13.9931 | -70.0172 | 2017-10-09 | 2017 | 3016190.75 | 3016190.75 | 1916183 | 1100007.875 | 63.5299 | NO | 2024-09-01 | 23 | 55.74 | 2023-12-01 | 2026-08-04 13:15 | 34.45 | 2021-03-01 | [21/01/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN EVALUACION Y REVISION ANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO PARA SU FINANCIAMIENTO Y EJECUCION | 2026-01-21 | 34.45 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -29.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Desabastecimiento de materiales o insumos |  | 961 | Con fecha disponible | 961
161 | 83130 | 2192844 | COMPONENTE 01 02 Y 04 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA TACNA REGION TACNA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION TACNA-SEDE CENTRAL | Salud | Atención Médica | Hospital | TACNA | TACNA | TACNA | -18.0149 | -70.2555 | 2017-12-02 | 2017 | 284322496 | 633486464 | 285996992 | 347489472 | 45.1465 | SI | 2026-05-01 | 3 | 40.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:15 | 39.75 | 2025-09-01 | [20/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra -Con CARTA N°006-2026-JTBUSINESS SRL, de fecha 15.06.2026 presenta los nuevos terminos de referencia derivado de la absolucion de observaciones a la interaccion con el mercado, siendo aprobados y derivados a la Sub Gerencia de Abastecimiento para que continue la etapa correspondiente al proceso de contratacion. -Mediante OFICIO N°4409-2026-GRA-SAGABAST/GOB.REG.TACNA la Sub Gerencia de Abastecimiento solicita pronunciamiento tecnico de absolucion de consultas y observaciones. - La coordinación de evaluadores del Proyecto el 30 de junio declara procedente tecnicamente la modificacion N°03 para el plan de trabajo, en referencia a la opinion tecnica favorable. | 2026-07-20 | 39.75 | > 50 millones | 30 - 40 % | -5.3965 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 32 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2020-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 324498 | Con fecha disponible | 0
162 | 83194 | 2353383 | REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CAMPAMENTO ILLESCAS BAYOVAR DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA BAYOVAR - CAAB (CARRETERA SECHURA - PUNTA BAPPO KM. 110 SECHURA) DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA- DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CAMPAMENTO ILLESCAS BAYOVAR DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA BAYOVAR – CAAB (CARRETERA SECHURA – PUNTA BAPPO KM 110 SECHURA), DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PIURA | SECHURA | SECHURA | -5.9059 | -80.9629 | 2018-08-03 | 2018 | 1912609.5 | 1912609.5 | 1548287.375 | 364322.0313 | 80.9516 | NO | 2018-12-01 | 93 | 84.35 | 2024-02-01 | 2026-08-04 13:15 | 97.82 | 2024-01-01 | [22/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) A TRAVES DE RESOLUCION DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION N° 343-2018/GRI - DGC DEL 18.12.2018, SE RESUELVE DESIGNAR EL COMITE DE CONSTATACION FISICA E INVENTARIO PARA LA OBRA | 2026-01-22 | 84.35 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 3.3984 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 25965
163 | 83345 | 2348113 | CREACIÓN DE MÓDULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA DISTRITO DE ROSASPATA PROVINCIA DE HUANCANÉ REGIÓN PUNO | CREACION DE MÓDULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA - DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - REGIÓN PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | -15.22 | -69.65 | 2018-05-07 | 2018 | 1567339.875 | 1909108.125 | 279035.4063 | 1630072.75 | 14.616 | NO | 2019-12-01 | 81 | 34.67 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:15 | 11.57 | 2018-12-01 | [20/01/2026] A LA FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE, LA obra SE ENCUENTRA PARALIZADA, debido a que cuenta con INFORME DE IMPEDIMENTO COMPROBABLE: 1)LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO es el 30 de noviembre del 2017 (vigencia máxima de eett de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización ). 2) NO EXISTE EN FORMA FÍSICA EL EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL ni digital. 3) De la REVISIÓN DEL EXPEDIENTE en copia (INCOMPLETO), el Expediente Técnico no está sustentado ya que al hacer los cálculos de las puestas a tierra, el cual indica 2 puestas a tierra por pararrayos para que cumpla con las exigencias mínimas de resistividad emitida por el código nacional de electricidad. El Expediente técnico no está sustentado le faltan los estudios de suelos, cálculos estructurales, identificación de zonas de protección para la instalación de los pararrayos. | 2026-01-20 | 34.67 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 20.054 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2024-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 5146 | Con fecha disponible | 0
164 | 83365 | 2195414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA HUINCHOS PATACCOCHA Y CCOLLPA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA, HUINCHOS, PATACCOCHA Y CCOLLPA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | -13.7182 | -73.3275 | 2018-04-01 | 2018 | 7111396 | 7111395.5 | 6209950 | 901445.5 | 87.3239 | SI | 2025-12-01 | 8 | 46.28 | 2026-02-01 | 2026-08-04 12:50 | 70.25 | 2024-04-01 | [06/03/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) mediante CONTRATO N° 27-2024-GM-MPA de la AS-SM-14-2024-MPA-2. se contrato los servicios para la elaboracion del expediente tecnico de saldo de obra, a cargo del consorcio celajes. a LA FECHA ACTUAL, el expediente técnico de saldo de obra se encuentra en etapa de admisibilidad - pnsr - mvcs. En subsanación de observaciones, con avance significativo y con solicitud de ampliación de plazo (por 3era vez). aSIMISMO, SE HA ELABORADO LA LIQUIDACIÓN PARCIAL DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 2026-03-06 | 70.25 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -17.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 13 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 2915 | Con fecha disponible | 34380
165 | 83436 | 2301214 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAN DISTRITO DE HUANCAN HUANCAYO JUNIN | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAN | -12.1064 | -75.2168 | 2018-08-03 | 2018 | 5250402 | 5250402 | 1955863 | 3294539 | 37.2517 | NO | 2018-09-01 | 96 | 18.5 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:15 | 35.81 | 2022-10-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas obra paralizada | 2026-01-20 | 18.5 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -18.7517 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 46 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 22046 | Sin datos disponibles | 22046
166 | 83487 | 2391073 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA DISTRITO DE PACUCHA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA - DISTRITO DE PACUCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | -13.6142 | -73.2941 | 2018-04-17 | 2018 | 1461871.375 | 1461871.375 | 954682.25 | 507189.0938 | 65.3055 | NO | 2022-12-01 | 45 | 65.66 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:15 | 65.66 | 2023-06-01 | [06/02/2026] DE ACUERDO A LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE, ENSAYO DE PERFORACION DIAMANTINA Y EVALUACION ESTRUCTURAL REALIZADAS EN EL AÑO 2019 NO SE PODRA CONTINUAR CON LA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO. POR LO TANTO LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE LA PROCURADURIA MUNICIPAL TOMARA LAS ACCIONES LEGALES ANTE LAS INSTANCIAS JURISDICCIONALES. EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 65.66%. SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE 01/2019 hasta la fecha | 2026-02-06 | 65.66 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 0.35451 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 3 | 1 |  |  | F12B | 2021-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 898 | Con fecha disponible | 898
167 | 83650 | 2403504 | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS | SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | -12.1856 | -77.0069 | 2019-01-09 | 2019 | 680498368 | 680531392 | 559053184 | 121478216 | 82.1495 | SI | 2026-05-01 | 3 | 65.97 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:15 | 85.47 | 2025-04-01 | [13/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN ET DEL SALDO DE OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 50 %, CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE TRES (03) INFORMES DE AVANCE, DE UN TOTAL DE SEIS (06) PREVISTOS (INCLUYE INFORME FINAL), MIENTRAS QUE LOS ENTREGABLES SUBSIGUIENTES CONTINÚAN EN PROCESO DE DESARROLLO, CONFORME AL CRONOGRAMA CONTRACTUAL VIGENTE. | 2026-07-13 | 65.97 | > 50 millones | 60 - 70 % | -16.1795 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 257003 | Con fecha disponible | 0
168 | 83666 | 2304220 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | SAN MARTIN | LAMAS | CUÑUMBUQUI | -6.429 | -76.5121 | 2018-06-25 | 2018 | 5055198 | 4267385 | 0 | 4267385 | 0 | SI |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:15 | 83.9 | 2022-07-01 | [10/04/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución Se aprobó el Expediente Técnico de saldo de obra, y se inicia la solicitud de disponibilidad presupuestal. | 2026-04-10 | 0 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Abandono de obra |  | 2537 | Sin datos disponibles | 0
169 | 83771 | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N 7 DE LOS BA OS DEL INCA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA PROVINCIA DE CAJAMARCA REGIÓN CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | -7 | -78 | 2018-05-15 | 2018 | 143300.5938 | 515983.75 | 471163.1875 | 44820.5508 | 91.3136 | NO | 2022-11-01 | 46 | 73.61 | 2022-06-01 | 2026-08-04 13:15 | 92.29 | 2026-06-01 | [20/12/2022] Proyecto por administracion directa,PARALIZADA | 2022-12-20 | 92.29 | > 0.5 - 1 millon | 90 - 100 % | 0.97643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 92 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 520 | Con fecha disponible | 25211
170 | 83850 | 2388101 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAPASO - DISTRITO DE CAPAZO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAPASO - DISTRITO DE CAPAZO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | EL COLLAO | CAPAZO | -17.1808 | -69.7416 | 2018-05-21 | 2018 | 569721.5 | 723128.4375 | 673969.8125 | 49158.6094 | 93.202 | NO | 2019-07-01 | 86 |  |  | 2026-08-04 13:15 | 83.41 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 83.41 | > 0.5 - 1 millon | 80 - 90 % | -9.792 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1195 | Con fecha disponible | 0
171 | 83967 | 2196406 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA - CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUANUCO | CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO MARIA-CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANUCO | LEONCIO PRADO | CASTILLO GRANDE | -9.2171 | -76.0274 | 2019-10-02 | 2019 | 58544740 | 64100244 | 41435724 | 22664520 | 64.6421 | SI | 2026-05-01 | 3 | 64.02 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:15 | 50.79 | 2024-03-01 | [03/08/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra Se cuenta con el Contrato N° 0123-2024-GRH/GGR, de fecha 04 de octubre de 2024, suscrito con el Consorcio Supervisor Tingo María para la prestación del servicio de supervisión y evaluación de la elaboración del expediente técnico del saldo de obra. Asimismo, mediante el Contrato N° 0038-2025-GRH/GGR, de fecha 06 de mayo de 2025, se formalizó la contratación del Consorcio Consultor Tingos para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra. De acuerdo con el Informe Técnico N° 0215-2026-GRH-GRI/SGE-AEAM, a la fecha el expediente técnico del saldo de obra cuenta con conformidad técnica y se encuentra en trámite de aprobación mediante el correspondiente acto resolutivo, cuya emisión se tiene prevista para el 14 de agosto de 2026. En ese contexto, resulta necesaria la asignación de recursos presupuestales para continuar con las actuaciones técnicas y administrativas orientadas para la ejecución del saldo de obra, garantizando la continuidad de la inversión y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | 2026-08-03 | 64.02 | > 50 millones | 60 - 70 % | -0.62207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2025-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 70000 | Con fecha disponible | 0
172 | 83986 | 2400065 | CREACION DE LA TROCHA UNO HORCCONA PATOCCOCHA DE LA COMUNIDAD DE PATASACHAC YLLACTASACHAC DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA QUISPICANCHI CUSCO | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE UNO HORCCONA - PATOCCOCHA DE LA COMUNIDAD DE PATASACHAC Y LLACTASACHAC DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | -13.8347 | -71.5342 | 2018-05-02 | 2018 | 1813421.625 | 1813421.625 | 358999.6875 | 1454422 | 19.7968 | SI | 2020-03-01 | 78 | 38.23 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:15 | 39.65 | 2022-04-01 | [24/02/2026] SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE OCTUBRE DEL 2019, NO CUENTA CON PLAZO DE EJECUCIÓN | 2026-02-24 | 38.23 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 18.4332 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 539 | Con fecha disponible | 0
173 | 84252 | 2202218 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO DSITRITO DE OYON PROVINCIA DE OYON LIMA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | OYON | OYON | -10.663 | -76.7716 | 2018-05-07 | 2018 | 3361708.25 | 9289942 | 7318629 | 1971312.75 | 78.7801 | NO | 2019-11-01 | 82 |  |  | 2026-08-04 13:15 | 89.2 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 89.2 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 10.4199 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2019-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 8323 | Con fecha disponible | 8323
174 | 84665 | 2166795 | AMPLIACION Y RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA COMPONENTES REDES DE AGUA Y DESAGUE III ETAPA | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY,PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | -15.6368 | -71.6021 | 2018-10-25 | 2018 | 13877763 | 25636378 | 18655108 | 6981268.5 | 72.7681 | SI | 2024-12-01 | 20 | 72.36 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:15 | 69.64 | 2022-09-01 | [01/06/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) La obra materia de referencia se encuentra paralizada desde el 05 de marzo de 2021. Respecto al CONTRATO Nº 0009-2018-MPC-CHIVAY, el mismo se encuentra resuelto y en proceso de liquidación, en vista que el 21 de octubre 2024 mediante Carta Notarial, el representante legal del Consorcio Capricornio comunica a la Municipalidad Provincial de Caylloma la resolución de contrato Nº 09-2018-GAF-MPC-CHIVAY y notifica la constatación física e inventario de obra misma que se llevó a cabo el 17 y 18 de diciembre del 2024 con la presencia de representantes de la MPC y representantes del Consorcio Capricornio | 2026-06-01 | 69.64 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -3.1281 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2021-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 9533 | Con fecha disponible | 0
175 | 85118 | 2084708 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO- PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | -7.834 | -78.0454 | 2020-01-11 | 2020 | 106765416 | 113624040 | 40706436 | 72917600 | 35.8256 | SI | 2021-12-01 | 57 | 15.64 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:15 | 15.64 | 2022-06-01 | [13/07/2026] - En proceso de liquidación con fecha 5 de mayo del 2026 de suscribe el contrato para la elaboración del informe técnico financiero de la obra, entre la asociación civil fondo social alto chicama y el consorcio auditor la libertad. mediante informe nº 030-2026-mpsc/gi/sg-esl/bsmc de fecha 30 de mayo del 2026 se alcanza las observaciones a la liquidación de contrato de obra presentada mediante carta nº 001-2025-marquisa sac/gg por la empresa marquisa s.a.c. | 2026-07-13 | 15.64 | > 50 millones | 10 - 20 % | -20.1856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-06-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 50802 | Con fecha disponible | 50802
176 | 85127 | 2307068 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO COMUNIDAD DE PORTILLO DISTRITO DE IBERIA TAHUAMANU MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS |  |  |  | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | -11.4156 | -69.5 | 2018-08-01 | 2018 |  | 22664878 | 17624688 | 5040189.5 | 77.7621 | SI | 2026-05-01 | 3 | 76.62 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:15 | 76.69 | 2026-06-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) La obra reinició sus actividades el 01 de junio de 2026. Durante el período informado se ejecutaron principalmente partidas correspondientes al adicional de obra n° 05 ¿ partidas nuevas y al adicional de obra N° 06 ¿ partidas nuevas. En el adicional de obra N° 05, se ejecutó la partida relleno compactado con material de préstamo en el puente santa rosa, alcanzando un avance mensual de 19.03%, con un avance acumulado de 52.60%. Respecto al adicional de obra N° 06 ¿ partidas nuevas, se ejecutaron las siguientes actividades: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria pesada, con un avance de 85.00%; acceso provisional a cantera, dme y fuentes de agua, con 10.00%; habilitación del puente provisional sobre el río Tahuamanu, con 100.00%; relleno de acceso al puente provisional, con 73.00%; terraplenes con material de préstamo de cantera, con 3.50%; transporte de material de préstamo de cantera hasta 1 km, con 6.61%; relleno compactado manual con material de préstamo, con 85.51%; y ensayos de densidad de campo, con un avance de 7.81%. Como resultado de la ejecución del mes de junio, se alcanzó una ejecución física valorizada de S/317,407.91, equivalente al 1.45% del presupuesto del subtotal. Asimismo, el avance físico acumulado asciende a S/16,796,982.95, lo que representa un 76.62% respecto al presupuesto del subtotal de la obra. | 2026-07-10 | 76.62 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | -1.1421 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 230 | Con fecha disponible | 230
177 | 85226 | 2176842 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LIMA | HUARAL | HUARAL | -11.4918 | -77.2192 | 2020-02-04 | 2020 | 106459968 | 106459968 | 28157964 | 78302008 | 26.4493 | SI | 2026-04-01 | 4 | 26.48 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:15 | 17.68 | 2024-06-01 | [18/06/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente el consultor sabsana la observaciones y se remite al mvcsu la informacion y se emite la conformidad DEL SEGINDO entregable | 2026-06-18 | 17.68 | > 50 millones | 10 - 20 % | -8.7693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2021-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 95556 | Con fecha disponible | 0
178 | 85450 | 2382769 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 15 5 KM DV URPAY LLAMPA CARBARGON CRUZ DE LAS FLORES MALLAN DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CABARGON - CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | -7.7895 | -78.0882 | 2019-01-12 | 2019 | 17545380 | 18077700 | 17086752 | 990948.25 | 94.5184 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 92.78 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 92.78 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -1.7384 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 19 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
179 | 85492 | 2378010 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO- DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | URARINAS | -4.8202 | -75.1553 | 2018-10-12 | 2018 | 6551738 | 14733234 | 7201635 | 7531599 | 48.8802 | NO | 2024-12-01 | 20 | 47.35 | 2025-06-01 | 2026-08-04 13:15 | 98.04 | 2019-09-01 | [23/12/2025] la OBRA ESTA PARALIZADA EN PROCESO DE SOLICITAR AL MVCS EL SALDO DE OBRA ESTA APROXIMADAMENTE EL REINICIO MES DE JULIO DEL 2024. LA ENTIDAD VIENE REALIZANDO VIDEOCONFERENCIA CON EL MVCS PARA ACELERAR EL FINANCIAMIENTO DEL SALDO DE LA OBRA. SE ACTUALIZO EL COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL SALDO DE OBRA Y LA SITUACION DEL PROYECTO SIENDO EL MONTO DE S/. 280,000.00 SOLES. SE REGISTRO LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA MODIFICACION DE LA FASE DE EJECUCION SIENDO LA INVERSION TOTAL S/. 14,593,562.40 SOLES | 2025-12-23 | 47.35 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -1.5302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 705 | Con fecha disponible | 705
180 | 85501 | 2421390 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL (RUTA N° LI-805: EMP. PE -10A - CERRO ZANGO - CUSHPIORCO - PUEBLO LIBRE - ULLAPCHAN- RUTA N° LI-806: EMP. LI-805 - LABUNDAY) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA- PROVINCIA DE OTUZCO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL (RUTA N° LI-805: EMP. PE-10A – CERRO ZANGO - CUSHPIORCO - PUEBLO LIBRE - ULLAPCHAN; RUTA N° LI-806: EMP. LI-805 – LABUNDAY) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | AGALLPAMPA | -7.9407 | -78.4124 | 2019-02-01 | 2019 | 7156215.5 | 11129191 | 7160683 | 3968507.5 | 64.3415 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 78.5 | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 | 78.5 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 14.1585 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2020-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Desabastecimiento de materiales o insumos | Falta sostenida de materiales, equipos o insumos criticos para ejecutar la obra | 2028 | Con fecha disponible | 2028
181 | 85566 | 2379361 | CREACION DE LOS SERVICIOSAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH ANTONIO GRA A ELIZALDE DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA META I | CREACION DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH. ANTONIO GRAÑA ELIZALDE, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL ¿ LIMA¿ META I DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL |  |  |  | LIMA | HUARAL | HUARAL | -11.4827 | -77.1812 | 2018-10-01 | 2018 |  | 1709952.5 | 1510791.25 | 199161.2656 | 88.3528 | NO | 2025-12-01 | 8 | 52.15 | 2025-12-01 | 2026-08-04 13:15 | 78.56 | 2024-07-01 | [18/12/2025] valorizando el mes de NOVIEMBRE | 2025-12-18 | 78.56 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -9.7928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 20 | Con fecha disponible | 0
182 | 85577 | 2196389 | CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.0765 | -69.6109 | 2018-02-08 | 2018 | 2182135.75 | 2959632.5 | 1114828 | 1844804.5 | 37.6678 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:15 | 27.27 | 2024-08-01 |  | 2024-08-01 | 27.27 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -10.3978 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 46 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 19530 | Con fecha disponible | 0
183 | 85709 | 2248940 | CREACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE PUTINA DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO PRIMERA ETAPA | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | -14.9157 | -69.8583 | 2018-06-04 | 2018 | 843219.375 | 843219.375 | 455383 | 387836.375 | 54.0053 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  | 2026-08-04 13:16 | 42.48 | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | 42.48 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | -11.5253 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 28 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Falta de personal clave | Ausencia de residente, especialistas, personal tecnico o equipo minimo requerido | 14915 | Con fecha disponible | 400
184 | 86075 | 2399009 | Creacion de Camino Vecinal Tramo Pumachanca Winay Ausangate del Centro Poblado de Pumachanca Distrito de Ollachea Provincia de Carabaya Region Puno | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUMACHANCA - WIÑAY AUSANGATE DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA - DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - REGIÓN PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA |  |  |  | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | -13.7939 | -70.4729 | 2017-11-20 | 2017 |  | 243177.5469 | 75327 | 167850.5469 | 30.9761 | NO | 2018-09-01 | 96 |  |  |  | 53.5 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 53.5 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 22.5239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2018-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 6183 | Con fecha disponible | 6183
185 | 86076 | 2324328 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP-PE-5N (PÚELLAS)-PTA CARRETERA (ALTO PUELLAS)- DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N (PUELLAS) PTA. CARRETERA ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | -10.5087 | -75.0727 | 2018-01-17 | 2018 | 703974.75 | 703974.75 | 180504 | 523470.7188 | 25.6407 | NO | 2023-03-01 | 42 | 23.75 | 2023-12-01 | 2026-08-04 13:16 | 73.88 | 2025-03-01 | [21/06/2024] el proyecto cuenta con resolución de aprobación de corte de obra | 2024-06-21 | 23.75 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -1.8907 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 212 | Con fecha disponible | 212
186 | 86111 | 2381231 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRESPO Y CASTILLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | -8.9305 | -76.111 | 2018-10-16 | 2018 | 150000 | 150000 | 23815 | 126185 | 15.8767 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 17.06 | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 17.06 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | 1.1833 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1400 | Con fecha disponible | 1400
187 | 86189 |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 991 DE UYLLUMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLANCHA DISTRITO DE CCAPI PARURO CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 991 DE UYLLUMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLANCHA- DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | PARURO | CCAPI | -13.8579 | -72.0779 | 2018-05-21 | 2018 | 1092867.375 | 1092867.375 |  |  |  | NO | [5 empty] | 58.22 | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 58.22 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
188 | 86297 | 2406476 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636 - KM. 0.000 HASTA KM. 9.200 EN EMP. AR-106 ( DV. HUAMI - PAMPACHACRA) DISTRITO VIRACO - PROVINCIA CASTILLA REGION AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636, KM 0+000 HASTA KM 9+200, EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI- PAMPACHACRA) - DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - REGIÓN AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | -15.6164 | -72.5669 | 2019-10-25 | 2019 | 4365133.5 | 7593376.5 | 3638302 | 3955074.25 | 47.9142 | NO | 2025-04-01 | 16 |  |  | 2026-08-04 13:16 | 61.96 | 2021-02-01 | [20/12/2024] OBRA CON CONTRATO RESUELTO 10/02/2021, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE 63.07%. ACTUALMENTE DEVOLUCION DE TDR, AL AREA USUARIA GRI POR ERROR DE TERMINO EN LOS TDR, SE LEVANTARON OBSERVACIONES EN EL AREA USUARIA EN ORSIT PARA EVALUACION | 2024-12-20 | 61.96 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | 14.0458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 637 | Con fecha disponible | 637
189 | 86300 | 2406518 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR AR-828 KM. 0.000 HASTA KM. 4.340 EMP. PE 1SD EL FRISCO - PE 1SD DISTRITOTO DEAN VALDIVIA - PROVINCIA ISLAY - REGIÓN AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR-828, KM 0+000 HASTA KM 4+340, EMP. PE 1SD-EL FRISCO-PE 1SD , - DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | -17.098 | -71.8294 | 2019-08-01 | 2019 | 3488211 | 8495452 | 3021151 | 5474301.5 | 35.562 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  | 2026-08-04 13:16 | 48.94 | 2021-02-01 | [20/12/2024] OBRA CON CONTRATO RESUELTO DESDE EL 12/02/2021 ENTRE GRA Y LEPACOM EIRL, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE 48.94%. ACTUALMENTE SE DERIVARON LOS TDR AL AREA DE LOGISTICA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES. | 2024-12-20 | 48.94 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 13.378 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2020-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 7950 | Con fecha disponible | 0
190 | 86415 | 2269805 | MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE SAN PABLO CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | -7.112 | -78.8199 | 2018-07-31 | 2018 | 286760.4063 | 300173.5 | 99375 | 200798.5 | 33.1059 | NO | 2018-12-01 | 93 | 33.1 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:16 | 22.44 | 2021-01-01 | [21/01/2026] - En proceso de liquidación la obra se realizó su liquidacion por oficio al sobreseimiento del proceso judicial con el que contaba | 2026-01-21 | 33.1 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -0.0058538 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 1230 | Sin datos disponibles | 1230
191 | 86545 | 2177032 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAG E DE LOS AA HH EL ÁNGEL CONTIGO PERU LA HUACA SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL PROVINCIA DE HUARAL LIMA META III ETAPA AA HH EL ÁNGEL | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | Administración directa | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION LIMA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUARAL | HUARAL | -11.4867 | -77.2051 | 2017-12-30 | 2017 | 2142800 | 21336376 | 12980667 | 8355709 | 60.8382 | SI | 2026-05-01 | 3 | 59.09 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:16 | 90.52 | 2026-06-01 | [19/03/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) AL 19 DE MARZO DEL 2026, EN SU COMPONENTE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, PERTENECE A LA CARTERA DE OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS. con MEMO 000789-GRL/GRPPAT, de fecha 17.03.2026, la GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACOND.TERRITORIALda ATENCIóN DE CRéDITO PRESUPUESTAL ¿ PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ELABORACIóN Y SUPERVISIóN DEL EXPEDIENTE TéCNICO DEL PROYECTO DE LA INVERSIóN DENOMINADO CON CUI N°2177032, A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 2026-03-19 | 90.52 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 29.6818 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 39 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 4506 | Con fecha disponible | 0
192 | 86639 | 2403979 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA DISTRITO DE TAUCA PROVINCIA DE PALLASCA REGION ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN CENTRO POBLADO DE TAUCA - DISTRITO DE TAUCA - PROVINCIA DE PALLASCA - REGIÓN ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | PALLASCA | TAUCA | -8.4705 | -78.0393 | 2018-11-20 | 2018 | 5391905 | 7828377.5 | 4676991 | 3151386.75 | 59.7441 | SI | 2023-12-01 | 33 | 43.82 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:16 | 43.82 | 2024-03-01 | [24/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente en ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA N° 02. | 2026-07-24 | 43.82 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -15.9241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2023-06-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 322 | Con fecha disponible | 322
193 | 86670 | 2388075 | CREACIÓN DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI DEL DISTRITO DE CONDURIRI - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI DEL DISTRITO DE CONDURIRI - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | -16.6199 | -69.7076 | 2018-07-16 | 2018 | 535074.625 | 652702.25 | 619763 | 32939.2383 | 94.9534 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:16 | 71.59 | 2025-09-01 | [27/03/2025] AL 28 de febrero del 2025, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR OFICIO. NO SE CUENTA CON INFORMACION DOCUMENTARIA PARA LA ACTUALIZACION FISICA. | 2025-03-27 | 71.59 | > 0.5 - 1 millon | 70 - 80 % | -23.3634 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 3 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 534 | Con fecha disponible | 0
194 | 86671 | 2381559 | CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN LA PARCIALIDAD UTAJA CHILACACHI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA PARCIALIDAD UTAJA CHILACACHI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.3436 | -69.7322 | 2018-07-02 | 2018 | 512384.4375 | 512384.4375 | 266490.0625 | 245894.375 | 52.0098 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 81.47 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 81.47 | > 0.5 - 1 millon | 80 - 90 % | 29.4602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 44 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Abandono de obra | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
195 | 86810 | 2379813 | CREACION DE LOCAL DE ORGANIZACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | CREACION DE LOCAL DE ORGANIZACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7219 | -69.249 | 2017-11-08 | 2017 | 268321.0625 | 268321.0625 | 219123.4063 | 49197.6484 | 81.6646 | NO | 2019-12-01 | 81 |  |  | 2026-08-04 13:16 | 68.28 | 2019-12-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas se encuentra paralizada | 2026-01-21 | 68.28 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -13.3846 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-05-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 3673
196 | 86855 | 2303836 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO NUEVA UNIÓN- C.P. EL TAMBO- DISTRITO DE BAMBAMARCA- PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO NUEVA UNIÓN, C.P. EL TAMBO DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | -6.6866 | -78.519 | 2018-10-02 | 2018 | 1376852.25 | 1550831 | 1098444 | 452387 | 70.8294 | SI | 2025-04-01 | 16 | 60.96 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:16 | 69.86 | 2024-03-01 | [19/05/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) - CON RGM-094-2023-MPH-BCA/GM SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN, ESTANDO AL 60.96 % DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO. * NOTA: OBRA INCLUIDA EN LA LISTA PRIORIZADA DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS PARA SU REACTIVACIÓN, QUE SE APRUEBA CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 324-2024, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 31589. - MEDIANTE CARTA N° 353-MPH/GDTI, LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA REMITE EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO CON FECHA 08 DE MAYO DEL 2024. (D) - MEDIANTE CARTA N° 197-MPH/GDTI/SGEPIP, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA NOTIFICA INFORME DE EVALUACIÓN AL SALDO DE OBRA DE EXPEDIENTE TÉCNICO COMO (OBSERVADO) CON FECHA 2 DE SETIEMBRE DEL 2024 Y SE NOTIFICÓ AL CONSULTOR CON FECHA 03 DE SETIEMBRE DEL 2024. (D) - MEDIANTE INF. N° 270-2024-MPH/GDTI/SGEPIP, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SOLICITA ELABORACIÓN DE ADENDA AL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 022-2024-MPH-BCA/OGA-OA CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024. (D) - mediante resolucion de gerencia munICIPAL N°045-2025-MPH/GM, DE FECHA 20/03/2025, SE APRUEBA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA.(M) - MEDIANTE INF. N° 403-2025-MPH/GDTI, LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA SOLICITA TOMAR ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL N° 020-2019-CA.CCPC DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2025. (D) - MEDIANTE CARTA N° 424-MPH/GDTI/SGSLO, LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS REMITE OBSERVACIONES A LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, 02/12/2025. - MEDIANTE INF. N° 846-MPH/GDTI, LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA REMITE INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO ¿ DISTRITO FISCAL CAJAMARCA CON FECHA 03/12/2025 - OBRA A LA ESPERA DE REACTIVACION, DEBIDO A LA LAUDO ARBITRAL.- | 2026-05-19 | 60.96 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -9.8694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 457 | Con fecha disponible | 2840
197 | 86867 |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS ANEXOS HUISCAPAY A CHUIPA DE LA C C DE PANTIPATA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO ANTA CUSCO | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS ANEXOS HUISCAPAY A CHUIPA DE LA C.C. DE PANTIPATA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ANTA | CHINCHAYPUJIO | -13.6328 | -72.3658 | 2017-07-13 | 2017 | 987376.0625 | 987376.0625 |  |  |  | NO | [5 empty] | 72.61 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 72.61 | > 0.5 - 1 millon | 70 - 80 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 58 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 85
198 | 87230 | 2378603 | REHABILITACION DE LA CALLE ORIENTE DESDE LA AVENIDA JOSE QUIÑONES HASTA LA AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA- DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA CALLE ORIENTE DESDE AV. JOSE QUIÑONES HASTA AV. NICOLAS DE PIEROLA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.7643 | -79.8316 | 2018-10-19 | 2018 | 397394.375 | 397394.375 | 98851 | 298543.375 | 24.8748 | NO | 2018-11-01 | 94 |  |  |  | 43.35 | 2018-12-01 |  | 2018-12-01 | 43.35 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 18.4752 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 16251
199 | 87231 | 2378597 | REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.765 | -79.843 | 2018-10-15 | 2018 | 358076 | 1997641.625 | 59325 | 1938316.625 | 2.9698 | NO | 2018-11-01 | 94 |  |  |  | 17.15 | 2018-10-01 |  | 2018-10-01 | 17.15 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | 14.1802 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Abandono de obra | Abandono de obra |  |  | Sin datos disponibles | 0
200 | 87424 |  | CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL CACHIMAYO DEL DISTRITO DE CACHIMAYO PROVINCIA DE ANTA CUSCO | CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL CACHIMAYO DEL DISTRITO DE CACHIMAYO- PROVINCIA DE ANTA-CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Educacion | Deporte | Estadio | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | -13.4786 | -72.0654 | 2018-04-09 | 2018 | 1500020.625 | 1500020.625 |  |  |  | NO | [5 empty] | 50.18 | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 50.18 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
201 | 87611 | 2217506 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | -13.2167 | -71.6488 | 2020-12-11 | 2020 | 10002050 | 10541887 | 7240967 | 3300920 | 68.6876 | NO | 2022-04-01 | 53 | 63.07 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:17 | 63.61 | 2026-06-01 | [14/05/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO Y REGISTRADO COMO OBRA PARALIZADA EN EL BANCO DE INVERSIONES, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 31589 - LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACION DE OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS. | 2026-05-14 | 63.07 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -5.6176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 875 | Con fecha disponible | 0
202 | 87647 | 2378963 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ARACACHI CHIARAQUI DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUN0 | MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ARACACHI-CHIARAQUI, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO ¿ PUN0 | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO |  |  |  | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.619 | -69.2704 | 2017-11-13 | 2017 |  | 395408.8438 | 293534.5 | 101874.3516 | 74.2357 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 26.74 | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 | 26.74 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -47.4957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2018-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
203 | 87699 | 2379044 | REHABILITACIÓN DEL DREN TELEFONICA ENACE DESDE LA AV SANCHEZ CERRO HASTA EL DREN MALDONADO DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | REHABILITACI¿N DEL DREN TELEFONICA - ENACE, DESDE LA AV. SANCHEZ CERRO HASTA EL DREN MALDONADO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, ¿ PIURA ¿ PIURA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | -5.188 | -80.6808 | 2019-07-26 | 2019 | 4526669.5 | 4786510 | 32000 | 4754510 | 0.66855 | NO | 2017-12-01 | 106 |  |  | 2026-08-04 13:17 | 90.99 | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | 90.99 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 90.3215 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 8 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 11353
204 | 87701 | 2355937 | CREACION DE LA VÍA CANAL CALLE PUMACAHUA DESDE LA AV GRAU HASTA EL JR MORROPON Y CALLE 09 DE OCTUBRE DESDE EL JR MORROPON HASTA EL DREN MALDONADO A H SAN MARTIN DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA | CREACION DE LA VÍA - CANAL, CALLE PUMACAHUA DESDE LA AV. GRAU HASTA EL JR. MORROPON Y CALLE 09 DE OCTUBRE, DESDE EL JR. MORROPON HASTA EL DREN MALDONADO, A.H. SAN MARTIN, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | -5.1908 | -80.6764 | 2019-04-11 | 2019 | 5610341.5 | 5896283 | 0 | 5896283 | 0 | NO |  |  |  |  | 2026-08-04 13:17 | 83.97 | 2023-10-01 |  | 2023-10-01 | 83.97 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 83.97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 2026 | Con fecha disponible | 0
205 | 87713 | 2333086 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PALLARCITO AGUA BLANCA PILLUAY DEL CASERÍO DE PUERTO RICO DISTRITO DE CHUGAY SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACION PALLARCITO, AGUA BLANCA PILLUAY, DEL CASERIO DE PUERTO RICO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | -7.7923 | -77.9041 | 2018-11-09 | 2018 | 2873599 | 2959460 | 1006830 | 1952630 | 34.0207 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:17 | 34.05 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 34.05 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 0.029266 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 245 | Con fecha disponible | 355
206 | 87827 | 2382042 | CREACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA EVACUAR AGUA DEL SUBSUELO REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTOS EN EL SECTOR ALTO SIGUAS DISTRITO DE MAJES- PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPA | CREACION DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA EVACUAR AGUA DEL SUB SUELO REDUCIENDO EL RIESGO DE DESLIZAMIENTOS | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | -16.3667 | -72.1623 | 2018-12-06 | 2018 | 4083128.5 | 4626315.5 | 1143418.25 | 3482897.5 | 24.7155 | SI | 2019-08-01 | 85 | 8.9 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:17 | 3.29 | 2019-05-01 | [15/07/2026] - En proceso de liquidación * EN MAYO 2024, se inician los actos preparatorios para realizar la liquidacion de obra, asi mismo Se espera el informe final para los primeros días del mes de Diciembre 2024 * MEDIANTE oS 945-2024 SE CONTRATA SERVICIO DE LIQUIDACION INICIANDOSE SU EJECUCION EL 21-11-2024 * 2026: area usuaria viene realizando siguientes acciones: - elaboracion de liquidacion de contrato de obra. - notificacion de liquidacion a contratista, queda consentido por falta de pronunciamiento - en tramite para emision de resolucion aprobatoria de liquidacion de contrato de obra | 2026-07-15 | 8.9 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -15.8155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | F12B | 2025-03-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 3304
207 | 87846 | 2234985 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1NJ (DV. HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SALITRAL CANCHAQUE EMP. PE 3N HUANCABAMBA- TRAMO KM 71 600 HUANCABAMBA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | -5.3769 | -79.61 | 2018-11-20 | 2018 | 516975680 | 575254080 | 318507104 | 256746960 | 55.3681 | SI | 2026-05-01 | 3 | 32.25 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:17 | 32.35 | 2021-12-01 | [31/07/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE - INGENIERÍA: (Cronograma y 4 Informes) Informe de Avance N° 03 - ING: ¿ Entregado: 29.11.24 / Incompleto No presentado: Oficio N° 2550-2024-MTC/20.8 (03.12.24) - AMBIENTAL: ( 3 Planes Trabajo, PPC, Informe IAP, ITS) Informe - Identificación de Afectaciones Prediales: ¿ Entregado: 12.11.24 / Obs: Oficio N°2473-2024-MTC/20.8(21.11.24). - ARQUEOLOGIA ¿ Entrega volúmenes integrados 02.01.25 / Conforme: Oficio N°092-2025-MTC/20.8 (14.01.25) | 2026-07-31 | 32.35 | > 50 millones | 30 - 40 % | -23.0181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | INFOBRAS | 2021-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 99151 | Con fecha disponible | 258
208 | 88099 | 2403508 | OBRAS REMANENTES Y COMPLEMENTARIAS: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | -12.0107 | -76.9352 | 2024-02-22 | 2024 | 31859374 | 50086672 | 0 | 50086672 | 0 | SI |  |  | 30.95 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:17 | 30.95 | 2025-04-01 | [13/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Con fecha 17.04.2026, se publicó en la plataforma del SEACE el acta de desierto de la LP N°001-2026-SEDAPAL. Mediante Informe N° 01-2026-CS de fecha 23.04.2026, el Comité de Selección de la convocatoria de obra informó a la Gerencia de Proyectos y Obras sobre la declaratoria de desierto de la Licitación Pública N° 001-2026-SEDAPAL. Asimismo, recomendó evaluar el requerimiento correspondiente o, de considerarlo pertinente, ratificar la necesidad de continuar contando con la prestación del presente servicio, a fin de proceder con una nueva convocatoria a través de una Licitación Pública. Mediante Informe Técnico N°1178-2026-EO/WJZA de fecha 24.04.2026 se remitió al Equipo Licitaciones y Contratos, la Evaluación del requerimiento y ratificación de la necesidad de la prestación de servició Saldo de Obras Remanentes y Complementarias: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Santa María de Huachipa, distrito de Lurigancho Chosica. mediante IT N° 0487-2026-EEDef/WPH de fecha 04.06.2026 el EEDef recomienda la aprobación de la modificación y actualización del et del saldo de obra a fin de atender lo dispiesto por subdirección de supervisión de procedimientos competitivos del oece (oficio n° D000546-2026-oece-sdpc de fecha 29.05.2026) mediante rgg n° 197-2026-GG de fecha 08.06.2026, se aprueba la modificación y actualización del et del saldo de obra. mediante memorando n° 1322-2026-eedef, el eedef informa al equipo obras la aprobación la modificación y actualización del et del saldo de obra mediante rgg n° 197-2026-GG | 2026-07-13 | 30.95 | > 50 millones | 30 - 40 % | 30.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2025-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 16634 | Con fecha disponible | 0
209 | 88251 | 2286058 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS PATRÓN SANTIAGO EL SALVADOR LOS ÁLAMOS WICHAYPAMPA SE OR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC II ETAPA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | -14.1187 | -72.2465 | 2019-02-14 | 2019 | 43136388 | 105108792 | 69402160 | 35706632 | 66.0289 | SI | 2026-04-01 | 4 | 65.81 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:17 | 67.48 | 2026-06-01 | [03/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras * El Expediente Técnico actualizado del proyecto "Saldo de Obra de la Etapa II (Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR)" (CUI N° 2286058), fue aprobado mediante la Resolución Directoral N° 055-2026/VIVIENDA/VMCS/PNSU/DE. La obra física permanece paralizada desde el 14/09/2021, con un avance real del 67.48%. * Desde la aprobación del expediente el 31/03/2026, las gestiones avanzan con los siguientes hitos:09/04/2026: El expediente se trasladó a la Subunidad de Ejecución de Proyectos (Memorándum N° 079-2026/VMCS/PNSU/UP/SUE).22/05/2026: Se remitió la solicitud para iniciar la contratación de la ejecución del saldo de obra.29/05/2026: La Subunidad de Abastecimiento devolvió los Requisitos Técnicos Mínimos (RTM) con observaciones. | 2026-07-03 | 67.48 | > 50 millones | 60 - 70 % | 1.4511 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2021-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 17402 | Con fecha disponible | 17402
210 | 88377 | 2289223 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI- DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.0859 | -69.6381 | 2018-08-06 | 2018 | 168269.5938 | 168269.5938 | 140430 | 27839.5996 | 83.4554 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 60.54 | 2025-04-01 |  | 2025-04-01 | 60.54 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -22.9154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 48 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 142 | Con fecha disponible | 0
211 | 88384 | 2425619 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO- PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | -12.0111 | -76.8869 | 2019-03-23 | 2019 | 2813742 | 3321489 | 2530661 | 790828.125 | 76.1906 | NO | 2025-11-01 | 9 |  |  |  | 42.27 | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 | 42.27 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | -33.9206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | INFOBRAS | 2019-05-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
212 | 88385 | 2300742 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL PATAHUASI PALLCCA CCECHCCACANCHA Y NUEVA GENERACION DE ILLAPATA 10 79KM DISTRITO DE VINCHOS HUAMANGA AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL PATAHUASI - PALLCCA - CCECHCCACANCHA Y NUEVA GENERACION DE ILLAPATA (10.79KM), DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.2478 | -74.3426 | 2018-08-02 | 2018 | 1077545 | 1077545 | 200643 | 876901.9375 | 18.6204 | NO | 2020-12-01 | 69 | 86 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:17 | 18.6 | 2026-06-01 | [26/02/2026] LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO VALORIZADO DE 85.32% AL MES DE JULIO2020- | 2026-02-26 | 86 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 67.3796 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 38 | 1 |  |  | F12B | 2024-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 393 | Con fecha disponible | 15919
213 | 88555 | 2388717 | CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECCO DEL DISTRITO DE ILAVE- PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | CREACION DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.1887 | -69.543 | 2018-08-01 | 2018 | 247346.5938 | 247346.5938 | 88099 | 159247.5938 | 35.6176 | NO | 2018-12-01 | 93 | 35.6 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:17 | 53.9 | 2025-09-01 | [05/02/2026] aL 31 DE ENERO DEL 2026, la obra se ENCUENTRA PARALIZADA, NO SE CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACION FISICA. | 2026-02-05 | 35.6 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -0.017631 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 409 | Sin datos disponibles | 0
214 | 88902 |  | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LLAULLINCO CHOCCOLLO JAPO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IDIOPA AUPA JAPO DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LLAULLINCO- CHOCCOLLO - JAPO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IDIOPA ÑAUPA JAPO- DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | -14.4043 | -72.0071 | 2018-09-24 | 2018 | 928454.1875 | 928454.1875 |  |  |  | NO | [5 empty] | 23.87 | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 23.87 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
215 | 89087 | 2378914 | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO Y NUEVA ALIANZA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO Y NUEVA ALIANZA,DISTRITO DE KELLUYO,PROVINCIA DE CHUCUITO-PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.6684 | -69.2376 | 2017-11-02 | 2017 | 362864.875 | 362864.875 | 331438.0938 | 31426.7891 | 91.3393 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 41.61 | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 41.61 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -49.7293 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
216 | 89089 | 2370393 | CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION CENTRO POBLADO DE CHACOCOLLO DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACIÓN CENTRO POBLADO DE CHACOCOLLO - DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.784 | -69.2201 | 2017-12-04 | 2017 | 633008.6875 | 633008.375 | 246759.3438 | 386249.0625 | 38.982 | NO | 2019-09-01 | 84 |  |  | 2026-08-04 13:18 | 29.32 | 2023-10-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) NO SE TIENE INFORMACIÓN | 2026-01-21 | 29.32 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -9.662 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2019-08-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 1194 | Con fecha disponible | 0
217 | 89095 | 2388336 | CREACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.1758 | -69.6731 | 2018-10-01 | 2018 | 206230.3438 | 206230.3438 | 112856.8984 | 93373.4531 | 54.7237 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 94.59 | 2025-05-01 |  | 2025-05-01 | 94.59 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 39.8663 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 44 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 177 | Con fecha disponible | 0
218 | 89099 | 2418695 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL ANEXO DE ZARUMILLA- DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAEMNTO DE LA LIBERTAD | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL ANEXO DE ZARUMILLA, DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ | Educacion | Deporte | Polideportivo | LA LIBERTAD | PATAZ | PATAZ | -7.7618 | -77.5979 | 2018-11-17 | 2018 | 370496.7813 | 370496.7813 | 305368.875 | 65127.9219 | 82.4215 | NO | 2019-01-01 | 92 |  |  | 2026-08-04 13:18 | 80.87 | 2018-12-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas la paralizacion de la inversion se encuentra resgistrado en el banco de inversiones | 2026-01-20 | 80.87 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -1.5515 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Abandono de obra | Contratista o ejecutor no mantiene actividad en obra | 580 | Sin datos disponibles | 580
219 | 89100 | 2234385 | Emersion y Lanzamiento del emisor submarino del proyecto Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Atico provincia de Caraveli region Arequipa | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | PRODUCCION | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES |  |  |  | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | -16.2304 | -73.6392 | 2017-09-28 | 2017 |  | 21865898 | 15757664 | 6108233 | 72.065 | SI | 2025-12-01 | 8 | 90.66 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:18 | 24.54 | 2022-07-01 | [09/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras en proceso de demanda adicional | 2026-07-09 | 24.54 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -47.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2017-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 326 | Con fecha disponible | 326
220 | 89228 | 2396514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBALDO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Educacion | Educación Básica | Cuna/Jardín | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7205 | -69.3662 | 2017-11-06 | 2017 | 329646.75 | 329646.75 | 278955.8438 | 50690.8984 | 84.6227 | NO | 2022-12-01 | 45 | 44.57 | 2021-03-01 | 2026-08-04 13:18 | 74.83 | 2022-10-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas el proyecto de inversion: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBALDO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO ¿ PUNO, con codigo unico de inversiones n° 2396514, se encuentra paralizada. -mediante acta de paralizacion de obra 28/09/2022. | 2026-01-21 | 44.57 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -40.0527 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
221 | 89306 | 2329305 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGIÓN DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN DE APURÍMAC | Administración directa | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | REGION APURIMAC- SEDE CHANKA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | -13.6589 | -73.3798 | 2018-09-03 | 2018 | 19044570 | 19377532 | 2404444 | 16973088 | 12.4084 | NO | 2022-12-01 | 45 | 6.95 | 2023-01-01 | 2026-08-04 13:18 | 7.47 | 2025-12-01 | [15/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas OBRA PARALIZADA Y EN PROCESO JUDICIAL | 2026-01-15 | 6.95 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -5.4584 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84 | 84 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2022-02-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 34380 | Con fecha disponible | 0
222 | 89754 | 2427412 | RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BA O CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE METAL MURO DE CONTENCIÓN ESCALERAS DE CONCRETO VEREDA Y ARBOLES ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA JARDÍN CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RÍGIDOS ILUMINACIÓN DE ÁREAS GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECRE EN LA COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | RENOVACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BA O CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE METAL MURO DE CONTENCIÓN ESCALERAS DE CONCRETO VEREDA Y ÁRBOLES ADQUISICIÓN DE BANCOS PARA JARDÍN CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RÍGIDOS ILUMINACIÓN DE ÁREAS GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO EN EL LA COMPLEJO DEPORTIVO JOSÉ OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.967 | -77.0377 | 2018-12-01 | 2018 | 467257.1563 | 669892.1875 | 325590.9375 | 344301.25 | 48.6035 | NO | 2020-12-01 | 69 | 20.24 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:18 | 20.24 | 2022-12-01 | [07/03/2022] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 20,24%, se encuentra judicializada | 2022-03-07 | 20.24 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -28.3635 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 |  |  | F12B | 2021-12-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 576
223 | 89798 | 2324579 | CREACION DE SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR, DISTRITO DE HUANTA , PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | -12.9466 | -74.2315 | 2018-09-19 | 2018 | 500000 | 549764.25 | 485154 | 64610.2305 | 88.2477 | NO | 2020-04-01 | 77 | 90.87 | 2022-10-01 | 2026-08-04 13:18 | 78.85 | 2025-11-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas suspendido, por controversias por disponibilidad de terreno | 2026-01-21 | 90.87 | > 0.5 - 1 millon | 90 - 100 % | 2.6224 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 77 | 1 |  |  | F12B | 2022-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 1255 | Con fecha disponible | 43532
224 | 90008 | 2420373 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES- CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LOS SAUCES, CENTRO POBLADO TABACAL - DISTRITO DE CHONTALI - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA | Agricultura | Riego | Canales | CAJAMARCA | JAEN | CHONTALI | -5.7382 | -78.9994 | 2019-01-12 | 2019 | 3219838.25 | 7300574 | 4121735 | 3178839 | 56.4577 | SI | 2024-12-01 | 20 | 80.22 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:18 | 80 | 2026-06-01 | [13/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución A través del Informe N°0269-2025-MIDAGRI-SG/OGPP-OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) emitió observaciones respecto a la rentabilidad social de la inversión, requiriendo el sustento técnico correspondiente que explique el incremento del costo de inversión en 309.76 % en comparación con el Perfil Viable, así como la disminución del área de influencia beneficiada en 31.34 %, al pasar de 250.00 ha a 171.65 ha. Como parte de las acciones orientadas a la atención de dichas observaciones, mediante R. D. N°097-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE (06/05/2025), se dispuso la rectificación del Artículo Primero de la R. D. N°394-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DE (27/12/2024), aprobando el Expediente Técnico del saldo de obra del proyecto denominado "Creación del Servicio de Agua para Riego del Canal Los Sauces, Centro Poblado Tabacal, distrito de Chontalí, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca" (CUI 2420373), por un monto total de S/ 3,219,838.30, bajo la modalidad de ejecución por contrata y con un plazo de ejecución de 120 días calendario. Considerando que el PI 2420373 no contaba con PIM para el año 2026 (S/ 0.00), mediante R. D. N°113-2026-MIDAGRI-PEJSIB-DE (05/05/2026), se aprobó la exclusión del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2026 de los procedimientos de selección para la ejecución y supervisión del saldo de obra del proyecto. | 2026-07-13 | 80.22 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 23.7623 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 58 | Con fecha disponible | 58
225 | 90174 | 2403505 | Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cerro Las Ánimas y Anexos del Distrito de Puente Piedra. | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | PUENTE PIEDRA | -11.9102 | -77.0763 | 2022-12-21 | 2022 | 71806496 | 93061864 | 0 | 93061864 | 0 | SI |  |  | 9.05 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:18 | 8.69 | 2024-10-01 | [06/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra A la fecha se tiene aprobados los informes mensuales N° 1, 2 Y 3 del expediente tecnico del saldo de obra. Mediante Carta N° 084-2026-CONSORCIO.CLA/RC, de fecha 11.05.2026, el Consultor presenta el Informe de Avance (Entregable N° 6). Mediante Carta N° 645-2026-EEDef e Informe N° 480-2026-EEDef/GPC de fecha 29.05.2026, se remitió al consultor las observaciones al Sexto Informe de Avance (Entregable N° 6) | 2026-07-06 | 9.05 | > 50 millones | 0 - 10 % | 9.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes |  | 15324 | Con fecha disponible | 15324
226 | 90391 | 2296100 | CREACIÓN DE CAMINO VECINAL NOGALPAMPA - TAYAMAYO CENTRO POBLADO EL TAMBO- PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | CREACION DE CAMINO VECINAL NOGALPAMPA - TAYAMAYO CENTRO POBLADO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | -6.6909 | -78.5153 | 2018-11-27 | 2018 | 380665.4063 | 401487.0313 | 367124 | 34363.0195 | 91.4411 | NO | 2019-02-01 | 91 | 93.97 | 2021-10-01 | 2026-08-04 13:18 | 93.97 | 2024-03-01 | [01/10/2021] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 | 2021-10-01 | 93.97 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 2.5289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 56 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 2840 | Sin datos disponibles | 0
227 | 90536 | 2415459 | MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIHUINTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIHUINTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | -15.8573 | -69.8139 | 2018-07-18 | 2018 | 232471.4375 | 232471.4375 | 113558.5 | 118912.9297 | 48.8484 | NO | 2022-05-01 | 52 | 49.73 | 2023-01-01 | 2026-08-04 13:18 | 48.73 | 2025-03-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas La obra del SUM en Sihuinta presenta una paralización física debido a que la gestión anterior no garantizó la continuidad de los recursos presupuestales necesarios. | 2026-01-21 | 49.73 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 0.88163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 26 | 1 |  |  | F12B | 2023-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 276 | Con fecha disponible | 0
228 | 90758 | 2267487 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO - JAUJA -JUNIN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUIYAUYO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | JAUJA | MUQUIYAUYO | -11.8182 | -75.4548 | 2019-06-07 | 2019 | 5161932.5 | 5161932.5 | 4839759 | 322173.3125 | 93.7587 | NO | 2021-12-01 | 57 | 35.69 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:18 | 25.26 | 2021-08-01 | [21/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) PROYECTO CUENTA CON UNA LIQUIDACION DE CORTE DE OBRA TECNICA Y FINANCIERA. | 2026-07-21 | 25.26 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -68.4987 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2020-12-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 2954 | Con fecha disponible | 0
229 | 90796 | 2341388 | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA CASHAPATA- PACHAPUQUIO HILACUTA JAYASHPAMPA POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA DISTRITO DE HUASTA BOLOGNESI ANCASH | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHANPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA - BOLOGNESI - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | -10.1285 | -77.1514 | 2018-12-12 | 2018 | 1273449.5 | 1369122.125 | 1197178 | 171944.0625 | 87.4413 | NO | 2019-12-01 | 81 | 88.34 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:18 | 88.34 | 2021-07-01 | [09/02/2026] al 09 de FEBRERO de 2026, LA OBRA SE ENCUENTRA CON CONTRATO RESUELTO CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO REAL DE 88.34%. esta en proceso de la elaboracion de la liquidacion del contrato de ejecucion, el cual se ha contratado a un PERSONAL EXTERNO PARA ELABORAR LA LIQUIDACIÓN. MEDIANTE CARTA N°0710-2025-GRA-GRI/SGSLO, DE SISGEDO, SE REITERO LA NOTIFICACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LAEMPRESA DE JM ENGINEERING E.I.R.L, EXHORTANDO EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES RESPECTO A LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 2026-02-09 | 88.34 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 0.89871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-10-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 205 | Con fecha disponible | 205
230 | 90986 | 2309829 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | -15.008 | -71.6454 | 2018-09-11 | 2018 | 3558103.25 | 3558103.25 | 636322 | 2921781.25 | 17.8837 | NO | 2024-05-01 | 28 | 12 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:18 | 13.45 | 2022-04-01 | [20/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO DE INVERSION CONTINUA PARALIZADO A LA FECHA, debido a la FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | 2026-04-20 | 12 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -5.8837 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 41 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3015 | Con fecha disponible | 3015
231 | 91046 | 2426979 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA HUASICAC- TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNION- TRAMO 3: EMP. AR 105 (CHUQUIBAMBA) PACHANA- TRAMO 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACI¿N DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R: TRAMO 1: EMP. AR-639 ¿ ACOPALLPA ¿ PACCRAPICHA ¿ DV. CUYANCA ¿HUASICAC (L=15.06 KM), TRAMO 2: EMP. AR-100 - BELLA UNION (L=16.70 KM), TRAMO 3: EMP. AR-105 (CHUQUIBAMBA) ¿ PACHANA (L=38.19 KM) Y TRAMO 4: EMP. AR-105 ¿ EMP. AR-588 ¿ HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA (L=49.14 KM) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | -15.65 | -72.506 | 2020-10-06 | 2020 | 72537712 | 131246440 | 42781696 | 88464744 | 32.5965 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 34.73 | 2022-01-01 |  | 2022-01-01 | 34.73 | > 50 millones | 30 - 40 % | 2.1335 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
232 | 91062 | 2426974 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM) | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R TRAMO: EMPALME PE -16 (DV. OCROS) – TICLLOS – CORPANQUI – CAJAMARQUILLA – TACRA – OCROS – RINCONADA – HUANCHAY - HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | OCROS | OCROS | -10.2537 | -77.1912 | 2020-10-14 | 2020 | 74838000 | 146300912 | 22713448 | 123587472 | 15.5252 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  |  | 0.16 | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 | 0.16 | > 50 millones | 0 - 10 % | -15.3652 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 0
233 | 91071 | 2246729 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN TRAMO ENTRE AVENIDA PIURA Y LA AVENIDA CAJAMARCA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN (EL CERRO) TRAMO ENTRE LA CALLE PIURA Y AV. 9 DE OCTUBRE - DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Agricultura | Riego | Canales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.7781 | -79.8553 | 2018-11-22 | 2018 | 226254.2344 | 2080342 | 1010758 | 1069584 | 48.5861 | SI | 2019-08-01 | 85 | 65 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:19 | 65 | 2024-03-01 | [09/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) OBRA PARALIZADA EN ARBITRAJE CON RESOLUCION QUE RESUELVE EL CONTRATO DE OBRA POR ACUMULACION DE MAXIMA PENALIDAD. | 2026-07-09 | 65 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 16.4139 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 2630 | Con fecha disponible | 0
234 | 91154 | 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CÓNDOR) | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R: TRAMO 1: EMP. PE- 1NQ (DV. LACRAMARCA)- LA AGUADA- LAS CRUCES- LACRAMARCA- SANTA ANA- QUITACOCHA-HUAYLAS- EMP. PE-3N (SAN DIEGO) (L=158.00 KM) Y TRAMO 2 : EMP. PE-3N(HUACASCHUQUE) - LACABAMBA - DV. CONCHUCOS - PAMPAS - CONSUZO - L.D. LA LIBERTAD (LI-115 A PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 59+000 -106+900 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | PALLASCA | LACABAMBA | -8.262 | -77.8994 | 2020-08-08 | 2020 | 136020560 | 284440832 | 76162704 | 208278144 | 26.7763 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 32.94 | 2022-01-01 |  | 2022-01-01 | 32.94 | > 50 millones | 30 - 40 % | 6.1637 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
235 | 91313 | 2425281 | Mejoramiento de Camino Vecinal Tramo Chisiani Quicho Laccaya Chia Quicho Rosaspata Bellavista Parusani Palca Pumachanca del Centro Poblado de Quicho del Distrito de Ollachea Provincia de Carabaya Departamento de Puno | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO CHISIANI - QUICHO, LACCAYA - CHIA, QUICHO - ROSASPATA, BELLAVISTA, PARUSANI, PALCA, PUMACHANCA DEL CENTRO POBLADO DE QUICHO DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA |  |  |  | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | -13.7927 | -70.6742 | 2018-09-01 | 2018 |  | 261016.9844 | 37600 | 223416.9844 | 14.4052 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 15.32 | 2018-11-01 |  | 2018-11-01 | 15.32 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | 0.91481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2018-10-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 882 | Con fecha disponible | 0
236 | 91407 | 2526325 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO- SECTOR PARTIDOR- DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR PARTIDOR, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | -4.9194 | -80.3309 | 2022-12-15 | 2022 | 56835088 | 56835088 | 6556430 | 50278656 | 11.5359 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 6.71 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 6.71 | > 50 millones | 0 - 10 % | -4.8259 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 33 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 6470
237 | 91603 | 2409135 | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO EN EL LA AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CA ETE S A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA CA ETE DEPARTAMENTO LIMA | RENOVACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO EN EL LA AREA DE INFLUENCIA DE LA EPSE EMAPA CA ETE S A DISTRITO DE SAN VICENTE DE CA ETE PROVINCIA CA ETE DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | CA ETE | SAN VICENTE DE CA ETE | -13.0798 | -76.3864 | 2019-10-28 | 2019 | 2544445 | 8159927 | 2530852 | 5629075 | 31.0156 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 49.19 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 49.19 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 18.1744 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
238 | 91652 | 2096288 | CONSTRUCCION DE CARRETERA RUMICHACA ESPINCO EQWES DISTRITO DE CHUNGUI LA MAR AYACUCHO ESTAPA II ESPINCO WEQWES | CONSTRUCCION CARRETERA RUMICHACA-ESPINCO-WEQWES, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | -13.1864 | -73.5794 | 2018-11-26 | 2018 | 1300108.25 | 2519204 | 237322 | 2281882 | 9.4205 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:20 |  |  | [08/02/2023] | 2023-02-08 | 3.4 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -6.0205 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 835 | Sin datos disponibles | 835
239 | 91734 | 2407684 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO LA BARRERA- PROG. 0 000 20 100- DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO – LA BARRERA, PROG. 0+000+20+100, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | -15.9403 | -73.1302 | 2019-08-01 | 2019 | 25011814 | 26277024 | 20116520 | 6160504.5 | 76.5555 | NO | 2025-10-01 | 10 |  |  | 2026-08-04 13:20 | 74.25 | 2022-07-01 | [20/12/2024] OBRA CON CONTRATO RESUELTO, ACTUALMENTE LA GERENCIA DE GRI A EFECTUADO VISITA A CAMPO PARA ELABORACION DE LOS TDR Y CONTINUAR CON TRAMITE PARA LA CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA | 2024-12-20 | 74.25 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | -2.3055 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 6 | Con fecha disponible | 6
240 | 92245 | 2402990 | contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL- RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGIÓN ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGIÓN ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | ENERGÍA Y MINAS | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Generación Eléctrica | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | -8.8257 | -77.4595 | 2019-02-28 | 2019 | 972337.125 | 1450004.375 | 870698 | 579306.375 | 60.048 | SI | 2025-12-01 | 8 | 85.09 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:20 | 85.09 | 2022-04-01 | [10/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra AL 07 DE JULIO DE 2026, El expediente ya se encuentra aprobado, en proceso de Elaboracion de TDR por parte de la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Obras PARA LA CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR DE LA OBRA PENDIENTE. SE ESTÁN GESTIONANDO LOS RECURSOS PARA SU VIABILIDAD. | 2026-07-10 | 85.09 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 25.042 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 197 | Con fecha disponible | 197
241 | 92269 | 2378540 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA- DISTRITO DE ATUNCOLLA- PUNO - PUNO. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | -15.6898 | -70.1397 | 2018-06-11 | 2018 | 598237.6875 | 598237.6875 | 408795.1875 | 189442.5 | 68.3332 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:20 | 86.39 | 2023-01-01 | [14/03/2023] AL MES DE FEBRERO DEL 2023, EL PIP SE ENCUENTRA EN EVALUACION Y POSTERIOR REGISTRO EN EL SISTEMA COMO OBRAS PARALIZADAS. | 2023-03-14 | 86.39 | > 0.5 - 1 millon | 80 - 90 % | 18.0568 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 5724 | Con fecha disponible | 0
242 | 92340 |  | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECTOR HUAYRAYOC CUNCA AL ANEXO PACHACHANI C.C OSEFINA - DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECTOR HUAYRAYOC CUNCA AL ANEXO PACHACHANI C.C OSEFINA - DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | -13.9657 | -71.3069 | 2017-08-01 | 2017 | 970154.375 | 970154.375 |  |  |  | NO | [5 empty] | 33.56 | 2018-11-01 |  | 2018-11-01 | 33.56 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 363
243 | 92367 | 2331512 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES: JR. SANTA ROSA- JR. ALVARADO- JR. AGUILAR- JR. PATAY RONDÓS- JR. 3 ALCANTARILLAS- JR. 2 DE MAYO- JR. HUÁNUCO- JR. INZUR- Y JR. VÍCTOR DURAN DE LA LOCALIDAD DE PATAY RONDÓS- DISTRITO DE MARÍAS - DOS DE MAYO - HUANUCO | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES: JR. SANTA ROSA, JR. ALVARADO, JR. AGUILAR, JR. PATAY RONDÓS, JR. 3 ALCANTARILLAS, JR. 2 DE MAYO, JR. HUÁNUCO, JR. INZUR, Y JR. VÍCTOR DURAN DE LA LOCALIDAD DE PATAY RONDÓS, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANUCO | DOS DE MAYO | MARIAS | -9.563 | -76.3786 | 2024-12-21 | 2024 | 3908772 | 3566020.5 | 2015295 | 1550725.5 | 56.5138 | SI | 2026-03-01 | 5 | 56.5 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:20 | 35.37 | 2025-10-01 | [09/04/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución Según la última valorización de obra, VALORIZACION DE OBRA N° 04 ¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, se tiene un Avance Físico Ejecutado de 4.44 %, haciendo un total de Avance Físico Ejecutado Acumulado de 35.37 %. A la fecha la obra: ¿CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES: JR. SANTA ROSA, JR. ALVARADO, JR. AGUILAR, JR. PATAY RONDÓS, JR. 3 ALCANTARILLAS, JR. 2 DE MAYO, JR. HUÁNUCO, JR. INZUR, Y JR. VÍCTOR DURAN DE LA LOCALIDAD DE PATAY RONDÓS, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO¿ ¿ CUI: 2331512, se encuentra en paralizado. La Municipalidad Distrital de Marias para el presente año fiscal 2025 ha actualizado la programación financiera en el Formato 12 B por el monto de S/. 581,249.00; más la solicitud de recursos por el monto de S/. 1,775,761.53 | 2026-04-09 | 56.5 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -0.013836 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2021-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 927 | Con fecha disponible | 927
244 | 92564 | 2391130 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI EN LA LOCALIDAD DE QUILCATA- DISTRITO DE CAYARANI- CONDESUYOS - AREQUIPA. CODIGO DE PROYECTO N° 2391130 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI EN LA LOCALIDAD QUILCATA, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | Agricultura | Riego | Canales | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | -14.6714 | -72.0219 | 2018-11-05 | 2018 | 656914.8125 | 656914.8125 | 136577.9063 | 520336.9063 | 20.7908 | NO | 2019-06-01 | 87 |  |  |  | 15.65 | 2018-12-01 |  | 2018-12-01 | 15.65 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | -5.1408 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Conflictos sociales | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 1672
245 | 92641 | 2235392 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO III ETAPA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | -13.2149 | -74.2893 | 2018-10-02 | 2018 | 331457.7813 | 9442674 | 3846847 | 5595827.5 | 40.739 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:10 | 92.35 | 2020-11-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas DEBIDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUESTAL | 2026-01-21 | 92.35 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 51.611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3473 | Con fecha disponible | 0
246 | 92658 |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAMBOR PUCYO HUANIMPAMPA Y PACCARITAMBO DISTRITO DE PACCARITAMBO PROVINCIA DE PARURO CUSCO | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAMBOR PUCYO- HUANIMPAMPA Y PACCARITAMBO- DISTRITO DE PACCARITAMBO- PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | -13.7473 | -71.9369 | 2018-04-02 | 2018 | 957888.4375 | 957888.4375 |  |  |  | NO | [5 empty] | 50.72 | 2023-10-01 |  | 2023-10-01 | 50.72 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 3 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
247 | 92659 |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ARMIRI DE LA C C DE CHAMURAY DISTRITO DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ARMIRI DE LA C.C DE CHAMURAY DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | -14.245 | -72.0359 | 2018-10-16 | 2018 | 707853.375 | 707853.375 |  |  |  | NO | [5 empty] | 22.26 | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 | 22.26 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
248 | 92684 | 2162076 | CONSTRUCCION DE IRRIGACION CHECCA CANAS | CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | CANAS | CHECCA | -14.4727 | -71.3912 | 2018-11-15 | 2018 | 12085999 | 28506936 | 24277096 | 4229841 | 85.1621 | SI | 2026-05-01 | 3 | 54.68 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:20 | 51.54 | 2026-06-01 | [03/08/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) - JULIO-2026.- ETAPA DE EJECUCION FISICA SIN AVANCE FISICO (PARALIZADA); SE ELABORA SUSTENTACION TECNICA DE MODIFICACION EN FASE DE INVERSION N°18, ACCION QUE PERMITIRA REINICIAR LA EJECUCION FISICA DE OBRA. -LA EJECUCION FINANCIERA DEVENGADO ACUMULADO ES S/ 24,444,979, REPRESENTA EL 85.75% DEL COSTO TOTAL DE INVERSION ACTUALIZADO. EL PROYECTO INVOLUCRA 04 COMPONENTES. - LA EJECUCION FINANCIERA EJECUTADO ACUMULADO EN EL PRESENTE AÑO REPRESENTA EL 13% DEL PIM. - LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PRESENTA UNA VALORIZACIÓN DE AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO DE S/ 9,950,745.95 QUE EQUIVALE AL 51.92% DEL COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. LA VALORIZACION DE SALDO DE ALMACEN ES S/2,950,746.90. SIN LOGRO DE AVANCE FISICO DE OBRA DEBIDO A LA PARALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. ELABORACION DE SUSTENTACION TECNICA DE MODIFICACION EN FASE DE INVERSION N° 18, AMPLIACION PRESUPUESTAL N°9 (INCREMENTO DE COSTO DE LA INVERSION POR CONSTRUCCION DE RESERVORIO). | 2026-08-03 | 54.68 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -30.4821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2025-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 395 | Con fecha disponible | 395
249 | 92719 |  | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ALCCATAURI A AUSANGATE C.C PAMPACHIRI - DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ALCCATAURI A AUSANGATE C.C PAMPACHIRI - DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | -13.859 | -71.2464 | 2017-06-01 | 2017 | 549994 | 549994 |  |  |  | NO | [5 empty] | 36.05 | 2018-11-01 |  | 2018-11-01 | 36.05 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
250 | 92729 |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL DEL PUENTE KARWI A SAJJA C.C. UCHULLUCLLO- DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL DEL PUENTE KARWI A SAJJA C.C. UCHULLUCLLO- DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | -13.978 | -71.3468 | 2018-03-05 | 2018 | 524548.375 | 524548.375 |  |  |  | NO | [5 empty] | 32.54 | 2018-12-01 |  | 2018-12-01 | 32.54 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
251 | 92917 |  | CONSTRUCCIÓN DEL VECINAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA A LOS SECTORES DE KILLITA QA O ANTAPARARA TACURANI Y JAMPA C C DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | CONSTRUCCIÓN DEL VECINAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA A LOS SECTORES DE KILLITA- QAÑO- ANTAPARARA- TACURANI- Y JAMPA C.C. DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | -13.8825 | -71.2269 | 2018-10-01 | 2018 | 463624.3125 | 463624.3125 |  |  |  | NO | [5 empty] | 38.19 | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 | 38.19 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
252 | 93328 | 2160484 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS EN LA PARCIALIDAD DE ROSARIO Y AMOTIRE DISTRITO DE PISACOMA CHUCUITO PUNO | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS EN LA PARCIALIDAD DE ROSARIO Y AMOTIRE, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA |  |  |  | PUNO | CHUCUITO | PISACOMA | -16.9556 | -69.3552 | 2018-10-01 | 2018 |  | 771710.5 | 681475 | 90235.4922 | 88.3071 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:20 | 41.78 | 2018-11-01 |  | 2018-11-01 | 41.78 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | -46.5271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Desabastecimiento de materiales o insumos | Falta sostenida de materiales, equipos o insumos criticos para ejecutar la obra | 623 | Sin datos disponibles | 623
253 | 93412 | 2398901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI- HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI, HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | -15.2149 | -72.3647 | 2017-11-27 | 2017 | 370132.1875 | 370132.1875 | 287563.8125 | 82568.3984 | 77.6922 | NO | 2019-04-01 | 89 |  |  |  | 61.35 | 2018-09-01 |  | 2018-09-01 | 61.35 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -16.3422 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2018-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Abandono de obra | Desabastecimiento de materiales o insumos | Falta sostenida de materiales, equipos o insumos criticos para ejecutar la obra | 3689 | Con fecha disponible | 0
254 | 93477 | 2345855 | OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO DE SURIMANA DISTRITO DE TUPAC AMARU CANAS CUSCO | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SURIMANA, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | -14.1534 | -71.575 | 2018-08-01 | 2018 | 482282.6563 | 482282.6563 | 241645 | 240637.6563 | 50.1044 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 92.5 | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 92.5 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 42.3956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 80 | Con fecha disponible | 0
255 | 93506 | 2431496 | CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN EN EL LA RIÓ INCHUPALLA EN LA LOCALIDAD DE INCHUPALLA DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | CONSTRUCCIÓN DE PONTON EN EL(LA) RIO INCHUPALLA EN LA LOCALIDAD INCHUPALLA, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | PUNO | CHUCUITO | -15.9587 | -69.9432 | 2018-11-05 | 2018 | 127816.0313 | 127816.0391 | 53019 | 74797.0391 | 41.4807 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 76.78 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 | 76.78 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 35.2993 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
256 | 93785 | 2426523 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL LA IE 72015 ASILLO EN LA LOCALIDAD ACCOPATA DISTRITO DE ASILLO PROVINCIA AZANGARO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO; EN EL(LA) IE 72015 - ASILLO EN LA LOCALIDAD ACCOPATA DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | ASILLO | -14.7061 | -70.3709 | 2018-10-10 | 2018 | 337536.125 | 337552.4063 | 103082.4688 | 234469.9531 | 30.5382 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:21 | 36.59 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 36.59 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 6.0518 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 45 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
257 | 94062 | 2392704 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CHUCCHURRUMY - PUCURUHUAY DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO. | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CHUCCHURRUMY - PUCURUHUAY DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION - YANAHUANCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | -10.4802 | -76.4952 | 2018-12-11 | 2018 | 496745.5313 | 496745.5313 | 140526.5625 | 356218.9688 | 28.2894 | NO | 2023-12-01 | 33 | 26.29 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:21 | 17.88 | 2020-09-01 | [03/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO DE INVERSION CUENTA CON UN PORCENTAJE EJECUTADO, SIN EMBARGO SE PARALIZARON LOS TRABAJOS EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018, POSTERIORMENTE SE REALIZO EL CORTE TECNICO FINANCIERO APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO EL DIA 27 DE JULIO DEL 2021. A LA FECHA LA INVERSION CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL. | 2026-07-03 | 26.29 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -1.9994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 352 | Con fecha disponible | 352
258 | 94073 | 2352955 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES CON MODULOS DE COCINAS MEJORADAS EN LAS LOCALIDADES DE TIRACOLLO APACHETA CALASANI CAPITCALA Y JIHUA A DISTRITO DE CAPASO COLLAO PUNO | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES CON MODULOS DE COCINAS MEJORADAS EN LAS LOCALIDADES DE TIRACOLLO, APACHETA, CALASANI, CAPITCALA Y JIHUAÑA, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | CAPAZO | -17.0114 | -69.6308 | 2018-09-03 | 2018 | 464347.4063 | 464347.4063 | 207864 | 256483.4063 | 44.7648 | NO | 2019-11-01 | 82 | 65.76 | 2020-06-01 | 2026-08-04 13:21 | 66.55 | 2022-10-01 | [02/06/2020] | 2020-06-02 | 65.76 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 20.9952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 225 | Sin datos disponibles | 0
259 | 94145 | 2408228 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS ORQUIDEAS CUADRA 2 DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH DISTRITO DE LONGAR RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS ORQUIDEAS CUADRA 2 DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - DISTRITO DE LONGAR - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LONGAR | -6.3932 | -77.5691 | 2018-04-03 | 2018 | 120758.7578 | 120758.7578 | 93346.2188 | 27412.5391 | 77.2998 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  |  | 87.63 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 87.63 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 10.3302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 48 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 320 | Con fecha disponible | 320
260 | 94247 | 2403767 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | ACTIVOS MINEROS S A C |  |  |  | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | -6.7287 | -78.6587 | 2019-08-19 | 2019 |  | 28167524 | 0 | 28167524 | 0 | NO |  |  | 10.17 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:21 | 6.26 | 2023-03-01 | [17/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente "1, Actualización de PCPAM, por definir. 2. Elaboración del Exp,Tec, por definir 3, Aprobación de Exp,Tec, por definir 4, Resolución de contrato, por definir" | 2026-07-17 | 10.17 | > 20 - 50 millones | 10 - 20 % | 10.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 913 | Con fecha disponible | 913
261 | 94253 | 2378764 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA METROPOLITANA- PROVINCIA- DEPARTAMENTO AREQUIPA | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE VILLALBA Y CRUZ VERDE DE AREQUIPA METROPOLITANA, PROVINCIA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | -16.4067 | -71.5385 | 2022-04-24 | 2022 | 1405581.5 | 1452081.5 | 602128 | 849953.5 | 41.4665 | NO | 2025-12-01 | 8 | 50 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:21 | 25.04 | 2023-04-01 | [24/07/2026] - Contrato suscrito, pendiente inicio de ejecución Obra en perfeccionamiento de contrato | 2026-07-24 | 50 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | 8.5335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
262 | 94263 | 2426754 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | P C DEL CALLAO | PROV CONST DEL CALLAO | LA PUNTA | -12.073 | -77.1666 | 2018-11-21 | 2018 | 190445.9531 | 192805.9531 | 87230.4922 | 105575.4609 | 45.2426 | NO | 2018-12-01 | 93 | 45.24 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:21 | 49.13 | 2026-07-01 | [07/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE ENCUENTRA paralizada desde el 29/12/2018 con un porcentaje de avance de 46.57 % | 2026-07-07 | 45.24 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -0.0026339 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 59 | 1 |  |  | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 2400 | Con fecha disponible | 2400
263 | 94296 | 2132053 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC | Administración directa | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Educacion | Educación Básica | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | -13.6698 | -73.4079 | 2020-11-10 | 2020 | 15308237 | 18343218 | 5977198 | 12366021 | 32.5853 | SI | 2026-05-01 | 3 | 33.13 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:21 | 4.83 | 2021-04-01 | [13/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras Pendiente ejecución saldo de obra. Se tiene un estudio de aCTUALIZACIÓN DE brecha, la misma que se tomara en cuenta para la actualización y/ reformulación del Expediente Técnico de saldo de obra. En elaboración de Términos de Referencia para la elaboración y supervisión del Expediente Técnico de saldo de obra. SE ADQUIRIÓ UN MÓDULO PREFABRICADO COMO CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO | 2026-07-13 | 33.13 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | 0.54467 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | F12B | 2024-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 484 | Con fecha disponible | 0
264 | 94378 | 2432684 | CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS EN EL LA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO EN LA LOCALIDAD COGRI DISTRITO DE OMATE PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO EN LA LOCALIDAD COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | -16.6664 | -70.9847 | 2018-12-27 | 2018 | 390201.7188 | 390201.7188 | 4315.0698 | 385886.6563 | 1.1059 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:21 | 0.47 | 2025-04-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas la inversión se encuentra en paralización | 2026-01-21 | 0.47 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -0.63586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 40 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
265 | 94416 | 2423002 | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD GRAMALOTILLO DISTRITO DE SANTA CRUZ PROVINCIA CUTERVO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD GRAMALOTILLO, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ |  |  |  | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTA CRUZ | -6.1064 | -78.8414 | 2019-03-25 | 2019 |  | 58130.1914 | 23427 | 34703.1914 | 40.3009 | NO | 2019-04-01 | 89 |  |  |  | 0 | 2019-04-01 |  | 2019-04-01 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -40.3009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
266 | 94467 | 2306802 | CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPAMARCA CHACRALLA DISTRITO DE AUCARA LUCANAS AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPAMARCA - CHACRALLA (L =10.6 KM.), DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | -14.2371 | -73.9879 | 2018-09-04 | 2018 | 4173115 | 4200115 | 432820 | 3767295 | 10.305 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:21 | 19.48 | 2019-01-01 | [21/01/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución gestion o planificacion para la designacion del presupuesto requerido | 2026-01-21 | 19.48 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 9.175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 7440 | Con fecha disponible | 0
267 | 94502 | 2403752 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL POZO ANILLADO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRANEA SISTEMA SE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION CON FINES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE APLAO DISTRIRO DE APLAO PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL POZO ANILLADO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA, SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN, CON FINES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE APLAO DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | -16.0754 | -72.4879 | 2018-12-14 | 2018 | 114568.2813 | 114568.2813 | 68857.0625 | 45711.2188 | 60.1013 | NO | 2022-12-01 | 45 | 32.04 | 2022-04-01 | 2026-08-04 13:21 | 52.26 | 2023-12-01 | [25/11/2024] el proyecto de inversion publica se encuentra en la mitad de su ejeucion fisica se prevee terminar durante los tres de su ejecucion Proyecto en proceso preliminar de liquidación, ante la conexión a la red de agua potable, se cierra la brecha para lo cual fue la Inversión extinguiendo de la necesidad. Gerencia de Planificación y Presupuesto otorga disponibilidad para la ejecución de la Liquidación Físico - Financiera. Proceso de Contratación de Especialista para la elaboración del Expediente de Liquidación Físico - Financiera de la Inversión, esta contratación se proyecta realizarse el 30/11/2024. | 2024-11-25 | 32.04 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -28.0613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 632
268 | 94503 | 2259182 | componente investigación- arqueológica- conservación y restauración- difusión- sencibilizacion y fortalecimiento cultural del pip recuperación de huaca los gavilanes- cementerio gavilanes. huaca las abejas y huaca facho del distrito de tucume- provincia de lambayeuqe- departamento de lambayeque- etapa 2018 | RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES,CEMENTERIO LOS GAVILANES,HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME DISTRITO DE TUCUME,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Administración directa | Gobierno Nacional | CULTURA | MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE | Cultura | Patrimonio Histórico | Complejo Arqueológico | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | -6.5145 | -79.8471 | 2018-05-18 | 2018 | 1000000 | 8298542.5 | 5185245 | 3113297.75 | 62.4838 | SI | 2026-03-01 | 5 | 63.79 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:21 | 91.02 | 2026-05-01 | [14/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) . EN EL MES DE JUNIO SE APROBÓ EL PIA, POR LO QUE SE ELABORÓ EL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Y LA OFICINA DE PRESUPUESTO EMITIERON SUS RESPECTIVAS OPINIONES FAVORABLES, LO QUE PERMITIÓ SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN, LA CUAL FUE APROBADA EN EL PRESENTE MES MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL | 2026-07-14 | 91.02 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 28.5362 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 21 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2018-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 7619 | Con fecha disponible | 7619
269 | 94529 | 2406462 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS DE PAMPA ALACOCHA- RAPAZ Y CHUPAPUCRO EN EL DISTRITO DE OYON- PROVINCIA DE OYON REGION LIMA | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS DE PAMPA ALACOCHA, RAPAZ Y CHUPAPUCRO EN EL DISTRITO OYÓN, PROVINCIA DE OYÓN-REGIÓN LIMA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LIMA | OYON | OYON | -10.6694 | -76.7577 | 2024-04-02 | 2024 | 4162128.5 | 13050316 | 2537195 | 10513121 | 19.4416 | SI | 2026-04-01 | 4 | 17.21 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:21 | 38.82 | 2024-09-01 | [20/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras PROGRAMADA PARA EMPEZAR EN EL MES DE JULIO DEL 2026 | 2026-07-20 | 38.82 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | 19.3784 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 0 |  | INFOBRAS | 2024-07-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 246 | Con fecha disponible | 0
270 | 94562 | 2402491 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA COMUNIDAD DE ATOCCMARCA- DISTRITO DE HUACHOCOLPA- HUANCAVELICA-HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE FIBRA DE ALPACA EN EL CENTRO POBLADO DE ATOCCMARCA - DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | -13.0327 | -74.9466 | 2018-11-02 | 2018 | 398192.5938 | 398192.5938 | 47306.1016 | 350886.4688 | 11.8802 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:21 | 9.39 | 2018-12-01 | [19/01/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución SIN INICIO DE EJECUCION | 2026-01-19 | 9.39 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -2.4902 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2018-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 1845 | Con fecha disponible | 288
271 | 94573 | 2430001 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CP. VERGEL DEL DISTRITO DE LA COIPA- PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD VERGEL, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | -5.3327 | -78.9754 | 2018-11-08 | 2018 | 41510.8086 | 41510.8086 | 26932 | 14578.8096 | 64.8795 | NO | 2019-10-01 | 83 |  |  |  | 85.36 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | 85.36 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 20.4805 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-05-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
272 | 94724 | 2327501 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA- DISTRITO DE SAN LUIS- PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 86457 DEL CASERÍO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | -9.05 | -77.2511 | 2019-08-14 | 2019 | 1864606 | 2238586.75 | 1881169 | 357417.75 | 84.0338 | SI | 2020-11-01 | 70 | 88.31 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:21 | 94.1 | 2024-04-01 | [20/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Se remitió los requerimientos para la contratación de consultor encargado de la elaboración de Saldo de Obra, sin cambios. | 2026-07-20 | 88.31 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 4.2762 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 |  |  | F12B | 2026-05-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 809 | Con fecha disponible | 809
273 | 94764 | 2335947 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA DISTRITO DE TOMEPAMPA PROVINCIA LA UNION REGION AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA, DISTRITO DE TOMEPAMPA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Regional | AGRICULTURA | GOB. REG. DPTO. DE AREQUIPA-AGRICULTURA | Agricultura | Riego | Canales | AREQUIPA | LA UNION | TOMEPAMPA | -15.2021 | -72.817 | 2020-09-19 | 2020 | 6057820 | 11370622 | 3078752 | 8291869.5 | 27.0764 | SI | 2026-05-01 | 3 | 18 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:21 | 18.49 | 2023-08-01 | [17/06/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas el proyecto reiniciara su ejecucion por la modalidad de administracion indirecta, actualmente paralizada, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDOS por etapas Y LIQUIDACIÓN DEL PAGO A CONTRATA. Cuenta con un avance físico actual del 15.59% al mes de enero 2025 SE VIENE REALIZANDO LA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CUENTA CON UN laudo arbitral a favor de la empresa aba unión se viene realizando la liquidación de obra de acuerdo al laudo y hito control n°32 Se ha reprogramado la ejecución del proyecto para el periodo 2027, considerando la solicitud de previsión presupuestal que garantice su ejecución en el año 2027 | 2026-06-17 | 18 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -9.0764 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  | 151 | Con fecha disponible | 151
274 | 94776 | 2273013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACION TECNICA Y LOS ESTANDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ-REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA Y LOS ESTÁNDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ-REGION CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION CAJAMARCA-CHOTA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | -6.6581 | -79.0369 | 2019-10-25 | 2019 | 1027555.75 | 1204735.75 | 892198 | 312537.7813 | 74.0576 | NO | 2022-09-01 | 48 | 73.31 | 2025-06-01 | 2026-08-04 13:21 | 73.98 | 2025-10-01 | [05/12/2025] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas Obra paralizada | 2025-12-05 | 73.31 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -0.74757 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1358 | Con fecha disponible | 1358
275 | 96018 | 2391248 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SACCSAMARCA - CHACANA - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SACCSAMARCA - CHACANA - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | -13.8639 | -72.8864 | 2021-04-14 | 2021 | 2223090.25 | 2223090.25 | 338334.9375 | 1884755.375 | 15.2191 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  | 2026-08-04 13:22 | 42.57 | 2022-01-01 | [09/02/2026] los gastos realizados para el presente proyecto, son estrictamente por la elaboración de expediente técnico el mismo que esta en proceso de elaboracion de aprobacion bajo acto resolutivo, para ser ejecutado en el presente año, ACTUALMENTE QUEDA SUSPENDIDO EL PLAZO DE EJECUCION POR MOTIVOS DE LAS LLUVIAS INTENSAS, NORMALMENTE LAS LLUVIAS INTENSAS TIENDEN A DESAPARECER EN EL MES DE ABRIL, PERO A LA FECHA CONTINUAN | 2026-02-09 | 42.57 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 27.3509 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 149 | Con fecha disponible | 440
276 | 96035 | 2414658 | CREACION DEL PARQUE DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL PARQUE DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | -13.7297 | -72.8419 | 2018-11-17 | 2018 | 220465 | 276304.5625 | 66654.25 | 209650.3125 | 24.1235 | NO | 2018-12-01 | 93 |  |  | 2026-08-04 13:22 | 26.5 | 2019-04-01 | [05/12/2025] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA INVERSIÓN SE EJECUTÓ EN EL AÑO 2018 | 2025-12-05 | 26.5 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | 2.3765 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2019-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 520 | Con fecha disponible | 520
277 | 96122 | 2432605 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE HUASHUACCAYO CCOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PINCAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE HUASHUACCAYO – CCOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PINCAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | -14.3696 | -73.1719 | 2018-11-13 | 2018 | 696233.875 | 696233.875 | 451853.7813 | 244380.0938 | 64.8997 | NO | 2021-04-01 | 65 | 55.58 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:22 |  |  | [13/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA a falta de asignaciÓn presupuestal y conflicto social | 2026-07-13 | 55.58 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -9.3197 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B | 2026-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  | 305 | Con fecha disponible | 305
278 | 96195 | 2402031 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS REGION APURIMAC | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLILLUMA - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | -14.1184 | -72.2471 | 2022-01-06 | 2022 | 3432530.25 | 3733790.5 | 2240504 | 1493286.5 | 60.0062 | NO | 2024-12-01 | 20 | 59.56 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:22 | 29.15 | 2024-10-01 | [04/06/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución A la fecha se tiene aprobado mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 095-2026-GDTI-MDCH se aprueba el expediente de saldo de obra con un presupuestal total de S/. 1,493,286.95 y un plazo de ejecución de 90 días calendario bajo la modalidad de administración indirecta , por contrata, ASIMISMO EL MES DE MAYO Y JUNIO SE REALIZARA EL PROCESO DE LICITACION. | 2026-06-04 | 59.56 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -0.44615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 251 | Con fecha disponible | 0
279 | 96264 | 2392658 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL LA CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD ACHACONTA DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU DEPARTAMENTO APURIMAC | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD ACHACONTA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU - CHUQUIBAMBILLA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | -14.0572 | -72.6101 | 2018-08-27 | 2018 | 253215.1406 | 235215.1406 | 109546 | 125669.1406 | 46.5727 | NO | 2022-05-01 | 52 | 81.5 | 2025-01-01 | 2026-08-04 13:22 | 81.5 | 2019-12-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO AL SER UN PROYECTO DE GESTIONES ANTERIORES, SE REALIZO LA VERIFICACION RESPECTO A LOS EXPEDIENTES QUE JUSTIFIQUEN SU EJECUCION, SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO LA DOCUMENTACION NECESARIA | 2026-01-21 | 81.5 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 34.9273 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
280 | 96674 | 2306934 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DOCE LOCALIDADES DE LOS CC PP DE ROSARIO SAN MARTIN Y MACHENTE DISTRITO DE AYNA LA MAR AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DOCE LOCALIDADES DE LOS CC. PP. DE ROSARIO, SAN MARTIN Y MACHENTE, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | LA MAR | AYNA | -12.6858 | -73.8748 | 2020-12-23 | 2020 | 22384002 | 22176622 | 15648700 | 6527922 | 70.5639 | SI | 2024-05-01 | 28 | 54.97 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:22 | 53.11 | 2026-05-01 | [21/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) la obra tiene un avance FISICO acumulado hasta el 25 de setiembre del 2023 ( 54.97% ), ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE ESTA FORMULANDO UN EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 2026-07-21 | 54.97 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -15.5939 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2026-02-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 3589 | Con fecha disponible | 3589
281 | 97575 | 2354805 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA C C CHAQUEPAY DEL DISTRITO DE HUAROCONDO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA C.C. CHAQUEPAY DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO |  |  |  | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | -13.4877 | -72.3542 | 2018-11-24 | 2018 |  | 866725.875 | 795497 | 71228.8281 | 91.7819 | NO | 2022-12-01 | 45 | 33.65 | 2021-04-01 | 2026-08-04 13:22 | 67.23 | 2024-12-01 | [16/04/2021] PAR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y EXCAVACIONES SE TUVO UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 34.24%. | 2021-04-16 | 33.65 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | -58.1319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 1600 | Sin datos disponibles | 1600
282 | 97668 | 2307464 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE MIRAFLORES UTUTA TRANKAPUNCO TUTOROQO IQUIYANCHA MAMACHUCCLLA CCOLLPACCAZA LLUSCCOJO MAMANCHISNIYOC Y JANCCOYO EN LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DISTRITO DE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE MIRAFLORES, UTUTA, TRANKAPUNCO, TUTOROQO, IQUIYANCHA, MAMACH'UCCLLA, CCOLLPACC'AZA, LLUSCC'OJO, MAMANCHISNIYOC Y JANCCOYO EN LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIÑOTA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUI OTA | -14.3981 | -72.1972 | 2019-12-05 | 2019 | 5047177 | 7666518 | 4933283 | 2733235 | 64.3484 | SI | 2026-04-01 | 4 | 66.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:22 | 66.75 | 2026-06-01 | [21/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA de SEGUN LA DIRECTIVA DEL PROGRAMA N°011-2024-VIVIENDA/CMCS/PNSR | 2026-07-21 | 66.73 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | 2.3816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 61 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1255 | Con fecha disponible | 1255
283 | 97697 | 2382414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA ESPINAR ESPINAR CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA, ESPINAR - ESPINAR - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | -14.8858 | -71.3768 | 2021-10-28 | 2021 | 925668.8125 | 925668.8125 | 789133.25 | 136535.6094 | 85.2501 | NO | 2022-11-01 | 46 | 58.46 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:22 | 66.17 | 2026-04-01 | [20/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) SE INFORMA AL MES DE MAYO DEL 2022, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA A LA FECHA POR CUASALES DE RETRASOS EN LOS TRAMITES DE AMPLIACION DE PLAZO Y PRESUPUESTALES. | 2026-04-20 | 58.46 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -26.7901 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 48 | 1 |  |  | F12B | 2022-11-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
284 | 97786 | 2432961 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LOSA DE CONCRETO EN EL LA IE 50257 SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD SULLUCUYOC DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA LA CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) IE 50257 - SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD SULLUCUYOC, DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | -13.0372 | -72.6895 | 2018-11-19 | 2018 | 218724.6094 | 218724.6094 | 187660.4375 | 31064.1797 | 85.7976 | NO | 2021-05-01 | 64 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:22 | 97.3 | 2022-06-01 | [06/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y SE TIENE PREVISTO REALIZAR UNA LIQUIDACION DE OFICIO | 2026-02-06 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -85.7976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 |  |  | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
285 | 97811 | 2156540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C.DE ARABITO- DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C.DE ARABITO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | CUSCO | PARURO | PARURO | -13.651 | -72.0729 | 2018-12-05 | 2018 | 764667.875 | 764667.875 | 52395 | 712272.875 | 6.852 | NO | 2019-04-01 | 89 |  |  |  | 1.14 | 2022-02-01 |  | 2022-02-01 | 1.14 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | -5.712 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 425 | Con fecha disponible | 425
286 | 97825 | 2234914 | MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA CIRCUNVALACION DE LOS BARRIOS DE KANCHISPUGIO VALDIVIESO BUENO VILLA DEL ROSARIO PIOC CONCHUPATA ALTA Y BAJA VIRGEN DEL CARMEN Y CARPAPAMPA DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO | MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LOS BARRIOS DE KANCHISPUGIO, VALDIVIESO BUENO, VILLA DEL ROSARIO, PIOC, CONCHUPATA ALTA Y BAJA, VIRGEN DEL CARMEN Y CARPAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | -13.3014 | -71.4641 | 2021-02-15 | 2021 | 12975950 | 12975950 | 10679631 | 2296319.25 | 82.3033 | SI | 2026-04-01 | 4 | 59.39 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:22 | 55.99 | 2026-07-01 | [03/08/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución Avance Físico Real: OCTUBRE ( OBRA PARALIZADA EL 04 DE OCTUBRE) El avance acumulado a nivel de solo costo directo es del 55.99 %, equivalente a 6,072,680.79soles. Esto representa el progreso en los gastos directamente relacionados con la ejecución de la obra, como materiales y mano de obra. Avance Financiero (Nivel Devengado): El avance acumulado a nivel financiero, considerando los gastos efectivamente devengados, es del 81.38%, lo que corresponde a 10,559,993.61 soles. | 2026-08-03 | 59.39 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -22.9133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 3500 | Con fecha disponible | 3500
287 | 97842 | 2350555 | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA DISTRITO DE COLQUEPATA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA - DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | -13.361 | -71.6739 | 2018-07-02 | 2018 | 883958 | 883958.25 | 494649.6875 | 389308.5625 | 55.9585 | NO | 2019-04-01 | 89 | 39.88 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:22 | 60.46 | 2026-05-01 | [14/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) POR MOTIVOS DE DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE BINES Y SERVICIOS OCASIONADOS POR LA GESTION ANTERIOR EN EL AÑO 2018 SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-07-14 | 39.88 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | -16.0785 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75 | 27 | 1 |  |  | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 830 | Con fecha disponible | 830
288 | 97880 | 2356464 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL MUTUYNIYOC AMAYUNCA HUANCCOLLANCAY PUMAHUASI DE LA COMUNIDAD DE LLAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL MUTUYNIYOC – AMAYUNCA – HUANCCOLLANCAY – PUMAHUASI DE LA COMUNIDAD DE LLAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | -13.8247 | -71.4955 | 2019-04-22 | 2019 | 2193767.5 | 2320874.75 | 576763.0625 | 1744111.5 | 24.8511 | SI | 2021-09-01 | 60 | 48.16 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:22 | 48.05 | 2022-01-01 | [20/02/2026] APERTURA DE LA CARRETERA EN EL KM 35 PROYECTO PARALIZADO | 2026-02-20 | 48.16 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 23.3089 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 960 | Con fecha disponible | 0
289 | 100279 | 2195001 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS- DISTRITO DE OMATE- PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | -16.6703 | -70.9689 | 2021-01-08 | 2021 | 32793604 | 35812020 | 19447340 | 16364682 | 54.3039 | SI | 2024-12-01 | 20 | 45.92 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:22 | 50.6 | 2023-10-01 | [14/05/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución SE VIENEN REALIZANDO COORDINACIONES CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DESTINADO A LA REACTIVACIÓN DE LA OBRA ACTUALMENTE PARALIZADA. MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.° 080-2025-A/MPGSCO, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2025, SE APROBÓ LA LISTA PRIORIZADA DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY N.° 31589, LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS. ASIMISMO, SE EFECTUÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIE MEDIANTE INFORME N°0134-2026-MPGSC-O/GIDUR/JECL, CON FECHA 11 DE FEBRERO, SE SOLICITA EL FINANCIAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PERITAJE Y EXPEDIENTE POR SALDO DE PROYECTO PARALIZADO ANTE EL FONDO DE DESARROLLO MOQUEGUA. | 2026-05-14 | 45.92 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -8.3839 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 4769 | Con fecha disponible | 0
290 | 100398 | 2380031 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ OXAPAMPA PASCO | REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-OXAPAMPA-PASCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | -10.2982 | -74.9367 | 2017-10-02 | 2017 | 150000 | 150000 | 137681.2969 | 12318.7002 | 91.7875 | NO | 2018-02-01 | 104 |  |  | 2026-08-04 13:22 | 89.11 | 2022-05-01 | [18/01/2022] EL IOARR TIENE LA APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION GERENCIAL N°179-2017-GM/MDPB DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2017, TIENE UN AVANCE DE EJECUCION FISICA DE 89.11% AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, QUEDA PENDIENTE LA ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA. | 2022-01-18 | 89.11 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -2.6775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2017-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
291 | 100809 | 2432077 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR CALA CALA DEL C.P. ISANI- DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR CALA CALA DEL C.P. ISANI, DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Educacion | Deporte | Losa Deportiva | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.4156 | -69.0537 | 2019-02-14 | 2019 | 274234.9688 | 274234.9688 | 54567.3008 | 219667.6719 | 19.898 | NO | 2019-08-01 | 85 | 16.66 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:23 | 18.58 | 2019-04-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas A LA FECHA SE TIENE QUE EL PROYECTO SE HA PARALIZADO EN MARZO DE 2019, DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUENTAL, DESDE ENTONCES NO SE PRESENTAN ACCIONES CON RESPECTO A SU CONTINUIDAD. | 2026-01-20 | 16.66 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -3.238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | F12B | 2022-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 380 | Con fecha disponible | 0
292 | 100979 | 2372079 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA |  |  |  | PUNO | SANDIA | SANDIA | -13.8591 | -69.3184 | 2018-11-12 | 2018 |  | 1118406.625 | 176798.7969 | 941607.75 | 15.8081 | SI | 2019-06-01 | 87 | 9.9 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:23 | 13.39 | 2024-11-01 | [06/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) AL 06 DE abril DE 2026, EL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA SE ENCUENTRA PARALIZADA HASTA LA FECHA , PRESENTANDO EN SU ULTIMA VALORIZACIÓN UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 10.14%. | 2026-04-06 | 9.9 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -5.9081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 64 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 420 | Con fecha disponible | 420
293 | 100989 | 2389067 | CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Educacion | Deporte | Losa Deportiva | PUNO | SANDIA | PHARA | -14.1513 | -69.6657 | 2018-11-07 | 2018 | 548762.8125 | 930635.125 | 226937.5 | 703697.625 | 24.3852 | NO | 2022-10-01 | 47 |  |  | 2026-08-04 13:23 | 28.77 | 2021-08-01 | [19/12/2022] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 2022-12-19 | 28.77 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | 4.3848 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 787 | Con fecha disponible | 0
294 | 101027 | 2434057 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LA IE 70244 DANTE NAVA UNICACHI DISTRITO DE UNICACHI PROVINCIA YUNGUYO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 70244 DANTE NAVA - UNICACHI DISTRITO DE UNICACHI, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNICACHI |  |  |  | PUNO | YUNGUYO | UNICACHI | -16.2239 | -68.9811 | 2018-11-26 | 2018 |  | 444100.375 | 315020.0625 | 129080.2891 | 70.9344 | NO | 2019-11-01 | 82 |  |  | 2026-08-04 13:23 | 92.91 | 2019-06-01 | [16/04/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) actualmente se encuentra judicializado con el proveedor del grass sintetico | 2026-04-16 | 92.91 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 21.9756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2019-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
295 | 101413 | 2419671 | CREACION DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CA O NATURAL DESDE LA INTERSECCIÓN ENTRE CA NICOLÁS VELA Y CA AVIACIÓN HASTA EL RÍO TAMBO EN LA JJ VV ÁNGEL ARELLANO Y EL SECTOR MANGUALITO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAYMONDI PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DE PROTECCI¿N CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CA¿O NATURAL DESDE LA INTERSECCI¿N ENTRE CA. NICOL¿S VELA Y CA. AVIACI¿N HASTA EL R¿O TAMBO, EN LA JJ.VV. ¿NGEL ARELLANO Y EL SECTOR MANGUALITO DE LA CIUDAD DE ATALAYA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | -10.7292 | -73.7626 | 2022-11-08 | 2022 | 4151756.75 | 4388221.5 | 2403447.75 | 1984773.625 | 54.7704 | SI | 2023-10-01 | 35 | 56.61 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:23 | 32.5 | 2023-11-01 | [25/05/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°280-2023-MPA/GAF, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA ENTIDAD PROCEDIÓ A RESOLVER EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°017-2022-GAF-MPA, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022, SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSORCIO ANDES, POR LA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN MERITO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE Y EN APLICACION DEL NUMERAL 165.1 Y 165.3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE | 2026-05-25 | 56.61 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | 1.8396 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-09-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 307 | Con fecha disponible | 307
296 | 101529 | 2330125 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SANABAMBA A PALOMA ALEGRE- DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO | CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SANABAMBA A PALOMA ALEGRE, DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | -12.8437 | -73.645 | 2018-10-18 | 2018 | 368655.3438 | 380602.5 | 130000 | 250602.4844 | 34.1564 | NO | 2018-12-01 | 93 | 30.84 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:23 | 35.95 | 2019-01-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas con acta se paralizo el 03 de enero del 2019, por no contar con disponibilidad presupuestal. | 2026-01-21 | 30.84 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -3.3164 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 176 | Sin datos disponibles | 0
297 | 101603 | 2341643 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAPTACION EN LAS GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE SAMEGUA- MARISCAL NIETO- MOQUEGUA | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAPTACION EN LAS GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE SAMEGUA , MARISCAL NIETO, MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | -17.1799 | -70.914 | 2018-11-20 | 2018 | 1478636.75 | 1478636.75 | 293127 | 1185509.75 | 19.8241 | NO | 2021-12-01 | 57 | 5.96 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:23 | 3.21 | 2021-08-01 | [12/05/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DEBIDO A FALTA DE AUTORIZACIONES CON EL ALA MOQUEGUA PARA USO DE AGUA, SE ESTA GESTIONANDO LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA AUTORIZACION DE USO DE AGUA | 2026-05-12 | 5.96 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -13.8641 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 1 |  |  | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 68927 | Con fecha disponible | 0
298 | 101653 | 2328805 | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO- DISTRITO DE HUACHO- PROVINCIA DE HUAURA-LIMA | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA | Administración directa | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION LIMA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUACHO | -11.1247 | -77.615 | 2018-11-17 | 2018 | 5342669.5 | 8035134 | 5081408 | 2953725.75 | 63.2399 | SI | 2024-12-01 | 20 | 62.5 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:23 | 51.07 | 2024-07-01 | [08/04/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) EN SU COMPONENTE DE OBRA, CON MEMO 002590-GRL/GRPPAT, DE FECHA 04.09.2025, LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACOND.TERRITORIAL DA ATENCIóN DE CRéDITO PRESUPUESTAL ¿ PARA FINANCIAR EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO ARBITRAL EN REFERENCIA AL PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO N.° 118-2018-GRL/SERVICIOS DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIóN DENOMINADO CON CUI N.° 2328805, A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. | 2026-04-08 | 51.07 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -12.1699 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2022-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 36645 | Con fecha disponible | 0
299 | 101752 | 2432687 | REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS | PAQUETE 2 : OBRA 2 - REHABILITACIÓN DE PUENTE SALITRAL Y ACCESOS | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO |  |  |  | PIURA | MORROPON | SALITRAL | -5.3455 | -79.8362 | 2020-10-09 | 2020 |  | 55456044 | 22242668 | 33213376 | 40.1086 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 20.55 | 2022-06-01 |  | 2022-06-01 | 20.55 | > 50 millones | 20 - 30 % | -19.5586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 3323
300 | 101765 | 2436642 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | REHABILITACIÓN DE PUENTE SHIRACBALL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | -8.2856 | -78.1707 | 2023-01-01 | 2023 | 3870777 | 7855282 | 1230449 | 6624833 | 15.664 | NO | 2026-05-01 | 3 | [7 empty] | 0 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -15.664 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
301 | 101767 | 2436641 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | REHABILITACIÓN DE PUENTE PASAMBARA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | -8.0544 | -78.154 | 2023-01-01 | 2023 | 3617177 | 7396713.5 | 1363359 | 6033354.5 | 18.432 | NO | 2026-05-01 | 3 | [7 empty] | 0 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -18.432 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
302 | 101768 | 2436638 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS- (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | REHABILITACIÓN DE PUENTE CRUZ PAMPA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | ANGASMARCA | -8.1405 | -78.0578 | 2023-01-01 | 2023 | 2789934.25 | 3953463.75 | 799160 | 3154303.75 | 20.2142 | NO | 2025-09-01 | 11 | [7 empty] | 0 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -20.2142 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
303 | 101769 | 2436635 | REHABILITACIÓN DE PUENTE QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | REHABILITACIÓN DE PUENTE QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | -8.0169 | -78.4504 | 2023-02-06 | 2023 | 3653227 | 4951293 | 1012795 | 3938498 | 20.4552 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 0.01 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 0.01 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -20.4452 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
304 | 101770 | 2436636 | REHABILITACIÓN DE PUENTE PAM PAM Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | REHABILITACIÓN DE PUENTE PAM PAM Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | -8.1595 | -78.4663 | 2023-02-06 | 2023 | 6594675.5 | 8442246 | 1432830 | 7009416 | 16.9721 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 0.01 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 0.01 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -16.9621 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
305 | 101771 | 2436637 | REHABILITACIÓN DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | REHABILITACIÓN DE PUENTE EL QUINUAL Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | CACHICADAN | -7.9641 | -78.0998 | 2023-01-01 | 2023 | 3991995.5 | 5794349.5 | 1099447 | 4694902.5 | 18.9745 | NO | 2026-05-01 | 3 | [7 empty] | 0 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -18.9745 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
306 | 101772 | 2436634 | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA ROCA Y ACCESOS- (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | REHABILITACIÓN DE PUENTE LA ROCA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | OTUZCO | SINSICAP | -7.8354 | -78.7306 | 2023-02-06 | 2023 | 6741957 | 8490609 | 1407206 | 7083403.5 | 16.5737 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 0.01 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 0.01 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -16.5637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
307 | 101773 | 2436632 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHANGAGANDA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHANGAGANDA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 - LA LIBERTAD) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | JULCAN | HUASO | -8.2721 | -78.3996 | 2023-02-06 | 2023 | 4054243 | 5046362 | 734235 | 4312127 | 14.5498 | NO | 2025-11-01 | 9 |  |  |  | 0.01 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 0.01 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -14.5398 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
308 | 101774 | 2436560 | REHABILITACIÓN DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | REHABILITACIÓN DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | -16.2677 | -72.0632 | 2022-05-04 | 2022 | 13095344 | 20966700 | 6708779 | 14257921 | 31.9973 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 1.74 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 1.74 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -30.2573 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-07-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
309 | 101775 | 2436559 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | -15.7963 | -72.1605 | 2022-05-04 | 2022 | 6271442.5 | 19368562 | 3115882 | 16252679 | 16.0873 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 1.58 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 1.58 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -14.5073 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-07-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
310 | 101776 | 2436558 | REHABILITACIÓN DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | REHABILITACIÓN DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | -15.4623 | -72.051 | 2022-05-04 | 2022 | 5561128 | 9209268 | 2871703 | 6337565 | 31.1827 | NO | 2025-04-01 | 16 |  |  |  | 6.19 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 6.19 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -24.9928 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-07-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
311 | 101777 | 2436557 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | REHABILITACIÓN DE PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | MOLLEPAMPA | -13.2919 | -75.432 | 2021-12-14 | 2021 | 4920523.5 | 8529309 | 6383496 | 2145813.25 | 74.8419 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 47.01 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 47.01 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -27.8319 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-08-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
312 | 101783 | 2436555 | REHABILITACIÓN DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | REHABILITACIÓN DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | CARAPO | -13.8121 | -74.3034 | 2021-12-14 | 2021 | 11608780 | 18445772 | 10580328 | 7865444.5 | 57.3591 | NO | 2026-03-01 | 5 |  |  |  | 34.65 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 34.65 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | -22.7091 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-08-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
313 | 101882 | 2430024 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 AREQUIPA | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | -15.9288 | -73.1296 | 2020-09-22 | 2020 | 46701364 | 48407436 | 24184060 | 24223374 | 49.9594 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 30.23 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 30.23 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -19.7294 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2024-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
314 | 102020 | 2380557 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR 606 DISTRITO DE PAMPAMARCA HUAYNACOTAS - PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA - I ETAPA | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNIÓN – REGION AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AREQUIPA | LA UNION | PAMPAMARCA | -15.1301 | -72.8087 | 2019-09-24 | 2019 | 9240112 | 18213246 | 10606910 | 7606336 | 58.2373 | NO | 2025-09-01 | 11 |  |  | 2026-08-04 13:25 | 58.9 | 2022-05-01 | [20/12/2024] ACTUALMENTE SE ESTA EVALUANDO EL EXPDIENTE EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION PARA PROSEGUIR A ELABORAR EL INFORME TECNICO LEGAL Y PODER DERIVAR A ORAJ, SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LOGISTICA EN EVALUACION Y EN SU DEFECTO CONTINUAR OTORGANDO LA BUENA PRO. | 2024-12-20 | 58.9 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | 0.66266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
315 | 102544 | 2436073 | REHABILITACIÓN DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS- DISTRITO DE CARHUAZ- PROVINCIA DE CARHUAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACIÓN DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | -9.2697 | -77.6767 | 2020-02-21 | 2020 | 2782869 | 3476289.25 | 2895556 | 580733.1875 | 83.2944 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 88.6 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 | 88.6 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 5.3055 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-08-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
316 | 102665 | 2425372 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO- CASERIO DEL PORVENIR- DISTRITO SAYAPULLO- PROVINCIA DE GRAN CHIMU- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERÍO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | SAYAPULLO | -7.5958 | -78.4654 | 2019-01-24 | 2019 | 2449261 | 3418038 | 467762 | 2950276 | 13.6851 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 2.25 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | 2.25 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -11.4351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | INFOBRAS | 2020-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
317 | 102793 | 2324229 | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD- DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA- EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER- PROVINCIA AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA - ESSALUD, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA, EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | SALUD | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Salud | Atención Médica | Consultorio | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | -16.4587 | -71.5627 | 2023-06-13 | 2023 | 34979528 | 34979528 | 0 | 34979528 | 0 | SI |  |  | 32.47 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:26 | 26.99 | 2024-03-01 | [21/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) "ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONTRATO DE OBRA * Mediante Memorando N° 3233-GCPI-ESSALUD-2026, de fecha 02.07.2026, la Gerencia Central de Proyectos de Inversión remitió a la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto la solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario y la Previsión Presupuestal 2027, para la inclusión en el Cuadro Multianual de Necesidades del requerimiento bajo el Sistema de Entrega de Diseño y Construcción del saldo de obra del proyecto" | 2026-07-21 | 32.47 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | 32.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2024-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 35878 | Con fecha disponible | 35878
318 | 102822 | 2436576 | REHABILITACION DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | REHABILITACIÓN DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | -9.1423 | -77.3705 | 2020-11-11 | 2020 | 5491311.5 | 8144259.5 | 3333004 | 4811255.5 | 40.9246 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 36.49 | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 36.49 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -4.4346 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 482
319 | 102823 | 2436577 | REHABILITACION DE PUENTE ARMA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | REHABILITACIÓN DE PUENTE ARMA Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | -9.1673 | -77.3518 | 2020-11-11 | 2020 | 2974702.5 | 5313418.5 | 3449452 | 1863966.5 | 64.9196 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  |  | 79.66 | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 79.66 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 14.7404 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
320 | 102824 | 2436578 | REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | PISCOBAMBA | -8.8776 | -77.3365 | 2020-11-11 | 2020 | 3702156.25 | 6832014 | 4510146 | 2321868 | 66.0149 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 29.95 | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 29.95 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -36.0649 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
321 | 102825 | 2436579 | REHABILITACION DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | REHABILITACIÓN DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | ACZO | -9.1622 | -76.9856 | 2020-11-11 | 2020 | 4657511 | 7117043.5 | 1930206 | 5186837.5 | 27.1209 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 15.25 | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 15.25 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -11.8709 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
322 | 103013 | 2438575 | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | -13.686 | -72.0076 | 2019-04-01 | 2019 | 2049011.625 | 2719660.5 | 1763905 | 955755.375 | 64.8575 | NO | 2021-12-01 | 57 | 61.74 | 2022-05-01 | 2026-08-04 13:26 | 61.52 | 2022-04-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas SE ENCUENTRA PARALIZADA AL AÑO 2021 | 2026-01-21 | 61.74 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -3.1175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  |  | F12B | 2022-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2028 | Con fecha disponible | 2028
323 | 103900 |  | CREACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS DISTRITO DE QUEHUE CANAS CUSCO | CREACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS- DISTRITO DE QUEHUE- CANAS - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | QUEHUE | -14.3571 | -71.5353 | 2018-12-01 | 2018 | 376512.75 | 376512.75 |  |  |  | NO | [5 empty] | 88.78 | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | 88.78 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | OBRA JUDICIALIZADA POR LA ENTIDAD | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
324 | 104100 | 2434419 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO CIVICO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO CIVICO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | -13.1826 | -74.3107 | 2019-03-12 | 2019 | 790668.125 | 790668 | 669968.5 | 120699.5313 | 84.7345 | NO | 2025-09-01 | 11 | 54.47 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:26 | 98.86 | 2025-07-01 | [15/12/2025] LA OBRA PRESENTA HASTA EL MES DE AGOSTO SEGUN VALORIZACION NRO 04 UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 69.95%, QUE VIENE HACE DE 418,367.37 Y CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 74.54% POR CAUSAL DE FALTA DE PRESUPUESTO SE ENCUENTRA CON CORTE, EL PROYECTO, | 2025-12-15 | 54.47 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -30.2645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 421 | Sin datos disponibles | 0
325 | 104427 | 2509729 | Mejoramiento del Servicio de Distribución de energía eléctrica del AMT CRZ261 - SET Caraz en el distrito de Caraz- provincia de Huaylas - Ancash | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCI¿N DE ENERG¿A EL¿CTRICA DEL AMT CRZ261 - SET CARAZ DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | -9.0451 | -77.8065 | 2022-09-01 | 2022 | 3175287.5 | 3175287.5 | 0 | 3175287.5 | 0 | SI |  |  | 33.6 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:26 | 33.6 | 2023-06-01 | [17/02/2026] Obra en proceso de RESOLUCION DE CONTRATO. | 2026-02-17 | 33.6 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | 33.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 1630 | Sin datos disponibles | 19780
326 | 104499 | 2235263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI- DISTRITO DE PERENE- PROVINCIA CHANCHAMAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN CODIGO SNIP 295175 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | -10.9626 | -75.2271 | 2019-09-14 | 2019 | 4454827.5 | 5518280.5 | 1866202 | 3652078.25 | 33.8185 | SI | 2026-05-01 | 3 | 33 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:26 | 13.81 | 2024-05-01 | [08/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) El proyecto rural a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), ejecutado bajo la modalidad de contrata, se encuentra en estado paralizada la obra, en etapa de elaboración del expediente saldos de obra. Al respecto, se propone la modificación presupuestal al interior del componente de gestión del proyecto para la continuidad de de los gastos de combustible, por lo cual para el cumplimiento de las comisiones programadas se propone la siguiente modificación presupuestal al interior del proyecto: Habilitación de recursos por un monto total de S/ 6,000.00: Se propone la habilitación de recursos en el componente Gestión del proyecto, Clasificador 2.6.8.1.4.3 y 2.6.8.1.4.2, por el monto de S/ 6,000.00 para el cumplimiento de una comisión de servicios programada para fines del presente mes según los siguientes gastos: - Comisión 01: Del 13 al 17.07.2026, monitoreo en zona de estudio y coordinación con el consultor de obra, sobre el levantamiento de suspensión de plazo N°03 del Expediente Técnico del Saldo de obra. Monto por combustible para camioneta (4días) por S/.2,000.00 - Comisión 02: Del 11 al 14.08.2026, monitorear la zona de estudio y explicar a los dirigentes de la JASS los alcances del expediente técnico de saldo de obra. Monto por combustible para camioneta (4días) por S/.2,000.00 - Comisión 03: Del 22 al 25.09.2026, Visita técnica a la zona de obra, previo al inicio de ejecución de la obra. Monto por combustible para camioneta (4días) por S/.2,000.00 Anulación de recursos por un monto total de S/ 6,000.00: El componente de gestión del proyecto cuenta con un PIM de S/ 83,560.00 en el clasifiador de 2.6.8.1.4.3, del cual se propone la reorientación por S/ 6,000.00 al clasificador de 2.6.8.1.4.2 para los gastos de combustible a fin de dar cumplimiento a las tres (03) comisiones programadas como parte del seguimiento y monitoreo del proyecto. En ese sentido, se requiere efectuar la anulación y habilitación de recursos por S/ 6,000.00. | 2026-07-08 | 33 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -0.81854 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 603 | Con fecha disponible | 603
327 | 105156 | 2445748 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA DEL DISTRITO DE CAYNARACHI PROVINCIA DE LAMAS DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA DEL DISTRITO DE CAYNARACHI - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI |  |  |  | SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | -6.1198 | -76.2772 | 2019-04-29 | 2019 |  | 156429.5 | 79547.1406 | 76882.3594 | 50.8517 | NO | 2019-12-01 | 81 |  |  | 2026-08-04 13:26 | 30.05 | 2019-06-01 | [21/01/2026] - En proceso de liquidación FALTA LIQUIDAR | 2026-01-21 | 30.05 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -20.8018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2019-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 3192 | Con fecha disponible | 3192
328 | 105461 | 2069706 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS- TRANCA SASAPE- TRANCA FANUPE- CASA BLANCA- FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS- DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | -6.4983 | -79.9287 | 2017-03-25 | 2017 | 6418289.5 | 23051498 | 19706346 | 3345152.75 | 85.4883 | SI | 2025-10-01 | 10 | 94.93 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:27 | 94.3 | 2018-11-01 | [18/02/2026] SE CONTINUA con la elaboracion del expendiente de saldo DE SALDO DE OBRA | 2026-02-18 | 94.3 | > 20 - 50 millones | 90 - 100 % | 8.8117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2018-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 6777 | Con fecha disponible | 6777
329 | 105624 |  | EDIFICACION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL UNA SOLA FUERZA EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA- PARA LA HABILITACION URBANA INTEGRAL Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFALMILIARES DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR DEL VALLE MEDIO PIURA. | EDIFICACION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL UNA SOLA FUERZA EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA- PARA LA HABILITACION URBANA INTEGRAL Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFALMILIARES DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR DEL VALLE MEDIO PIURA. | Administración directa | Gobierno Nacional | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | -5.1999 | -80.686 | 2019-08-09 | 2019 | 9388775 | 9388775 |  |  |  | NO | [5 empty] | 75.7 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 75.7 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 0
330 | 105672 | 2323996 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU- DISTRITO DE OMIA- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | -6.4666 | -77.3957 | 2019-11-24 | 2019 | 5115582.5 | 5115582.5 | 2073297 | 3042285.5 | 40.5291 | SI | 2025-10-01 | 10 | 22 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:27 | 19.3 | 2021-02-01 | [20/02/2026] EN LEVANTAMEINTO DEL INFORME DE DE ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO EN EL CAC- AMAZONAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA SU OPINION TECNICA, Y POSTERIOR SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, PARA COPNTINUAR CON SU EJECUCION FISICA en el presente año fiscal | 2026-02-20 | 22 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -18.5291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Abandono de obra |  | 550 | Con fecha disponible | 550
331 | 105676 | 2435204 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE ASCOPE- DISTRITO DE ASCOPE- PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | -7.6609 | -79.0821 | 2021-09-23 | 2021 | 3935385.5 | 5500753 | 5190528 | 310225.125 | 94.3603 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 6.42 | 2022-09-01 |  | 2022-09-01 | 6.42 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -87.9403 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
332 | 105956 | 2440674 | REHABILITACION DE PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | REHABILITACI¿N DE PUENTE POCCOCRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | PACHAMARCA | -12.5136 | -74.5201 | 2022-09-27 | 2022 | 3075151 | 5024073 | 4602154 | 421918.9375 | 91.6021 | NO | 2025-09-01 | 11 |  |  |  | 82.93 | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 82.93 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -8.6721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
333 | 105990 | 2276554 | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA DISTRITO DE CONTUMAZA PROVINCIA DE CONTUMAZA CAJAMARCA | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA,DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Unifamiliar | CAJAMARCA | CONTUMAZA | CONTUMAZA | -7.3664 | -78.8051 | 2019-10-08 | 2019 | 19919554 | 20251976 | 14633721 | 5618256 | 72.2582 | SI | 2025-12-01 | 8 | 75 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:27 | 79.13 | 2026-06-01 | [18/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA paralizada, Y REGISTRADA EN EL BI, se resolviò contrato DE EJECUCIÒN DE OBRA Nº002-2019-MPC, DERIVADO DE LA LP Nº01-2019-MPC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA. SE CUENTA CON DOCUMENTO DE ESTADO SITUACIONAL APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA EL CUAL ESTA SIENDO GESTIONADO ANTE EL MINISTERIO DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA PARA REVISION DE CALIDAD. | 2026-02-18 | 75 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | 2.7418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 41 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-12-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 7588 | Con fecha disponible | 0
334 | 106248 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE PLAYA HERMOSA ALTO- DISTRITO DE SAN RAMÓN-CHANCHAMAYO-JUNIN | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE PLAYA HERMOSA ALTO- DISTRITO DE SAN RAMÓN-CHANCHAMAYO-JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMÓN | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | -11.138 | -75.3503 | 2019-06-01 | 2019 | 121382.9297 | 121382.9297 |  |  |  | NO | [5 empty] | 63.1 | 2020-02-01 |  | 2020-02-01 | 63.1 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Con fecha disponible | 0
335 | 106340 | 2411449 | EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA SET MATAPA Y RP TRIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA 33 KV DEL TRAMO COMAS - MATAPA, SUBESTACIÓN DE POTENCIA DE MATAPA; SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ALIMENTADORES A4510 Y A4511 DEL PSE ANDAMARCA I ETAPA. DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S A ELECTROCENTRO S A | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | JUNIN | CONCEPCION | COMAS | -11.9048 | -74.7098 | 2019-11-18 | 2019 | 7256522.5 | 8520338 | 0 | 8520338 | 0 | SI |  |  | 60 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:27 | 93.7 | 2025-03-01 | [13/02/2026] proyecto se encuentra PARALIZADO, CON UN AVANCE DEL 93.37%. Se tuvo un primer arbitraje, el cual salió a favor de Electrocentroy se notificó al contratista para que se reinicie la ejecución de la obra; sin embargo, la contratista se negó al reinicio. Actualmente esta en un segundo arbitraje. | 2026-02-13 | 60 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 20 | Sin datos disponibles | 20
336 | 106350 | 2434227 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA- DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO DE PIURA | RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | -5.2429 | -79.4532 | 2019-03-23 | 2019 | 155225936 | 155225936 | 90901280 | 64324648 | 58.5606 | NO | 2025-09-01 | 11 |  |  |  | 54.79 | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 54.79 | > 50 millones | 50 - 60 % | -3.7706 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
337 | 106651 | 2440679 | REHABILITACION DE PUENTE HUALLHUAYOC Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | REHABILITACI¿N DE PUENTE HUALLHUAYOC Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | PAUCARBAMBA | -12.5541 | -74.5291 | 2022-11-11 | 2022 | 2779959.75 | 4892744 | 4432942.5 | 459801.8125 | 90.6024 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 88.23 | 2024-08-01 |  | 2024-08-01 | 88.23 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | -2.3724 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
338 | 106654 | 2440684 | REHABILITACIÓN DE PUENTE TINGO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | REHABILITACI¿N DE PUENTE TINGO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 ¿ HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ICA | ICA | YAUCA DEL ROSARIO | -13.9949 | -75.3557 | 2022-09-27 | 2022 | 8499701 | 14495069 | 13156784 | 1338285.25 | 90.7673 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 93.96 | 2024-08-01 |  | 2024-08-01 | 93.96 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 3.1927 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
339 | 106655 | 2440689 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | -9.0784 | -77.0923 | 2021-09-21 | 2021 | 16996256 | 30933558 | 11685569 | 19247990 | 37.7763 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 29.17 | 2022-07-01 |  | 2022-07-01 | 29.17 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -8.6063 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Disponibilidad de terreno | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
340 | 106656 | 2440693 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | REHABILITACIÓN DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | -9.116 | -77.1129 | 2021-09-21 | 2021 | 16554070 | 30176704 | 11917802 | 18258902 | 39.4934 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 28.15 | 2022-07-01 |  | 2022-07-01 | 28.15 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -11.3434 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Disponibilidad de terreno | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
341 | 106661 | 2440707 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | REHABILITACIÓN DE PUENTE SANTA CRUZ Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | HUARMEY | COCHAPETI | -9.9858 | -77.6923 | 2022-06-06 | 2022 | 2941255.75 | 5220500 | 998468 | 4222032 | 19.1259 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 0.15 | 2023-01-01 |  | 2023-01-01 | 0.15 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -18.9759 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-08-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
342 | 106662 | 2440708 | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2- ICA 2 Y ANCASH 2) | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | HUARMEY | COCHAPETI | -9.9858 | -77.6923 | 2022-06-06 | 2022 | 3553507.25 | 6178677 | 1599195 | 4579482 | 25.8825 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 0.14 | 2023-01-01 |  | 2023-01-01 | 0.14 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -25.7425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-08-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente |  |  | Con fecha disponible | 0
343 | 106669 | 2443279 | REHABILITACION DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | REHABILITACIÓN DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9¿ LA LIBERTAD 2 / LIMA) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO |  |  |  | LIMA | YAUYOS | LINCHA | -12.8109 | -75.6307 | 2022-01-22 | 2022 |  | 9842238 | 7282471 | 2559766.5 | 73.992 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 0.04 | 2022-07-01 |  | 2022-07-01 | 0.04 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -73.952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
344 | 106670 | 2443281 | REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA) | REHABILITACIÓN DE PUENTE TANA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9– LA LIBERTAD 2 / LIMA) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LIMA | YAUYOS | LINCHA | -12.8109 | -75.6307 | 2022-01-22 | 2022 | 3389385.25 | 6325471.5 | 1395054 | 4930417.5 | 22.0545 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 0.05 | 2022-07-01 |  | 2022-07-01 | 0.05 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -22.0045 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Disponibilidad de terreno | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
345 | 106671 | 2443284 | REHABILITACION DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA) | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN LUCAS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9– LA LIBERTAD 2 / LIMA) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LIMA | YAUYOS | QUINCHES | -12.3115 | -76.0917 | 2022-01-22 | 2022 | 14422405 | 18738370 | 7389634 | 11348736 | 39.4358 | NO | 2025-11-01 | 9 |  |  |  | 6.77 | 2022-07-01 |  | 2022-07-01 | 6.77 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -32.6658 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Conflictos sociales | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Sin datos disponibles | 0
346 | 106672 | 2443282 | REHABILITACION DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 LA LIBERTAD 2 LIMA | REHABILITACIÓN DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9¿ LA LIBERTAD 2 / LIMA) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO |  |  |  | LIMA | YAUYOS | QUINCHES | -12.6587 | -76.4067 | 2022-01-22 | 2022 |  | 10487746 | 7578161 | 2909585 | 72.2573 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  |  | 0.37 | 2022-07-01 |  | 2022-07-01 | 0.37 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -71.8873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
347 | 106687 | 2344137 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD LA BALANZA COLINDANTE CON EL PJ PAMPAS DE COMAS Y LOS AA HH LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II ZONAL 02 DISTRITO DE COMAS LIMA LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD - LA BALANZA, COLINDANTE CON EL PJ. PAMPAS DE COMAS Y LOS AA.HH. LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | LIMA | LIMA | COMAS | -11.9544 | -77.0317 | 2019-09-05 | 2019 | 829357.3125 | 876857.3125 | 329124 | 547733.3125 | 37.5345 | SI | 2019-12-01 | 81 | 36.07 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:29 | 14.39 | 2020-12-01 | [06/04/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) LA EJECUCION DE LA OBRA LLEGO A UN AVANCE DE EJECUCION DE 14.39%. DE ACUEDO AL PORTAL DE INFOBRAS LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CONFLICTO SOCIAL. A LA FECHA SE INFORMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL AÑO 2019 Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA SE ENCUENTRA EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, MISMO QUE A LA FECHA NO PRESENTA INFORMES, ACCIONES A REALIZAR O RECOMENDACIONES, SIENDO INCIERTO EL ESTADO REAL AL NO TENER ACCESO A DICHA INFORMACION, POR LO CUAL CON LA FINALIDAD DE EEJECUTAR DE MANERA CORRECTA LA INVERSION PUBLICA A FECHA 11/04/2023 SE REMITIO OFICIO N° 90-2023-AL/MDC, EN DONDE SE COMUNICA A LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, EL PRESENTE PROYECTO LA REASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL A OTRA INVERSION QUE CONTRIBUYA AL CIERRE DE BRECHAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRUTO DE COMAS, CON LA FINALIDAD DE HACER CORRECTO USO DE ESTA INVERSION. | 2026-04-06 | 36.07 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | -1.4645 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 40132 | Con fecha disponible | 400218
348 | 106688 | 2441771 | REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | REHABILITACIÓN DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | TUMBES | TUMBES | SAN JUAN DE LA VIRGEN | -3.6258 | -80.4324 | 2022-03-25 | 2022 | 5720127.5 | 9879014 | 8413823 | 1465190.75 | 85.1687 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 89.64 | 2024-12-01 |  | 2024-12-01 | 89.64 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 4.4713 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
349 | 106689 | 2441772 | REHABILITACION DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 - PIURA 3 - TUMBES) | REHABILITACIÓN DE PUENTE UÑA DE GATO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 – PIURA 3 – TUMBES) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | TUMBES | ZARUMILLA | PAPAYAL | -3.5315 | -80.2339 | 2022-03-25 | 2022 | 25712824 | 56637180 | 36180920 | 20456260 | 63.8819 | NO | 2026-03-01 | 5 |  |  |  | 89.51 | 2024-12-01 |  | 2024-12-01 | 89.51 | > 50 millones | 80 - 90 % | 25.6281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
350 | 106735 | 2509542 | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22-9 KV- ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO- PANAO-CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22-9 KV- ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO. ACOMAYO- PILLAO- PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO - PANAO - CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO - ACOMAYO - PILLAO, DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | -9.9183 | -76.2327 | 2022-07-07 | 2022 | 9770276 | 11923329 | 0 | 11923329 | 0 | SI |  |  | 68 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:29 | 67.85 | 2024-09-01 | [13/02/2026] LA obra se encuentra PARalizada | 2026-02-13 | 68 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 24391 | Sin datos disponibles | 24391
351 | 106961 | 2434215 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA- DISTRITO HUARMACA- PROVINCIA HUANCABAMBA | MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | -5.5735 | -79.5247 | 2019-01-29 | 2019 | 149543328 | 149543328 | 64590812 | 84952520 | 43.192 | NO | 2025-05-01 | 15 |  |  |  | 43.72 | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 43.72 | > 50 millones | 40 - 50 % | 0.52796 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-05-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 3812
352 | 106971 | 2434225 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA- DEPARTAMENTO DE PIURA | REH -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION PIURA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | AYABACA | -4.6413 | -79.7156 | 2019-05-07 | 2019 | 139108064 | 139108064 | 64054292 | 75053768 | 46.0464 | NO | 2025-07-01 | 13 |  |  |  | 36.73 | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 36.73 | > 50 millones | 30 - 40 % | -9.3164 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
353 | 107162 | 2443756 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CORACORA DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) GARAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | -15.0145 | -73.7855 | 2019-07-15 | 2019 | 1259816.875 | 1259816.875 | 869112.8125 | 390704.0625 | 68.9872 | NO | 2023-11-01 | 34 | 65.95 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:29 | 95.94 | 2024-03-01 | [22/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OFICIO. | 2026-07-22 | 65.95 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -3.0372 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |  |  | F12B | 2023-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 54
354 | 107343 | 2446809 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES SANDIA CUADRA 2 Y 3 SAN JUAN CUADRA 3 TITICACA CUADRA 3 Y LIMA CUADRA 3 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ORO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO PROVINCIA DE SANDIA D | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES: SANDIA CUADRA 2 Y 3; SAN JUAN CUADRA 3; TITICACA CUADRA 3 Y LIMA CUADRA 3 Y 4; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ORO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO |  |  |  | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | -14.2211 | -69.1541 | 2019-09-19 | 2019 |  | 744688.1875 | 309198.1875 | 435490 | 41.5205 | NO | 2020-09-01 | 72 | 47.72 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:30 | 47.72 | 2020-03-01 | [29/09/2021] Ejecucion de obra paralizado por disponibilidad presupuestal. | 2021-09-29 | 47.72 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | 6.1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1620 | Sin datos disponibles | 1620
355 | 108021 | 2444608 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA 22 KM A NIVEL DEL DISTRITO DE SOCOS PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | REPARACI¿N DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) 22 KM A NIVEL DEL DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | -13.215 | -74.2893 | 2019-06-25 | 2019 | 629796.3125 | 629796.3125 | 173402.2031 | 456394.125 | 27.5331 | NO | 2022-04-01 | 53 | 15.88 | 2021-04-01 | 2026-08-04 13:30 | 15.88 | 2020-11-01 | [14/04/2021] LA EJECUCIÓN FÍSICA AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, ES DE 15.88%, SE EJECUTO LA 1ERA ETAPA, PARALIZÁNDOSE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. HASTA LA FECHA CONTINÚA PARALIZADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. SE ESPERA LA DISPONIBILIDAD PARA EL INICIO DE LA OBRA. | 2021-04-14 | 15.88 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | -11.6531 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 |  |  | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 2552
356 | 108129 | 2448477 | REPARACION DE TARIMA Y ACCESORIOS DE LA TRIBUNA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD LIRCAY DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA ANGARAES DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | REPARACION DE TARIMA Y ACCESORIOS DE LA TRIBUNA; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | -13.043 | -74.638 | 2019-07-12 | 2019 | 501913.375 | 501913.375 | 429486.5938 | 72426.7969 | 85.5699 | NO | 2020-07-01 | 74 | 88.42 | 2023-09-01 | 2026-08-04 13:30 | 85.15 | 2026-05-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EI Residente y Supervisor de Obra paralizan la ejecución del 10ARR el 10 de octubre del 2019, conforme a lo descrito en los asientos del cuaderno de obra N° 82 y N° 84 del Residente de Obra, señala las causas que motivaron a realizar la paralización de la ejecución de obra: "El expediente técnico carece de sustento de legalidad de terreno, debido a que una parte del terreno donde se intervino, no es propiedad de la municipalidad (parte posterior del poder judicial) Y por la parte superior se tiene problemas con la familia Retamozo Ramos" | 2026-01-21 | 88.42 | > 0.5 - 1 millon | 80 - 90 % | 2.8501 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 75 | 1 |  |  | F12B | 2021-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal |  | Con fecha disponible | 0
357 | 108388 | 2435889 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRON PUNO EN LA LOCALIDAD DE COASA DEL DISTRITO DE COASA PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRÓN PUNO, EN LA LOCALIDAD DE COASA DEL DISTRITO DE COASA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | CARABAYA | COASA | -13.9864 | -70.0191 | 2019-07-01 | 2019 | 572021 | 572021 | 174228.5 | 397792.4688 | 30.4584 | NO | 2020-02-01 | 79 | 34.15 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:30 | 25.68 | 2024-05-01 | [24/02/2026] OBRA suspendida, NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 2026-02-24 | 34.15 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | 3.6916 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 19966 | Con fecha disponible | 0
358 | 108404 | 2444592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.5093 | -69.1825 | 2019-06-10 | 2019 | 1912906.875 | 1912906.875 | 200189.8438 | 1712717 | 10.4652 | NO | 2021-12-01 | 57 | 32.78 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:30 | 28.45 | 2021-12-01 | [20/01/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) El proyecto se encuentra de inversion se encuentra paralizada, debido a que consiste en el mantenimiento rutinario de vias vecinales urbanas y rurales de toda la juridiccion del distrito, por lo que la continuidad del proyecto ya no es sotenible. | 2026-01-20 | 32.78 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 22.3148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2023-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 6134 | Con fecha disponible | 0
359 | 108497 | 2324380 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HH.UU- SAN VALENTIN- LOTIZACION LOS FRAILES Y LOTIZACION SANTA CLAUDIA DEL DISTRITO DE PISCO-PROVINCIA DE PISCO - ICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HH.UU SAN VALENTIN, LOTIZACION LOS FRAILES Y LOTIZACION SANTA CLAUDIA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ICA | PISCO | PISCO | -13.7071 | -76.2165 | 2021-12-22 | 2021 | 5474484 | 5770367 | 4184510 | 1585857 | 72.5172 | NO | 2023-11-01 | 34 | 82.08 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:30 | 82.08 | 2025-07-01 | [29/04/2026] - En proceso de recepción / conformidad técnica proyecto en proceso de recepcion de obra | 2026-04-29 | 82.08 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 9.5628 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2024-07-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 1667 | Con fecha disponible | 1667
360 | 108769 |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA REGIÓN CUSCO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA - DISTRITO DE COYA - PROVINCIA DE CALCA REGIÓN CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | -13.3866 | -71.9038 | 2019-03-11 | 2019 | 85443.4609 | 85443.4609 |  |  |  | NO | [5 empty] | 84.53 | 2020-01-01 |  | 2020-01-01 | 84.53 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Desabastecimiento de materiales o insumos |  |  | Con fecha disponible | 1100
361 | 109155 | 2445812 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | Educacion | Deporte | Estadio | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | -14.3584 | -69.6156 | 2019-06-17 | 2019 | 1372753.625 | 1372753.625 | 618924 | 753829.625 | 45.0863 | NO | 2020-01-01 | 80 | 45.55 | 2022-03-01 | 2026-08-04 13:30 | 45.55 | 2022-12-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROEYCTO SE EJECUTO EL PRIMER COMPONENTE DE CONSTRUCCION DE IFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 2026-01-21 | 45.55 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 0.46369 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 37 | 1 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 4906 | Sin datos disponibles | 0
362 | 109195 | 2240885 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I E 50007 CCORCA DISTRITO DE CCORCA CUSCO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 50007 CCORCA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCCA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CUSCO | CCORCA | -13.5844 | -72.0586 | 2023-11-22 | 2023 | 6528520.5 | 8045970.5 | 3613548 | 4432422.5 | 44.9113 | SI | 2026-05-01 | 3 | 26.55 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:30 | 25.12 | 2025-06-01 | [23/04/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA APROBADO, SE ENCUENTRA EN REVISION Y EVALUACION | 2026-04-23 | 26.55 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -18.3613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1195 | Con fecha disponible | 0
363 | 109238 |  | HABILITACIÓN Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA ACCESO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIAL DE ILO - MOQUEGUA- ETAPA I- VÍA DE INTERCONEXIÓN | HABILITACIÓN Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA ACCESO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIAL DE ILO - MOQUEGUA- ETAPA I- VÍA DE INTERCONEXIÓN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | -17.639 | -71.2912 | 2018-11-23 | 2018 | 203278.3906 | 203278.3906 |  |  |  | NO | [5 empty] | 89.92 | 2019-09-01 |  | 2019-09-01 | 89.92 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
364 | 109260 |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL FUNDO LOS MALDONADOS EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO MOQUEGUA ETAPA II INSTALACIONES ELECTRICAS |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL |  |  |  | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | -17.6216 | -71.2704 | 2018-11-20 | 2018 | [5 empty] | NO | [5 empty] | 77.73 | 2019-09-01 |  | 2019-09-01 | 77.73 |  | 70 - 80 % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 0
365 | 109455 | 2445955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7269 | -69.2505 | 2019-06-06 | 2019 | 1486477.5 | 1486477.5 | 1064130 | 422347.5625 | 71.5874 | NO | 2019-12-01 | 81 |  |  | 2026-08-04 13:30 | 29.22 | 2019-06-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) no se encuentra INFORMACIÓN | 2026-01-21 | 29.22 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -42.3674 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3673 | Sin datos disponibles | 0
366 | 110031 | 2451586 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES LAS FLORES Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE CANGARI DEL DISTRITO DE IGUAIN PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES LAS FLORES Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE CANGARI DEL DISTRITO DE IGUAIN - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN |  |  |  | AYACUCHO | HUANTA | IGUAIN | -12.9831 | -74.2183 | 2019-08-14 | 2019 |  | 1098176.5 | 163049.7031 | 935126.75 | 14.8473 | NO | 2023-12-01 | 33 | 33.1 | 2023-12-01 | 2026-08-04 13:30 | 32.95 | 2021-10-01 | [09/12/2023] EL PIM 2023 DE S/12,000.00 PROGRAMADO PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, AVANCE FINANCIERO ACUMULADO EN 39.8 % | 2023-12-09 | 33.1 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 18.2527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 1 |  |  | F12B | 2022-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3150 | Con fecha disponible | 0
367 | 110326 | 2436046 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA - CARAZBAMBA- DISTRITO CARHUAZ- PROVINCIA DE CARHUAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA - CARAZBAMBA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | -9.2936 | -77.6396 | 2020-11-11 | 2020 | 1637401 | 1842000 | 1657100 | 184900 | 89.962 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  |  | 93.29 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | 93.29 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 3.328 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 19 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
368 | 110347 | 2292019 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMBAS - APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | -13.7513 | -72.3413 | 2021-12-08 | 2021 | 3003851.5 | 3003851.5 | 202160 | 2801691.5 | 6.73 | NO | 2021-09-01 | 60 |  |  | 2026-08-04 13:30 | 14.33 | 2021-12-01 | [19/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas PROBLEMAS SOCIALES QUE SE ENGLOBA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO | 2026-01-19 | 14.33 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 2620 | Sin datos disponibles | 2620
369 | 111002 | 2195741 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU (PROGRESIVA 0-000 AL 436.41 Y 0.000 AL 0-290 AL 0-417.42) EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- JUNIN - IV ETAPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU (PROGRESIVA 0+000 AL 436.41 Y 0+000 AL 0+290 - 0+417.42) EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | -11.0603 | -75.3383 | 2019-09-04 | 2019 | 631071.875 | 1895890.375 | 1600485 | 295405.4375 | 84.4186 | NO | 2020-12-01 | 69 | 85.54 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:30 | 41.47 | 2022-02-01 | [25/06/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE mediante resolucion de gerencia municipal n° 245-2021-gemu/mpch, de fecha 09 de setiembre del 2021, se aprueba el corte fisico financiero de la obra en referencia. ACTUALMENTE SE ECUENTRA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA REALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDOS. | 2026-06-25 | 41.47 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -42.9486 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 26 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1200 | Con fecha disponible | 1200
370 | 111012 | 2097898 | "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PJES. ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL AA.HH. 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TÚPAC AMARU- DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA" | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PJES. ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL AA.HH. 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TÚPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9654 | -77.0392 | 2020-02-12 | 2020 | 1510298.25 | 1554565.25 | 952178 | 602387.1875 | 61.2504 | NO | 2021-10-01 | 59 | 36.53 | 2022-11-01 | 2026-08-04 13:30 | 48.96 | 2025-06-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) TIENE DEVENGADO 2017 Y 2020 | 2026-01-19 | 36.53 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -24.7204 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2021-12-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 576 | Con fecha disponible | 0
371 | 111227 | 2164917 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA- PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | -9.8446 | -75.5304 | 2020-03-03 | 2020 | 32836080 | 36924308 | 21058450 | 15865860 | 57.0314 | SI | 2026-05-01 | 3 | 54.77 | 2026-08-01 | 2026-08-04 12:36 | 53.76 | 2024-03-01 | [03/08/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra El proyecto cuenta con el Contrato N° 0178-2024-GRH/GGR, suscrito con el Consorcio Estudio Vial A&F, para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra. Asimismo, cuenta con el Contrato N° 0055-2024-GRH/GGR, suscrito con el Consorcio Supervisor CHB, para la prestación del servicio de la supervisión y evaluación de la elaboración del citado expediente técnico. A la fecha, el expediente técnico del saldo de obra cuenta con la aprobación del cuarto y último entregable por parte del Consorcio Supervisor CHB, en su calidad de supervisor y evaluador del servicio de consultoría. Asimismo, el Instrumento de Gestión Ambiental del expediente técnico del saldo de obra, correspondiente al Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), se encuentra en proceso de evaluación por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC, entidad competente para emitir la aprobación correspondiente. La obtención de dicha aprobación constituye un requisito indispensable para la aprobación del expediente técnico mediante el respectivo acto resolutivo y el posterior inicio de las acciones orientadas a la ejecución de la obra. En ese contexto, se prevé contar con la totalidad de la documentación requerida para solicitar la Opinión Técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto del expediente técnico del saldo de obra. Se estima obtener la opinión técnica favorable durante el mes de setiembre de 2026, tras lo cual se gestionará la aprobación del expediente técnico mediante la correspondiente Resolución. En consecuencia, considerando que el procedimiento de selección para la contratación de la ejecución del saldo de obra se iniciará una vez aprobado el expediente técnico, y que durante dicho periodo no se ejecutarán recursos correspondientes al componente de ejecución de obra, se deja en libre disponibilidad los recursos asignados a dicho componente. | 2026-08-03 | 53.76 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -3.2714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2021-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 972 | Con fecha disponible | 0
372 | 111243 | 2336337 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AYABACA Y CHILIN PROVINCIA DE AYABACA PIURA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE AYABACA Y CHILIN, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | AYABACA | AYABACA | -4.6677 | -79.6778 | 2019-11-21 | 2019 | 4421436.5 | 5091205.5 | 4421296.5 | 669909.125 | 86.8418 | NO | 2024-09-01 | 23 |  |  | 2026-08-04 13:30 | 93.56 | 2026-02-01 | [16/03/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) INVERSIÓN DE TIPO FUR, la obra se encuentra suspendida con problemas judiciales | 2026-03-16 | 93.56 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 6.7182 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 48 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Eventos climáticos | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
373 | 111307 | 2444743 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DISTRITO DE CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | -13.5183 | -73.7227 | 2019-08-06 | 2019 | 1570620.625 | 1844491.375 | 953613 | 890878.375 | 51.7006 | NO | 2020-12-01 | 69 |  |  | 2026-08-04 13:30 | 44.2 | 2024-12-01 | [18/12/2024] se encuentra en proceso de LIQUIDACION | 2024-12-18 | 44.2 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -7.5006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 48 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 56863 | Con fecha disponible | 2029
374 | 111458 | 2447773 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.4324 | -69.0919 | 2019-08-05 | 2019 | 736790.125 | 750990.125 | 223358.7969 | 527631.3125 | 29.7419 | NO | 2022-12-01 | 45 | 29.68 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:30 | 61.28 | 2024-10-01 | [20/01/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) El proyecto se encuentra de inversion se encuentra paralizada, debido a que consiste en el mantenimiento rutinario de vias vecinales urbanas y rurales de toda la juridiccion del distrito, por lo que la continuidad del proyecto ya no es sotenible. | 2026-01-20 | 29.68 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -0.061909 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3984 | Con fecha disponible | 0
375 | 111589 | 2449478 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE MUTCA SECTOR AYMAORCCO PAMPA DEL DISTRITO DE CHALHUANCA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE MUTCA - SECTOR AYMAORCCO PAMPA DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | -14.2159 | -73.3057 | 2019-12-02 | 2019 | 416773.4375 | 416773.4375 | 219250.4063 | 197523.0313 | 52.6066 | SI | 2020-09-01 | 72 | 66.6 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:30 |  |  | [23/02/2026] ESTA VALORIZADO HASTA EL 15/03/2022 UN 66.60% , SE ENCUENTRA PARALIZADA , POR FALTA DE PRESUPUESTO | 2026-02-23 | 66.6 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 13.9934 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 70 | Con fecha disponible | 0
376 | 111688 | 2286734 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EN EL CASERÍO DE PAMPAS DE CHEPATE DEL DISTRITO DE CASCAS PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO PAMPAS DE CHEPATE DEL DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU - CASCAS | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | -7.5086 | -78.7492 | 2019-12-28 | 2019 | 2986546 | 3029547 | 2782843.25 | 246703.7656 | 91.8567 | NO | 2022-09-01 | 48 |  |  | 2026-08-04 13:30 | 91.87 | 2022-08-01 | [12/11/2025] OBRA PARALIZADA, CON CONTRATO DE EJECUCIÓN RESUELTO, EN ELABORACIÓN DE PRE LIQUIDACIÓN Y SALDO DE OBRA | 2025-11-12 | 91.87 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 0.013256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  |  | Con fecha disponible | 0
377 | 111993 | 2412729 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA- DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | ANCASH | AIJA | AIJA | -9.7807 | -77.6052 | 2020-01-18 | 2020 | 3621735.25 | 4915906.5 | 1627523 | 3288383.75 | 33.1073 | NO | 2021-05-01 | 64 | 41.13 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:31 | 41.13 | 2024-03-01 | [09/02/2026] AL 09 DE FEBRERO DE 2026, Suspendida deSDE 10 de noviembre del 2020. La empresa ejecutora nos resolvio el contrato. EL CONTRATISTA GANO LAUDO ARBITRAL RELACIONADO A LA RESOLUCION DE CONTRATO Y LIQUIDACION DE OBRA. SE ENCUENTRAN EN ACTOS PREVIOS PARA PARA SOLICITAR LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO DE SALDO DE OBRA Y REMITIR LA RESOLUCION DE LIQ. DEL CONTRATO DE OBRA. | 2026-02-09 | 41.13 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 8.0227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 |  |  | F12B | 2022-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 250 | Con fecha disponible | 250
378 | 112050 | 2175283 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | -13.5253 | -71.9833 | 2019-09-03 | 2019 | 2043137 | 3638423.75 | 2949286 | 689137.625 | 81.0594 | NO | 2022-12-01 | 45 | 64.34 | 2025-10-01 | 2026-08-04 13:31 | 81.3 | 2026-05-01 | [05/12/2025] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LA FALTA DE EJECUCION DE LA COMPONENTE ELECTRICA. | 2025-12-05 | 64.34 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -16.7194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 38 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Componente pendiente o ejecución parcial | Componente electrico, equipamiento, mobiliario, adicional o partida complementaria pendiente | 1320 | Con fecha disponible | 1320
379 | 112200 | 2415414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LA I E PUBLICA MILITAR GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESÚS PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P¿BLICA MILITAR GENERAL DE DIVISI¿N RAFAEL HOYOS RUBIO CHUCOPAMPA DEL DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | -7.2983 | -78.3666 | 2024-04-04 | 2024 | 46341636 | 46341636 | 27242748 | 19098888 | 58.7868 | SI | 2026-05-01 | 3 | 49.65 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:31 | 51.21 | 2026-02-01 | [14/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA se encuentra en desarrollo y en plazo el primer entregable del expediente tecnico | 2026-07-14 | 49.65 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -9.1368 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2022-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 145 | Con fecha disponible | 145
380 | 112219 | 2505618 | MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CACERES Y DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | -16.278 | -73.0109 | 2024-07-26 | 2024 | 7514674 | 7514674.5 | 0 | 7514674.5 | 0 | SI |  |  | 66.8 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:31 | 66.8 | 2026-06-01 | [16/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas se cargó el tdr de saldo de obra, para contratar al consultor. | 2026-07-16 | 66.8 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | 66.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 |  |  | F12B | 2026-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 4396 | Con fecha disponible | 0
381 | 112220 | 2512072 | MEJORAMIENTO LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | -15.2763 | -72.8615 | 2024-07-26 | 2024 | 3523324.25 | 3523324.25 | 0 | 3523324.25 | 0 | SI |  |  | 48.1 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:31 | 48.1 | 2026-06-01 | [16/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas se contrató a un consultor para que elabore el saldo de obra | 2026-07-16 | 48.1 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 48.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 |  |  | F12B | 2026-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 8390 | Con fecha disponible | 0
382 | 112773 | 2346436 | CREACIÓN DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARÍA- DISTRITO DE TAHUAMANU- PROVINCIA DE TAHUAMANU- REGIÓN DE MADRE DE DIOS | CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA , DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS SANTA MARIA - DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU - IÑAPARI | Educacion | Deporte | Losa Deportiva | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | TAHUAMANU | -11.893 | -69.006 | 2019-10-12 | 2019 | 1032755 | 1421766.125 | 1058382.5 | 363383.5938 | 74.4414 | SI | 2021-12-01 | 57 | 72.44 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:31 | 68.52 | 2021-12-01 | [21/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras LA ENTIDAD A APROBADO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA CON RGM Nº 136-2026-GM-MP/TAH DE FECHA 17/JUL/2026. | 2026-07-21 | 72.44 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -2.0014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 312 | Con fecha disponible | 312
383 | 112859 | 2115571 | Construcción del puente carrozable Ishpihuacazu y acceso- del Distrito de Palzacú- Provincia Oxapampa y Departamento de Pasco. | CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | -10.125 | -75.24 | 2022-08-20 | 2022 | 7962807 | 7705724.5 | 3926245 | 3779479.75 | 50.9523 | SI | 2025-12-01 | 8 | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:31 | 26.32 | 2023-06-01 | [07/07/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO CP-ABR-6-2026-MTC/21-1 *Convocatoria: 19/05/2026. | 2026-07-07 | 0 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -50.9523 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 9828 | Con fecha disponible | 264
384 | 112959 | 2462610 | RENOVACIÓN DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO- EN EL(LA) REDES DE BT DE LOS ALIMENTADORES TA02- TA03- TA04- DE LA SET TAMBURCO- DEL DISTRITO DE TAMBURCO Y DISTRITO DE ABANCAY- PROVINCIA ABANCAY- DEPARTAMENTO APURIMAC | RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO; EN EL(LA) REDES DE BT DE LOS ALIMENTADORES TA02, TA03, TA04, DE LA SET TAMBURCO, DEL DISTRITO DE TAMBURCO Y DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Urbana | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | -13.6358 | -72.8716 | 2019-12-18 | 2019 | 1667273.75 | 1667273.75 | 0 | 1667273.75 | 0 | NO |  |  | 49.92 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:31 | 36 | 2023-02-01 | [26/05/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE DESDE EL AÑO 2020, LA INVERSION ESTA EN TRAMITE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA | 2026-05-26 | 49.92 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 49.92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  |  | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 0
385 | 113090 | 2482440 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE JAGUEY- EN EL DISTRITO DE CHICAMA- PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD- CODIGO ARCC N° 407 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PAMPAS DE JAGUEY, EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CODIGO ARCC N° 407 | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | -7.6244 | -78.9338 | 2022-01-11 | 2022 | 559987.5625 | 735633.0625 | 286213.7813 | 449419.2813 | 38.9071 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 27.01 | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 27.01 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -11.8971 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
386 | 113161 | 2483540 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO- DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DEL SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH- CON CÓDGIO ARCC N° 890 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CÓDIGO ARCC N° 890 | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | -8.9414 | -78.5637 | 2022-06-22 | 2022 | 1151696 | 1351309.75 | 958272.25 | 393037.4688 | 70.9143 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 87 | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 | 87 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 16.0857 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 206213
387 | 113323 | 2338414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA- OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | -17.3259 | -70.9904 | 2021-01-20 | 2021 | 22139258 | 25558358 | 11419249 | 14139109 | 44.6791 | SI | 2026-04-01 | 4 | 35.62 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:31 | 35.78 | 2024-03-01 | [14/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra "Se observa la presentación del 3er entregable de peritaje tecnico financiero de obra paralizada siendo notificado al consultor para subsanar las mismas. La modificacion presupuestal y ampliacion de plazo del plan de trabajo para la elaboracion del expediente técnico de saldos de obra aun continua en tramite para su aprobacion mediante acto resolutivo (cuenta con opinion favorable de: inspector, oficina de presupuesto y hacienda y oficina de asesoria juridica)." | 2026-07-14 | 35.78 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -8.8991 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2022-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1888 | Con fecha disponible | 2437
388 | 113438 | 2430807 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION- EN EL(LA) LOCALIDAD DE CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS- PROVINCIA COTABAMBAS- DEPARTAMENTO APURIMAC | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MANANTIAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) LOCALIDAD DE CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | -13.7445 | -72.3545 | 2019-11-20 | 2019 | 169407.2813 | 169407.2813 | 65262.8984 | 104144.3828 | 38.5243 | NO | 2020-05-01 | 76 | 11.32 | 2021-10-01 | 2026-08-04 13:31 | 11.32 | 2022-01-01 | [19/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas FALTA EL SANEAMIENTO LEGAL DEL TERRENO | 2026-01-19 | 11.32 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -27.2043 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 |  |  | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Conflictos sociales | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal |  | Con fecha disponible | 0
389 | 113767 | 2344302 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL HUARIPAMPA ALTO HUARIPAMPA BAJO DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL, HUARIPAMPA ALTO, HUARIPAMPA BAJO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Obras por impuestos | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ANCASH | HUARI | HUARI | -9.5025 | -77.1346 | 2019-08-19 | 2019 | 35664320 | 86409240 | 43339312 | 43069928 | 50.1559 | SI | 2026-04-01 | 4 | 63.03 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:31 | 30.79 | 2024-03-01 | [09/04/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE el servicio de supervision cuenta con ADDENDUM 16 y ADDENDUM 17, | 2026-04-09 | 63.03 | > 50 millones | 60 - 70 % | 12.8741 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2024-01-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1369 | Con fecha disponible | 1369
390 | 113792 | 2482408 | REHABILITACIÓN DEL DREN CASCAJAL ALTO- DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH- CODIGO ARCC Nro 897 | REHABILITACIÓN DEL DREN CASCAJAL ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO ARCC Nº 897 | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | -8.8929 | -78.4827 | 2022-08-04 | 2022 | 1762360.5 | 2186229.25 | 1371373.5 | 814855.6875 | 62.7278 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 83.03 | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 | 83.03 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 20.3022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-11-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 0
391 | 113794 | 2456273 | CREACIÓN DE CAMINO VECINAL DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO 8515 KM AL SECTOR DE TIRIPISHARI DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE CAMINO VECINAL DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO (8+515), AL SECTOR DE TIRIPISHARI, DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | -12.9881 | -73.4553 | 2019-09-23 | 2019 | 3075002.25 | 3075002.25 | 1206624.25 | 1868378 | 39.2398 | NO | 2021-12-01 | 57 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:31 | 49.98 | 2026-02-01 | [06/02/2026] EN LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE RECURSO FINANCIERO (NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL), ESTO SE DEBE POR LA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS DE CANON Y SOBRECANON, NO SE TIENE PRIORIZADO EL INCIO DE LA OBRA. SE ESTA COORDINANDO CON EL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU REINCIO DE LA OBRA, Y SU RESPECTIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. observado por serfor, dia y remision de fitsa | 2026-02-06 | 0 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -39.2398 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 | 21 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 95 | Con fecha disponible | 321
392 | 113872 | 2376565 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | -6.1386 | -79.0035 | 2020-03-01 | 2020 | 9778199 | 10209462 | 9641089 | 568373.1875 | 94.4329 | NO | 2021-05-01 | 64 | 48.49 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:31 | 45.77 | 2023-06-01 | [30/10/2025] -a la fecha el consultor externo se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones del informe situacional del proyecto paralizado. | 2025-10-30 | 48.49 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -45.9429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-12-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1195 | Con fecha disponible | 1195
393 | 114042 | 2411334 | REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO- EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAÑA- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SAÑA | -6.9138 | -79.5858 | 2019-12-13 | 2019 | 1139204.375 | 1679610.25 | 449195 | 1230415.25 | 26.744 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 34.71 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 34.71 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 7.966 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
394 | 114464 | 2238599 | INSTALACION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS EN LAS COMUNIDADES DISTRITO DE ALTO PICHIGUA ESPINAR CUSCO | INSTALACION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS EN LAS COMUNIDADES, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | -14.8867 | -71.3757 | 2019-08-12 | 2019 | 8002370 | 8002370 | 5365046 | 2637324 | 67.0432 | NO | 2021-11-01 | 58 |  |  | 2026-08-04 13:32 | 51.58 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas paralizado por falta de recursos | 2026-01-21 | 51.58 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -15.4632 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2020-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 784 | Con fecha disponible | 0
395 | 114837 | 2427250 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE AYABACA DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA PIURA | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PIURA | AYABACA | AYABACA | -4.638 | -79.7152 | 2024-12-19 | 2024 | 53599836 | 60090100 | 46830096 | 13260006 | 77.9331 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  |  | 24.6 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 24.6 | > 50 millones | 20 - 30 % | -53.3331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2025-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Abandono de obra | Abandono de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
396 | 114855 | 2251640 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM | Administración directa | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Educacion | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | -12.056 | -77.0845 | 2018-12-19 | 2018 | 1853285 | 11682130 | 7915436 | 3766694.25 | 67.7568 | SI | 2023-12-01 | 33 | 70.14 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:46 | 83.2 | 2022-12-01 | [07/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO SE ENCUENTRA RECOPILANDO INFORMAICON PARA EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | 2026-07-07 | 83.2 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | 15.4432 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 39 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2019-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 42826 | Con fecha disponible | 42826
397 | 114906 | 2454970 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | Educacion | Educación Universitaria | Escuela Profesional | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | -12.4442 | -74.9062 | 2023-07-20 | 2023 | 14543795 | 24737442 | 10201927 | 14535516 | 41.2408 | SI | 2025-12-01 | 8 | 41.44 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:32 | 10.6 | 2024-06-01 | [14/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Salio el laudo arbitral a favor de la entidad se esta tramitando los documentos administrativos para el reinicio de obra de acuerdo al contrtato con la mepresa agape | 2026-07-14 | 41.44 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | 0.19917 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 400 | Con fecha disponible | 400
398 | 115026 | 2445960 | MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT ALIMENTADORES A4001- A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESÚS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESUS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | -13.1218 | -74.2085 | 2023-02-17 | 2023 | 26505380 | 28139514 | 0 | 28139514 | 0 | SI |  |  | 67.18 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:32 | 82.19 | 2025-06-01 | [13/02/2026] Obra paralaizado, contrato en resolución | 2026-02-13 | 67.18 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | 67.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 32006 | Con fecha disponible | 289
399 | 115072 | 2453083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO | -13.4797 | -72.4433 | 2019-09-19 | 2019 | 8418527 | 8418527 | 3513077 | 4905449.5 | 41.7303 | NO | 2020-06-01 | 75 | 39.95 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:32 | 48.42 | 2026-12-01 | [14/02/2022] EL PROYECTO DE ENCUENTA PARALIZADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2022-02-14 | 39.95 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -1.7803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 7381 | Sin datos disponibles | 7381
400 | 115094 | 2443935 | REPARACIÓN DE CAPTACIÓN- CÁMARA DE VÁLVULAS Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN- EN EL(LA) LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL- PROVINCIA AMBO- DEPARTAMENTO HUANUCO" | REPARACIÓN DE CAPTACIÓN, CÁMARA DE VÁLVULAS Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | -10.3306 | -76.1184 | 2020-10-12 | 2020 | 192628.7031 | 192628.7031 | 34061.5781 | 158567.125 | 17.6825 | NO | 2020-12-01 | 69 | 12.48 | 2023-02-01 | 2026-08-04 13:32 | 13.14 | 2021-08-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) PARALIZADO (15/09/2021), POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO N°004-2020-GRH/GR MEDIANTE RER N°440-2021-GRH/GR, POR LA CAUSAL DE FUERZA MAYOR DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES | 2026-01-21 | 12.48 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -5.2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
401 | 115482 | 2456170 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS SECTORES DE QUERCO- CCOMA- PALLJAS- MAMACACC- OCCESHCA 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUERCO - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS SECTORES DE QUERCO, CCOMA, PALLJAS, MAMACACC, OCCESHCA 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUERCO - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUERCO | -13.9795 | -74.9766 | 2020-07-06 | 2020 | 1229340.625 | 1229340.625 | 649551.3125 | 579789.3125 | 52.8374 | NO | 2021-09-01 | 60 | 25 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:32 | 80.29 | 2021-08-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Solo se encuentra viable | 2026-01-21 | 25 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -27.8374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  | 420 | Sin datos disponibles | 420
402 | 115539 | 2458492 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA FILA DE CASUPE CHALAQUIS YAIPON LA LUCUMA CARAPE I TUTACNIQUE LINDERO Y CHUCHUPON DISTRITO DE TOCMOCHE PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS: LA FILA DE CASUPE,CHALAQUIS, YAIPON, LA LUCUMA,CARAPE I,TUTACNIQUE, LINDERO Y CHUCHUPON, DISTRITO DE TOCMOCHE - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | ENERGÍA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CHOTA | TOCMOCHE | -6.4918 | -79.388 | 2019-11-19 | 2019 | 829875.25 | 943711.75 | 404243 | 539468.75 | 42.8354 | SI | 2025-12-01 | 8 | 46.36 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:32 | 41 | 2025-12-01 | [20/05/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) la obra actualmente SIGUE PARALIZADA por falta de recursos indicando que es una obra que se esta ejecutando por administracion directa. A ESTO SE SUMA PRESENCIA DE LLUVIAS. el saldo de obra se aprobo con resolución de alcaldía n° 072-2024-mdt/alc. de fecha 03 de julio del 2024. a la fecha el saldo del proyecto no se está ejecutando por motivos de financiamiento, el cual la entidad no cuenta con los recursos necesario para empezar con la ejecución. | 2026-05-20 | 46.36 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | 3.5246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2021-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 2039 | Con fecha disponible | 0
403 | 115792 | 2054767 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR HIPOLITO UNANUE TRAMO AV PASEO DE LA REPUBLICA AV SAN PABLO DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE ,TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA |  |  |  | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | -12.0657 | -77.0177 | 2020-02-26 | 2020 |  | 12535488 | 11475773 | 1059715.375 | 91.5463 | NO | 2020-11-01 | 70 | 91.65 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:32 | 91.65 | 2024-03-01 | [21/01/2025] obra en proceso de resolucion de contrato, además la obra se encuentra paralizada | 2025-01-21 | 91.65 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 0.10372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | 0 | 1 | 0 | INFOBRAS | 2020-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 61653 | Con fecha disponible | 61653
404 | 115899 | 2445962 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Educacion | Educación Técnica | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | -14.2172 | -72.1872 | 2019-08-02 | 2019 | 2340009 | 4126208.5 | 1683182 | 2443026.5 | 40.7925 | NO | 2022-10-01 | 47 | 35.29 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:32 | 69.05 | 2026-06-01 | [24/02/2026] EL PRESENTE PROYECTO AL MES DE octubre SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DE LA LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERO. | 2026-02-24 | 35.29 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -5.5025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 229 | Con fecha disponible | 229
405 | 115998 | 2164452 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURÍMAC | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC | Administración directa | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Educacion | Educación Técnica | Instituto | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | -13.3853 | -73.6904 | 2019-11-05 | 2019 | 12046474 | 12222474 | 8134503 | 4087971 | 66.5536 | SI | 2025-12-01 | 8 | 56.09 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:32 | 56.22 | 2025-07-01 | [10/02/2026] A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO LA EJECUCION FISICA DESDE 28 DE DICIEMBRE CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO 55.98%, A LA FECHA EL PROYECTO SE ESTA REALIZANDOLA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE CORRESPONDE A LA MODIFICACION Nº04 EN LA FASE DE EJECUCION FISICA.CUENTA CON EXPEDIENTE MODIFICADO Nº04 POR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, CON FECHA 12 DICIEMBRE DE 2025 EL DIRECTOR DEL ISTP HUACCANA , SOLICITA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS AMBIENTES PARA EL POYECTO, POR LO CUAL EL EXPEDIENTE DE LA MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION, SE ENCUENTRA EN LA EVALUACION D ELOS AMBIENTES SOLICITADOS PARA SU APROABACION POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNICA-PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLIGICA Y ARTISTICA | 2026-02-10 | 56.22 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -10.3337 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 1257 | Con fecha disponible | 1257
406 | 116018 | 2331822 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA-DANIEL ALCIDES CARRIÓN-PASCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | Contrata | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Puesto De Vigilancia | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | VILCABAMBA | -10.4783 | -76.4467 | 2020-01-23 | 2020 | 2273246 | 4722395 | 1980745 | 2741650 | 41.9437 | SI | 2024-05-01 | 28 | 41.69 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:32 | 52.02 | 2021-07-01 | [07/05/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras se encuentra en etapa de proceso de seleccion tanto de la ejecucion y supervision de obra | 2026-05-07 | 52.02 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | 10.0763 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 2850 | Sin datos disponibles | 0
407 | 116115 | 2455460 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DEL SECTOR DE PAULLO CHICO Y PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA PROVINCIA CALCA DEPARTAMENTO CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DEL SECTOR DE PAULLO CHICO Y PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | -13.3842 | -71.9004 | 2019-08-01 | 2019 | 870611.8125 | 834416.25 | 4220.5 | 830195.75 | 0.5058 | NO | 2020-11-01 | 70 |  |  | 2026-08-04 13:32 | 14.13 | 2020-12-01 | [20/09/2024] | 2024-09-20 | 14.13 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | 13.6242 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2019-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1100 | Con fecha disponible | 0
408 | 116464 | 2457915 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR CALICANTO DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ VILCANOTA EN EL SECTOR CALICANTO DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | -13.6854 | -71.6178 | 2020-08-24 | 2020 | 3566653.75 | 4916126 | 2805777 | 2110349.25 | 57.0729 | NO | 2023-07-01 | 38 | 50.02 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:33 | 50.12 | 2026-01-01 | [08/02/2026] la obra se encuentra paralizada POR OBSERVACION DE LA CONTRALORIA MEDIANTE OFICIO 470 | 2026-02-08 | 50.02 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -7.0529 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 34 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 384 | Con fecha disponible | 0
409 | 116865 |  | INSTALACIÓN DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | INSTALACIÓN DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | -15.1881 | -71.7696 | 2020-02-03 | 2020 | 211110.9531 | 211110.9531 |  |  |  | NO | [5 empty] | 68.11 | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 | 68.11 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  |  | Con fecha disponible | 3517
410 | 116963 | 2449718 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO, DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | -8.3346 | -77.9456 | 2022-06-22 | 2022 | 7021283.5 | 7770938.5 | 363726 | 7407212.5 | 4.6806 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 0.01 | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 | 0.01 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -4.6706 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2024-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 149
411 | 117120 | 2442668 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | -9.0928 | -77.3702 | 2020-03-11 | 2020 | 1927654.125 | 1929551.5 | 1416212 | 513339.4375 | 73.3959 | NO | 2021-07-01 | 62 | 71.25 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:33 | 71.25 | 2024-03-01 | [09/02/2026] AL 09 DE FEBRERO DE 2026, SE ENCUENTRA CON CONTRATO RESUELTO Y CON ACTA DE CONSTATACION FISICA E INVENTARIO. SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL PAGO DE LAUDO ARBITRAL, REFERENTE A LA RESOLUCION DE CONTRATO Y DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATI DE OBRA, PAGOS DE GASTOS ARBITRALE E INTERESES LEGALES. *NO PRESENTA AVANCE. | 2026-02-09 | 71.25 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -2.1459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2022-06-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 182 | Con fecha disponible | 0
412 | 117170 | 2465329 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MECANIZADA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | -13.5139 | -73.7203 | 2020-03-02 | 2020 | 655848.9375 | 696903.1875 | 351728.5625 | 345174.625 | 50.4702 | NO | 2020-12-01 | 69 |  |  | 2026-08-04 13:33 | 53.72 | 2024-12-01 |  | 2024-12-01 | 53.72 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | 3.2498 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 52 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 7943 | Con fecha disponible | 0
413 | 117172 | 2461768 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO SAN LORENZO - IMANCO - QUINUAPAMPA - CCOCHIRIHUAY DEL DISTRITO DE COLCHA- PROVINCIA DE PARURO- DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO SAN LORENZO – IMANCO – QUINUAPAMPA –COCHIRIHUAY DEL DISTRITO DE COLCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PARURO | COLCHA | -13.8756 | -71.8664 | 2019-10-23 | 2019 | 1884683.625 | 1884683.625 | 549988 | 1334695.625 | 29.182 | NO | 2024-12-01 | 20 | 18.63 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:33 | 5.56 | 2021-03-01 | [26/02/2026] el proyecto se encuentra paralizado por falta de presupuesto | 2026-02-26 | 18.63 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -10.552 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 315 | Con fecha disponible | 315
414 | 117402 | 2455507 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA TOROMANI IRAPA A BAJO MAYOCHULLO VISALLE LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE PHINAYA, TOROMANI, IRAPA¿A, BAJO MAYOCHULLO, VISALLE, LAUCA Y ALTO MAYOCHULLO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | -14.6807 | -71.5149 | 2020-11-05 | 2020 | 8114261 | 8495353 | 7183829.5 | 1311522.875 | 84.5619 | SI | 2024-12-01 | 20 | 69.39 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:33 | 69.36 | 2026-06-01 | [20/05/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA ACTUALMENTE PARALIZADO DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LO QUE IMPIDE LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CONFORME AL CRONOGRAMA APROBADO, GENERANDO RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS. | 2026-05-20 | 69.39 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -15.1719 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 111727 | Con fecha disponible | 1003
415 | 117461 | 2465005 | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | -13.585 | -74.3517 | 2019-12-23 | 2019 | 502057.8438 | 502057.8438 | 60249 | 441808.8438 | 12.0004 | NO | 2020-11-01 | 70 | 12.39 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:33 | 53.45 | 2020-01-01 | [11/02/2026] EL PROYECTO DE ENCUENTRA SUSPENDIDO. | 2026-02-11 | 12.39 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | 0.38959 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 9409 | Con fecha disponible | 0
416 | 117491 | 2293097 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HACIENDA PAMPA- KESARI - PARARANI - PARCCO- DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL HACIENDA PAMPA, KESARI - PARARANI - PARCCO, DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | -14.0184 | -72.9264 | 2019-11-12 | 2019 | 4424325.5 | 4424325.5 | 514231 | 3910094.75 | 11.6228 | NO | 2020-12-01 | 69 | 15.83 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:33 | 19.98 | 2020-09-01 | [09/02/2026] el proyecto se paralizo a partir del 15 de marzo por motivos de la pandemia mundial, el proyecto se reinició en el mes de agosto hubo problemas durante la ejecución del proyecto, debido a la exposición de las personas que trabajaban como personal de obra y así como el personal técnico responsable de la ejecución | 2026-02-09 | 15.83 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 4.2072 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 440 | Sin datos disponibles | 0
417 | 117971 | 2424291 | REMODELACION DE TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD WANCHAQ DISTRITO DE WANCHAQ PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | Contrata | Gobierno Local | FONAFE | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CORPAC S A |  |  |  | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | -13.5313 | -71.9512 | 2022-08-18 | 2022 | [5 empty] | NO |  |  |  |  | 2026-08-04 13:33 | 1.51 | 2023-07-01 | [05/02/2020] ETAPA DE PROCESO DE SELECCIÓN - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. (CONCURSO PÚBICO CP-SM-9-2019-CORPAC S.A.-1) - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. | 2020-02-05 | 1.51 |  | 0 - 10 % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
418 | 118002 | 2444510 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES SAN MARTIN DE PORRES SAN SEBASTIAN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA CHUCUITO PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES, SAN MARTÍN DE PORRES, SAN SEBASTIÁN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.4953 | -69.1091 | 2019-09-16 | 2019 | 949316.375 | 949316.375 | 581608.9375 | 367707.4063 | 61.2661 | NO | 2022-08-01 | 49 | 61.21 | 2023-10-01 | 2026-08-04 13:33 | 63.74 | 2022-10-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas el proyecto se encuentra paralizado por limitaciones presupuestales. | 2026-01-20 | 61.21 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -0.056083 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2034 | Con fecha disponible | 0
419 | 118014 | 2467703 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN EL LA IE CONCHUCOS DISTRITO DE CONCHUCOS PROVINCIA PALLASCA DEPARTAMENTO ANCASH | CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) IE CONCHUCOS - DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA PALLASCA, DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | Educacion | Educación Básica | Otra Infraestructura | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | -8.2725 | -77.852 | 2020-03-09 | 2020 | 801353.375 | 859353.375 | 443448.3125 | 415905.0938 | 51.6026 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 50.44 | 2022-05-01 |  | 2022-05-01 | 50.44 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -1.1626 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
420 | 118050 | 2450749 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MÉJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N2450749 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-712 (EMP.PI-708) LAGUNAS - ALTO LAGUNAS - LUCUMAL - CRUZ HUACAS - NUEVO PROGRESO - TAPUL - EMP.PI-717 (MÉJICO) DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE AYABACA- PIURA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | SULLANA | SULLANA | -4.8255 | -80.5462 | 2020-08-20 | 2020 | 28552778 | 28552778 | 21420036 | 7132740.5 | 75.0191 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 59.17 | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 | 59.17 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -15.8491 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-08-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 947 | Con fecha disponible | 57836
421 | 118261 | 2341980 | OBRA MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS EMPALME PE 4N PUENTE CHAMAYA III DISTRITO DE CHOROS CUTERVO CAJAMARCA | MEJORAMIENTO A NIVEL DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA CHOROS - EMPALME PE-4N PUENTE CHAMAYA III, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | CUTERVO | CHOROS | -5.8999 | -78.6942 | 2020-03-16 | 2020 | 17429896 | 43829204 | 12388946 | 31440260 | 28.2664 | SI | 2022-09-01 | 48 | 28.4 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:34 | 43.92 | 2024-03-01 | [17/02/2026] la obra se encuentra suspendida por los eventos climaticos (lluvias), ASI MISMO NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CONTINUIDAD DE INVERSION DESDE AÑO 2021, perjudica e imposibilita el reinicio de la obra, requiere gestionar continuidad de financiamiento año 2023.la suspencion se diomediamte un acta de suspension del plazo de ejecucion de obra, firmada entre la entidad y la empresa consorcio vial aaron, en la actualidad la empresa consorcio vial aaron no hacumplido con mantener actualizadas su garantia de fiel cumplimiento vigentes hasta le fecha tal como lo estipula el documento adjunto. ACTUALMENTE SE HANPAGADO UN TOTAL DE 12 VALORIZACIONES EN LA ETAPA DE EJECUCION POR UN MONTO DE 3,359,825.04 Y UN TOTAL DE 11 VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION POR UN MONTO TOTAL DE 413,120.99. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2026-02-17 | 28.4 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | 0.13358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 3391 | Con fecha disponible | 0
422 | 118267 | 2452072 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA |  |  |  | PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | -15.699 | -70.6066 | 2019-10-16 | 2019 |  | 4222016 | 3157983.25 | 1064032.75 | 74.798 | NO | 2022-12-01 | 45 | 15.33 | 2022-04-01 | 2026-08-04 13:34 | 7.52 | 2020-04-01 | [22/04/2022] AL MES DE marzo DEL 2022 SE HA REALIZADO LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS, PRADERAS Y CONSERVACION DE PASTOS, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS PECUARIO, y manejo tecnico del proyectoY LA ASISTENCIA TECNICA. se esta realizando el proceso de seleccion para la implementacion de los modulos ayjaderos | 2022-04-22 | 15.33 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -59.468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B | 2021-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 777 | Con fecha disponible | 777
423 | 118298 | 2450533 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP.PI-655 (AUL) EMP.PI-621- DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450533 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP.PI-655 (AUL) EMP.PI-621, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | SULLANA | SULLANA | -4.8255 | -80.5462 | 2020-08-18 | 2020 | 6514175.5 | 7093062.5 | 5840679 | 1252383.375 | 82.3435 | NO | 2020-11-01 | 70 |  |  |  | 88.81 | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 | 88.81 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 6.4665 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 5 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 1534 | Con fecha disponible | 0
424 | 118638 | 2339197 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA MACHAHUAY DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA RED DE CHURCAMPA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA (MACHAHUAY) DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA, RED DE CHURCAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN PEDRO DE CORIS | -12.593 | -74.3849 | 2022-03-29 | 2022 | 4207491.5 | 5738844 | 3427324 | 2311520.25 | 59.7215 | SI | 2024-06-01 | 26 | 59.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:34 | 67.72 | 2023-11-01 | [14/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EJECUCION DEL EXPEDIENTE SALDO DE OBRA | 2026-07-14 | 59.73 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | 0.0084975 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 745 | Con fecha disponible | 2550
425 | 118696 | 2171559 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA GENERAL APLICADA 21 OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS LABORATORIOS DE QUIMICA ORGANICA, GENERAL, APLICADA 21, OPERACIONES UNITARIAS 23 Y TEXTIL 24 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Administración directa | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Educacion | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | -12.0232 | -77.0469 | 2018-01-01 | 2018 | 11228845 | 11228845 | 9532511 | 1696334.375 | 84.8931 | SI | 2024-12-01 | 20 | 86.24 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:34 | 62.1 | 2026-07-01 | [12/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) expediente tecnico aprobado y con una ultima modificacion en fase de ejecucion aprobado mediante resolucion rectoral n 2215-2022, de fecha 24.10.2022 por un monto de S/ 11, 228, 845.33 (Once Millones Doscientos Veintiocho Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 33/100 Soles). asimismo, mediante informe N° 0283-2025-EEHC-UEI-UNI, de fecha 29.12.2025, se hace de conocimiento a la jefatura uei que durante el año 2024 se realizo la reformulación del expediente técnico, el cual ya cuenta con conformidad técnica, no obstante, no se ha realizado el pago del servicio,por lo cual, aun no se ha dado la aprobación del expediente formulado. en ese contexto para el año (2026) se gestionará el pago del servicio. ACTUALMENTE EN PROCESO DE PAGO. | 2026-07-12 | 86.24 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | 1.3469 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 12 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 1997 | Con fecha disponible | 36175
426 | 118847 | 2449266 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PUCAYACU DEL DISTRITO DE NAPO PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PUCAYACU DEL DISTRITO DE NAPO - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LORETO | MAYNAS | NAPO | -2.1186 | -74.2765 | 2019-12-04 | 2019 | 513767.4688 | 550126 | 182968.4063 | 367157.5938 | 33.2594 | NO | 2019-12-01 | 81 | 33.31 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:34 | 0 | 2024-03-01 | [21/01/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución no cuenta con presupuesto para la ejecucion | 2026-01-21 | 33.31 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | 0.050637 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | F12B | 2023-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 2029 | Con fecha disponible | 2029
427 | 118907 | 2437617 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | -11.671 | -76.8431 | 2021-12-16 | 2021 | 2752714.25 | 2861336.25 | 38910.5312 | 2822425.75 | 1.3599 | NO | 2022-10-01 | 47 |  |  |  | 66.77 | 2024-05-01 |  | 2024-05-01 | 66.77 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 65.4101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
428 | 118915 |  | Construcción y equipamiento del hospital Regional en la provincia de Cañete- META V - implementación y equipamiento del ambiente para el tratamiento de residuos sólidos. | Construcción y equipamiento del hospital Regional en la provincia de Cañete- META V - implementación y equipamiento del ambiente para el tratamiento de residuos sólidos. | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Salud | Atención Médica | Hospital | LIMA | CAÑETE | SAN LUIS | -13.0622 | -76.429 | 2020-06-25 | 2020 | 4377965 | 4377965 |  |  |  | NO | [5 empty] | 93.75 | 2022-09-01 |  | 2022-09-01 | 93.75 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes |  |  | Con fecha disponible | 0
429 | 118937 | 2440492 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUEVA BLANCA- DISTRITO INCAHUASI- PROVINCIA FERREÑAFE- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUEVA BLANCA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | INCAHUASI | -6.2312 | -79.3871 | 2021-10-18 | 2021 | 111611.0078 | 120405.0078 | 1267.34 | 119137.6719 | 1.0526 | NO | 2022-09-01 | 48 |  |  |  | 43.51 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 | 43.51 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 42.4574 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa |  |  | Sin datos disponibles | 0
430 | 118977 |  | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y PROTECCIÓN DE VIVIENDAS Y SERVICIOS SECTOR NUEVO AMANECER C P CACHIMAYO | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y PROTECCIÓN DE VIVIENDAS Y SERVICIOS SECTOR NUEVO AMANECER C.P CACHIMAYO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | -13.4773 | -72.0678 | 2019-12-16 | 2019 | 1005702.625 | 1005702.625 |  |  |  | NO | [5 empty] | 5.52 | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 5.52 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
431 | 119058 | 2403649 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. "INMACULADA CONCEPCIÓN" N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN N° 11014 - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.783 | -79.8259 | 2021-11-22 | 2021 | 25809104 | 30668668 | 24989972 | 5678695.5 | 81.4837 | SI | 2026-05-01 | 3 | 88.54 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:34 | 100 | 2023-07-01 | [15/07/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE Con OFICIO N° 2626-2026-GR.LAMB/GRIN-DEAT [320338304-424] de fecha 10 de junio del 2026, la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica, comunico a la gerencia regional de infraestructura la situación actual de la elaboración del expediente técnico del proyecto indicando recomendaciones acerca de responsabilidades con la calidad del concreto durante la ejecución de obra. La gerencia de infraestructura con OFICIO N° 003967-2026-GR.LAMB/GRIN [320338304 - 429] de fecha 17 de junio del 2026, remite al procurador publico regional el estado situacional de la obra con CUI N° 2304649, informando acerca de los hallazgos en el proyecto y de responsabilidades durante la ejecución de obra. A la fecha el contrato de elaboración de expediente técnico con el CONSORCIO CONSULTOR VC, la entidad se encuentra en proceso de análisis de la continuidad de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.. | 2026-07-15 | 88.54 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | 7.0563 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 2576 | Con fecha disponible | 0
432 | 119435 | 2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA META II CONSTRUCCION SEDE CENTRAL | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUACHO | -11.11 | -77.603 | 2019-11-25 | 2019 | 3039961.25 | 28196516 | 17906808 | 10289709 | 63.5072 | NO | 2025-08-01 | 12 | 63.4 | 2025-12-01 | 2026-08-04 13:04 | 56.39 | 2022-03-01 | [02/02/2026] Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL SECTORIAL N°139-2025-GRL-GRDE-DRA, de fecha 04/08/2025, se aprueba el expediente técnico denominado: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN AGRARIA, INFORMACIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGIÓN LIMA. AGENCIA AGRARIA MALA con CUI Nº 2194931, con un presupuesto de S/. 1,272,051.61 (Un millón doscientos setenta y dos mil cincuenta y uno con 61/100 soles), con precios referenciales al mes de julio del 2025, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Indirecta. | 2026-02-02 | 56.39 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -7.1172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2020-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 220 | Con fecha disponible | 0
433 | 119444 | 2333627 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI DISTRITO DE LLACLLIN RECUAY ANCASH | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLLIN - RECUAY - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | RECUAY | LLACLLIN | -10.0742 | -77.6251 | 2022-05-02 | 2022 | 5685202 | 6721579 | 3142348 | 3579231 | 46.7501 | SI | 2022-10-01 | 47 | 27.64 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:34 | 27.64 | 2026-06-01 | [20/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente EN subsanación de observaciones a la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (MDIA) del proyecto. | 2026-07-20 | 27.64 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -19.1101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 42 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2022-11-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 194 | Con fecha disponible | 194
434 | 119587 | 2439990 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PALLE VIEJO PARCA DISTRITO SANTA EULALIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PALLE VIEJO (PARCA), DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | -11.8672 | -76.6447 | 2019-12-04 | 2019 | 114256.9609 | 122475.3203 | 0 | 122475.3203 | 0 | NO | [5 empty] | 18.24 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 18.24 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | 18.24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 24 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
435 | 119722 | 2468195 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD PERCA PROGRESIVA 0 00KM 1 43KM PARCIALIDAD BUENA VISTA PUENTE CHAMALACCA 2 80KM SECTOR WILACOLLO PROGRESIVA 0 00KM CARRETERA DV PIZACOMA KASANA Y SECTOR TAYPI A DEL DISTRITO DE KELLUYO PROV | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD PERCA (PROGRESIVA 0.00KM-1.43KM), PARCIALIDAD BUENA VISTA (PUENTE CHAMALACCA-2.80KM), SECTOR WILACOLLO (PROGRESIVA 0.00KM- CARRETERA DV PIZACOMA KASANA) Y SECTOR TAYPIÑA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | JULI | -16.8189 | -69.3058 | 2019-12-10 | 2019 | 618722.1875 | 618722.1875 | 351510.1875 | 267211.9688 | 56.8123 | NO | 2022-09-01 | 48 | 51.46 | 2021-03-01 | 2026-08-04 13:34 | 51.46 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas Sin asignación presupuestal | 2026-01-21 | 51.46 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -5.3523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1076 | Sin datos disponibles | 1076
436 | 119867 | 2413499 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE SN DEL AA HH LA PAZ EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE SN DEL AA.HH. LA PAZ - EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.991 | -77.0565 | 2020-02-13 | 2020 | 422194.2813 | 425731.0625 | 395248.1563 | 30482.8906 | 92.8399 | NO | 2022-12-01 | 45 | 34.38 | 2023-12-01 | 2026-08-04 13:34 | 34.38 | 2022-10-01 | [19/12/2024] LA OBRA SE ENCUENTRA EN FASE DE LIQUIDACION | 2024-12-19 | 34.38 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -58.4599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2021-12-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 81 | Con fecha disponible | 0
437 | 119943 | 2436483 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DISTRITO FRIAS PROVINCIA AYABACA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | FRIAS | -4.9529 | -79.9717 | 2020-01-06 | 2020 | 94150.6719 | 101827.0703 | 2874.25 | 98952.8203 | 2.8227 | NO | 2021-06-01 | 63 |  |  |  | 71.57 | 2025-05-01 |  | 2025-05-01 | 71.57 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 68.7473 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | 28 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
438 | 120036 | 2472837 | "REPARACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO- EN EL (LA) I.E.P. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE COTARUSE EN LA LOCALIDAD COTARUSE- DISTRITO DE COTARUSE- PROVINCIA AYMARAES- DEPARTAMENTO APURIMAC" | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) I.E.P. JOSE MARIA ARGUEDAS EN LA LOCALIDAD COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE | Educacion | Deporte | Estadio | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | -14.4119 | -73.203 | 2020-01-06 | 2020 | 395620.6563 | 1164399.5 | 1095924.625 | 68474.9297 | 94.1193 | NO | 2022-10-01 | 47 | 91.65 | 2022-09-01 | 2026-08-04 13:35 | 75.82 | 2022-03-01 | [02/08/2022] la obra tiene algunos inconvenientes con el abastecimiento de materiales, al 31 de MAYO se encuentra con una avance del 92.56%, segun la valorizacion del mes de ACTUAL | 2022-08-02 | 91.65 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | -2.4693 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
439 | 120072 | 2439985 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD DISTRITO NIEPOS PROVINCIA SAN MIGUEL DEPARTAMENTO CAJAMARCA | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | -6.8841 | -79.1967 | 2020-01-16 | 2020 | 189935.8281 | 205907.3281 | 7198.4302 | 198708.9063 | 3.496 | NO | 2020-05-01 | 76 |  |  |  | 75.76 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 75.76 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 72.264 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 122
440 | 120103 | 2440504 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASHAHUACRA DISTRITO SANTA EULALIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASHAHUACRA, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | -11.9077 | -76.6718 | 2019-11-27 | 2019 | 204759.0469 | 220783.7344 | 0 | 220783.7344 | 0 | NO | [5 empty] | 55.68 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 55.68 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 55.68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 53 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
441 | 120106 | 2440498 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALLE NUEVO DISTRITO SANTA EULALIA PROVINCIA HUAROCHIRI DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALLE NUEVO, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | -11.8604 | -76.644 | 2019-12-04 | 2019 | 158523.7344 | 171096.6875 | 0 | 171096.6875 | 0 | NO | [5 empty] | 58.91 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 58.91 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 58.91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 31 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
442 | 120113 | 2436074 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | -5.7878 | -79.4359 | 2019-12-03 | 2019 | 473575.125 | 493314.4063 | 7609.0698 | 485705.3438 | 1.5424 | NO | 2021-04-01 | 65 |  |  |  | 69.97 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 69.97 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 68.4276 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
443 | 120128 | 2436071 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65 DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | -5.784 | -79.4082 | 2019-12-03 | 2019 | 266820.1875 | 279696.875 | 5603.8301 | 274093.0625 | 2.0035 | NO | 2021-04-01 | 65 |  |  |  | 72.15 | 2024-05-01 |  | 2024-05-01 | 72.15 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 70.1465 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 19 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
444 | 120155 | 2440494 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUCAQUIS DISTRITO NIEPOS PROVINCIA SAN MIGUEL DEPARTAMENTO CAJAMARCA | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUCAQUIS, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | -6.8943 | -79.1534 | 2020-01-13 | 2020 | 355617.9063 | 380017.9063 | 2257.3 | 377760.625 | 0.594 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  |  | 67.34 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 67.34 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 66.746 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
445 | 120175 | 2439321 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARABI ALTO DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARABI ALTO, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | -11.671 | -76.8431 | 2022-02-01 | 2022 | 325003.25 | 347197.7188 | 5753.1401 | 341444.5938 | 1.657 | NO | 2021-06-01 | 63 |  |  |  | 40.69 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 40.69 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 39.033 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 19 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
446 | 120227 | 2441726 | REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA DISTRITO CANTA PROVINCIA CANTA DEPARTAMENTO LIMA | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA, DISTRITO CANTA, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LIMA | CANTA | CANTA | -11.4753 | -76.5823 | 2022-05-03 | 2022 | 664132.875 | 707402 | 7276.9199 | 700125.0625 | 1.0287 | NO | 2022-10-01 | 47 |  |  |  | 66.71 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 66.71 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | 65.6813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
447 | 120696 | 2096111 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA DISTRITO HUANTA AYACUCHO SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA |  |  |  | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | -12.41 | -73.9064 | 2019-11-27 | 2019 |  | 27042170 | 23155808 | 3886362.5 | 85.6285 | SI | 2025-12-01 | 8 | 48.25 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:36 | 48.51 | 2024-03-01 | [24/02/2026] el proyecto a la fecha se ENCUENTRA PARALIZADo, por la resolucion de contrato de ejecucion de obra. cuenta con INFORME TECNICO FINANCIERO DE PERITAJE. CUENTA CON PLANTEAMIENTO Y ESTA en proceso de elaboracion de expediente técnico de saldo de obra, | 2026-02-24 | 48.51 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -37.1185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 5241 | Con fecha disponible | 5241
448 | 120842 | 2248601 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | -9.5133 | -77.5515 | 2021-11-03 | 2021 | 3016113.75 | 3634531.75 | 3218128 | 416403.625 | 88.5431 | SI | 2022-12-01 | 45 | 86.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:36 | 70.23 | 2025-01-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) PENDIENTE DE LA ELABORACIÓN DEL TDR | 2026-07-10 | 86.73 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | -1.8131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 16 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-10-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Conflictos sociales | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1026 | Con fecha disponible | 0
449 | 120904 | 2241066 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL CARMEN ALTO- DISTRITO DE CAYMA- AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | -16.3739 | -71.5376 | 2020-10-06 | 2020 | 1807265 | 1807265 | 1705605.375 | 101659.5938 | 94.3749 | NO | 2024-12-01 | 20 | 20.19 | 2025-07-01 | 2026-08-04 13:36 | 98.24 | 2024-10-01 | [26/02/2026] - En proceso de liquidación pendiente de liquidarse | 2026-02-26 | 20.19 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -74.185 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 44 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-09-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 990 | Con fecha disponible | 21138
450 | 121084 | 2469084 | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO- EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DE SANTA ROSA- CHOCCECANCHA- CHULLCUISA- CUPISA EN LA LOCALIDAD PUISO- DISTRITO DE SAN JERONIMO- PROVINCIA ANDAHUAYLAS- DEPARTAMENTO APURIMAC | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO; EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DE SANTA ROSA, CHOCCECANCHA, CHULLCUISA, CUPISA EN LA LOCALIDAD PUISO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | -13.6464 | -73.372 | 2019-11-14 | 2019 | 139040.7656 | 139040.7656 | 89475 | 49565.7695 | 64.3516 | NO | 2020-10-01 | 71 | 65.11 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:36 | 60.98 | 2025-02-01 | [08/04/2021] CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SE HA REALIZADO LA ENTREGA DE TERRENO Y INICIO DE OBRA, SIENDO RESIDENTE ING. SILVERA PASTOR VICTOR RAUL CIP 172767, COMO SUPERVISOR ING. DOMINGUEZ TUCNO MARIA ESTELA CIP 124912. AL 12 DE ENERO DEL 2020 SE HA VALORIZADO CON UN AVANCE FÍSICO DE OBRA 70%, POR CONSIGUIENTE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 64.35 % CON UN DEVENGADO ACUMULADO DE S/ 89,475 SOLES ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA ANTE LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA, TENIENDO UN SALDO PARA SU EJECUCIÓN | 2021-04-08 | 65.11 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 0.75837 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal |  | Sin datos disponibles | 0
451 | 121473 | 2436022 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA SECTOR HUACA DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE CONDESUYOS REGION AREQUIPA | REHABILITACI¿N DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA - SECTOR HUACA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION AREQUIPA | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Bocatomas | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | -15.8809 | -73.1265 | 2022-04-25 | 2022 | 1796452.875 | 1936247 | 15293 | 1920954 | 0.78983 | NO | 2020-11-01 | 70 |  |  |  | 49.05 | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 | 49.05 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 48.2602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 22 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
452 | 121533 | 2430098 | CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CA ETE TRAMO PUENTE SOCSI PUENTE SAN JERÓNIMO EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA PACARAN Y ZU IGA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERÓNIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | LIMA | CA ETE | LUNAHUANA | -12.8607 | -76.0408 | 2020-01-08 | 2020 | 22901086 | 37090844 | 22739892 | 14350953 | 61.3086 | NO | 2020-12-01 | 69 | 61.31 | 2025-01-01 | 2026-08-04 13:36 | 88.01 | 2022-03-01 | [19/02/2025] SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PERITAJE, PARA LA POSTERIOR ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA. | 2025-02-19 | 88.01 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | 26.7014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2021-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 6798 | Con fecha disponible | 500
453 | 121711 | 2428753 | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCION EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL N° 428342- REGION PIURA- CON FUR 2428753 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 428342 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | -5.4165 | -79.6603 | 2023-11-14 | 2023 | 7793757 | 8966035 | 5846611 | 3119423.75 | 65.2084 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 67.12 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 | 67.12 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | 1.9116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2024-06-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 228
454 | 121720 | 2458617 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA I.E N°86179 DEL C.P. CHAHUARCON- DISTRITO DE CHINGAS- PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI- DEPARTAMENTO ANCASH. CL 018552- CON FUR N°2458617 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 018552 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | CHINGAS | -9.1393 | -77.0071 | 2023-04-13 | 2023 | 4435631.5 | 5362854 | 1618438 | 3744416 | 30.1787 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 16.38 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 | 16.38 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -13.7987 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 510
455 | 121724 | 2469381 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRACTICA DE LOS LABORATORIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA- DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO ANCASH | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LOS LABORATORIOS DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | Educacion | Educación Universitaria | Laboratorio | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | -9.1198 | -78.5137 | 2024-02-01 | 2024 | 13468000 | 33540584 | 7586696 | 25953888 | 22.6194 | SI | 2026-04-01 | 4 | 22.22 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:37 | 35.41 | 2025-02-01 | [16/07/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE LA EJECUCIÓN DE LA COMPONENTE INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE APROXIMADAMENTE EL 35% DE EJECUCIÓN DE OBRA, EN LA ACTUALIDAD SE HA RESUELTO EL CONTRATO Y SE REALIZARÁ EL EXPEDIENT TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. se ha derivado los terminos de referencia para la contratación de elaboración de expediente técnico y ejecución de obra bajo la modalidad de diseño y construcción. cuenta con estudio de mercado aprobado y conformación de comité especial , se encuentra para ser covocada el proceso de selección. | 2026-07-16 | 22.22 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -0.39945 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B | 2026-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 2831 | Con fecha disponible | 2831
456 | 121747 | 2428619 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 1422- C.P. 10 HUALTACO III- DISTRITO DE TAMBO GRANDE- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. C.L. 796829 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796829 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | -4.9194 | -80.3309 | 2022-07-08 | 2022 | 1514843.375 | 2521915 | 1306765 | 1215150 | 51.8164 | NO | 2025-06-01 | 14 |  |  |  | 45.88 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 45.88 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -5.9364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
457 | 121750 | 2281822 | RECUPERACION DE LA HUACA TAKAYNAMO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE LA ESPERANZA- PROVINCIA DE TRUJILLO- LA LIBERTAD | RECUPERACION DE LA HUACA TAKAYNAMO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD | Administración directa | Gobierno Regional | CULTURA | MC - LA LIBERTAD | Cultura | Patrimonio Histórico | Complejo Arqueológico | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | -8.0796 | -79.0455 | 2020-09-07 | 2020 | 2822538.75 | 8018692 | 7361918 | 656773.8125 | 91.8095 | SI | 2025-12-01 | 8 | 91.81 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:37 | 91.54 | 2026-06-01 | [13/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) EN EL MES DE junio SE RELIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: 'PRIMERA SEMANA a) SERVICIO DE DIORAMAS es derivada las Especificaciones tecnicas al area especializada UICPV para revision y opinion (05/06/2026) - Ccumpliodo b) SERVICIO DE INFOGRAFIAS opinion del area de logistica sobre TDR es derivada al area especializada UICPV para opinion. (05/06/226) - Cumplio c) SERVICIO DE PUBLICACION DE LIBRO CONTRATACION DIRECTA OS 178 POR 34840 EN 80 DIAS, el servicio da incio el 02 de junio - Cumplido d) REQUERIMIENTO DE BIENES : basureros se procede a la validacion - Cumplido SEGUNDA SEMANA a) SERVICIO DE DIORAMAS es derivada las Especificaciones tecnicas al area de Logistica para revision y opinion (10/06/2026) TERCERA SEMANA b) SERVICIO DE INFOGRAFIAS se emite requerimiento (17/06/2026) - No cumplido - Se reprograma para 10/07/2026 | 2026-07-13 | 91.81 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 0.00053563 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 31111 | Con fecha disponible | 31111
458 | 121759 | 2428655 | ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N°84129 LOS ALISOS DEL C.P. HUALLHUA- DISTRITO DE CASCA- PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA- REGIÓN ANCASH. CL 028626- con FUR N° 2428655. | IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 028626 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | -8.8231 | -77.3877 | 2022-10-28 | 2022 | 4212348.5 | 6485841 | 3013700 | 3472141.25 | 46.4658 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 47.17 | 2024-07-01 |  | 2024-07-01 | 47.17 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 0.70417 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
459 | 121779 | 2465788 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI)EN LA I.E N° 86218 DEL C.P. RACRA CHACA- DISTRITO DE AQUIA PROVINCIA DE BOLOGNESI- DEPARTAMENTO ANCASH. CL 019486- EN CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 019486 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | BOLOGNESI | AQUIA | -9.9658 | -77.131 | 2022-09-28 | 2022 | 2908468.25 | 4301311 | 1873002 | 2428309 | 43.5449 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 37.17 | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 | 37.17 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -6.3749 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
460 | 121951 | 2428748 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 20590 SANTA MARIA- CP HUANCHAC- DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI- PROVINCIA DE HUAROCHIRI- REGIÓN LIMA. CL 358103- con FUR N° 2428748. | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358103 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LIMA | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI | -12.2192 | -76.2233 | 2023-02-16 | 2023 | 5536528 | 7372750.5 | 2974170 | 4398580.5 | 40.34 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 15.18 | 2024-02-01 |  | 2024-02-01 | 15.18 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -25.16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-11-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 350
461 | 122041 | 2466686 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO HUARUARPAMBA ALTO TAYO DISTRITO DE CAJABAMBA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO: HUARUARPAMBA - ALTO TAYO DISTRITO DE CAJABAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA |  |  |  | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | -7.61 | -78.0814 | 2020-02-14 | 2020 |  | 235337.3125 | 156011.2344 | 79326.0938 | 66.2926 | NO | 2021-11-01 | 58 | 72.02 | 2022-04-01 | 2026-08-04 13:37 | 93 | 2020-12-01 | [02/03/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO | 2026-03-02 | 72.02 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 5.7274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2021-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 2019 | Con fecha disponible | 2019
462 | 122057 | 2310337 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO UCHUCCARCCO TINCURCA INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA DISTRITO DE CHAMACA CHUMBIVILCAS CUSCO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | -14.3025 | -71.8526 | 2020-02-27 | 2020 | 4964412 | 6839078 | 4912773 | 1926305.25 | 71.8338 | SI | 2025-11-01 | 9 | 83.05 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:37 | 81.87 | 2026-05-01 | [03/08/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) - LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO. - CON RESOLUCION DE ALCALDIA Nº056-2026-A-MDCH-CH-C DE FECHA 17/02/2026, SE APRUEBA EL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL. - A LA FECHA SE VIENE EVALUANDO EL ETSO, PARA SU POSTERIOR APROBACION CON ACTO RESOLUTIVO. | 2026-08-03 | 83.05 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 11.2162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 17 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1400 | Con fecha disponible | 1400
463 | 122287 | 2465289 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 14057 CATACAOS- LOCALIDAD CUMBIBIRA CENTRO- DISTRITO CATACAOS- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. CL 413411 FUR N° 2465289 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413411 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CATACAOS | -5.4705 | -80.3651 | 2022-08-01 | 2022 | 3662803 | 5395150 | 1469780 | 3925370 | 27.2426 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 34.76 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 34.76 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | 7.5174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
464 | 122289 | 2465277 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 20073 DEL C.P. LA CAMPIÑA- DISTRITO DE CATACAOS- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. CL 413500 FUR N° 246527 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413500 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CATACAOS | -5.4705 | -80.3651 | 2022-09-10 | 2022 | 4402103.5 | 6463689 | 4399396 | 2064293.125 | 68.0632 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 93.66 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 | 93.66 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 25.5968 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
465 | 122298 | 2480370 | IOARR "REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES- EN EL TRAMO DE EL ROSARIO- LAGUNAS- AGUPAMPA- TACARPO- CHIRIMOYO- CHONTA- IMBO- GUARDALAPA Y TULUCE EN LA LOCALIDAD DE SONDOR- DISTRITO DE SONDOR- PROVINCIA DE HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO PIURA" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N 2480370 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO DE EL ROSARIO, LAGUNAS, AGUPAMPA, TACARPO, CHIRIMOYO, CHONTA IMBO, GUARDALAPA Y TULUCE EN LA LOCALIDAD SONDOR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | -5.4694 | -79.3509 | 2020-02-19 | 2020 | 703729.75 | 703729.75 | 443730.3125 | 259999.4375 | 63.0541 | NO | 2021-07-01 | 62 | 55.23 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:38 | 46.36 | 2020-08-01 | [19/01/2021] | 2021-01-19 | 55.23 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -7.8241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
466 | 122299 | 2465279 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 765 DEL C.P. CUMBIBIRA NORTE- DISTRITO DE CATACAOS- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. C.L. 647660 FUR N° 2465279. | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 647660 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CATACAOS | -5.4705 | -80.3651 | 2022-08-09 | 2022 | 1834053.75 | 2291998 | 1869908 | 422090 | 81.5842 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 88.72 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 88.72 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 7.1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-07-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Con fecha disponible | 0
467 | 122305 | 2462781 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE 032 APRENDIZAJE LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA REGIÓN PIURA CL 410078 FUR 2462781 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 410078 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | -5.1614 | -80.6965 | 2022-11-28 | 2022 | 3608855 | 5365856 | 2919826 | 2446030 | 54.4149 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 53.13 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 | 53.13 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -1.2849 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Con fecha disponible | 0
468 | 122308 | 2462783 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 14041 DEL C.P. NARIHUALA- DISTRITO DE CATACAOS- PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. CL 413388 FUR N° 2462783 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413388 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CATACAOS | -5.4705 | -80.3651 | 2022-08-09 | 2022 | 2948141.75 | 4476166 | 1578081 | 2898085 | 35.2552 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 15.14 | 2023-04-01 |  | 2023-04-01 | 15.14 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -20.1152 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Falta de supervisión o inspección de obra | Ausencia de supervisor, inspector o equipo responsable de control tecnico |  | Con fecha disponible | 0
469 | 122312 | 2458525 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA EN LA IE N° 1396 DEL C.P. MIGUEL GRAU- DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA- REGIÓN PIURA. CL 796565 FUR N° 245852 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 796565 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | PIURA | -5.082 | -80.6585 | 2022-07-08 | 2022 | 2231934.25 | 3570226.25 | 1983363 | 1586863.25 | 55.5529 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 78.17 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 78.17 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 22.6171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-04-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
470 | 122344 | 2460279 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 10036 MARIA AUXILIADORA C.P. VALLE HERMOSO- DISTRITO DE MONSEFÚ- PROVINCIA DE CHICLAYO- REGIÓN LAMBAYEQUE- CL 279587 FUR N° 2460279 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 279587 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | -6.8657 | -79.8575 | 2022-09-23 | 2022 | 2181942.5 | 2890258.25 | 1076299 | 1813959.25 | 37.2389 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 7.53 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 7.53 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -29.7089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
471 | 122355 | 2269014 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS MZ A B C Y F DEL AA HH 18 DE ENERO DE LA 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LAS MZ A, B, C Y F DEL AA. HH. 18 DE ENERO DE LA 3RA ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO , DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Bermas | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.983 | -77.0439 | 2020-03-03 | 2020 | 147153.3125 | 245371.7969 | 232833 | 12538.79 | 94.8899 | NO | 2022-11-01 | 46 | 35.29 | 2022-11-01 | 2026-08-04 13:39 | 35.29 | 2022-12-01 | [30/05/2022] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 35.29%, CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION 2 ,SE ENCUENTRA PARALIZADA por peritaje emitido por un profesional | 2022-05-30 | 35.29 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -59.5999 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 174 | Con fecha disponible | 0
472 | 122359 | 2471097 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N° 1912 C.P. MARTHA CHAVEZ- DISTRITO DE GUADALUPE- PROVINCIA DE PACASMAYO- REGIÓN LA LIBERTAD. CL. 666922 FUR N° 2471097 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 666922 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | PACASMAYO | GUADALUPE | -7.2881 | -79.4879 | 2022-09-08 | 2022 | 1493589.25 | 2354084.75 | 699780 | 1654304.75 | 29.7262 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 11.91 | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 | 11.91 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -17.8162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
473 | 122361 | 2460289 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI ) EN LA IE CRFA EL CARMELO DEL C.P. EL CARMELO- DISTRITO DE VIRU- PROVINCIA DE VIRU- REGIÓN LA LIBERTAD. C.L. 819246 FUR N° 2460289 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 819246 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | -8.3533 | -78.7353 | 2022-11-08 | 2022 | 3518000.5 | 4307269 | 1375051 | 2932218 | 31.924 | NO | 2023-08-01 | 37 |  |  |  | 5 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 5 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -26.924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
474 | 122365 | 2428684 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE N 86825 DEL C P SANTA ROSA COTO DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS REGIÓN ANCASH C L 027599 FUR N 2428684 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 027599 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | -9.1432 | -77.957 | 2022-12-19 | 2022 | 2820489 | 4391888.5 | 1564354 | 2827534.25 | 35.6192 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 19.31 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 | 19.31 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -16.3092 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
475 | 122424 | 2307711 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SECHURA | SECHURA | -5.7661 | -80.8642 | 2021-01-15 | 2021 | 60404252 | 60404252 | 28232360 | 32171894 | 46.739 | NO | 2024-10-01 | 22 | 43.59 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:39 | 45.04 | 2024-03-01 | [31/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente MEDIANTE CARTA Nº 1732-2026. FOSPIBAY.GG DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2026, FOSPIBAY ENVIAA UNA REUNION TECNICA PARA EXPOSOSICION DE AVANCES DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. | 2026-07-31 | 45.04 | > 50 millones | 40 - 50 % | -1.699 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2021-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 25965 | Con fecha disponible | 0
476 | 122515 | 2468178 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LA PARCIALIDAD CHIUANUMA PROGRESIVA 0 00KM 5 18KM Y PARCIALIDAD SAN FRANCISCO PROGRESIVA 5 18KM 6 23KM DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LA PARCIALIDAD CHIUANUMA (PROGRESIVA 0.00KM-5.18KM) Y PARCIALIDAD SAN FRANCISCO (PROGRESIVA 5.18KM-6.23KM) DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7525 | -69.2862 | 2019-12-11 | 2019 | 258665.5938 | 258665.5938 | 177292.5938 | 81372.9922 | 68.5412 | NO | 2020-12-01 | 69 | 48.62 | 2021-03-01 | 2026-08-04 13:39 | 77.33 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) no se tiene información de informe mensual / final | 2026-01-21 | 48.62 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -19.9212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 592 | Sin datos disponibles | 0
477 | 122535 | 2452062 | CREACIÓN SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA. | CREACION SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | -11.7478 | -76.6575 | 2020-08-17 | 2020 | 2815800.75 | 3716662.5 | 2129116 | 1587546.5 | 57.2857 | NO | 2022-12-01 | 45 | 57.6 | 2022-11-01 | 2026-08-04 13:39 | 75.47 | 2024-08-01 | [18/01/2023] Proyecto de inversión paralizada, en proceso de contratacion de geomembrana | 2023-01-18 | 57.6 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | 0.3143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 195 | Con fecha disponible | 195
478 | 122559 | 2231851 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO TUCO BAJO NUEVA ESPERANZA LA RAMADA Y SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION CAJAMARCA-CHOTA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | -6.7631 | -78.6077 | 2021-09-17 | 2021 | 15849786 | 28404266 | 6896966 | 21507300 | 24.2814 | SI | 2026-03-01 | 5 | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:39 | 21.4 | 2026-05-01 | [14/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras - EN LICITACIÓN PARA SU EJECUCION | 2026-07-14 | 21.4 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -2.8814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 7 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2022-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1525 | Con fecha disponible | 0
479 | 122634 | 2302561 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A SOCOSALO CAPAYA PUNTA CARRETERA APU RUNCO DISTRITO DE CAPAYA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. PE-30A (SOCOSALO)- CAPAYA - PUNTA CARRETERA (APU RUNCO), DISTRITO DE CAPAYA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | CAPAYA | -14.302 | -73.2309 | 2022-05-21 | 2022 | 11360269 | 16867472 | 6387286 | 10480186 | 37.8675 | SI | 2025-12-01 | 8 | 24.45 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:39 | 24.45 | 2025-12-01 | [09/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra EL EXPEDIENTE TECNICO se encuentra aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 253-2025-MPA-GM-CH, EL MISMO QUE HA SIDO ELEVADO AL SECTOR Y ESTE HA SIDO OBSERVADO POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | 2026-07-09 | 24.45 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -13.4175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 20 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2025-10-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 652 | Con fecha disponible | 0
480 | 122635 | 2302636 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A ANTARUMI EMP AP 588 SAN MATEO DISTRITO DE TINTAY PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO - EMP. PE-30A (ANTARUMI) - EMP. AP-588 (SAN MATEO), DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | TINTAY | -13.9741 | -73.1877 | 2022-04-25 | 2022 | 8487295 | 23440192 | 4002794.75 | 19437398 | 17.0766 | SI | 2025-12-01 | 8 | 40.93 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:39 | 18.45 | 2025-12-01 | [09/07/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE El expediente técnico de saldo de obra SE ENCUENTRA aprobado mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 053-2026-MPA-GM-CH, ASI MISMO EL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA SE HA ELEVADO A PROVIAS DESCENTRALIZADO MEDIANTE OFICIO N°338-2026-A-MPA-CH. PARA SU EVALUACION, RESULTADO DE LA EVALUACION EL EXP. CUENTA CON OBSERVACIONES | 2026-07-09 | 40.93 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | 23.8534 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 530 | Con fecha disponible | 530
481 | 122636 | 2305089 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP AP 108 LUYCHUPATA TAPAYRIHUA HUAYAO CHOCCEMARCA TIAPARO DISTRITO DE TAPAIRIHUA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) - TAPAYRIHUA - HUAYAO - CHOCCEMARCA – TIAPARO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | TAPAIRIHUA | -14.284 | -73.2477 | 2022-04-25 | 2022 | 19543778 | 17613946 | 8373698 | 9240247 | 47.5402 | SI | 2025-12-01 | 8 | 22.65 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:39 | 20.29 | 2025-12-01 | [09/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente Con fecha 16 de octubre del 2025 mediante CARTA N° 030-2025-OBCR/RC/CONSORCIO LAS PALMAS , el ejecutor de la consultoria contratada con fines de elaboración de expedientes de saldos , remite la segunda suspensión de plazo | 2026-07-09 | 22.65 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -24.8902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 19 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 2174 | Con fecha disponible | 0
482 | 122692 | 2462129 | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI - CHAHUARA CHAHUARA - LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI - CHAHUARA CHAHUARA - LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | -14.5339 | -71.3062 | 2020-03-03 | 2020 | 665123.25 | 742416.4375 | 123519.2969 | 618897.1875 | 16.6375 | NO | 2020-10-01 | 71 | 2.94 | 2021-04-01 | 2026-08-04 13:39 | 2.94 | 2021-08-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas A MARZO DEL 2021, EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 01 DE AGOSTO DEL 2020 POR PROBLEMAS DE INDOLE SOCIAL, A LA FECHA TIENE UN AVANCE FISICO DE 2.94% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 444-2019-MPC/A. | 2026-01-21 | 2.94 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | -13.6975 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |  |  | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 105 | Con fecha disponible | 278
483 | 123346 | 2441890 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE DISTRITO DE OCONGATE PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE, DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | OCONGATE | -13.6877 | -71.269 | 2020-02-10 | 2020 | 3709502.75 | 4123892.75 | 2841343.75 | 1282549 | 68.8996 | NO | 2022-10-01 | 47 | 42.22 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:39 | 47.05 | 2025-01-01 | [12/01/2024] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2024-01-12 | 42.22 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | -26.6796 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-04-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Desabastecimiento de materiales o insumos |  | 17784 | Con fecha disponible | 17784
484 | 123821 | 2484038 | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 64 33 KM EN VILLATAMBO CHUQUIMARAN CAQJA UCHUYTAMBO EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA PROVINCIA LUCANAS REGIÓN AYACUCHO | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 64.33 KM EN VILLATAMBO - CHUQUIMARAN - CAJA - UCHUYTAMBO - EMP. AY 114 | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | AYACUCHO | LUCANAS | LEONCIO PRADO | -14.8031 | -74.6584 | 2022-09-02 | 2022 | 20018588 | 26470720 | 10304134 | 16166586 | 38.9265 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 48.1 | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 | 48.1 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | 9.1735 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-08-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
485 | 123959 | 2446035 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA SAN ANTONIO DE PAVITA SICUYANI TANCA TANCA LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA, SAN ANTONIO DE PAVITA, SICUYANI, TANCA TANCA, LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.5524 | -69.2596 | 2020-03-02 | 2020 | 541620.875 | 541620.875 | 149892.5 | 391728.375 | 27.6748 | NO | 2020-12-01 | 69 | 42.64 | 2024-04-01 | 2026-08-04 13:39 | 28.54 | 2021-02-01 | [20/01/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) El proyecto se encuentra de inversion se encuentra paralizada, debido a que consiste en el mantenimiento rutinario de vias vecinales urbanas y rurales de toda la juridiccion del distrito, por lo que la continuidad del proyecto ya no es sotenible. | 2026-01-20 | 42.64 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | 14.9652 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | F12B | 2023-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3499 | Con fecha disponible | 0
486 | 124502 | 2485980 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EQUIPO MECÁNICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA- PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DE SERVICIOS DEL ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | SANDIA | SANDIA | -14.3222 | -69.4656 | 2020-07-13 | 2020 | 3290271 | 3356249.75 | 514319 | 2841930.75 | 15.3242 | NO | 2022-03-01 | 54 | 12.01 | 2023-01-01 | 2026-08-04 13:39 | 10.17 | 2021-01-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LA EJECUCIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU CONTINUIDAD. | 2026-01-21 | 10.17 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -5.1542 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 10954 | Con fecha disponible | 0
487 | 124698 | 2488638 | RENOVACION DE CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) ANEXO DEL CANAL CITAN - GUERRERO EN LA LOCALIDAD SONDOR- DISTRITO DE SONDOR- PROVINCIA HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO PIURA | RENOVACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) ANEXO DEL CANAL CITAN - GUERRERO EN LA LOCALIDAD SONDOR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | -5.3171 | -79.4069 | 2020-01-01 | 2020 | 112860.6094 | 112860.6094 | 103357.9531 | 9502.6602 | 91.5802 | NO | 2020-10-01 | 71 | 53.78 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:40 |  |  | [13/10/2020] obra paralizada | 2020-10-13 | 53.78 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -37.8002 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  |  | Sin datos disponibles | 0
488 | 125000 | 2461791 | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PROGRESO EN LOS TRAMOS 1-341- 1-342- 1-343- 1-344 Y 1-345 DESDE LA CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 18- DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CÓDIGOS ARCC 3209- 3210- 3211- 3212 Y 3213- CUI N°2461791. | ¿REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PROGRESO EN LOS TRAMOS 1-341, 1-342, 1-343, 1-344 Y 1-345 DESDE LA CUADRA 01 HASTA LA CUADRA 18, DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA CÓDIGOS ARCC 3209, 3210, 3211, 3212 Y 3213 | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PIURA | PIURA | CASTILLA | -5.1116 | -80.5355 | 2020-12-02 | 2020 | 3770626.5 | 4220573.5 | 2746664 | 1473909.625 | 65.078 | NO | 2025-10-01 | 10 |  |  |  | 71.52 | 2024-12-01 |  | 2024-12-01 | 71.52 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 6.442 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2024-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 597
489 | 125078 | 2182732 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA LIMA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | COMAS | -11.9217 | -77.0486 | 2021-01-05 | 2021 | 13738982 | 84496632 | 71414944 | 13081688 | 84.5181 | SI | 2024-04-01 | 29 | 86.15 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:35 | 65.75 | 2023-08-01 | [22/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SE OTORGO LA BUENA PRO EL DIA 11 DE SETIEMBRE DEL 2024 Inicio de plazo contraactual (31/10/24). Término de Elab Expediente Tecnico de saldos. Ejecucion contractual paralizada. Trámite para rescindir contrato (OBRA CON CONTROVERSIA) continua en gestión en OA. NO OBSTANTE SE ESTA SOLICITANDO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. | 2026-07-22 | 65.75 | > 50 millones | 60 - 70 % | -18.7681 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2022-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 400218 | Con fecha disponible | 0
490 | 125079 | 2180981 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS PROVINCIA DE LIMA LIMA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | -11.9774 | -77.0748 | 2021-01-12 | 2021 | 11368059 | 57876764 | 54322864 | 3553899.5 | 93.8595 | NO | 2024-04-01 | 29 | 96.45 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:40 | 86.36 | 2023-08-01 | [22/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SE OTORGO LA BUENA PRO EL DIA 11 DE SETIEMBRE DEL 2024. PENDIENTE APROBACION DEL 2ER ENTREGABLE, SIN EMBARGO EXISTE EL TRÁMITE PARA RESCINDIR CONTRATO CONTINUA EN GESTIÓN EN OA (OBRA EN CONTROVERSIA). SE ESTA REPROGRAMANDO LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | 2026-07-22 | 86.36 | > 50 millones | 80 - 90 % | -7.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2023-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 133796 | Con fecha disponible | 133796
491 | 125100 | 2483203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO- DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | -16.1108 | -69.5547 | 2020-01-01 | 2020 | 3147988.5 | 3147988.5 | 459590 | 2688398.5 | 14.5995 | NO | 2021-12-01 | 57 | 21.57 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:40 |  |  | [15/04/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 21.6% POR LO CUAL SE HARA EL CIERRE RESPECTIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD | 2026-04-15 | 21.57 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | 6.9705 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B | 2021-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 2135 | Con fecha disponible | 2135
492 | 125396 | 2462595 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C°A° CRUCE CON QUEBRADA MONTERIA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE (PROGRESIVA 1002.89 1152.89) Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VIAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY- DISTRITO DE CHONGOYAPE- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C°A° CRUCE CON QUEBRADA MONTERÍA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE (PROGRESIVA 1+002.89 – 1+152.89) Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VÍAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.8143 | -79.5669 | 2022-06-03 | 2022 | 2691884.25 | 2908455.5 | 2429200 | 479255.5938 | 83.522 | NO | 2025-10-01 | 10 |  |  |  | 87.15 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 87.15 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 3.628 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
493 | 125423 | 2453726 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 81 KMS EN EMP PE 26 SAN JUAN HORNILLO TOTORUME CACACHO SAN JUAN DE YANAC BELLAVISTA LISCAY YANACO SAN PEDRO DE HUACARPANA | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION ICA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | ICA | CHINCHA | ALTO LARAN | -13.4425 | -76.0827 | 2021-01-23 | 2021 | 23843696 | 63616372 | 18804340 | 44812032 | 29.559 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  | 2026-08-04 13:40 | 74.44 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 74.44 | > 50 millones | 70 - 80 % | 44.881 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 32 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
494 | 125535 | 2442714 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO- DISTRITO DE ASCOPE- PROVINCIA DE ASCOPE- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | -7.715 | -79.1083 | 2021-08-11 | 2021 | 8797624 | 11248245 | 10063492 | 1184753.375 | 89.4672 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 76.9 | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 | 76.9 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -12.5672 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
495 | 125811 | 2477805 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°044-CAPULLITOS DE ROSA (CODIGO LOCAL 275570) P.J. SANTA ROSA- DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°044-CAPULLITOS DE ROSA (CODIGO LOCAL 275570) P.J. SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.7632 | -79.8506 | 2021-07-27 | 2021 | 2606931.25 | 2606931.25 | 1695740.25 | 911191.0625 | 65.0474 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 58.56 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 58.56 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -6.4874 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-09-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
496 | 125907 | 2425696 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA- DISTRITO DE ZAÑA- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SAÑA | -6.9081 | -79.5244 | 2019-05-23 | 2019 | 231265.4844 | 1142292.25 | 150671 | 991621.1875 | 13.1902 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 57.06 | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 57.06 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | 43.8698 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | INFOBRAS | 2019-08-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
497 | 125995 | 2444860 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 38 5 KM EN EMP PE 108 SANTA ROSA SANCO BAMBA PAJA BLANCA ALTO SOPLA GANZUL SARTIMBAMBA PROVINCIA SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ¿ 38.5 KM EN EMP.PE 108 ¿ SANTA ROSA ¿ SANCO BAMBA ¿ PAJA BLANCA ¿ ALTO SOPLA ¿ GANZUL ¿ SARTIMBAMBA, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN ¿ LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO |  |  |  | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARTIMBAMBA | -7.6993 | -77.744 | 2020-12-17 | 2020 |  | 35488116 | 25142208 | 10345909 | 70.8468 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 68.09 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 68.09 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -2.7568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
498 | 126906 | 2487606 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DE CCACCE- AYAHUARCO- URPAY BAJO- HUAYHUAS- MATARILLA- HUAMANCCOCHAY GOMEZ- DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DE CCACCE, AYAHUARCO, URPAY BAJO, HUAYHUAS, MATARILLA, HUAMANCCOCHAY GOMEZ, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | -13.1126 | -74.0999 | 2020-01-01 | 2020 | 500269.4063 | 500269.4063 | 207135.7031 | 293133.7188 | 41.4048 | NO | 2022-05-01 | 52 | 49.53 | 2023-02-01 | 2026-08-04 13:41 |  |  | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE HA EJECUTADO EN SU I Y II ETAPA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021 RESPECTIVAMENTE ALCANZANDO UNA VALORIZACIÓN DEL 45.56% , LA OBRA FUE PROGRAMADA INICIALMENTE PARA 03 AÑOS, ACTUALMENTE NO CUENTA CON NINGUNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL INICIO DE SU TERCERA ETAPA. EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-01-21 | 49.53 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | 8.1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B | 2023-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 2552 | Con fecha disponible | 0
499 | 127463 | 2188775 | ETAPA II MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA SUCASCO Y ALMOZANCHE DISTRITO DE COATA PUNO PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | PUNO | PUNO | COATA | -15.5774 | -69.9566 | 2020-11-12 | 2020 | 31823456 | 89540208 | 83000984 | 6539228 | 92.6969 | SI | 2026-05-01 | 3 | 94.72 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:42 | 81.8 | 2026-06-01 | [08/07/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE El proyecto se desarrolla por etapas: la Etapa I comprendió la ejecución del sector Sucasco, mientras que la Etapa II abarca las inversiones en los sectores de Coata y Almozanche. Etapa II El proyecto se encuentra en proceso de convocatoria del procedimiento de selección, Concurso Público N° CON-SM-1-2026-VIVIENDA/PNSU-1, con cronograma vigente para el registro de participantes, formulación y absolución de consultas y observaciones, previéndose el otorgamiento de la buena pro el 03/08/2026. | 2026-07-08 | 81.8 | > 50 millones | 80 - 90 % | -10.8969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2025-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 6215 | Con fecha disponible | 0
500 | 127607 | 2460604 | CREACIÓN DE CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA ACCOPUCRO DISTRITO DE HUANCARAYLLA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA - ACCOPUCRO, DISTRITO DE HUANCARAYLLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCARAYLLA | -13.7186 | -74.1021 | 2020-07-27 | 2020 | 3901810.75 | 5337033.5 | 4573755 | 763278.5 | 85.6984 | NO | 2022-12-01 | 45 | 84.44 | 2023-01-01 | 2026-08-04 13:42 | 53.8 | 2023-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA EJECUCIÓN FUE DETENIDA INDEFINIDAMENTE | 2026-01-21 | 84.44 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -1.2584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2021-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 1700 | Con fecha disponible | 0
501 | 127828 | 2308424 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE- PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA. HH. SAN CAMILO - EJE ZONAL LA UNIFICADA- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE, PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA. HH. SAN CAMILO - EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -12.0012 | -77.0415 | 2020-08-19 | 2020 | 649161.875 | 649161.875 | 244250 | 404911.875 | 37.6254 | NO | 2021-03-01 | 66 | 51.9 | 2022-07-01 | 2026-08-04 13:42 | 19.43 | 2025-06-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Registra devengado 2016-2020 y 2021 | 2026-01-19 | 51.9 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | 14.2746 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 510 | Sin datos disponibles | 0
502 | 127829 | 2197705 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE- LIMA- ANCASH DEL COMITE VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE, LIMA, ANCASH DEL COMITÉ VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.978 | -77.0555 | 2020-09-08 | 2020 | 307102.4063 | 307102.4063 | 114936 | 192166.4063 | 37.426 | NO | 2021-03-01 | 66 | 22.87 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:42 | 22.87 | 2025-06-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Registra devengado 2014-2020 y 2021 | 2026-01-19 | 22.87 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -14.556 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 300 | Sin datos disponibles | 0
503 | 127855 | 2306698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA DISTRITO DE CHINCHAO HUANUCO HUANUCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA, CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | -9.7357 | -76.0931 | 2021-02-13 | 2021 | 2670526.5 | 2663883 | 2395003 | 268879.9688 | 89.9065 | NO | 2021-12-01 | 57 | 89.91 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:42 | 87.11 | 2024-03-01 | [21/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) EL CONTRATISTA REScINSIDIO el CONTRATO | 2026-01-21 | 89.91 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 0.0035357 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2021-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 390 | Con fecha disponible | 390
504 | 127862 | 2097765 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VIAS DEL AA HH VILLA EL CARMEN DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN VIAS DEL AA.HH. VILLA EL CARMEN DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA |  |  |  | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -12.0165 | -77.0477 | 2020-08-19 | 2020 |  | 477700.5 | 185931 | 291769.5 | 38.9221 | NO | 2021-03-01 | 66 | 24.73 | 2022-09-01 | 2026-08-04 13:42 | 25.51 | 2025-06-01 | [12/02/2025] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 25.51%, PARALIZADA | 2025-02-12 | 24.73 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -14.1921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 1 |  |  | F12B | 2021-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 491 | Con fecha disponible | 0
505 | 127864 | 2197704 | CREACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A.H. 31 DE DICIEMBRE- EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU- DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A.H. 31 DE DICIEMBRE, EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9749 | -77.0456 | 2020-08-19 | 2020 | 402572.3125 | 402572.3125 | 186394 | 216178.3125 | 46.3008 | NO | 2022-07-01 | 50 | 56 | 2022-11-01 | 2026-08-04 13:42 | 56.51 | 2025-06-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) REGISTRA DEVENGADO 2014; 2020 Y 2022 | 2026-01-19 | 56 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 9.6993 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 345 | Con fecha disponible | 0
506 | 127906 | 2390777 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ. F LOTE 8 (ENTRE LOS PJES. LOS JARDINES Y ALTO PERU)- DEL A.H. LOS CONQUISTADORES 3ER SECTOR- EJE ZONAL INDEPENDENCIA- DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ. F LOTE 8 (ENTRE LOS PJES. LOS JARDINES Y ALTO PERU), DEL A.H. LOS CONQUISTADORES 3er SECTOR, EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9887 | -77.0455 | 2020-08-19 | 2020 | 247571.5625 | 247571.5625 | 94150.8828 | 153420.6875 | 38.0298 | NO | 2022-07-01 | 50 | 59.72 | 2022-10-01 | 2026-08-04 13:42 | 55.61 | 2025-06-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) REGISTRA DEVENGADO EN LOS AÑOS 2017, 2020 Y 2023 | 2026-01-19 | 59.72 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 21.6902 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 234 | Con fecha disponible | 0
507 | 127907 | 2245861 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ A1 DEL AA HH HERMANOS AYAR EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ. A1 DEL AA.HH. HERMANOS AYAR, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9776 | -77.0447 | 2020-09-08 | 2020 | 242828.5625 | 242828.5625 | 90271 | 152557.5625 | 37.1748 | NO | 2022-07-01 | 50 | 66.19 | 2022-11-01 | 2026-08-04 13:42 | 73.82 | 2022-12-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) REGISTRA DEVENGADO EN LOS AÑOS 2017, 2020,2021 Y 2022 | 2026-01-19 | 66.19 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 29.0152 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 246 | Con fecha disponible | 0
508 | 127908 | 2403120 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A H VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A H 12 DE FEBRERO EJE ZONAL TAHUANTINSUYO LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A.H. 12 DE FEBRERO, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9864 | -77.0393 | 2020-09-08 | 2020 | 381530.5625 | 381530.5625 | 143418 | 238112.5625 | 37.5902 | NO | 2021-11-01 | 58 | 24.91 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:42 | 64.91 | 2022-12-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) REGISTRA DEVENGADO EN LOS AÑOS 2020 Y 2022 | 2026-01-19 | 24.91 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -12.6802 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |  |  | F12B | 2021-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 534 | Con fecha disponible | 0
509 | 127910 | 2266746 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G I H Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA HH JOSE GABRIEL CONDORCANQUI EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G, I, H, Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA.HH. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI - EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9695 | -77.0436 | 2020-09-08 | 2020 | 228391.5938 | 228391.5938 | 106685 | 121706.5938 | 46.7114 | NO | 2021-06-01 | 63 | 65.17 | 2022-09-01 | 2026-08-04 13:42 | 59.81 | 2022-12-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Registra devengado 2015-2020 y 2021 | 2026-01-19 | 65.17 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 18.4586 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 |  |  | F12B | 2022-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 306 | Con fecha disponible | 0
510 | 127911 | 2255532 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1 DEL AA HH 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1, DEL AA.HH. 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9835 | -77.0437 | 2020-09-08 | 2020 | 292071.4688 | 292071.4688 | 125646 | 166425.4531 | 43.0189 | NO | 2022-08-01 | 49 | 50.73 | 2022-11-01 | 2026-08-04 13:42 | 47.77 | 2022-12-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) REGISTRA DEVENGADO 2015; 2020; 2021 Y 2022 | 2026-01-19 | 50.73 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 7.7111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 270 | Con fecha disponible | 0
511 | 127912 | 2255147 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA HH SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA. HH. SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9726 | -77.0536 | 2020-08-19 | 2020 | 633796.125 | 633796.125 | 168457 | 465339.125 | 26.5791 | NO | 2021-03-01 | 66 | 33.08 | 2022-09-01 | 2026-08-04 13:42 | 34.16 | 2022-12-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) REGISTRA DEVENGADO 2015; 2020; 2021 | 2026-01-19 | 33.08 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | 6.5009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 |  |  | F12B | 2021-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 444 | Con fecha disponible | 0
512 | 127913 | 2269727 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE, 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9765 | -77.0447 | 2020-09-08 | 2020 | 342854.5 | 342854.5 | 91387 | 251467.5156 | 26.6547 | NO | 2021-03-01 | 66 | 20.31 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:42 | 21.98 | 2022-12-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) REGISTRA DEVENGADO 2015; 2020 y 2021 | 2026-01-19 | 20.31 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -6.3447 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 558 | Sin datos disponibles | 0
513 | 127914 | 2269761 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS SE OR DE LOS MILAGROS SE OR DEL CALVARIO VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS , SEÑOR DE LOS MILAGROS , SEÑOR DEL CALVARIO, VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | -11.9784 | -77.0428 | 2020-09-08 | 2020 | 321366.4375 | 321366.4375 | 103685 | 217681.4531 | 32.2638 | NO | 2020-12-01 | 69 | 41.14 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:42 | 42.45 | 2022-12-01 | [19/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) REGISTRA DEVENGADO DESDE EL 2015 AL 2020 | 2026-01-19 | 41.14 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 8.8762 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 |  |  | F12B | 2021-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 426 | Con fecha disponible | 0
514 | 128009 | 2366518 | CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN PARA BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN EL DISTRITO DE ATICO PROVINCIA DE CARAVELÍ | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA HUMANITARIA DE LA DDI- AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL INDECI | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CARAVELI | ATICO | -16.2313 | -73.6036 | 2023-11-01 | 2023 | 7011662 | 29183078 | 3365940.5 | 25817138 | 11.5339 | NO |  |  | 0.85 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:42 | 9.74 | 2025-12-01 | [20/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) El Proyecto de Inversión Pública para la "Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de Almacenamiento de Bienes de Ayuda Humanitaria para el Distrito de Ático" (CUI 2366518), adjudicado al CONSORCIO H&M AMAZONIA (Contrato N° 093-2023-INDECI por S/ 5,473,998.37), se encuentra paralizado y con un complejo estado legal y físico.La suspensión de la obra se debió inicialmente a deficiencias técnicas críticas en el Expediente Técnico original, advertidas por el Órgano de Control Institucional y validadas por el Colegio de Ingenieros. La falla principal consistió en la incorrecta categorización sismorresistente de las edificaciones como "importantes" en lugar de "esenciales", lo que compromete su operatividad después de un sismo.El contrato fue resuelto parcialmente por INDECI mediante Carta Notarial (abril 2025), debido a que el contratista incumplió con la obligación de presentar el Expediente Técnico de Adicional de Obra requerido para subsanar la deficiencia de diseño. Actualmente, el proceso se ventila en arbitraje (Exp. 008-2024). La Procuraduría Pública del MINDEF ha contestado la demanda del consorcio y ha formulado una demanda reconvencional buscando la declaración de validez de la resolución del contrato. El Árbitro Único requirió a INDECI el pago de S/ 18,000.00 por los gastos arbitrales de la reconvención.En el aspecto físico, el predio está expuesto a riesgos. Se interpuso una denuncia policial (julio 2025)por el hurto de materiales de construcción (estimado en 38 toneladas). Además, debido a fuertes vientos (septiembre 2025), el cerco perimétrico provisional colapsó, dejando el área vulnerable a intrusiones. El material recuperado, incluyendo 630 varillas de acero, fue trasladado al Almacén Nacional de Ica para custodia y conservación.La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha ratificado la urgente necesidad de continuar con la inversión. | 2026-07-20 | 0.85 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -10.6839 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 77631 | Con fecha disponible | 0
515 | 128075 | 2490462 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA- DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA, DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | APURIMAC | AYMARAES | YANACA | -14.2257 | -73.1606 | 2020-08-11 | 2020 | 2147676.75 | 2147676.75 | 1596760.75 | 550916 | 74.3483 | NO | 2022-12-01 | 45 | 3.83 | 2021-04-01 | 2026-08-04 13:42 | 72.97 | 2021-06-01 | [16/04/2021] LA EJECUCION DE LA OBRA SE VIENE REALIZANDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CABE RESALTAR QUE LOS RENDIMIENTOS ESTIMADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO NO SE AJUSTAN A LA REALIDAD ACTUAL, SE TRABAJA REPETANDO LOS DISTANCIAMIENTOS EXIGIDOS POR EL PLAN DE CONTROL DE VIGILANCIA FRENTE AL cOVID - 19. | 2021-04-16 | 3.83 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -70.5183 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2022 | Sin datos disponibles | 0
516 | 128156 | 2470001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I E 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | ANTA | ANTA | -13.4882 | -72.3528 | 2020-07-21 | 2020 | 1359582.125 | 1637320.375 | 1286136 | 351184.4063 | 78.5513 | SI | 2022-12-01 | 45 | 61.96 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:42 | 55.24 | 2026-05-01 | [02/06/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) PROYECTO PARALIZADO, EN PROCESO DE MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL REINICIO DE EJECUCION, LOS COMPOMENTE QUE REQUIEREN INTERVENCION SON: CAMPO DEPORTIVO CON GRASS NATURAL, VEREDAS EN AULAS, MEJORAMIENTO DE SS.HH. Y PINTURA EN GENERAL; MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO | 2026-06-02 | 61.96 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -16.5913 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 40 | 1 | 0 | 0 | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2030 | Sin datos disponibles | 2030
517 | 128339 | 2491343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PATAMBUCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGÍA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | -14.3853 | -69.6902 | 2021-05-03 | 2021 | 345022 | 345022 | 236225.625 | 108796.3672 | 68.4668 | NO | 2022-12-01 | 45 | 65.66 | 2023-01-01 | 2026-08-04 13:42 | 65.66 | 2022-10-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) el proyecto se realizo su ejecucion en año fiscal 2020,2021 y 2022 | 2026-01-21 | 65.66 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -2.8068 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |  |  | F12B | 2023-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 4714 | Con fecha disponible | 0
518 | 128450 | 2488500 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA IE 70305 ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 70305 - ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Educacion | Educación Básica | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.436 | -69.1128 | 2020-08-10 | 2020 | 179890.5625 | 179890.5625 | 87025.5 | 92865.0703 | 48.3769 | NO | 2020-12-01 | 69 | 55.28 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:42 | 62.58 | 2021-01-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas el proyecto se encuentra paralizado por limitacion presupuestal. | 2026-01-20 | 55.28 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 6.9031 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | F12B | 2021-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
519 | 128465 | 2489842 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA SECTOR KENTORAMAYA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ISANI DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SECTOR KENTORAMAYA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ISANI DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.4251 | -69.0604 | 2020-09-01 | 2020 | 135461.7344 | 135461.7344 | 89758.5 | 45703.2383 | 66.2611 | NO | 2020-12-01 | 69 | 63.77 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:42 | 35 | 2023-10-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas el proyecto se encuentra paralizada por falta de asignacion presupuestal. | 2026-01-20 | 63.77 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -2.4911 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
520 | 128539 | 2388760 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP AY 103 VILCAS HUAMAN ALLPASPINA SAN JOSE DE CHURIA PUTACCA RAYMINA PITECC EN LOS DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) - ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA - PUTACCA - RAYMINA - PITECC, EN LOS DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | ACCOMARCA | -13.8062 | -73.8674 | 2023-04-02 | 2023 | 30503146 | 36897396 | 23958516 | 12938880 | 64.9328 | SI | 2025-12-01 | 8 | 57.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:42 | 51.15 | 2026-04-01 | [06/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra OBRA CON CONTRATO RESUELTO Y AHORA GESTIONANDO EL PROCESO PARA CONTRATAR EL SALDO DE OBRA. | 2026-07-06 | 57.73 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -7.2028 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 9717 | Con fecha disponible | 0
521 | 128723 | 2438848 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 666 EMP PE 04C CRUCE PUENTE EMP CA 666 CRUCE LANCHEMA EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP. PE - 04C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | COLASAY | -5.9009 | -78.9795 | 2021-10-11 | 2021 | 22223598 | 27141470 | 16228235 | 10913235 | 59.7913 | SI | 2024-09-01 | 23 | 31.05 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:42 | 31.05 | 2024-02-01 | [13/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra *OBRA CON CONTRATO RESUELTO Y EN ELABORACIÓN DE EXP. TEC. POR LA GE *cuenta con comité de selección al 20.05.26, a la espera de su convocatoria. | 2026-07-13 | 31.05 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -28.7413 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 1178 | Con fecha disponible | 1178
522 | 128739 | 2440389 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP PE 30C DV FLOR DE ACRE FLOR DE ACRE PACAHUARA DV NUEVA ALIANZA PTA CARRETERA DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | -11.4351 | -69.6793 | 2021-08-24 | 2021 | 22864242 | 24753788 | 17040834 | 7712955 | 68.8413 | SI | 2026-05-01 | 3 | 57.29 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:42 | 61.67 | 2026-04-01 | [06/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra EL contrato de obra N° 029-2021-MTC/21, SE ENCUENTRA RESUELTO, actualamente se encuentra en actuaciones preparatorias para la elaboración de expediente saldo de obra, razon por la cua lsu programación e menor frente al PIM 2026 | 2026-07-06 | 57.29 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | -11.5513 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 81690 | Con fecha disponible | 0
523 | 128951 | 2457467 | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUAR PATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUAR-PATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | -13.7653 | -71.599 | 2020-04-01 | 2020 | 1336666.125 | 1792348.875 | 551534 | 1240814.875 | 30.7716 | SI | 2021-09-01 | 60 | 78.9 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:42 | 84.12 | 2022-04-01 | [20/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE LA EJECUCION FISICA DE LA INVERSION DE UN 78,9 % Y UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DE UN 76.1 %. Y A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO. | 2026-02-20 | 78.9 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 48.1284 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3275 | Con fecha disponible | 0
524 | 128967 | 2458767 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO RIÓ AUPAMARCA AUPAMARCA DE LA LOCALIDAD DE AUPAMARCA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO: RIÓ ÑAUPAMARCA - ÑAUPAMARCA DE LA LOCALIDAD DE ÑAUPAMARCA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | -9.4983 | -76.1134 | 2021-11-06 | 2021 | 686318.1875 | 720634.0625 | 292010.0313 | 428624.0625 | 40.5213 | NO | 2022-12-01 | 45 | 69.83 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:42 | 69.83 | 2024-10-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PRESUPUESTO | 2026-01-21 | 69.83 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | 29.3087 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 792 | Con fecha disponible | 792
525 | 129034 | 2468309 | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 32 KM EN CAMINO VECINAL EMPALME 105 CHARAT - CALLANCAS DEL DISTRITO DE CHARAT - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 32 KM EN CAMINO VECINAL EMPALME 105 CHARAT - CALLANCAS DEL DISTRITO DE CHARAT - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | CHARAT | -7.7877 | -78.4734 | 2020-10-16 | 2020 | 24447820 | 24494248 | 19569302 | 4924947 | 79.8935 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 15.25 | 2021-07-01 |  | 2021-07-01 | 15.25 | > 20 - 50 millones | 10 - 20 % | -64.6435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Con fecha disponible | 0
526 | 129409 | 2476021 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBOS MARGENES DEL RÍO CARASH DESDE EL SECTOR DE ANGO HASTA LA ALTURA DEL CEMENTERIO DE CARHUAYOC EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBOS MARGENES DEL RÍO CARASH DESDE EL SECTOR DE ANGO HASTA LA ALTURA DEL CEMENTERIO DE CARHUAYOC EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | -9.5308 | -77.1278 | 2022-05-11 | 2022 | 6953303 | 7704559.5 | 1184599 | 6519960.5 | 15.3753 | NO | 2025-06-01 | 14 | 12.36 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:42 | 12.46 | 2024-03-01 | [12/02/2026] SE RESOLVIO CONTRATO DE LA EJECUCION DE OBRA , Y SE APROBO LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA MEDIANTE RGDUR N°442-2025-MDSM/GDUR/G | 2026-02-12 | 12.36 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -3.0153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | F12B | 2023-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 419 | Con fecha disponible | 0
527 | 129442 | 2469185 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE AYNA SAN FRANCISCO DISTRITO DE AYNA PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE AYNA SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | AYNA | -12.6242 | -73.7895 | 2020-10-20 | 2020 | 5942292 | 5942292 | 4433447.5 | 1508844.5 | 74.6084 | NO | 2023-12-01 | 33 | 87.85 | 2023-10-01 | 2026-08-04 13:42 | 69.48 | 2026-05-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas no se cuenta disponibilidad presupuestal | 2026-01-20 | 87.85 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 13.2416 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 11676 | Sin datos disponibles | 0
528 | 129470 | 2323261 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE DISTRITO DE TORATA MARISCAL NIETO MOQUEGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE -, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA |  |  |  | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | -16.9644 | -70.8535 | 2021-04-05 | 2021 |  | 17141914 | 13200645 | 3941268.5 | 77.008 | SI | 2026-05-01 | 3 | 81.01 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:42 | 92.14 | 2022-05-01 | [14/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Se vienen ejecutando trabajos de construcción de dados de concreto con resistencia f¿c = 175 kg/cm² en la línea de distribución. Asimismo, se ejecuta la construcción de cámaras rompe presión, hidrantes y cajas de protección para válvulas de aire, empleando concreto con resistencia f¿c = 210 kg/cm². | 2026-07-14 | 92.14 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | 15.132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Disponibilidad de terreno | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 404 | Sin datos disponibles | 404
529 | 129567 | 2471043 | CONSTRUCCION DE PISTA VEREDA Y AREA VERDE EN EL LA AV MANCHEGO MU OZ CALLE ANTONIO LARCO PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE Y PISTAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV MANCHEGO MU OZ JR BOLIVAR PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE DISTRITO AURAHUA PROVINCIA CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA Y AREA VERDE; EN EL(LA) AV. MANCHEGO MUÑOZ (CALLE ANTONIO LARCO - PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE ) Y PISTAS COMPLEMENTARIA DE LA AV, MANCHEGO MUÑOZ (JR. BOLIVAR - PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE ) DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA |  |  |  | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | -13.0343 | -75.5708 | 2020-07-22 | 2020 |  | 208176.7656 | 189807.0781 | 18369.6797 | 91.1759 | NO | 2022-12-01 | 45 | 82.93 | 2022-04-01 | 2026-08-04 13:42 | 82.93 | 2021-02-01 | [11/04/2022] LA INVERSION SE ENCUENTRA CON SUSPENSION DE OBRA, POR FACTORES CLIMATOLOGICOS (LLUVIAS), EL PROYECTO SE REINICIARA EL 18 DE ABRIL DEL 2022 | 2022-04-11 | 82.93 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -8.2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
530 | 129632 | 2468943 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE PRINCIPAL DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE PRINCIPAL DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.242 | -74.3543 | 2020-08-03 | 2020 | 350000 | 1991248 | 1284190 | 707058 | 64.4917 | NO | 2022-08-01 | 49 | 62.14 | 2022-04-01 | 2026-08-04 13:42 | 48.57 | 2026-06-01 | [27/01/2026] EN PARALIZADA - CON UN AVANCE ACUMULADO DE 61%, Y PRESENTA ADICIONALES Y DEDUCTIVOS - SIN ASIGNACION PRESUPUESTAL | 2026-01-27 | 62.14 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -2.3517 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 15919 | Sin datos disponibles | 0
531 | 129770 | 2464969 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACIONES HACIA UN GOBIERNO DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, HACIA UN GOBIERNO DIGITAL, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | ILO | ILO | -17.6443 | -71.3358 | 2020-12-11 | 2020 | 6559106.5 | 8610535 | 6479953.5 | 2130581.75 | 75.2561 | SI | 2024-12-01 | 20 | 82.12 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:42 | 82.12 | 2025-05-01 | [03/08/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) SE VIENE REALIZANDO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CITADO; PARA EL CUMPLIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CICLO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO HASTA SU CIERRE. | 2026-08-03 | 82.12 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 6.8639 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 21091 | Con fecha disponible | 0
532 | 129881 | 2470726 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE VIZCACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE VIZCACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.2353 | -74.3582 | 2020-07-20 | 2020 | 59274.4492 | 59274.4492 | 46769.0586 | 12505.3896 | 78.9026 | NO | 2021-06-01 | 63 | 90 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:42 | 88.1 | 2026-06-01 | [27/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO Y VALORIZADO DE 88.1 % AL PERIODO DE SET-2020-LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO Y VALORIZADO DE 88.1 % AL PERIODO DE SET-2020- | 2026-01-27 | 90 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 11.0974 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 41 | 1 |  |  | F12B | 2024-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 127 | Con fecha disponible | 0
533 | 130271 | 2482244 | REHABILITACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN- EN EL DISTRITO DE OYOTUN- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN, EN EL DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTUN | -6.7796 | -79.2768 | 2022-05-03 | 2022 | 865496 | 919186.4375 | 411437.1875 | 507749.2188 | 44.761 | NO | 2023-03-01 | 42 |  |  |  | 42.33 | 2023-10-01 |  | 2023-10-01 | 42.33 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | -2.431 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
534 | 130312 |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL ANEXO DE PAMPAHUASI A LA COMUNIDAD DE PAUCARCOTO DISTRITO CHINCHAYPUJIO ANTA CUSCO |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ANTA | CHINCHAYPUJIO | -13.6605 | -72.2144 | 2021-03-01 | 2021 | 839254.625 | 839254.625 |  |  |  | NO | [5 empty] | 73.58 | 2024-05-01 |  | 2024-05-01 | 73.58 | > 0.5 - 1 millon | 70 - 80 % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 0
535 | 130438 | 2492603 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | -9.0675 | -78.583 | 2024-12-03 | 2024 | 57731016 | 86831384 | 25956386 | 60875000 | 29.8929 | SI | 2026-05-01 | 3 | 23.79 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:42 | 8.4 | 2026-01-01 | [13/07/2026] - Contrato suscrito, pendiente inicio de ejecución El saldo de obra del proyecto de inversión fue aprobado mediante Resolución Gerencial N°105-2026-GRA/GSRP-G de fecha 17 de abril de 2026. SE SUSCRIBIÓ CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA EL día 20 de mayo de 2026 MEDIANTE CONTRATO N°008-2026-GRA-GSRP-G. AUN SE ENCUENTRA PENDIENTE EL CONTRATO PARA LA SUPERVISIÓN. FECHA DE INICIO DE OBRA EL DIA LUNES 13 DE JUNIO DEL 2026. | 2026-07-13 | 23.79 | > 50 millones | 20 - 30 % | -6.1029 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 895 | Con fecha disponible | 0
536 | 130592 | 2472824 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN | Educacion | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | -5.7702 | -78.8525 | 2021-10-25 | 2021 | 8523456 | 8523456 | 7131096.5 | 1392359.125 | 83.6644 | SI | 2023-12-01 | 33 | 83.07 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:43 | 73.44 | 2026-06-01 | [09/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra ACTUALMENTE LA IOARR SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL SALDO DE OBRA Y SU EJECUCION FISICA CON EL POSTERIOR CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIONES. | 2026-07-09 | 83.07 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -0.59438 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 1322
537 | 130648 | 2496732 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CA 1544 LA LIBERTAD YANAHUMA DEL DISTRITO DE OXAMARCA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CA 1544 LA LIBERTAD - YANAHUMA DEL DISTRITO DE OXAMARCA - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA |  |  |  | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | -7.0513 | -78.0826 | 2020-09-22 | 2020 |  | 287816.5 | 249167.7969 | 38648.6914 | 86.5718 | NO | 2021-09-01 | 60 | 54.98 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:43 | 56.84 | 2022-12-01 | [20/01/2021] la obra se encuentra paralizada desde el 19/12/2020, con un avance fisico ejecutado del 54.98% | 2021-01-20 | 54.98 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -31.5918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 283 | Sin datos disponibles | 0
538 | 130685 | 2083424 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0000-5890.35 DISTRITO DE MADRIGAL- PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0+00 – 5+890.35 DISTRITOS DE MADRIGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRIGAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CAYLLOMA | MADRIGAL | -15.608 | -71.8083 | 2021-02-13 | 2021 | 7875592.5 | 9146647 | 3286760 | 5859886.5 | 35.934 | SI | 2026-05-01 | 3 | 34 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:43 | 14.88 | 2022-07-01 | [09/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) LA OBRA PRINCIPAL SE ENCUENTRA CON CONTRATO RESUELTO. ¿ La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos viene desarrollando el Expediente Técnico de Saldo de Obra, presentando un avance físico del 90%, habiéndose observado por parte del equipo de evaluadores de la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias el Instrumento de Gestión Ambiental. ¿ Al respecto, con fecha 20/08/2025, se presenta el requerimiento de contratación del servicio de elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental. ¿ Al presente, se vienen haciendo las coordinaciones del caso con la Oficina de Logística procurando agilizar la contratación de la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental. | 2026-07-09 | 14.88 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -21.054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2021-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 2469 | Con fecha disponible | 0
539 | 130769 | 2473695 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | ALEXANDER VON HUMBOLDT | -8.8249 | -75.048 | 2023-10-11 | 2023 | 18530124 | 18530124 | 9838868 | 8691256 | 53.0966 | NO | 2025-06-01 | 14 | 36.62 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:43 | 23.12 | 2024-05-01 | [07/05/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) SUSPENSIÓN DE ACTA DE CONSTATACIÓN DE OBRA E INVENTARIO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES. pero teniendo un avanze fisico de 56.62% y un avance financiero de 51.75% | 2026-05-07 | 36.62 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | -16.4766 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2024-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 522 | Con fecha disponible | 522
540 | 131072 | 2413865 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA C N SHANKI BAJO DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA C.N. SHANKI BAJO - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | SATIPO | SATIPO | -11.6021 | -74.0951 | 2022-02-23 | 2022 | 1372369.625 | 1212455.25 | 574012 | 638443.25 | 47.3429 | NO | 2023-07-01 | 38 | 21.81 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:43 | 27.22 | 2026-07-01 | [21/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas A LA FECHA se encuentra en proceso arbitral | 2026-07-21 | 21.81 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -25.5329 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 44 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-10-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de personal clave | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1039 | Con fecha disponible | 1039
541 | 131298 | 2219690 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA- DEL DISTRITO DE ANDAMARCA- PROVINCIA DE CONCEPCION- REGION JUNIN - IV ETAPA | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA- RAYOS- JATUNHUASI- LA FLORIDA- AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | JUNIN | CONCEPCION | ANDAMARCA | -11.5643 | -74.6505 | 2018-04-04 | 2018 | 5898601.5 | 39890660 | 28458866 | 11431793 | 71.3422 | NO | 2022-04-01 | 53 | 66.6 | 2023-01-01 | 2026-08-04 13:43 | 27.23 | 2020-01-01 | [20/01/2023] CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA- RAYOS- JATUNHUASI- LA FLORIDA- AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN, IV ETAPA - TRAMO I. TIENE UNA EJECUCION ACUMULADO DE 57.53%. | 2023-01-20 | 27.23 | > 20 - 50 millones | 20 - 30 % | -44.1122 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2018-05-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1485 | Con fecha disponible | 1485
542 | 131400 | 2457237 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL - PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA BAJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE -PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO PIURA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA BAJA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | -5.4206 | -79.6767 | 2021-02-19 | 2021 | 10995905 | 17844936 | 10888022 | 6956914.5 | 61.0146 | SI | 2026-03-01 | 5 | 59.51 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:43 | 61.94 | 2024-09-01 | [15/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra el proyecto se encuentra paralizado, mediante INFORME N° 274-2026-MDSMF-GDTI, de fecha 19 de marzo del 2026, la gerencia de desarrollo terrotorial e infraestructura emite CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCIÓN DE OBRA (ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y LEGAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE OBRA) DE LA OBRA, del mismo modo mediante carta n° 013-2026-MDSMF/GM, la gerencia municipal de la municipalidad distrital de san miguel de el faique comunica al consultor la CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCIÓN DE OBRA - ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y LEGAL DEL ESTADO SITUACIONAL DE OBRA, mediante INFORME N° 133¿ 2026-MDSMF/ SGFP, de fecha 05 de junio del 2026 la sub gerencia de formulacion de proyectos alcanza a la gerencia de desarrollo territorial e infraestructura los TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO, en la actualidad la oficina de abastecimientos se encuentra en proceso de convocatoria para la contratacion de dicho servicio de consultoria. | 2026-07-15 | 59.51 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -1.5046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 27 | 1 |  |  | F12B | 2023-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 228 | Con fecha disponible | 0
543 | 131469 | 2402879 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS E LAS ZONAS RURARLES DEL DISTRITO DE CAYARANI- DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA CONDE SUYOS DEPARTAMENTO AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | -15.0147 | -72.2891 | 2021-02-26 | 2021 | 15609811 | 16893716 | 11232574 | 5661143 | 66.4897 | SI | 2025-05-01 | 15 | 67.74 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:43 | 58.92 | 2024-03-01 | [15/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra CONTRATO RESUELTO. SALDO DE OBRA: En fecha 28 de abril del año 2026, se suscribe el Contrato N° 59-2026-GRA, con el ¿CONSORCIO LORD¿ bajo la modalidad solo diseño cuyo objeto es la elaboración de expediente técnico del saldo de obra, por un plazo de ejecución del contrato de 120 días calendario. El 12 /05/2026, se firma el acta de inicio de actividades para la elaboración del expediente técnico El 11/06/2026, mediante oficio N°1243-2026-GRA/GRI, se notificó al CONSORCIO LORD la aprobación del plan de trabajo del expediente técnico, para su conocimiento y acciones correspondientes. El 06/07/2026, mediante carta N°012-2026-CL-RCT/RC el CONSORCIO LORD presenta el segundo entregable de la elaboración del expediente técnico, a la entidad para su evaluación correspondiente. Actualmente se encuentra en la evaluación por parte del área de evaluaciones de ORSIT, el segundo entregable de la elaboración del expediente técnico. | 2026-07-15 | 58.92 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -7.5697 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2022-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1672 | Con fecha disponible | 0
544 | 131566 | 2460835 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE- EL PROGRESO- MASHACAT- TAYAPAMPA Y LOS REYES- 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE, EL PROGRESO, MASHACAT, TAYAPAMPA Y LOS REYES, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA | Agricultura | Riego | Canales | CAJAMARCA | CELENDIN | HUASMIN | -6.8248 | -78.2624 | 2023-01-04 | 2023 | 22169286 | 22665836 | 11352096 | 11313739 | 50.0846 | SI | 2026-01-01 | 7 | 33.61 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:43 | 33.61 | 2023-11-01 | [07/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución OBRA PARALIZADA, POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA POR CONTRATA, CON EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA APROBADO. Obra Paralizada, actualmente la inversión se cuenta con la Resolución Directoral Sectorial Regional N°126-2026-GR.CAJ/DRA. (26 de junio de 2026) la cual resuelve aprobar el expediente técnico de Saldo de Obra por un monto total de S/. 18,581,486.77 y con un tiempo de ejecución del saldo de 180 días calendarios. Asimismo, el área usuaria viene gestionando la asignación presupuestal de mayores recursos presupuestales por el monto de S/. 7,000,000.00; con la finalidad de continuar con la contratación de la ejecución del Saldo de Obra. | 2026-07-07 | 33.61 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -16.4746 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2024-01-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 133700 | Con fecha disponible | 0
545 | 131582 | 2404240 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA- DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO- REGIÓN HUÁNUCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | AMBO | AMBO | -10.1535 | -76.1345 | 2021-03-01 | 2021 | 11351873 | 11505269 | 9807794 | 1697475.125 | 85.2461 | SI | 2025-12-01 | 8 | 86 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:43 | 66.28 | 2022-12-01 | [10/02/2026] A LA FECHA LA OBRA CONTINUA PARALIZADA DESDE EL 24.05.2024 POR LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE EJECUCION N°100-2020-GRH/GGR DE FECHA 22.12.020, EFECTUADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL GENERAL N°0146-2024-GRH/GGR DE FECHA 23.05.2024, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE NO PUEDEN SER REVERTIDAS EN CONFORMIDAD AL NUMERAL 165.4 DEL ARTICULO 165 DEL R.L.C.E. A LA FECHA MEDIANTE RESOLUCION RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0381-2025-GRH/GR DE FECHA 03/07/2025, SE APROBO LA PRORIZACION DEL PROYECTO, CONSIDERADA OBRA PARALIZADA BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY N°31589, PARALIZADA . ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DESDE JULIO 2025, PARA LA ELABORACION DEL SALDO DE OBRA. SE VIENE REALIZANDO LOS CONVENIOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA. | 2026-02-10 | 66.28 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -18.9661 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2021-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 962 | Con fecha disponible | 962
546 | 131763 | 2278392 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC DISTRITO DE CATAC RECUAY ANCASH | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | RECUAY | CATAC | -9.8144 | -77.4248 | 2021-11-04 | 2021 | 5620224 | 5986475.5 | 105885.2734 | 5880590 | 1.7687 | NO | 2022-03-01 | 54 | 0.41 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:43 | 0.41 | 2026-06-01 | [09/02/2026] AL 09 DE FEBRERO DE 2026, LA OBRA se encuentra SUSPENIDIDA DESDE EL 02/05/2022 POR MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE GENERARÁ UN ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE /FALTA DE DISPONIBILIDAD HIDRICA. SE ESTÁ SOLICITANDO EL TRÁMITE DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL AL MIDRAGRI, UNA VEZ OBTENIDO LA CERTIFICACION DE LA DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL EL CONTRATISTA PRESENTARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA. | 2026-02-09 | 0.41 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -1.3587 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 42 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2022-06-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 165 | Con fecha disponible | 165
547 | 131828 | 2450864 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | -13.8118 | -71.4826 | 2020-10-05 | 2020 | 363902.875 | 395094.6563 | 249891.3125 | 145203.3438 | 63.2485 | NO | 2021-12-01 | 57 | 54.87 | 2022-01-01 | 2026-08-04 13:43 | 54.87 | 2026-06-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE HA PARALIZADO EN FECHA 16/12/2021, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 54.87% CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO. | 2026-01-21 | 54.87 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -8.3785 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 41 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 369 | Sin datos disponibles | 0
548 | 131945 | 2491627 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS |  |  |  | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | -13.1127 | -74.0998 | 2020-09-07 | 2020 |  | 700247 | 426215.9063 | 274031.0938 | 60.8665 | NO | 2022-12-01 | 45 | 44.63 | 2023-02-01 | 2026-08-04 13:43 | 56.31 | 2023-11-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas paralizada desde el año 2023 | 2026-01-21 | 56.31 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -4.5565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 5186 | Con fecha disponible | 0
549 | 132026 | 2484717 | "CREACION DEL SERVICIO DE EXTENSION CULTURAL Y EDUCACION CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA- DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | CREACION DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA | Educacion | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | -12.8564 | -72.6922 | 2022-01-01 | 2022 | 1052310.375 | 2039034.875 | 1730552 | 308482.9063 | 84.8711 | NO | 2024-06-01 | 26 | 65.12 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:43 |  |  | [06/05/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE FEBRERO 2026 A LA FECHA SE HA SOLICITADO LA INCORPORACIÓN COMO INVERSIÓN NO PREVISTA ANTE LA OPMI DEL MINEDU PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PROYECTO. | 2026-05-06 | 65.12 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -19.7511 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F12B | 2024-07-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 155 | Con fecha disponible | 27283
550 | 132227 | 2231347 | I.E.S.T.P ANTA - ZURITE- LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.E.S.T.P “ANTA” - ZURITE, LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION CUSCO-SEDE CENTRAL | Educacion | Educación Técnica | Instituto | CUSCO | ANTA | ZURITE | -13.4657 | -72.2466 | 2022-07-20 | 2022 | 20484886 | 28539472 | 1376048 | 27163424 | 4.8216 | SI | 2026-05-01 | 3 | 19.01 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:43 | 5.98 | 2024-10-01 | [07/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución El proyecto de inversion en la actualidad se encuentra con el tramite para la aprobacion de la modalidad de ejecucion por administracion directa para el inicio de ejecucion fisica de obra, sin embargo se debe mencionar que mediante RGGP.0023.2026 se aprobo el expediente tecnico de saldos, en fecha 20 de febrero del 2026. POR OTRO LADO sE VIENE LLEVANDO EL PROCESO ARBITRAL CON EL CONSORCIO CCO, ejecutor del expediente primigenio. | 2026-07-07 | 19.01 | > 20 - 50 millones | 10 - 20 % | 14.1884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 215 | Con fecha disponible | 215
551 | 132316 | 2423892 | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | -8.1126 | -79.0239 | 2021-05-04 | 2021 | 2179148 | 2283164.5 | 1459503 | 823661.5625 | 63.9246 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  |  | 53.22 | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 | 53.22 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -10.7046 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
552 | 132517 | 2473791 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA DISTRITO DE TARMA PROVINCIA TARMA DEPARTAMENTO JUNIN PRIMERA ETAPA | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | TARMA | TARMA | -11.4201 | -75.6883 | 2020-11-23 | 2020 | 155455.0469 | 194345.3438 | 111883.3984 | 82461.9531 | 57.5694 | NO | 2022-12-01 | 45 | 58 | 2022-02-01 | 2026-08-04 13:43 | 100 | 2025-08-01 | [17/02/2022] OBRA REINICIADO DESDE EL 08 DE MARZO DEL 2021 Contrato suscrito para el 29 DE JUNIO. (plazo de entrega 11 dias calendarios) ( adquisicion de 2 salvaescaleras) Resolucion de contrato en Asesoria a espera de opnion legal (por deficiencias en el ET) EXPEDIENTE reformulado se ejecurara el 2022 | 2022-02-17 | 58 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 0.43063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Sin datos disponibles | 0
553 | 132974 | 2445566 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ (ORIZA SATIVA) EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ (ORIZA SATIVA) EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LORETO | REQUENA | SAQUENA | -4.7537 | -73.5956 | 2020-01-28 | 2020 | 1743372.5 | 1785372.875 | 27000 | 1758372.875 | 1.5123 | NO | 2019-05-01 | 88 |  |  |  | 0 | 2021-06-01 |  | 2021-06-01 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -1.5123 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 151 | Sin datos disponibles | 310
554 | 133185 | 2424033 | IOARR: REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO- ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS- ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA- EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD- DISTRITO TRUJILLO- PROVINCIA TRUJILLO- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | REPARACIÓN DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS, ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE Y BÁSCULAS DE PISO O DE PLATAFORMA; EN EL(LA) ALMACEN INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Nacional | OTROS SECTORES | INVERSION PUBLICA - SUNAT | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | TRUJILLO | LA ESPERANZA | -8.0518 | -79.0556 | 2023-05-09 | 2023 | 19018862 | 29584796 | 18991916 | 10592878 | 64.1949 | SI | 2026-05-01 | 3 | 63.31 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:43 | 72.8 | 2025-02-01 | [06/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras Al mes de junio, el procedimiento de ejecución de Saldo de Obra se encuentra en proceso de integración de bases y se estima otorgar la Buena Pro a fines de julio y respecto a la supervisión de obra, ha quedado consentida y se estima suscribir el contrato a fines de julio. | 2026-07-06 | 63.31 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -0.88486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2020-10-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
555 | 133496 | 2273748 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS PRINCIPALES JIRONES DEL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO- DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS PRINCIPALES JIRONES DEL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | CARABAYA | ITUATA | -13.8296 | -70.1161 | 2022-09-15 | 2022 | 2714522.25 | 3243617.75 | 1171631 | 2071986.75 | 36.1211 | SI | 2026-05-01 | 3 | 42.97 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:43 | 42.98 | 2024-02-01 | [25/02/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, ASIMISMO LA ENTIDAD CUENTA CON UN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, A FIN DE DAR CON EL PRONTO REINICIO DE LA OBRA. | 2026-02-25 | 42.97 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 6.8489 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  |  | F12B | 2025-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 4300 | Con fecha disponible | 0
556 | 133547 | 2280275 | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD DISTRITO DE SICAYA HUANCAYO JUNIN | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | HUANCAYO | SICAYA | -11.9937 | -75.2781 | 2020-12-02 | 2020 | 6609949 | 6542615 | 5555405 | 987210.1875 | 84.9111 | SI | 2025-08-01 | 12 | 84.01 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:43 | 88.18 | 2025-08-01 | [11/02/2026] SE CUENTA YA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA CON FECHA 22 DE SETIEMBRE DEL 2025 | 2026-02-11 | 84.01 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -0.90108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 580 | Con fecha disponible | 580
557 | 133685 | 2457765 | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | -16.0659 | -72.494 | 2020-10-08 | 2020 | 506527.4063 | 560943.25 | 383704.75 | 177238.5156 | 68.4035 | NO | 2022-12-01 | 45 | 64.36 | 2022-04-01 | 2026-08-04 13:43 | 77.92 | 2023-12-01 | [18/09/2024] el proyecto de inversion publica se encuentra en fase de Ejecución Física. Se presentaron pobladores exhibiendo Documentación que les infiere propiedad temporal de terrenos que están en el Area de Intervención del Proyecto. Con estas causales se Paralizó la Ejecución física con fecha abierta a la regularización de la documentación de la titularidad predial. SE ENVIA LA CONSULTA A LA Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitación Urbana y Catastro y a la Sub Gerencia de Defensa civil y Prevencion de Desastres | 2024-09-18 | 64.36 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -4.0435 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 8 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 632 | Sin datos disponibles | 0
558 | 133701 | 2382190 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | -16.6967 | -71.8713 | 2021-03-02 | 2021 | 116999120 | 131373744 | 43591592 | 87782144 | 33.1814 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  | 2026-08-04 13:43 | 41.76 | 2023-03-01 | [05/02/2026] SE VIENE REALIZANDO LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DEL SALDO DE OBRA | 2026-02-05 | 41.76 | > 50 millones | 40 - 50 % | 8.5786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
559 | 133890 | 2456328 | MEJORAMIENTO- AMPLIACION E INSTALACION- DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: HUAJAMBE BAJO- HUAJAMBE ALTO- NUEVO PROGRESO LIMON- PALO BLANCO- ABALQUE- CHACCHACAL- SAPSE- LA VIRGEN- FLOR DE CAFE- DEL DISTRITO DE CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA | MEJORAMIENTO , AMPLIACION E INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: HUAJAMBE BAJO, HUAJAMBE ALTO, NUEVO PROGRESO LIMON, PALO BLANCO, ABALQUE, CHACCHACAL, SAPSE, LA VIRGEN, FLOR DE CAFE, DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | -5.3811 | -79.5973 | 2020-12-08 | 2020 | 12567801 | 12567801 | 11468872 | 1098929 | 91.256 | SI | 2021-12-01 | 57 | 90.91 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:43 | 89.9 | 2022-04-01 | [11/02/2026] a la fecha la obra se encuentra paralizada, debido a que en loS ultimos 06 meses no se ha reinicado la obra. se ha elaborado el informe de estado situacional de obra | 2026-02-11 | 90.91 | > 10 - 20 millones | 90 - 100 % | -0.346 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1283 | Con fecha disponible | 1283
560 | 133898 | 2333725 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA - DISTRITO DE CHAGLLA- PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA ALTA , DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | -9.7988 | -75.8764 | 2021-03-05 | 2021 | 4121414.25 | 4975933 | 4033005 | 942928.0625 | 81.0502 | SI | 2025-11-01 | 9 | 86.9 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:43 | 87 | 2024-03-01 | [12/06/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) El Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto se encuentra en proceso de elaboración bajo la modalidad de contratación a suma alzada y contempla dos (02) entregables. A la fecha, se cuenta con la conformidad del primer entregable. Asimismo, mediante Oficio N° 374-2026-GRH/GRI, de fecha 20 de mayo de 2026, la Gerencia Regional de Infraestructura remitió a la Municipalidad Distrital de Chaglla la documentación original y en formato editable, atendiendo su solicitud, con la finalidad de que se emita la Resolución de Alcaldía que acredite y garantice la libre disponibilidad de las diecinueve (19) áreas de terreno requeridas para la ejecución del proyecto. A la fecha, la referida documentación se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Municipalidad Distrital de Chaglla para la emisión del acto resolutivo correspondiente. | 2026-06-12 | 87 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 5.9498 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 620 | Con fecha disponible | 0
561 | 133961 | 2239163 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TORIBIO DISTRITO DE SANTO TORIBIO PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TORIBIO, DISTRITO DE SANTO TORIBIO, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUAYLAS | SANTO TORIBIO | -8.8644 | -77.9144 | 2020-12-29 | 2020 | 6475981 | 6524680.5 | 5073736 | 1450944.5 | 77.7622 | SI | 2024-08-01 | 24 | 54 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:43 | 46.06 | 2024-03-01 | [02/03/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE La ejecución de la obra ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA , YA CUENTA CON ESTADO SITUACIONAL | 2026-03-02 | 54 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -23.7622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1516 | Sin datos disponibles | 0
562 | 134016 | 2495431 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA FRONTERA DISTRITO DE VILLA KINTIARINA LA CONVENCIÓN CUSCO | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA FRONTERA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | -12.9105 | -73.478 | 2020-10-01 | 2020 | 484721.2188 | 778220.125 | 704063 | 74157.0781 | 90.4709 | NO | 2022-12-01 | 45 | 68.47 | 2022-02-01 | 2026-08-04 13:43 | 68.48 | 2025-10-01 | [06/02/2026] EN LA ACTUALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE RECURSO FINANCIERO (NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL), A LA FECHA NO SE TIENE PRIORIZADO EL INCIO DE LA OBRA. SE ESTA COORDINANDO CON EL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU REINCIO DE LA OBRA, Y SU RESPECTIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. LO CUAL NO SE TIENE PREVISTO UNA FECHA DE INCIO | 2026-02-06 | 68.47 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -22.0009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 321 | Con fecha disponible | 0
563 | 134078 | 2481701 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA PROVINCIA DE AZANGARO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | ACHAYA | -15.286 | -70.1562 | 2020-11-16 | 2020 | 3309989.5 | 3431849.75 | 2196361.25 | 1235488.625 | 63.9993 | NO | 2022-12-01 | 45 | 71.93 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:43 | 71.93 | 2026-06-01 | [23/06/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas MEDIANTE INFORME N°450-2025-MDA-SGIDUR/JCAC EN FECHA 05 DE SETIEMBRE DEL 2025, LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL INFORMA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL BANCO DE INVERSIONES COMO OBRA PARALIZADA. | 2026-06-23 | 71.93 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 7.9307 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 4494 | Con fecha disponible | 0
564 | 134442 | 2497086 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA PROVINCIA TOCACHE DEPARTAMENTO SAN MARTIN | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP; REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | -8.4989 | -76.479 | 2021-10-19 | 2021 | 20246646 | 20702764 | 13017912 | 7684852.5 | 62.8801 | NO | 2024-11-01 | 21 | 61.04 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:43 | 40.95 | 2025-01-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Expediente Técnico de Saldo de Obra - Actos Previos Se desarrolla la revisión del expediente original y la evaluación de los estudios básicos (FTA, CIRA, acreditación hídrica y demás autorizaciones). Actualmente se ejecuta la validación de los diseños de la PTAP y la gestión del saneamiento físico legal (SFL) en coordinación con la Municipalidad Distrital de Uchiza. A la fecha en elaboración del Términos de Referencia para elaboración de Informe Técnico Financiero. | 2026-07-10 | 61.04 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -1.8401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2025-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 0
565 | 134485 | 2280252 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I E N 38994/MX P DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LAS I.E. N° 38855/MX-P DE UNION CERRO DE ORO, N° 38564/MX-P DE ISOCCASA, N° 38994/MX-P DE MIRAFLORES Y 38864/MX-P DE SAN JOSE DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AYACUCHO | LA MAR | ANCHIHUAY | -12.9565 | -73.7127 | 2021-07-01 | 2021 | 2690452.75 | 9825502 | 6557395 | 3268106.25 | 66.7385 | NO | 2025-04-01 | 16 | 65.73 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:43 | 66.63 | 2026-04-01 | [22/06/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) la obra se encuentra paralizada por tanto se debe prever concluir con recursos proprios de la entidad. [29/07/2025] VENCIMIENTO DEL CONVENIO ENTRE LA ENTIDAD Y FIDT Y SE TIENE SUSPENDIDO EL USO DE RECURSOS DEL FIDT por vencimiento del convenio, por tanto ya no dispondra de recursos PARA CONCLUIR LA OBRA. El riesgo es muy alto para no concluir con la obra. | 2026-06-22 | 66.63 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -0.10853 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 52 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 403 | Con fecha disponible | 403
566 | 134654 | 2327639 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BA OS DEL INCA Y ANEXOS DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | -7.1649 | -78.461 | 2020-12-28 | 2020 | 96271400 | 105312768 | 55294084 | 50018684 | 52.5046 | SI | 2026-03-01 | 5 | 50 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:44 | 25.06 | 2026-06-01 | [25/05/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) la obra se encuentra paralizada, YA SE ENCUENTRA APPROBADO EL INFORME DE PERITAJE SE ESTAN HACIENDO LAS COORDINACIONES PARA INICIAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA | 2026-05-25 | 50 | > 50 millones | 50 - 60 % | -2.5046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 25211 | Con fecha disponible | 0
567 | 134746 | 2496544 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI CA AYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI – CAÑAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | -13.4407 | -74.7965 | 2020-11-04 | 2020 | 1295330.625 | 1295330.625 | 225069.6875 | 1070261 | 17.3755 | NO | 2021-12-01 | 57 | 22.82 | 2021-04-01 | 2026-08-04 13:44 | 54.86 | 2022-12-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas proyecto paralizado por lluvias intensas | 2026-01-21 | 22.82 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 5.4445 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 308 | Sin datos disponibles | 380
568 | 134963 | 2462871 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 20 40 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA NUEVO SAN MARTYIN | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 20.40 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA - NUEVO SAN MARTÍN | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | -5.572 | -79.5288 | 2021-06-01 | 2021 | 7797058.5 | 10776870 | 5617083.5 | 5159786 | 52.1217 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  |  | 51.28 | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | 51.28 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | -0.84166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 49 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
569 | 135055 | 2497877 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJEÑUTA AL ACCESO TICATICA (TITANTO)- DEL CENTRO POBLADO DE HUAÑARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJEÑUTA AL ACCESO TICATICA (TITANTO), DEL CENTRO POBLADO DE HUAÑARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | -14.2517 | -69.1679 | 2020-10-01 | 2020 | 234197.625 | 234197.625 | 131846.2969 | 102351.3281 | 56.297 | NO | 2021-12-01 | 57 | 34.48 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:44 | 34.48 | 2020-12-01 | [21/01/2021] la obra se encuenta suspendida desde el 30 de noviembre del 2020, por causales factores climatologicos hasta que las condiciones climatologias sean favorables , el avance fisico de la obra al 30 de noviembre es de 34.48% | 2021-01-21 | 34.48 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -21.817 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 256 | Sin datos disponibles | 0
570 | 135140 | 2467698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTA A DEL DISTRITO DE SAQUENA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTAÑA DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LORETO | REQUENA | SAQUENA | -4.7699 | -73.5982 | 2020-11-23 | 2020 | 849637.9375 | 849639 | 596573.875 | 253065.1406 | 70.215 | NO | 2021-03-01 | 66 | 17 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:44 |  |  | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas por resolucion de convenio de trabaja peru CARTA DE RESOLUCIÓN DE CONVENIO N° 01- 2021-TP/DE/UZ LORETO, de fecha 25 de marzo del 2021, el Jefe de la Unidad Zonal de Loreto procedió a Resolver el Convenio Suscrito con la Municipalidad Distrital de Saquena por incumplimiento de acuerdo a la Cláusula Sexta Obligaciones del Organismo Ejecutor; literal C. Durante la Ejecución del Proyecto, numeral 6.34, 6.35, 6.43, 6.44 | 2026-01-21 | 17 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | -53.215 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | F12B | 2021-05-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 310 | Con fecha disponible | 0
571 | 135188 | 2449613 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN SARAYACU DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN SARAYACU DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | -12.9767 | -69.9388 | 2022-12-23 | 2022 | 5358090 | 5358090 | 3229795 | 2128295 | 60.2789 | SI | 2023-12-01 | 33 | 58.35 | 2025-05-01 | 2026-08-04 13:44 | 58.36 | 2023-09-01 | [13/02/2026] 1.0 RESOLUCIÓN DE CONTRATO -Mediante CARTA NOTARIAL de fecha 17 de julio de 2024, con asunto: Resolución total del Contrato N°0172-2022-MDI/GM, por INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN contractual y paralización injustificada de la prestación (obligaciones esenciales) por parte del CONSORCIO SARAYACU V. 2.0 INFORME SITUACIONAL EN EVALUACIÓN POR EL SECTOR -Se elevó el informe situacional al Sector para su evaluación correspondiente. 3.0 LIQUIDACIÓN DE OBRA -Aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0292-2024-GM-MDI, de fecha 12 de diciembre de 2024. 4.0 EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA EN EL SECTOR -Aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°020-2025-GM-MDI, de fecha 16 de enero de 2025 -LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA | 2026-02-13 | 58.35 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -1.9288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1925 | Con fecha disponible | 0
572 | 135419 | 2493176 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE PILIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA- TARA- SUCANO- CALLACHOCO- YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO- PROVINCIA DEL COLLAO- DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA, TARA, SUCANO, CALLACHOCO, YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | -16.0836 | -69.5957 | 2020-11-02 | 2020 | 585529.875 | 585529.875 | 221820.9531 | 363708.9063 | 37.8838 | NO | 2021-12-01 | 57 | 50.05 | 2021-04-01 | 2026-08-04 13:44 | 64.51 | 2022-08-01 | [21/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50.1% | 2026-01-21 | 50.05 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | 12.1662 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 |  |  | F12B | 2021-04-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Abandono de obra | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1196 | Con fecha disponible | 0
573 | 135561 | 2503759 | REPARACION DE CALZADA- EN EL(LA) AV PACHECO TRAMO: JR. LEONCIO PRADO - JR. ZAPATEL - DISTRITO DE TARMA- PROVINCIA TARMA- DEPARTAMENTO JUNIN | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AV PACHECO TRAMO: JR. LEONCIO PRADO - JR. ZAPATEL - DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION JUNIN-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | TARMA | TARMA | -11.4201 | -75.6883 | 2021-03-16 | 2021 | 978361.6875 | 1680258.25 | 714056.0625 | 966202.25 | 42.4968 | NO | 2021-12-01 | 57 | 0 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:44 | 63.13 | 2021-10-01 | [27/03/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución RESPECTO AL PROYECTO INICIAL SE ENCUENTRA PARALIZADO Y PRESENTA LA RESOLUCION DE CONTRATO N° 128-2020-GRJ/ORAF , POR ACUMULACION DE PENALIDADES MAXIMAS POR MORA, ANTE ELLO SE REALIZO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 439-2021-GR.-JUNIN CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA. | 2026-03-27 | 63.13 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 20.6332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  | INFOBRAS | 2021-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
574 | 135640 | 2483653 | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO- LABORATORIO Y/O TALLER- SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO- EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LOS MOLINOS"- EN LA LOCALIDAD EL MOLINO- DISTRITO DE BARRANCA- PROVINCIA BARRANCA- DEPARTAMENTO LIMA | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO, LABORATORIO Y/O TALLER, SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS MOLINOS , EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA EPS BARRANCA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | -10.7336 | -77.7492 | 2021-06-02 | 2021 | 1801802.375 | 1851802.375 | 667112 | 1184690.375 | 36.025 | NO | 2021-09-01 | 60 |  |  | 2026-08-04 13:44 | 25.88 | 2026-07-01 | [22/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas OBRA PARALIZADA CON CONTRATO RESUELTO. PRIORIZADA PARA SU REACTIVACION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026 | 2026-01-22 | 25.88 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -10.145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 58 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
575 | 135835 | 2398749 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY REGION ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON - DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - REGIÓN ANCASH | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY |  |  |  | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | -10.0326 | -78.0812 | 2021-05-18 | 2021 |  | 1587831 | 1024346.063 | 563484.875 | 64.5123 | NO | 2023-03-01 | 42 | 66.19 | 2025-11-01 | 2026-08-04 13:44 | 81.56 | 2023-01-01 | [20/01/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA | 2026-01-20 | 66.19 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 1.6777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 529 | Con fecha disponible | 529
576 | 136192 | 2445482 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 6.8 KM EN CAMINO VECINAL YAMOBAMBA - AGUA BLANCA - BARRO NEGRO- DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 6.8 KM EN CAMINO VECINAL YAMOBAMBA - AGUA BLANCA - BARRO NEGRO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | -7.8477 | -78.1012 | 2020-10-20 | 2020 | 7986661 | 9166380 | 5090345.5 | 4076034.25 | 55.5328 | NO | 2023-07-01 | 38 |  |  |  | 68.95 | 2021-10-01 |  | 2021-10-01 | 68.95 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | 13.4172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
577 | 136241 | 2332567 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN LORETO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO. | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | -2.9933 | -75.8182 | 2021-04-01 | 2021 | 1794452.5 | 2531729.75 | 175932 | 2355797.75 | 6.9491 | SI | 2024-12-01 | 20 | 26.23 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:44 | 27.2 | 2026-04-01 | [04/02/2026] El proyecto se encuentra PARALIZADO desde el 08 de julio de 2022, debido a la falta de personal en la obra, causada por la renuncia del supervisor y residente del proyecto en noviembre de 2023. Cuenta con una vance fisico ejecutado de 27.20%, y avance financiero acumulado de 52.28%. | 2026-02-04 | 26.23 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 19.2809 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 240 | Con fecha disponible | 240
578 | 136244 | 2498594 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MISKIMAYO - HUAYLLAKUNKA EN EL ANEXO QOLLPAMAYO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA- DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - REGION CUSCO | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MISKIMAYO - HUAYLLAKUNKA EN EL ANEXO QOLLPAMAYO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA, DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | CHECCA | -14.4113 | -71.4101 | 2020-12-01 | 2020 | 341521.8125 | 341521.8125 | 180988.5938 | 160533.2188 | 52.9947 | NO | 2021-11-01 | 58 | 55.99 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:44 | 42.58 | 2022-09-01 | [04/08/2026] - En proceso de liquidación EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. | 2026-08-04 | 55.99 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 2.9953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 |  |  | F12B | 2021-04-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 209 | Con fecha disponible | 0
579 | 136326 | 2499032 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10021 SAN JOSE CODIGO LOCAL 275495 DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10021 - SAN JOSE (CODIGO LOCAL 275495), DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.7748 | -79.8474 | 2021-11-04 | 2021 | 938434.75 | 938434.75 | 488828.1875 | 449606.5313 | 52.0897 | NO | 2022-10-01 | 47 |  |  |  | 40.11 | 2024-07-01 |  | 2024-07-01 | 40.11 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | -11.9797 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
580 | 136469 | 2498404 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO POBLADO DE TULACOLLO PARCIALIDAD FRONTERIZO DE MITA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO POBLADO DE TULACOLLO, PARCIALIDAD FRONTERIZO DE MITA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.8218 | -69.2512 | 2020-11-02 | 2020 | 374439.7188 | 374439.7188 | 136562.1406 | 237877.5938 | 36.4711 | NO | 2021-06-01 | 63 | 50.74 | 2021-09-01 | 2026-08-04 13:44 | 50.74 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) no se tiene información | 2026-01-21 | 50.74 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 14.2689 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 2030 | Sin datos disponibles | 0
581 | 136511 | 2458973 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE PULLAJATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACONGA DISTRITO DE LIMATAMBO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE PULLAJATA DE LA COMUNIDAD DE PAMPACONGA DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO | -13.4289 | -72.3919 | 2020-10-12 | 2020 | 1302828.375 | 1307225.875 | 754131 | 553094.875 | 57.6894 | SI | 2024-08-01 | 24 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:44 | 31.67 | 2026-12-01 | [24/02/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR CONTROVERSIAS CON EL CONTRATISTA Y FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2026-02-24 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -57.6894 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 | 1 |  |  | F12B | 2021-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 488 | Con fecha disponible | 0
582 | 136619 | 2495753 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA ABANCAY DEPARTAMENTO APURIMAC | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | -13.6258 | -72.8911 | 2020-11-06 | 2020 | 476555.0938 | 489121.875 | 46729.3906 | 442392.4688 | 9.5537 | NO | 2020-12-01 | 69 | 8.02 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:44 | 8.02 | 2026-07-01 | [16/04/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas OBRA PARALIZADA A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 2020 POR CAUSAL DE DESABASTECIMIENTO DE UNIDADES DE EQUIPO PESADO, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 8.02% A NOVIEMBRE 2020. | 2026-04-16 | 8.02 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -1.5337 | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | 45 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2021-03-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Desabastecimiento de materiales o insumos | Falta sostenida de materiales, equipos o insumos criticos para ejecutar la obra |  | Con fecha disponible | 0
583 | 136813 | 2496392 | CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | -6.6587 | -79.8171 | 2020-12-17 | 2020 | 1555680.75 | 1616715.75 | 1150940.375 | 465775.4688 | 71.19 | NO | 2022-12-01 | 45 | 57.42 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:44 | 55.21 | 2021-01-01 | [20/02/2026] proyecto no cuenta con aprovacion de municipalidad provincial ni sector salud | 2026-02-20 | 55.21 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -15.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | INFOBRAS | 2021-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Abandono de obra | Abandono de obra |  | 115 | Con fecha disponible | 115
584 | 137098 | 2233960 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 1245 JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 1245 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LIMA | LIMA | ATE | -12.0253 | -76.9189 | 2023-06-19 | 2023 | 19576348 | 37575656 | 25970888 | 11604766 | 69.1163 | SI | 2026-05-01 | 3 | 68.16 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:44 | 85.7 | 2024-10-01 | [14/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución MEDIANTE RJ-001-2026-UGEO, DEL 09/01/2026, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N°1245 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE HUAYCÁN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2233960, QUE ASCIENDE A S/ 8¿472,779.02 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 02/100 SOLES), CON PRECIOS VIGENTES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO | 2026-07-14 | 68.16 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -0.95626 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1275 | Con fecha disponible | 2278
585 | 137100 | 2498406 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CARIQUE CHACACOLLO SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CARIQUE CHACACOLLO, SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.6219 | -69.2722 | 2020-11-02 | 2020 | 210560.5625 | 288662 | 126969 | 161693.0156 | 43.9854 | NO | 2021-10-01 | 59 | 38.36 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:44 | 48.37 | 2021-07-01 | [26/02/2026] se tiene un avance FÍSICO del 42.60% | 2026-02-26 | 38.36 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -5.6254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 2020 | Con fecha disponible | 0
586 | 137129 | 2498656 | CREACION DE SERVICIOS PUBLICOS INTEGRADOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL SECTOR NUEVO PROGRESO DE LA COMUNIDAD NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE SERVICIOS PUBLICOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL SECTOR NUEVO PROGRESO DE LA COMUNIDAD NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.616 | -69.2715 | 2020-11-02 | 2020 | 321946.1875 | 321946.1875 | 130150.6563 | 191795.5156 | 40.4262 | NO | 2021-12-01 | 57 | 39.11 | 2023-09-01 | 2026-08-04 13:44 | 41.37 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) La obra actualmente se encuentra paralizada con un avance fisico de 41.47% | 2026-01-21 | 39.11 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -1.3162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 1 | Sin datos disponibles | 0
587 | 137391 | 2460055 | RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA CAUTIVAS LA HIGUERA DEL DISTRITO DE CHANCAY PROVINCIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO CAJAMARCA | RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA – CAUTIVAS – LA HIGUERA, DEL DISTRITO DE CHANCAY – PROVINCIA DE SAN MARCOS – DEPARTAMENTO CAJAMARCA. | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MARCOS | CHANCAY | -7.4094 | -78.1173 | 2021-03-10 | 2021 | 24220272 | 30727816 | 24366122 | 6361693.5 | 79.2966 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 83.42 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 83.42 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | 4.1234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
588 | 137400 | 2438964 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AA.HH. LUZ MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE-PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AA.HH LUZ MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | ENERGÍA Y MINAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | -13.058 | -76.3735 | 2021-03-26 | 2021 | 434173.6875 | 479191 | 420397 | 58794.0117 | 87.7306 | NO | 2022-12-01 | 45 | 73.32 | 2021-08-01 | 2026-08-04 13:45 | 92.63 | 2022-05-01 | [29/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) SE ESTA RESOLVIENDO EL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN, Y A LA VEZ PROCEDER AL PERITAJE SEGUN A LO EJECUTADO Y REALIZAR UN EXPEDIENTE TECNICO POR EL SALDO QUE FALTE EJECUTAR | 2026-01-29 | 73.32 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -14.4106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 245 | Sin datos disponibles | 0
589 | 137451 | 2497799 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS TRAMO I PRIMER ANCACHI TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS, TRAMO I PRIMER ANCACHI, TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE - CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.6923 | -69.236 | 2020-10-22 | 2020 | 880091.5625 | 880091.5625 | 229756 | 650335.5625 | 26.1059 | NO | 2020-12-01 | 69 | 45.67 | 2021-03-01 | 2026-08-04 13:45 | 45.67 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas se encuentra paralizada | 2026-01-21 | 45.67 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | 19.5641 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2030 | Sin datos disponibles | 0
590 | 137499 | 2497873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES 28 DE JULIO AREQUIPA TUPAC YUPANQUI CHUCUITO TUPAC AMARU SANTA ROSA ARICA EL SOL DESAGUADERO BOLOGNESI Y VICTORIA DEL AMBITO URBANO DE LOCALIDAD DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHÍCULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES 28 DE JULIO, AREQUIPA, TÚPAC YUPANQUI, CHUCUITO, TÚPAC AMARU, SANTA ROSA, ARICA, EL SOL, DESAGUADERO, BOLOGNESI Y VICTORIA DEL ÁMBITO URBANO DE LOCALIDAD DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7262 | -69.2509 | 2020-11-09 | 2020 | 3198160.75 | 3198160.75 | 1713178.75 | 1484981.875 | 53.5676 | NO | 2022-12-01 | 45 | 85.55 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:45 | 87.84 | 2021-12-01 | [28/12/2021] avance fisico al 85.55% | 2021-12-28 | 85.55 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 31.9824 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 2030 | Sin datos disponibles | 0
591 | 137524 | 2446734 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | -13.5326 | -71.9167 | 2020-11-23 | 2020 | 549554.9375 | 631869.25 | 540416.625 | 91452.6016 | 85.5267 | NO | 2023-08-01 | 37 | 67.82 | 2025-02-01 | 2026-08-04 13:45 | 0 | 2025-02-01 | [11/02/2025] ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2025-02-11 | 67.82 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -17.7067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2021-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 122141 | Con fecha disponible | 122141
592 | 137551 | 2483757 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SIVIA DISTRITO DE SIVIA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD; EN SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | -12.5083 | -73.8623 | 2020-11-16 | 2020 | 388553.0313 | 388553.0313 | 208748.0156 | 179805 | 53.7245 | NO | 2020-12-01 | 69 | 55.91 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:45 | 55.91 | 2025-11-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. *SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EL CENTRO DE SALUD DE SIVIA, CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA SU REINICIO DEL PROYECTO | 2026-01-21 | 55.91 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 2.1855 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 33 | 1 |  |  | F12B | 2021-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
593 | 137595 | 2499160 | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 1 399 23 SECTOR PICHACOLLO CENTRO POBLADO DE TULACOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO (0+000 - 1+399.23) SECTOR PICHACOLLO, CENTRO POBLADO DE TULACOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.8293 | -69.2762 | 2020-12-01 | 2020 | 245008.9531 | 245008.9531 | 41943.5 | 203065.4531 | 17.1192 | NO | 2020-12-01 | 69 | 36.04 | 2021-03-01 | 2026-08-04 13:45 | 65.83 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) la ejecución del proyecto esta en 35,52%, con la apertura, afirmado y construcción de cunetas laterales | 2026-01-21 | 36.04 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 18.9208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2021-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 260 | Con fecha disponible | 0
594 | 137639 | 2501040 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7619 | -69.3425 | 2020-11-16 | 2020 | 271961.875 | 271961.875 | 212875.1875 | 59086.6797 | 78.2739 | NO | 2021-11-01 | 58 | 76.78 | 2021-09-01 | 2026-08-04 13:45 | 76.78 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas falta asignación presupuestal | 2026-01-21 | 76.78 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -1.4939 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 540 | Sin datos disponibles | 0
595 | 137650 | 2496005 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERIO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERÍO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Represa | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | -8.3504 | -77.9861 | 2020-11-18 | 2020 | 132831.125 | 132831.125 | 104407.5078 | 28423.6094 | 78.6017 | NO | 2021-03-01 | 66 |  |  | 2026-08-04 13:45 | 18.85 | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 18.85 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -59.7517 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2020-12-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 149 | Con fecha disponible | 0
596 | 137651 | 2464563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CAÑETE | LUNAHUANA | -13.0299 | -76.1931 | 2020-01-01 | 2020 | 149998.0469 | 158998.0469 | 125093.9609 | 33904.0781 | 78.6764 | NO | 2021-10-01 | 59 | [7 empty] | 93.04 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 14.3636 | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 500 | Sin datos disponibles | 0
597 | 137687 | 2317464 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE PROVINCIA DE UTCUBAMBA AMAZONAS | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | -5.76 | -78.4228 | 2020-12-17 | 2020 | 18179798 | 17916432 | 11300772 | 6615661 | 63.0749 | SI | 2023-12-01 | 33 | 70.78 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:45 | 32.23 | 2024-02-01 | [24/05/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) MEDIANTE INFORME SUTD N.º 503-2024-SGOP/GIDUR/MPU-BG, DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024 LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS HACE LLEGAR ALCANZA EL REQUERIMIENTO Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. POR OTRO LADO EL CONTRATO DE CONSULTORIA N.º 103-2023/MPU-BG, SE RESUELVE QUEDANDO SIN EFECTO POR INCUMPLIMIENTO. EN LA ACTUALIDAD LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, HA ENVIADO HA REALIZAR MEDIANTE CONTRATO DE CONSULTORIA Nº017-2023/MPU-BG, EL INFORME DE CORTE TECNICO Y FINANCIERO, EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº099-2023-MPU/GM. | 2026-05-24 | 70.78 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 7.7051 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-04-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 22558 | Con fecha disponible | 22558
598 | 137699 | 2436118 | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO - HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | -13.3997 | -73.1908 | 2020-11-16 | 2020 | 4945528 | 4945528 | 2016099.5 | 2929428.5 | 40.7661 | SI | 2024-08-01 | 24 | 37.34 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:45 | 32.36 | 2025-03-01 | [19/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 18/12/2022 CON UN AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE 32.36 % HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2022. el servicio de afirmado de e = 0.20 m ha sido resuelto por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales a su cargo de la contratista, pese a haber sido requerido mediante carta notarial n° 001-2023-mdi-/gm. - el servicio de conformación de afirmado e = 0.20m se encuentra en proceso de arbitraje CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA SALLARI SAC. ARBITRAJE CON LA EMPRESA | 2026-07-19 | 37.34 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -3.4261 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 10 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-01-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 638 | Con fecha disponible | 638
599 | 137704 | 2500782 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SECTOR LIMACHI TRAMO I 0 000 HASTA 2 113 06 TRAMO II 0 000 HASTA 1 626 52 COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL, SECTOR LIMACHI: TRAMO I (0+000 HASTA 2+113.06), TRAMO II (0+000 HASTA 1+626.52), COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7029 | -69.2425 | 2020-11-23 | 2020 | 438845.4063 | 438845.4063 | 151440.0469 | 287405.375 | 34.5087 | NO | 2020-12-01 | 69 | 37.13 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:45 | 37.21 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) la ejecución esta en 37.13% con la apertura y afirmado y construcción de cunetas laterales | 2026-01-21 | 37.13 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 2.6213 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2030 | Sin datos disponibles | 0
600 | 137749 | 2464057 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CIVICO CULTURAL EN EL NUEVO PUERTO PRADO DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CIVICO CULTURAL EN EL NUEVO PUERTO PRADO DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | -11.4444 | -74.2623 | 2021-12-14 | 2021 | 1684072.875 | 1847078.75 | 797486 | 1049592.75 | 43.1755 | NO | 2024-12-01 | 20 | 41.94 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:45 | 41.94 | 2024-03-01 | [16/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra * MEDIANTE R.G. N° 203-2025-GM-MDRT, DE FECHA 27/10/2025, SE APRUEBA EL CORTE DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO DE EJECUCION DEL PROYECTO N° 12-0013-NC-09, POR UN MONTO DE S/607,813.53 Soles Y CON UN SALDO DE S/ 552,938.61 Soles. EL PRESENTE AÑO 2026, SE VIENE INICIANDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA PODER CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA. | 2026-07-16 | 41.94 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -1.2355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2024-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Interferencias | Evento climático o condición externa |  | 6192 | Con fecha disponible | 6192
601 | 137903 | 2497814 | CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL DE 02 TRAMOS TRAMO I SECTOR CHAMBILLA I 0 000 0 772 66KM Y SECTOR CHAMBILLA II TRAMO II 0 000 1 043 41KM EN LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL DE 02 TRAMOS: TRAMO I SECTOR CHAMBILLA I (0+000 - 0+772.66KM) Y SECTOR CHAMBILLA II TRAMO II (0+000 - 1+043.41KM) EN LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7356 | -69.2502 | 2020-10-12 | 2020 | 257785 | 257785 | 141639.2188 | 116145.7813 | 54.9447 | NO | 2021-12-01 | 57 | 75.71 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:45 | 38.15 | 2020-11-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) el proyecto de INVERSIÓN publica cuenta con un avance FÍSICO al 75.21% NO SE TIENE INFORMACIÓN | 2026-01-21 | 75.71 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 20.7653 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 2030 | Sin datos disponibles | 0
602 | 137910 | 2500760 | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 HASTA 4 772 14 EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO ( 0+000 HASTA 4+ 772.14) EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.6416 | -69.2406 | 2020-11-16 | 2020 | 389950.3438 | 389950.3438 | 112701.2969 | 277249.0313 | 28.9014 | NO | 2021-12-01 | 57 | 79.4 | 2021-04-01 | 2026-08-04 13:45 | 69.61 | 2021-08-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas falta asignación presupuestal | 2026-01-21 | 79.4 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 50.4986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 752 | Sin datos disponibles | 0
603 | 137924 | 2498749 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA CENTRO DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO EN LA LOCALIDAD WILACOLLO DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CENTRO DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA LOCALIDAD WILACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7855 | -69.3348 | 2020-11-16 | 2020 | 195688.9063 | 195688.9063 | 97668.0703 | 98020.8438 | 49.9099 | NO | 2021-10-01 | 59 | 81.55 | 2021-09-01 | 2026-08-04 13:45 | 81.55 | 2021-07-01 | [27/09/2021] se tiene un avance fisico de 81.55% | 2021-09-27 | 81.55 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 31.6401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Sin datos disponibles | 0
604 | 137925 | 2499167 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 3 626 47 SECTOR CHOCOTA DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO (0+000 - 3+626.47 ) SECTOR CHOCOTA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7331 | -69.2925 | 2020-11-03 | 2020 | 307319.0313 | 307319.0313 | 53920 | 253399.0469 | 17.5453 | NO | 2022-03-01 | 54 | 24.51 | 2021-01-01 | 2026-08-04 13:45 | 24.57 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) el proyecto no se tiene información como informe mensual /final | 2026-01-21 | 24.51 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | 6.9647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 212 | Sin datos disponibles | 0
605 | 137940 | 2501402 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO 0 000 HASTA 2 314 70 SECTOR JACHA QUELLUYO COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO (0+000 HASTA 2+314.70) SECTOR JACHA QUELLUYO, COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7384 | -69.2648 | 2020-11-02 | 2020 | 252163.5938 | 237507.625 | 168759 | 68748.6172 | 71.0541 | NO | 2021-12-01 | 57 | 75.37 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:45 | 82.93 | 2021-02-01 | [26/02/2026] el avance se encuentre en un 73.2%, con la apertura y rellenado con maquinaria pesada. | 2026-02-26 | 75.37 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 4.3159 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 652 | Sin datos disponibles | 0
606 | 138152 | 2445571 | CREACIÓN DE DEFENSA RIBERE A Y ENCAUZAMIENTO DE RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | -13.0323 | -74.9464 | 2021-02-23 | 2021 | 1436266.25 | 1436266.25 | 1116846 | 319420.2813 | 77.7604 | SI | 2022-05-01 | 52 | 89.7 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:45 | 89.17 | 2026-06-01 | [30/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) se encuentra en elaboracion de expediente de saldo de obra | 2026-07-30 | 89.7 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 11.9396 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 39 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-12-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 288 | Con fecha disponible | 0
607 | 138353 | 2236191 | SALDO DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20 PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | -7.1554 | -78.5254 | 2020-12-17 | 2020 | 4083987 | 7714721.5 | 6776970 | 937751.4375 | 87.8447 | NO | 2025-10-01 | 10 | 87.38 | 2025-10-01 | 2026-08-04 13:45 | 64.93 | 2024-03-01 | [22/10/2025] se cuenta con resolucion de aprobacion de expediente tecnico de saldo de obra. | 2025-10-22 | 64.93 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -22.9146 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2024-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 2040 | Con fecha disponible | 0
608 | 138414 | 2501942 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA PARCIALIDAD JALANTAYA RIO VERDE DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA PARCIALIDAD JALANTAYA RIO VERDE DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.7798 | -69.2553 | 2020-12-16 | 2020 | 353827.25 | 353827.25 | 235833.8438 | 117993.3906 | 66.6523 | NO | 2022-10-01 | 47 | 48.51 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:45 | 15.95 | 2021-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas CON UNA AVANCE FÍSICO DE 48.51%, VALORIZADO EN UN MONTO DE S/. 171653.18 DE ACUERDO A SU ULTIMA VALORIZACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2022, EJECUTÁNDOSE LAS PARTIDAS DE LOS COMPONENTES DE CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL, CERCO PERIMETRICO, MODULO UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y OTROS. | 2026-01-21 | 48.51 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -18.1423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |  |  | F12B | 2024-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 160 | Con fecha disponible | 0
609 | 138907 | 2493545 | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC DE VIVIENDA JESUS DE NAZARETH DISTRITO DE SUPE PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASOC. DE VIVIENDA JESUS DE NAZARETH DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA EPS BARRANCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | BARRANCA | SUPE | -10.8144 | -77.6021 | 2022-12-27 | 2022 | 279838.0938 | 349877.875 | 133143 | 216734.8906 | 38.0541 | NO | 2023-05-01 | 40 | 56.68 | 2023-05-01 | 2026-08-04 13:45 | 80.34 | 2026-07-01 | [22/01/2026] LA INVERSIÓN PRESENTA REGISTROS DE 2 VALORIZACIONES. LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO | 2026-01-22 | 56.68 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 18.6259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 42 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Sin datos disponibles | 0
610 | 138912 | 2489948 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 34 5 KM EMP AY 647 TRANCA AY 646 SAYHUA DOCECORRALES SUCRE AYACUCHO | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 34.5 KM EMP. AY-647 (TRANCA) - AY-646 (SAYHUA-DOCECORRALES) | Contrata | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | SUCRE | SORAS | -14.2096 | -73.691 | 2021-03-12 | 2021 | 8361020.5 | 8209820.5 | 6260832 | 1948988.875 | 76.2603 | NO | 2025-06-01 | 14 |  |  |  | 75.87 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 75.87 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -0.39028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-09-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
611 | 139080 | 2486784 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV ECOLOGICA Y AV MUNICIPAL TRAMO AV HUMBOLDT AV ECOLOGICA AV CORONEL GREGORIO ALBARRACIN DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. ECOLOGICA Y AV. MUNICIPAL TRAMO AV. HUMBOLDT - AV. ECOLOGICA - AV. CORONEL GREGORIO ALBARRACIN DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | -18.0599 | -70.2471 | 2021-05-22 | 2021 | 31593108 | 73399104 | 63253136 | 10145967 | 86.177 | SI | 2026-05-01 | 3 | 90.93 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:45 | 63.32 | 2024-10-01 | [17/06/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) LA OBRA CON CUI 2486784 CON LA NOTIFICACION DE RESOLUCION DE GERENCIA DMINISTRACION N° 252-2026-GA/MDCGAL, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE PRESTACION DE ADICIONAL DE OBRA N° 21, ES SUPERADO EL EVENTO QUE MOTIVO LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA. | 2026-06-17 | 63.32 | > 50 millones | 60 - 70 % | -22.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 16433 | Con fecha disponible | 28920
612 | 139107 | 2498599 | CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | UCAYALI | ATALAYA | ANTONIO RAIMONDI | -10.5862 | -73.4366 | 2023-03-14 | 2023 | 3437876.75 | 3750654 | 2625857 | 1124796.875 | 70.0106 | SI | 2024-04-01 | 29 | 70.87 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:45 | 57.61 | 2026-04-01 | [21/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas Se imposibilita la continuidad de ejecución de la obra ya que la solicitud para la aprobación de la prestación Adicional de Obra con Deductivo Vinculante se encuentra aún pendiente de su aprobación, debido a que la empresa contratista ¿CONSORCIO BOVINZANA¿, hasta la fecha, no ha presentado la documentación de manera eficiente y adecuada ni ha absuelto las observaciones formuladas por la Supervisión y la Entidad. Mediante CARTA NOTARIAL N°013-2025-MPA, de fecha 30 de setiembre del 2025, se solicita al CONSORCIO BOVINZANA cumpla con sus obligaciones contractuales bajo apercibimiento de Resolución de Contrato de Ejecución de Obra N°019-2022-GAF. SE PUBLICÓ EL EDICTO RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2026, ESTO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA CONTRATISTA PARA CONTINUAR CON LAS ACCIONES QUE PERMITAN REACTIVAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 2026-07-21 | 70.87 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 0.85936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 144 | Con fecha disponible | 0
613 | 139142 | 2485090 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CENTRO POBLADO VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CENTRO POBLADO VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGÍA Y MINAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | -13.9112 | -68.988 | 2021-06-01 | 2021 | 1174262.875 | 1174262.875 | 999523.25 | 174739.6094 | 85.1192 | SI | 2023-11-01 | 34 | 86.76 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:45 | 55.28 | 2025-11-01 | [06/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) AL 06 DE ABRIL DE 2026, EL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL CENTRO POBLADO VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO, SE ENCUENTRA PARALIZADA HASTA LA FECHA. | 2026-04-06 | 86.76 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 1.6408 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 671 | Con fecha disponible | 671
614 | 139160 | 2562460 | Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Redes de Media Tensión 22-9kV - AMT CHS201 - SET Chimbote Sur- Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE REDES DE MEDIA TENSIÓN 22,9KV - AMT CHS201 - SET CHIMBOTE SUR, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | -9.1001 | -78.4359 | 2024-09-25 | 2024 | 4528394 | 5324165 | 0 | 5324165 | 0 | SI |  |  | 10 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:45 | 10.09 | 2025-01-01 | [07/04/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Contrato de ejecución de obra resuelto y el contratista presento arbitrajes | 2026-04-07 | 10 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 1790 | Con fecha disponible | 0
615 | 139161 | 2561346 | Ampliación de redes de media tensión 22-9kV - AMT Vesique (NEP043) - SET Nepeña- distrito de Nuevo Chimbote- Provincia de Santa- Departamento de Ancash | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE REDES DE MEDIA TENSIÓN 22,9KV - AMT VESIQUE (NEP043) - SET NEPEÑA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | -9.1001 | -78.4359 | 2024-09-25 | 2024 | 4728971.5 | 5546193.5 | 0 | 5546193.5 | 0 | SI |  |  | 8.18 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:45 | 8.18 | 2025-01-01 | [07/04/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Contrato de ejecución de obra resuelto y el contratista presento arbitrajes | 2026-04-07 | 8.18 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | 8.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 1222 | Con fecha disponible | 0
616 | 139271 | 2488315 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATÉLITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATÉLITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | -12.8638 | -72.6936 | 2020-12-21 | 2020 | 16118630 | 16120952 | 1794148 | 14326804 | 11.1293 | SI | 2025-12-01 | 8 | 1.28 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:45 | 98.45 | 2023-12-01 | [18/05/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA VERIFICACIÓN EMPÍRICA DE LA DEMANDA MEDIANTE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA (ENCUESTAS ESTRUCTURADAS Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE COMERCIANTES), SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO PRESENTA UNA DESALINEACIÓN ENTRE LA DEMANDA PROYECTADA Y LA DEMANDA EFECTIVA VERIFICABLE, CONFIGURÁNDOSE UN SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA RESPECTO A LA BRECHA REAL DE SERVICIOS COMERCIALES. SI BIEN EL DIMENSIONAMIENTO FUE DESARROLLADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, LOS SUPUESTOS MACRO Y MICROECONÓMICOS ADOPTADOS EN LA FASE DE FORMULACIÓN (TASA DE FORMALIZACIÓN, ÍNDICE DE CAPTACIÓN COMERCIAL, CRECIMIENTO POBLACIONAL Y NIVEL DE OCUPABILIDAD PROYECTADA) NO SE MATERIALIZARON EN EL ESCENARIO ACTUAL, GENERANDO UNA SOBREESTIMACIÓN DE BENEFICIARIOS DIRECTOS Y PUESTOS COMERCIALES REQUERIDOS. EL ANÁLISIS TERRITORIAL ACTUALIZADO EVIDENCIA UNA SUPERPOSICIÓN PARCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA CON OTRO EQUIPAMIENTO COMERCIAL CONSOLIDADO, LO QUE GENERÓ UNA DUPLICIDAD EN LA ESTIMACIÓN DEL UNIVERSO DE BENEFICIARIOS POTENCIALES. ESTA SITUACIÓN PRODUJO UNA SOBREESTIMACIÓN DE LA DEMANDA CAPTURABLE, AL ASUMIR QUE AMBOS MERCADOS OPERARÍAN CON ÁREAS DE ATRACCIÓN INDEPENDIENTES, CUANDO EN LA PRÁCTICA COMPARTEN EL MISMO ÁMBITO SOCIOECONÓMICO Y RADIO DE COBERTURA COMERCIAL. LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A QUE, TRAS LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA VERIFICACIÓN EMPÍRICA DE LA DEMANDA MEDIANTE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA (ENCUESTAS ESTRUCTURADAS Y VALIDACIÓN DE PADRÓN DE COMERCIANTES), SE HA IDENTIFICADO UNA DESALINEACIÓN ENTRE LA DEMANDA PROYECTADA Y LA DEMANDA EFECTIVA VERIFICABLE. ESTA SITUACIÓN EVIDENCIA UN SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN RELACIÓN CON LA BRECHA EFECTIVA DE SERVICIOS COMERCIALES, LO QUE COMPROMETE LA VIABILIDAD DEL P | 2026-05-18 | 1.28 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -9.8493 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 27283 | Con fecha disponible | 0
617 | 139329 | 2502495 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA - RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.2139 | -74.3729 | 2020-12-14 | 2020 | 341443.75 | 341443.75 | 150142.5 | 191301.25 | 43.9728 | NO | 2022-05-01 | 52 | 35 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:45 | 36.97 | 2026-06-01 | [19/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas El proyecto se encuentra actualmente en estado de paralización temporal | 2026-01-19 | 35 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -8.9728 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 18 | 1 |  |  | F12B | 2024-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 127 | Con fecha disponible | 0
618 | 139339 | 2488280 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCOCHAPAMPA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCOCHAPAMPA, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Centro Cívico | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.3852 | -74.3465 | 2020-12-02 | 2020 | 149423.0156 | 149423.0156 | 126561.75 | 22861.2598 | 84.7003 | NO | 2021-12-01 | 57 | 71.08 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:45 | 71.06 | 2026-06-01 | [27/01/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO Y VALORIZADO AL 71.08 % AL MES DE AGOSTO DEL 2021- | 2026-01-27 | 71.08 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -13.6203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 41 | 1 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 783 | Sin datos disponibles | 0
619 | 139433 | 2112981 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 103 EM PE 06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | CATILLUC | -6.6285 | -78.9467 | 2020-11-24 | 2020 | 103396488 | 352845920 | 75364960 | 277480960 | 21.3592 | SI | 2026-05-01 | 3 | 20.82 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:45 | 5.14 | 2026-07-01 | [13/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución * EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE RTM Y TDR PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERO CA-103: EM.PE -06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA)- ROMERO CIRCA - LA LAGUNA- TONGOD- CATILLUC- EMP.PE-06 C (EL EMPALME)- CAJAMARCA. * EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EL PLAN DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES (PAC), POR UN MONTO DE S/ 6,549,706.43; APROBADO CON LA R.D.E. N° 147-2025-GR.CAJ/PROREGION/DE, por el monto de S/ 6,549706.43. A la fecha está en trámite EL SEGUNDO pago de S/ 927,217.10 del tramo 01, 02 y 03 de la Carretera. | 2026-07-13 | 5.14 | > 50 millones | 0 - 10 % | -16.2192 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2021-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 53493 | Con fecha disponible | 0
620 | 139697 | 2508381 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ORONCCOY DEL DISTRITO DE ORONCCOY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO I ETAPA | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ORONCCOY DEL DISTRITO DE ORONCCOY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | ORONCCOY | -13.3816 | -73.4352 | 2022-09-01 | 2022 | 1479798.125 | 1720241.75 | 908433.9375 | 811807.875 | 52.8085 | SI | 2023-12-01 | 33 | 52.34 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:45 | 52.34 | 2026-05-01 | [13/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LO PROGRAMADO RESPECTO AL CRONOGRAMA VIGENTE CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 52.34% SEGUN LA VALORIZACION N°04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 LUEGO DEL CORTE DE OBRA DEL 2022 DE LA PRIMERA ETAPA. EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSION ES 53.02%. ASIMISMO SE VIENE ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA | 2026-02-13 | 52.34 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -0.4685 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 29 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1137 | Sin datos disponibles | 0
621 | 140184 |  | REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE JACHA A CORAZA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE JACHAÑA- CORAZA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | -14.9126 | -71.8789 | 2020-10-26 | 2020 | 458135.9375 | 458135.9375 |  |  |  | NO | [5 empty] | 51.88 | 2021-10-01 |  | 2021-10-01 | 51.88 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
622 | 140211 | 2464601 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE QUELQANQA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO-PROVINCIA DE URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO" | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE QUELQANQA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | URUBAMBA | OLLANTAYTAMBO | -13.2365 | -72.3164 | 2022-07-06 | 2022 | 3430392.5 | 3656538.5 | 2686327.25 | 970211.125 | 73.4664 | NO | 2023-12-01 | 33 | 67.51 | 2024-04-01 | 2026-08-04 13:45 | 75.85 | 2026-06-01 | [20/03/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTROVERSIA | 2026-03-20 | 67.51 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -5.9564 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 351 | Con fecha disponible | 351
623 | 140450 | 2494469 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE ICACO PACOBAMBA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ICACO DEL DISTRITO DE SAN GABAN PROVINCIA DE CARABAYA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE ICACO - PACOBAMBA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ICACO DEL DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | -13.4329 | -70.3899 | 2020-12-07 | 2020 | 1086947.25 | 1086947.25 | 545360.875 | 541586.375 | 50.1736 | NO | 2024-12-01 | 20 | 49.22 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:45 | 46.15 | 2022-09-01 | [11/02/2026] AL MES DE FEBRERO del 2026, LA INVERSION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION EN LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES. | 2026-02-11 | 49.22 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -0.95363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |  |  | F12B | 2025-09-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 199 | Con fecha disponible | 199
624 | 140510 | 2237777 | INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO PRIMAVERA LAS CHONTAS PUYAYA LA HACIENDA BARRIO NUEVO LA UNION Y BUENOS AIRES DISTRITO DE SANTA ROSA JAEN CAJAMARCA | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO,PRIMAVERA,LAS CHONTAS,PUYAYA,LA HACIENDA,BARRIO NUEVO,LA UNION Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | JAEN | SANTA ROSA | -5.4286 | -78.5199 | 2021-01-14 | 2021 | 14413356 | 15325458 | 13318690 | 2006767.875 | 86.9057 | NO | 2025-11-01 | 9 | 60.51 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:45 | 60.86 | 2023-05-01 | [11/03/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) mediante resolucion de alcaldia nº283-2024-mdsr/A de fecha 20/09/2024, la municipalidad distrital de santa rosa aprobó la contratación directa de elaboracion del informe de estado situacional de la obra: ¿INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE MONTANGO, PRIMAVERA, LAS CHONTAS, PUYAYA, LA HACIENDA, BARRIO NUEVO, LA UNION Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN ¿ CAJAMARCA¿, CUI Nº2237777; cuyo presupuesto asciende a la suma de s/ 130,000.00 | 2026-03-11 | 60.86 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -26.0457 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2021-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 3366 | Con fecha disponible | 3366
625 | 140795 | 2311107 | MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO- DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | -12.6009 | -69.1863 | 2021-05-15 | 2021 | 129854312 | 129881840 | 18908396 | 110973448 | 14.5582 | NO | 2024-09-01 | 23 | 12.28 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:45 | 14.21 | 2024-05-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas SE CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION, DEBIDO A INTERFERENCIA CON LOS LOS PROYECTOS 2569318, 2519940 Y 2234766 | 2026-01-21 | 12.28 | > 50 millones | 10 - 20 % | -2.2782 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Interferencias | Evento climático o condición externa |  | 74494 | Con fecha disponible | 0
626 | 141118 | 2472653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO (CUADRA 1 Y 2)- SANTA ROSA (CUADRA 4) Y 1 DE MAYO (CUADRA 1) DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO (CUADRA 1 Y 2), SANTA ROSA (CUADRA 4) Y 1º DE MAYO (CUADRA 1) DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | CHUCUITO | JULI | -16.2144 | -69.4641 | 2021-03-17 | 2021 | 877866 | 877866 | 232716.8438 | 645149.125 | 26.5094 | NO | 2021-11-01 | 58 | 23.46 | 2022-10-01 | 2026-08-04 13:45 | 23.46 | 2024-03-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA HA SIDO PARALIZADA EN SU EJCUCIÓN FÍSICA A PARTIR DEL 21 DE MAYO 2021 | 2026-01-21 | 23.46 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -3.0494 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 198 | Con fecha disponible | 0
627 | 141122 |  | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TASTAPATA DISTRITO DE CURPAHUASI PROVINCIA DE GRAU APURIMAC |  | Administración directa | Gobierno Nacional | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI |  |  |  | APURIMAC | GRAU | CURPAHUASI | -14.0506 | -72.6389 | 2020-09-09 | 2020 | [5 empty] | NO | [5 empty] | 83.5 | 2022-09-01 |  | 2022-09-01 | 83.5 |  | 80 - 90 % |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 203
628 | 141141 | 2487594 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | -16.3777 | -71.5272 | 2021-09-06 | 2021 | 722824.625 | 782521 | 583647.6875 | 198873.2969 | 74.5856 | NO | 2023-11-01 | 34 | 77.05 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:45 | 77.05 | 2022-11-01 | [27/03/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) obra paralizada: la obra se encuentra paralizada debido a un incumplimiento del contratista de ejecución de obra; se viene tramitando la resolución de contrato de obra por parte de la entidad. | 2026-03-27 | 77.05 | > 0.5 - 1 millon | 70 - 80 % | 2.4644 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 33196 | Con fecha disponible | 0
629 | 141273 | 2512142 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1- DISTRITO DE CASCAS- PROVINCIA DE GRAN CHIMU - REGION LA LIBERTAD | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ ¿ REGIÓN LA LIBERTAD | Gobierno a Gobierno | Gobierno Nacional | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN | Salud | Atención Médica | Hospital | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | -7.5015 | -78.764 | 2021-05-26 | 2021 | 274147360 | 511228384 | 352338912 | 158889472 | 68.9201 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 60.74 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 60.74 | > 50 millones | 60 - 70 % | -8.1801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2025-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
630 | 141280 | 2511978 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1- DISTRITO DE CASMA- PROVINCIA CASMA- REGIÓN ANCASH | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH | Gobierno a Gobierno | Gobierno Nacional | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN | Salud | Atención Médica | Hospital | ANCASH | CASMA | CASMA | -9.5182 | -78.2232 | 2021-05-26 | 2021 | 336137216 | 460716608 | 322195168 | 138521440 | 69.9335 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 65.19 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 65.19 | > 50 millones | 60 - 70 % | -4.7435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
631 | 141282 | 2362485 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS- BARRIO DE MANCHURIA- CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS- DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Gobierno a Gobierno | Gobierno Nacional | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN | Salud | Atención Médica | Hospital | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | -9.0225 | -77.7498 | 2021-05-26 | 2021 | 446428096 | 544627136 | 338470848 | 206156288 | 62.1473 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  | 2026-08-04 13:46 | 58.98 | 2026-06-01 | [19/05/2020] CONTRATO DE ELABORACIÓN RESUELTO MEDIANTE CARTA N° 16-2019-MINSA/PRONIS/UAF DEL 04.02.2019 TRANSFERIDO A RCC CON OFICIO N° 273-2020-SG/MINSA (03/02/2020) | 2020-05-19 | 58.98 | > 50 millones | 50 - 60 % | -3.1673 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2025-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 128937 | Con fecha disponible | 0
632 | 141283 | 2484486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS- PROVINCIA DE CHINCHEROS- DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANCAS | -13.4669 | -73.8284 | 2021-04-08 | 2021 | 224841.9063 | 234488.8281 | 153461.2969 | 81027.5312 | 65.445 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 34.95 | 2022-03-01 |  | 2022-03-01 | 34.95 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -30.495 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2021-07-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 353 | Con fecha disponible | 353
633 | 141328 | 2507207 | CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE ANCON EN EL DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE ANCON EN EL DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | REGION LIMA METROPOLITANA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | ANCON | -11.7012 | -77.0901 | 2024-11-29 | 2024 | 4482235 | 7512873 | 4180521 | 3332352 | 55.6448 | SI | 2026-05-01 | 3 | 55.87 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 67.33 | 2026-06-01 | [10/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra CONFECHA 06 DE JUlIO DE 2026 SE comunica a la empresa consorcio kreativa360º la conformidad a su primer entregable, de la elboracion del expediente de saldo de obra. | 2026-07-10 | 55.87 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | 0.22523 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 49012 | Con fecha disponible | 49012
634 | 141378 | 2499988 | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL LA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | -5.99 | -79.73 | 2021-06-11 | 2021 | 259804.4844 | 292892.2188 | 16046 | 276846.2188 | 5.4785 | NO | 2021-04-01 | 65 |  |  | 2026-08-04 13:46 | 0.01 | 2023-06-01 | [26/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) LA INVERSION SE EJECUTO EN CONVENIO CON EL MVCS, POR LO QUE SE DEBE DE CERRAR EL CONVENIO Y POSTERIOR EL CIERRE DE INVERSION | 2026-01-26 | 0.01 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -5.4685 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
635 | 141437 | 2474603 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA PECA PARTE DEL SECTOR CHURIACO Y PARTE DEL CASERIO NVA FLORIDA DISTRITO DE LA PECA PROVINCIA DE BAGUA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA PECA - PARTE DEL SECTOR CHURIACO Y PARTE DEL CASERIO NVA. FLORIDA DISTRITO DE LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | -5.0932 | -78.3943 | 2020-12-02 | 2020 | 294422.1563 | 330719.125 | 230371.2969 | 100347.8203 | 69.6577 | NO | 2022-12-01 | 45 | 80.18 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:46 | 88.4 | 2023-10-01 | [10/02/2026] OBRA PARALIZADA POR LLUVIAS Y FALTA DE PAGOS AVANCE APROX DE 90% desde el 2022 | 2026-02-10 | 80.18 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 10.5223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Eventos climáticos | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 139 | Sin datos disponibles | 139
636 | 141866 | 2339380 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES- HUALLAGA Y BELLAVISTA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, HUALLAGA Y BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | CAMPANILLA | -7.4493 | -76.6697 | 2022-04-22 | 2022 | 8237722 | 9816323 | 6264549 | 3551774 | 63.8177 | SI | 2026-05-01 | 3 | 63.66 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 63.66 | 2026-05-01 | [13/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Obra - en RESOLUCIÓN DE CONTRATO (EN PROCESO DE APERCIBIMIENTO) Se ha presentado el informe acumulado de la demanda arbitral producto de la ampliacion N° 01 | 2026-07-13 | 63.66 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -0.15767 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2025-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 4699 | Con fecha disponible | 4699
637 | 141913 | 2250496 | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS PROVINCIA DE SAN MIGUEL REGIÓN CAJAMARCA | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGIÓN CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | -6.9182 | -79.1263 | 2021-07-13 | 2021 | 9746901 | 19578834 | 4449778 | 15129056 | 22.7275 | SI | 2026-03-01 | 5 | 26.72 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 26.72 | 2022-08-01 | [13/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución OBRA CON EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. La obra con asignación presupuestal de S/ 42,500.00, destinada a financiar el pago pendiente de la actualización del expediente técnico de saldo de obra. Dicho expediente fue aprobado mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 009-2026-GR.CAJ/DRA, estableciendo un presupuesto referencial de la obra (incluido IGV) ascendente a S/ 14,179,647.97, y un costo total de la inversión de S/ 15,090,157.09. La ejecución física del saldo de obra se ha programado para el ejercicio fiscal 2027. La obra registra un Avance Físico Total de 26.72% correspondiente (Valorización Agosto 2022) de las 02 valorizaciones, evidenciando un avance de 46.20% respecto a la valorización contractual, y un avance de 17.32% correspondiente al Adicional de Obra Nº 01. | 2026-07-13 | 26.72 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | 3.9925 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2023-11-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 122 | Con fecha disponible | 0
638 | 141927 | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CA ETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CA ETE LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CA ETE NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 01 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | Gobierno a Gobierno | Gobierno Nacional | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | CA ETE | SAN VICENTE DE CA ETE | -12.9622 | -76.1415 | 2022-02-14 | 2022 | 51588800 | 558523264 | 461230208 | 97293032 | 82.5803 | SI | 2026-05-01 | 3 | 80.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 93.21 | 2026-06-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Para su ejecución, el proyecto fue dividido en cuatro (04) paquetes, alcanzando un avance físico de 56,12 %. No obstante, con fecha 09.03.2026 se resolvió el contrato con la empresa OHLA, encontrándose actualmente en proceso de cierre comercial. Se viene actualizando el costo de proyecto de inversión respecto a los costos: Procuras, Adendas/LOR/LOI, Eventos Compensables y/u otros, para que la ANIN solicite mayor disponibilidad presupuestal ante el MEF El avance de la ejecución de la inversión mostrada en el gráfico de esta sección, representa la ejecución financiera de todo el Proyecto de Inversión; mientras el avance de la ejecución física de la inversión representa la ejecución financiera del Costo Directo del proyecto, esta última puede incluir adelantos y pagos de póliza CAR, por lo que no representa la ejecución física real. El monto programado en la sección ""Ejecución Física"" considera los costos del componente infraestructura, sin incluir gerenciamiento y tarifa. El monto programado en la sección ""Ejecución financiera"" corresponde al PIM, la variación que pueda identificarse está relacionado a la demanda adicional de recursos." | 2026-07-10 | 93.21 | > 50 millones | 90 - 100 % | 10.6297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2025-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa |  | 26141 | Con fecha disponible | 0
639 | 141960 | 2412934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | CHINCHA | EL CARMEN | -13.5253 | -76.1171 | 2021-05-26 | 2021 | 1381583.75 | 1381583.75 | 1188687.125 | 192896.7031 | 86.038 | NO | 2021-12-01 | 57 | 73.37 | 2023-12-01 | 2026-08-04 13:46 | 93.22 | 2021-11-01 | [05/12/2025] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) OBRA ABANDONADA | 2025-12-05 | 73.37 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -12.668 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Abandono de obra | Contratista o ejecutor no mantiene actividad en obra | 294 | Sin datos disponibles | 294
640 | 142040 | 2434177 | AMPLIACION DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO DEL RIO ROCCHAC DEL CASERIO DE MATCOR HASTA PARIAPAMPA EN EL CASERIO DE APAHUAIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AMPLIACION DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO DEL RIO ROCCHAC DEL CASERIO DE MATCOR HASTA PARIAPAMPA EN EL CASERIO DE APAHUAIN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | -9.4846 | -77.514 | 2022-09-06 | 2022 | 1127682.375 | 1127682.375 | 39000 | 1088682.375 | 3.4584 | NO | 2021-04-01 | 65 | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 0.01 | 2024-08-01 | [31/07/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) NO SE EJECUTARA CON RESOLUCION DE CONTRATO | 2026-07-31 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -3.4584 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 268 | Sin datos disponibles | 0
641 | 142113 | 2494543 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL- EN EL(LA) INTERSECCIÓN DE LA CALLE FERREÑAFE- CALLE COSCOLLO- CALLE UNANUE- AVENIDA SOCABAYA - SECTOR COSCOLLO DISTRITO DE SOCABAYA- PROVINCIA AREQUIPA- DEPARTAMENTO AREQUIPA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) INTERSECCIÓN DE LA CALLE FERREÑAFE, CALLE COSCOLLO, CALLE UNANUE, AVENIDA SOCABAYA - SECTOR COSCOLLO DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | -16.4456 | -71.5304 | 2021-09-11 | 2021 | 594955.9375 | 646454.1875 | 205623.4063 | 440830.7813 | 31.8079 | NO | 2021-11-01 | 58 | 30 | 2022-02-01 | 2026-08-04 13:46 | 30.09 | 2024-02-01 | [05/12/2025] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente CUENTA CON CONTRATO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 2025-12-05 | 30 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | -1.8079 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Sin datos disponibles | 0
642 | 142526 | 2481372 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N° 6 DE LA PROL. SANTA ROSA- CUADRA 11 DE LA AV. HUALMAY Y EN LA CUADRA 2 DE LA CALLE GABRIEL AGUILAR DEL DISTRITO DE HUALMAY - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA - META I | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N° 6 DE LA PROL. SANTA ROSA, CUADRA 11 DE LA AV. HUALMAY Y EN LA CUADRA 2 DE LA CALLE GABRIEL AGUILAR DEL DISTRITO DE HUALMAY - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUAURA | HUALMAY | -11.0978 | -77.5982 | 2021-04-15 | 2021 | 400000 | 479070.625 | 243253.6875 | 235816.9531 | 50.7762 | NO | 2021-08-01 | 61 | 50 | 2022-04-01 | 2026-08-04 13:46 | 57.03 | 2021-05-01 | [12/04/2022] EL PROYECTO DE INVERSION EJECUTARA META - 2022 | 2022-04-12 | 50 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -0.77616 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente |  | 206 | Sin datos disponibles | 206
643 | 142607 | 2511979 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COLISEO DEL BARRIO RINCONADA DE LA LOCALIDAD DE MUÑANI DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COLISEO DEL BARRIO RINCONADA DE LA LOCALIDAD DE MUÑANI DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Educacion | Deporte | Coliseo | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | -14.7708 | -69.9569 | 2022-10-06 | 2022 | 3038705.75 | 3038705.75 | 610327.875 | 2428378 | 20.0851 | NO | 2022-11-01 | 46 | 0 | 2021-09-01 | 2026-08-04 13:46 | 26.85 | 2023-03-01 | [28/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas el proyecto se encuentra con resolucion de contrato y esta en controversia en espera del laudo arbitral | 2026-01-28 | 0 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -20.0851 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Abandono de obra | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 1633 | Sin datos disponibles | 1633
644 | 142628 | 2507522 | CREACION DEL SERVICIO DE CERCO DE PROTECCION Y HABILITACION DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DEL SECTOR QUEHUARA DEL DISTRITO DE TARACO PROVINCIA DE HUANCANE DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE CERCO DE PROTECCION Y HABILITACION DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DEL SECTOR QUEHUARA DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO |  |  |  | PUNO | HUANCANE | TARACO | -15.3197 | -69.9866 | 2021-03-24 | 2021 |  | 592781.25 | 266705.5 | 326075.7188 | 44.9922 | NO | 2022-07-01 | 50 | 38.73 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:46 | 48.28 | 2022-10-01 | [30/09/2022] LA OBRA SE VINO EJECUTANDO SATISFACTORIAMENTE HASTA EL MES DE JULIO DEL 2021, PERO POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL LA OBRA SE QUEDO PARALIZADA | 2022-09-30 | 38.73 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | -6.2622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1804 | Sin datos disponibles | 1804
645 | 142642 | 2510607 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | -14.042 | -68.9695 | 2021-02-17 | 2021 | 220520 | 220519.9844 | 47922 | 172597.9844 | 21.7314 | NO | 2021-05-01 | 64 | 44.3 | 2021-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 44.3 | 2025-11-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LA EJECUCIÓN, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU CONTINUIDAD. | 2026-01-21 | 44.3 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 22.5686 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | 6 | 1 |  |  | F12B | 2021-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 374 | Con fecha disponible | 0
646 | 142748 | 2508636 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO PROVINCIA DE PACHITEA DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR - COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | -10.1484 | -75.8967 | 2021-04-05 | 2021 | 686292.75 | 1334325 | 336699.875 | 997625.125 | 25.2337 | SI | 2024-05-01 | 28 | 43 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 50.65 | 2025-01-01 | [21/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra - LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2021, POR CAUSA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES Y FALTA DE MAQUINARIA PESADA. - SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CORTE TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA OBRA. - ET DE CORTE TECNICO Y FINANCIERO DE OBRA APROBADO. - REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | 2026-07-21 | 43 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 17.7663 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-01-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Eventos climáticos | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 380 | Con fecha disponible | 380
647 | 142757 | 2475279 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 14663 SERRÁN DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPÓN DEPARTAMENTO DE PIURA | ¿RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 14663 SERRÁN DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON HUANCABAMBA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | MORROPON | SALITRAL | -5.4442 | -79.7759 | 2021-04-29 | 2021 | 6182135 | 10664458 | 6442894 | 4221564.5 | 60.4146 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 43.07 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 43.07 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -17.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-08-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
648 | 142784 | 2234988 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10- TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PRO VIAS NACIONAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | -8.1755 | -78.178 | 2021-01-07 | 2021 | 359766784 | 759394688 | 394042240 | 365352416 | 51.889 | SI | 2026-05-01 | 3 | 30.6 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:14 | 30.6 | 2024-03-01 | [31/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra Proyecto conformado por 02 tramos, cuya situación es la siguiente: - SALDO DE OBRA Mollepata ¿ Pallasca: EDI MEDIANTE Ley 31589 Ley Que Garantiza La Reactivación De Obras Públicas Paralizadas - Santiago de Chuco ¿ Cachicachan - Mollepata (EDI) Contrato : N°05-2024-MTC/20.2 (30.01.24) Consultor : Consorcio MOLLEPATA CEMOSA - URCI (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A. - URCI CONSULTORES S.L. Sucursal del Perú) Informe N°03-ING: ¿ Entregado: 04.11.24 / No presentado: Oficio N°2356-2024-MTC/20.8 (07.11.24) Informe N°03-AMB: ¿ Entregado: 02.12.24 / No presentado: Oficio N°2580-2024-MTC/20.8 (10/12/2024) MEIA: ¿ Entregado: 07.04.25 / No presentado: Oficio N°0789-2025-MTC/20.8 (10/04/2025) Informe N°02-ARQL: - Entregado: 10.02.25 / Obs: Oficio N°0119-2025-MTC/20.8 (16.02.25) | 2026-07-31 | 30.6 | > 50 millones | 30 - 40 % | -21.289 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 50209 | Con fecha disponible | 0
649 | 142995 | 2376758 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM 510 DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO NUMPARQUE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE ARAMANGO BAGUA AMAZONAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM-510, DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO-NUMPARQUE-NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO |  |  |  | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | -5.4204 | -78.4344 | 2022-02-09 | 2022 |  | 25064112 | 21813580 | 3250534 | 87.0311 | NO | 2025-12-01 | 8 | 86.77 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 86.13 | 2025-11-01 | [20/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 12 DE ENERO DEL 2026. | 2026-07-20 | 86.77 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | -0.26112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 1713 | Con fecha disponible | 1713
650 | 143178 | 2503122 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | PUNO | SANDIA | SANDIA | -14.3266 | -69.468 | 2021-03-24 | 2021 | 2685680 | 3237729 | 1282502.375 | 1955226.625 | 39.6112 | SI | 2023-12-01 | 33 | 32.95 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:47 | 32.95 | 2025-11-01 | [06/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) AL 06 DE Abril DEL 2026, EL PROYECTO DE INVERSIÓN " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO", SE ENCUENTRA PARALIZADO, PRESENTANDO EN SU ULTIMA VALORIZACIÓN UN AVANCE FÍSICO DEL 32.95 % Y AVANCE VALORIZADO DEL S/. 957,323.85 REFERENTE AL TOTAL DEL COSTO DIRECTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN EL INFORME PRESENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA , ARQ. KATHERINE MIRELLY CHACOLLI BALCONA - INFORME Nº0058-2023/MPS/SGIDUR/RO-KMCHB. | 2026-04-06 | 32.95 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -6.6612 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 124 | Con fecha disponible | 0
651 | 143385 | 2476681 | REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO CANCHANO DEL DISTRITO DE YAUYOS PROVINCIA DE YAUYOS DEPARTAMENTO DE LIMA | REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO CANCHANO DEL DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | YAUYOS | -12.4726 | -75.9551 | 2021-08-12 | 2021 | 529916.375 | 529916.375 | 449788.4063 | 80127.9609 | 84.8791 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 89.15 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 89.15 | > 0.5 - 1 millon | 80 - 90 % | 4.2709 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
652 | 143614 | 2517283 | RECUPERACION DE LA EXPLANADA CIVICA DEL OBELISCO DEL SOLDADO DESCONOCIDO EN EL MORRO SOLAR DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | RECUPERACION DE LA EXPLANADA CIVICA DEL OBELISCO DEL SOLDADO DESCONOCIDO EN EL MORRO SOLAR DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | -12.1718 | -77.0307 | 2021-04-30 | 2021 | 3233894.25 | 3233894.25 | 1048411.5 | 2185482.75 | 32.4195 | NO | 2021-12-01 | 57 | 44.74 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:47 | 44.74 | 2022-08-01 | [22/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) No es posible identificar debido a la falta de documentaciones y/o informaciones por ser de gestiones anteriores. | 2026-07-22 | 44.74 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 12.3205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  | F12B | 2022-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 890249 | Con fecha disponible | 0
653 | 143721 | 2445793 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTOR EN EL BARRIO ISHINCA DEL DISTRITO DE TARICA PROVINCIA DE HUARAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTOR EN EL BARRIO ISHINCA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ANCASH | HUARAZ | TARICA | -9.4156 | -77.5636 | 2022-11-17 | 2022 | 337673.0625 | 1326772.125 | 1240041 | 86731.0391 | 93.463 | NO | 2024-05-01 | 28 | 21.7 | 2022-10-01 | 2026-08-04 13:47 | 43.42 | 2022-01-01 | [06/02/2025] en liquidacion | 2025-02-06 | 21.7 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -71.763 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 160 | Sin datos disponibles | 160
654 | 143846 | 2497463 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI KICHKI PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | -9.9009 | -76.4767 | 2021-04-12 | 2021 | 485942.625 | 309450.9375 | 285888.0313 | 23562.9102 | 92.3856 | NO | 2022-03-01 | 54 | 43.65 | 2023-02-01 | 2026-08-04 13:47 | 43.65 | 2024-06-01 | [17/02/2023] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 12 DE JUNIO DEL 2021. | 2023-02-17 | 43.65 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -48.7356 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 325 | Sin datos disponibles | 325
655 | 144050 | 2337572 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | Obras por impuestos | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | -7.1621 | -78.463 | 2021-08-05 | 2021 | 5322238.5 | 5322238.5 | 2228890 | 3093348.25 | 41.8788 | SI | 2026-03-01 | 5 | 77.68 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:47 | 47.56 | 2026-06-01 | [16/07/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN PARA SU APROBACIÓN | 2026-07-16 | 77.68 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 35.8012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 |  |  | F12B | 2022-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 15651 | Con fecha disponible | 0
656 | 144078 | 2465887 | REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE TICLLAS VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA SAN MARTIN DE ATAMPARO SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA Y SAN JUAN DE ORCCOHUASI DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS PROVINCIA DE HUAMANGA REGION AYACUCHO | REHABILITACI¿N DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO B¿SICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE TICLLAS, VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA, BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA, SAN MARTIN DE ATAMPARO, SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA Y SAN JUAN DE ORCCOHUASI, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO. | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | -13.125 | -74.3263 | 2021-06-21 | 2021 | 369146.0313 | 696060.6875 | 623870.5625 | 72190.0938 | 89.6288 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 52.17 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 52.17 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -37.4588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
657 | 144083 | 2346555 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHICHINA DEL DISTRITO DE CCATCA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CHICHINA, DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | CCATCA | -13.4843 | -71.5583 | 2021-12-30 | 2021 | 4237518 | 4615392.5 | 4336314.5 | 279078.0313 | 93.9533 | NO | 2024-12-01 | 20 | 55.74 | 2023-09-01 | 2026-08-04 13:47 | 62.83 | 2025-10-01 | [07/01/2025] LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE RECEPCION DE OBRA | 2025-01-07 | 55.74 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -38.2133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-05-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 761 | Con fecha disponible | 761
658 | 144730 | 2500138 | RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 13.11 KM EN HUAMBO- CRUCE- QUEÑUAMARCA- DISTRITO DE CHICHAS --- PROVINCIA DE CONDESUYOS- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL - 13.11 KM EN HUAMBO – CRUCE -QUEÑUAMARCA - DISTRITO DE CHICHAS - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICHAS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CONDESUYOS | CHICHAS | -15.5569 | -72.8397 | 2021-09-04 | 2021 | 5267140.5 | 5267140.5 | 4170847.25 | 1096293.25 | 79.1862 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 74.6 | 2022-09-01 |  | 2022-09-01 | 74.6 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -4.5862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 0
659 | 144930 | 2331865 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | -13.1537 | -75.2914 | 2021-10-27 | 2021 | 109465504 | 109020904 | 19098080 | 89922824 | 17.5178 | SI | 2026-03-01 | 5 | 4.98 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:47 | 4.55 | 2022-06-01 | [14/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución PROYECTO DE INVERSION CON EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA APROBADO MEDIANTE LA R.G.R N° 274-2025/GOB.REG.HVCA/GRI DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR LO QUE SE ENCUENTRA EXPEDITO PARA INICIAR CON LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA EJECUCION FISICA, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO PARA DAR CONTINUIDAD AL CICLO DE INVERSION, A LA FECHA CONTINUA EN GESTIONES PARA OBTENER EL FINANCIAMIENTO ANTE EL MEF. | 2026-07-14 | 4.98 | > 50 millones | 0 - 10 % | -12.5378 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2025-06-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 9928 | Con fecha disponible | 0
660 | 145009 | 2551290 | REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA- EN LA CIUDAD DE LAMPA- DE DISTRITO DE LAMPA- PROVINCIA DE LAMPA- DEPARTAMENTO DE PUNO | REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) CIUDAD DE LAMPA DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROPUNO S.A.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PUNO | LAMPA | LAMPA | -15.3644 | -70.367 | 2023-04-28 | 2023 | 6338408.5 | 6465177 | 0 | 6465177 | 0 | SI |  |  | 80.9 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:47 | 80.9 | 2024-09-01 | [09/04/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) LA INVERSION ALCANZO UN AVANCE FINANCIERO 80.90%, AL MOMENTO QUE EL CONTRATISTA INCUMPLIO CON SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES DE LA OBRA, EN ESE SENTIDO SE HA RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA | 2026-04-09 | 80.9 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 80.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
661 | 145089 | 2554068 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIJISIA DE ELECTRO PUNO S A A DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA SANDIA DEPARTAMENTO PUNO | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS; EN EL(LA) MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIJISIA DE ELECTRO PUNO S.A.A. DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROPUNO S A A | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | PUNO | SANDIA | SANDIA | -14.3668 | -69.4827 | 2023-06-10 | 2023 | 2739392 | 2739392 | 0 | 2739392 | 0 | NO |  |  | 38.6 | 2026-01-01 | 2026-08-04 13:47 | 38.6 | 2026-06-01 | [15/02/2026] LA OBRA ESTA PARALIZADA POR PROBLEMAS DE AFECTACIONES POR FACTORES CLIMATICOS PROPIOS DE LA ZONA QUE HAN PONIDO EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE LA OBRA. | 2026-02-15 | 38.6 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 38.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 33 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Eventos climáticos | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Sin datos disponibles | 0
662 | 145112 | 2379311 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MÓDULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGIÓN CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Pesca | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJAMARCA | NAMORA | -7.2021 | -78.3214 | 2021-11-25 | 2021 | 10319503 | 19992844 | 4703047 | 15289796 | 23.5237 | SI | 2025-12-01 | 8 | 21.06 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:48 | 15.72 | 2023-12-01 | [13/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras SE HA APROBADO, VIA RESOLUTIVA, LA ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. Y A LA ACTUALIDAD SE HA INCORPORADO AL PMI 2026-2028 DEL GRC, ASI MISMO SE HA INICIADO LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION. A LA ACTUALIDAD SE HAN INCORPORADO AL CMN 2026 DEL GRC, LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA, Y EL AREA USUARIA SE ENCUENTRA ELABORANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA RESPECTIVOS | 2026-07-13 | 21.06 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -2.4637 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 0
663 | 145380 | 2515665 | RENOVACION DE VEREDA EN EL LA PAVIMENTO SEMIRRIGIDO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA DEPARTAMENTO LORETO | RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) PAVIMENTO SEMIRRIGIDO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO |  |  |  | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | SAN PABLO | -3.8651 | -71.3541 | 2021-05-07 | 2021 |  | 191296.0313 | 107616.2266 | 83679.7969 | 56.2564 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  |  | 46.22 | 2021-06-01 |  | 2021-06-01 | 46.22 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -10.0364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2021-06-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Desabastecimiento de materiales o insumos | Falta sostenida de materiales, equipos o insumos criticos para ejecutar la obra |  | Con fecha disponible | 0
664 | 145404 | 2513621 | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL | Educacion | Deporte | Complejo Recreacional | PIURA | MORROPON | SALITRAL | -5.291 | -80.0158 | 2021-03-25 | 2021 | 959251.25 | 959251.25 | 354597 | 604654.25 | 36.966 | NO | 2021-10-01 | 59 | 38.26 | 2025-06-01 | 2026-08-04 13:48 | 22.11 | 2022-08-01 | [11/02/2026] NO SE CUENTA CON EL SUSTENTO DE LA PARALIZACION, PUES AL INICIO DEL AÑO 2023 LA OBRA SE ENCONTRO PARALIZADA, NO ENCONTRANDO ACERVO DOCUEMNTARIO QUE SUSTENTE LA PARALIZACION. ACTUALMENTE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN COORDINACION LA LA SUB GERENCIA DE RIESGOS, ESTAN REALIZANDO LA EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA TODA VEZ QUE SE HA DETECTADO QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA DENTRO DE UNA CUENCA CIEGA. | 2026-02-11 | 38.26 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | 1.294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 3323 | Sin datos disponibles | 0
665 | 145465 | 2506199 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAGLLA PAMPA IGRON DE LA LOCALIDAD DE DERREPENTE DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CHAGLLA PAMPA - IGRON DE LA LOCALIDAD DE DERREPENTE DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | HUANUCO | CHURUBAMBA | -9.4973 | -76.0586 | 2021-12-01 | 2021 | 724916.5 | 788286.5 | 332267.5 | 456018.9688 | 42.1506 | NO | 2022-12-01 | 45 | 12.9 | 2022-09-01 | 2026-08-04 13:48 | 32.91 | 2024-10-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas OBRA PARALIZADA POR FALTA DE PRESUPUESTO | 2026-01-21 | 12.9 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | -29.2506 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 22 | 1 |  |  | F12B | 2022-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 88 | Con fecha disponible | 0
666 | 145505 | 2237180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA LIMA 2DA ETAPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADNA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | -11.8913 | -77.0093 | 2022-04-19 | 2022 | 10097622 | 22787802 | 15940619 | 6847182.5 | 69.9524 | SI | 2024-12-01 | 20 | 52.14 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:48 | 0.36 | 2025-04-01 | [25/02/2026] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCIÓN CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO BAJO LA DENOMINADO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO ¿ LIMA ¿ LIMA¿ ¿ 2DA ETAPA. | 2026-02-25 | 0.36 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -69.5924 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2022-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 287896 | Con fecha disponible | 287896
667 | 145553 | 2291393 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE. | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.7701 | -79.8521 | 2021-11-16 | 2021 | 5906462.5 | 6832032.5 | 2954168 | 3877864.25 | 43.24 | SI | 2026-05-01 | 3 | 50.29 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:48 | 59.1 | 2022-08-01 | [08/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente 1. OS con fecha 29.05.2026, se contrató el servicio de peritaje por lo que su entregable será presentado en el nes de junio, y se proyecta la ejecución del gasto en julio 2026 2. Resolución Directoral N° 0022-2023-GR.LAMB/GRIN-DEAT [4498557-65], aprueba ET de saldo e obra con un costo de inversión de S/ 3'922,280.88, plazo de ejecución 120 días, por contratación Indirecta. SE ENTREGÓ EL INFORME TECNICO SOLICITANDO PERITAJE PARA DETERMINAR LAS METAS DEL PROYECTO. SE ESTÁ TRABAJANDO LA ARQUITECTURA, YA ESTÁN LOS ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y SUELOS. CONTINUA LA DSL SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TDR PARA CONTRATAR EL PERITAJE. con sisgedo 516165116-20 del 06/04/2026, la oficina regional de administración SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE CARTAS FIANZAS DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE¿. CUI N°2291393.} el 22.04.2026, con sisgedo 516165116-23, el PROCURADOR: REITERÓ PEDIDO DE INFORMACIÓN ARBITRAL Y/ O JUDICIAL DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE¿. CUI N°2291393. Con sisgedo 516165116-24,la gerencia regional de infraestructura, la orad toma conocimiento sobre EQUERIMIENTO COMPLEMENTAR INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS EN LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV. 9 DE OCTUBRE Y LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE¿. CUI N°2291393. con sisgedo 516165116-25 del 23/04/2026, la PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, emite Respuesta a requerimiento de información arbitral | 2026-07-08 | 59.1 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | 15.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2022-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente |  | 16251 | Con fecha disponible | 0
668 | 145584 | 2511708 | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO REGIONAL DE NEOPLASICAS DEL SUR | CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPASICAS - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) | Salud | Atención Médica | Hospital | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | -16.4141 | -71.5304 | 2021-09-28 | 2021 | 1125497 | 2727310.5 | 2311467.5 | 415843.1875 | 84.7526 | NO | 2022-12-01 | 45 | 84.14 | 2024-05-01 | 2026-08-04 13:48 | 65.07 | 2024-03-01 | [04/05/2024] ESTANDO LA OBRA PARALIZADA DESDE MARZO DEL 2022 Y ANTE LA NECESIDAD DE DAR VIABILIDAD AL PROYECTO INTEGRAL DEL IREN SUR, CUYO ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN POR PARTE DE PERSONAL ESPECIALIZADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, MEDIANTE OFICIO N° 406-2024-GRA-SGEP, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA REMITE EL INFORME N° 031-2024-GRA/SGEP/MLPR CON OPINIÓN POSITIVA RESPECTO AL CIERRE DE LA INVERSIÓN CON CUI N° 2511708, YA QUE SE TENDRÍA UN ESCENARIO DE INVERSIONES DUPLICADAS CON EJECUCIÓN FÍSICA O FINANCIERA. POR LO QUE, MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 156-2024-GRA/GRS/GR-IREN-SUR/G DE FECHA 17/04/2024, LA GERENCIA DEL IREN SUR AUTORIZA EL CIERRE DE LA INVERSIÓN CON CUI N° 2511708 | 2024-05-04 | 84.14 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -0.61263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
669 | 145622 | 2548618 | RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y CERCO PERIMETRICO EN EL LA EESS JAMALCA JAMALCA EN LA LOCALIDAD JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA UTCUBAMBA DEPARTAMENTO AMAZONAS | RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL RECIEN NACIDO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS JAMALCA - JAMALCA EN LA LOCALIDAD JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | -5.8936 | -78.2361 | 2022-12-09 | 2022 | 535741.75 | 602741.75 | 35000 | 567741.75 | 5.8068 | NO | 2022-09-01 | 48 | 59.19 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:48 | 59.2 | 2026-03-01 | [24/02/2026] EL 31/03/2023 SE SUSPENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. - DEBIDO A CONSTANTES PRECIPITACIONES (EVENTO NO ATRIBUIBLE A LAS PARTES) QUE VIENEN IMPIDIENDO LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS Y ACCESO A LA OBRA. EN ESE SENTIDO EL CONTRATISTA, LA SUPERVISIÓN Y ENTIDAD, CON FECHA 31 DE MARZO DE 2023, SUSCRIBIERON EL ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 ACTUALMENTE LA OBRA NO SE HA PODIDO REINICIAR POR QUE, EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECYO SE HA REVERTIDO AL TESORO PÚBLICO, AL NO HABERSE APLICADO EL PROCEDIMIENTO EN SU MOMENTO, ES POR ELLO QUE, SE DIÓ LA REVERSIÓN DEL DINERO AL TESORO PÚBLICO, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. -EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO A LA FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02, ES DE 59.20%; A LA ACTUALIDAD ESTA PENDIENTE EL PAGO AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 (S/. 205,397.57) Y VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02 (S/. 111,771.44), CUYO MONTO ASCIENDE A S/. 317,169.01; ASI MISMO, SEGÚN EL MONTO CONTRACTUAL ES DE S/. 535,741.78; POR LO QUE, DESCONTANDO LA SUMA DE LAS VALORIZACIONES, FALTA EJECUTAR EL MONTO DE S/. 218,572.77. -ASI MISMO ESTA PENDIENTE EL PAGO A LA SUPERVISIÓN, EL MONTO DE S/. 15,500.00, CORREPSONDIENTE A LA VALORIZACIÓN N°01 Y VALORIZACIÓN N°02; ASI MISMO, SEGÚN EL MONTO CONTRACTUAL ES DE S/. 32,000,00; POR LO QUE, DESCONTANDO LA SUMA DE LAS VALORIZACIONES, FALTA EJECUTAR EL MONTO S/. 16,500.00 -LA FECHA PREVISTA DE REINICIO DE OBRA ES EL 01 DE NOVIEMBRE 2024 Y, LA FECHA PREVISTA DE TERMINO DE OBRA ES EL 22 DE DICIEMBRE DE 2024. SE ESTAN HACIENDO LAS GESTIONES PERTINENTES, EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA EL REINTEGRO DEL PRESUPUESTO REVERTIDO. | 2026-02-24 | 59.19 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | 53.3832 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 |  |  | F12B | 2023-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 1399
670 | 145635 | 2150105 | SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE CENEPA PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS | CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Educacion | Educación Técnica | Otra Infraestructura | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | -4.6064 | -78.2025 | 2021-09-03 | 2021 | 5141130.5 | 8624998 | 2772446 | 5852552 | 32.1443 | SI | 2025-11-01 | 9 | 24.5 | 2026-07-01 | 2026-08-04 12:43 | 1.61 | 2026-05-01 | [10/07/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE 1) La obra se encuentra paralizada. 2) El SENCICO aprobó la modificación de la lista priorizada de obras públicas paralizadas, la cual incluye la obra del PIP Mamayaque con CUI 2150105. 3) El 04 de noviembre de 2025, el SENCICO requirió notarialmente al contratista LOYN INGENIEROS SAC que en un plazo de hasta cinco (05) días hábiles, cumpla con la suscripción del ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS y asistencia a la realización del ATO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS en las comunidades nativas de Mamayaque y Huampami, BAJO APERCIBIMIENTO de resolución del contrato. 4) SE VIENE ELABORANDO LOS TDR PARA EL PROCESO DE SELECCION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA 5) SE VA A REPROGRAMA LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 6) SE VA A PONER A DISPOSICION UN SALDO DE S/. 1'856,680.00 por la fuente de donaciones y transferencias a traves de opp 4) El 28 de noviembre de 2025, el SENCICO comunicó al contratista LOYN INGENIEROS SAC la resolución total del Contrato N°017-2022-SENCICO-03.00, por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. 5) Se realizarán los trámites correspondientes para la contratación de la consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico del saldo de obra. | 2026-07-10 | 1.61 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -30.5343 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53 | 53 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 720 | Con fecha disponible | 0
671 | 145682 | 2328450 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | -4.2052 | -76.5456 | 2021-02-16 | 2021 | 1706892.625 | 2832438 | 225322 | 2607116 | 7.9551 | SI | 2026-04-01 | 4 | 61.85 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:48 | 64.12 | 2026-04-01 | [05/02/2026] El proyecto se encuentra PARALIZADO desde el 15/01/2022, causal, por renuncia del supervisor y residente de de proyectos. .-Cuenta con una vance fisico ejecutado de 64.72%, y avance financiero acumulado de 69.57%. | 2026-02-05 | 61.85 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 53.8949 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 44 | 1 |  |  | F12B | 2025-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Falta de personal clave | Ausencia de residente, especialistas, personal tecnico o equipo minimo requerido | 125 | Con fecha disponible | 146
672 | 145784 | 2433805 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°925 NIÑO JESUS (CL 609917) REGION PIURA PROVINCIA DE MORROPON - DISTRITO DE LA MATANZA - CP DE NUEVO PORVENIR | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 609917 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | -5.492 | -80.1766 | 2022-09-26 | 2022 | 126015.3203 | 545766 | 359496.6875 | 186269.3438 | 65.8701 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 63.16 | 2023-08-01 |  | 2023-08-01 | 63.16 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -2.7101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
673 | 145785 | 2431406 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BAÑO EN LA I.E. N°1250 (CL 742619) REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA- DISTRITO DE AYABACA- CP DE SIDRO. | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 742619 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | AYABACA | AYABACA | -4.7025 | -79.6181 | 2022-09-22 | 2022 | 117144.8125 | 877648 | 53539.1484 | 824108.875 | 6.1003 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 30.1 | 2023-08-01 |  | 2023-08-01 | 30.1 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | 23.9997 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Falta de supervisión o inspección de obra | Ausencia de supervisor, inspector o equipo responsable de control tecnico |  | Con fecha disponible | 0
674 | 145786 | 2434009 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BAÑO EN LA I.E. N°1286- CL 765093. REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA - DISTRITO DE FRIAS- CP DE NUEVO AMANECER | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 765093 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | AYABACA | FRIAS | -4.9104 | -79.897 | 2022-09-08 | 2022 | 102334.4609 | 796312.375 | 543595.25 | 252717.1563 | 68.2641 | NO | 2025-06-01 | 14 |  |  |  | 68.65 | 2023-05-01 |  | 2023-05-01 | 68.65 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | 0.38593 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Falta de supervisión o inspección de obra | Ausencia de supervisor, inspector o equipo responsable de control tecnico |  | Con fecha disponible | 0
675 | 146056 | 2508022 | Remodelación de Red Primaria en Electro Puno S.A.A. por Distancias Mínimas de Seguridad Distrito de Juliaca- Provincia de San Román- Departamento Puno | REMODELACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) ELECTRO PUNO S.A.A. POR DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROPUNO S A A | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | -15.497 | -70.1258 | 2022-01-07 | 2022 | 3157698.25 | 3157698.25 | 0 | 3157698.25 | 0 | SI |  |  | 65.35 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:49 | 80.03 | 2024-03-01 | [09/04/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) SE LE HA RESUELTO EL CONTRATO EL CONTRATISTA MEDIANTE RESOLUCION 109-2024-ELPU/GG, CAUSAL ACUMULACION DE LA PENALIDAD MAXIMA POR MORA Y POR ABANDONO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 2026-04-09 | 65.35 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 65.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 5653
676 | 146309 | 2503406 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL P.J. SAN FRANCISCO DE CHARACATO- DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL P.J. SAN FRANCISCO DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | -16.4626 | -71.4911 | 2022-08-04 | 2022 | 952355.5625 | 4254174 | 659273.5625 | 3594900.25 | 15.4971 | SI | 2024-04-01 | 29 | 75.13 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:49 | 75.13 | 2022-11-01 | [07/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra SE HA RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA, POR aBANDONO, SE CUENTA CON LIQUIDACION DE CONTRATO CONSENTIDA DE LA PRIMERA ETAPA, se cuenta con aprobacion del EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DE LA 1ERA ETAPA | 2026-07-07 | 75.13 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 59.6329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Abandono de obra |  | 3040 | Con fecha disponible | 3040
677 | 146585 | 2334556 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE AREAS VERDES EN DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA LIMA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE AREAS VERDES EN DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMA LIMA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Vivero | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | -12.091 | -77.0862 | 2021-10-27 | 2021 | 533389.5625 | 4042139.5 | 1477638 | 2564501.5 | 36.5558 | NO | 2022-08-01 | 49 |  |  | 2026-08-04 13:49 | 9.27 | 2024-03-01 | [03/07/2026] - En proceso de liquidación EN PROCESOS DE LIQUIDACION Y CIERRE | 2026-07-03 | 9.27 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -27.2858 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2024-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 135506 | Con fecha disponible | 135506
678 | 146960 | 2486301 | REHABILITACION DEL CANAL SANTA CLEMENCIA 4B EN EL SECTOR DE SANTA CLEMENCIA (PROGRESIVA TRAMO 01) DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION DEL CANAL SANTA CLEMENCIA 4B EN EL SECTOR DE SANTA CLEMENCIA (PROGRESIVA TRAMO 01) DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | -9.0745 | -78.5931 | 2023-02-01 | 2023 | 635729.6875 | 692016.125 | 220321.0469 | 471695.125 | 31.8376 | NO | 2023-06-01 | 39 |  |  |  | 39.92 | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | 39.92 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | 8.0824 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Eventos climáticos | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
679 | 147052 | 2279438 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA - DISTRITO DE CHALA- PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA - SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGIÓN AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL | Salud | Atención Médica | Hospital | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | -15.7761 | -74.2162 | 2021-05-06 | 2021 | 7234949 | 69842512 | 62137344 | 7705168.5 | 88.9678 | SI | 2026-04-01 | 4 | 93.91 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:49 | 87.96 | 2024-03-01 | [17/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra SALDO DE OBRA 2: Suscripción de contrato el 15 de junio del 2026, con un plazo de 180 días calendarios, divididos en 60 días para el Expediente técnico del saldo de obra y 120 ejecución de la obra. Acta de entrega de terreno oficial el 16 de junio del 2026. Inicio oficial del plazo de diseño el 17 de junio del 2026 Vencimiento de la presentación preliminar el 05 de agosto del 2026. | 2026-07-17 | 87.96 | > 50 millones | 80 - 90 % | -1.0078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2023-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado |  | 689491 | Con fecha disponible | 0
680 | 147173 | 2513317 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA HUAYLLAY TRAMO EMP AY 533 KM 21 600 JATUMPAMPA DE HUAYLLAY SEGUNDO TRAMO 3 212 KM EN EL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA - HUAYLLAY, TRAMO: EMP. AY-533 (KM 21 600) - JATUMPAMPA DE HUAYLLAY, SEGUNDO TRAMO (3.212 KM) EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.1931 | -74.3838 | 2021-06-01 | 2021 | 387425.0625 | 442902.8438 | 385157.25 | 57745.5898 | 86.962 | NO | 2024-12-01 | 20 | 89.34 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:49 | 71.12 | 2026-06-01 | [19/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas El proyecto se encuentra actualmente en estado de paralización temporal | 2026-01-19 | 89.34 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 2.378 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 1745 | Con fecha disponible | 0
681 | 147413 | 2490085 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO COBAYA EN LA LOCALIDAD COROPURO DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO COBAYA, EN LA LOCALIDAD COROPURO, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | -17.4786 | -70.2667 | 2021-11-11 | 2021 | 578795 | 578795 | 435731.3438 | 143063.6875 | 75.2825 | NO | 2022-12-01 | 45 | 60.48 | 2023-06-01 | 2026-08-04 13:49 | 60.48 | 2023-08-01 | [07/06/2023] LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A SIDO EN EL MES DE JUNIO, Y CUENTA CON APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO SEGUN RGM 100-2021-GM. CUENTA CON CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 02-2021-GM Y CONTRATO DE SUPERVICION DE OBRA 015-2021-GM. ASIMISMO AL MES DE NOVIEMBRE CUENTA CON ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DEBIDO A PRECIPITACIONES DE LLUVIA CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR. Con fecha 05 de diciembre del 2022 se suspende el plazo de ejecución de la ioarr | 2023-06-07 | 60.48 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -14.8025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
682 | 147416 | 2490029 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO PUEBLO CHIPISPAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO PUEBLO CHIPISPAYA EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | -17.4972 | -70.2161 | 2021-11-11 | 2021 | 639521 | 639521 | 563183.8125 | 76337.1719 | 88.0634 | NO | 2022-12-01 | 45 | 79.34 | 2023-06-01 | 2026-08-04 13:49 | 79.34 | 2023-08-01 | [08/06/2023] LA INVERSION CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO SEGUN RGM N 104-2021-GM-MDHA-CH Y CON CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 12-2021-GM/MDHA-CH Y CON CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA 015-2021-GM/MDHA-CH. ASIMISMO CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE SE REALIZO EL ACTA DE SUSPENCION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA POR MOTIVOS DE LLUVIAS. CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion de la ioarr | 2023-06-08 | 79.34 | > 0.5 - 1 millon | 70 - 80 % | -8.7234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
683 | 147419 | 2490001 | RENOVACION DE BOCATOMA DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL LA SECTOR DE RIEGO CAMBURIZA EN LA LOCALIDAD PISTALA DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN PROVINCIA TARATA DEPARTAMENTO DE TACNA | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CAMBURIZA EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL HEROES ALBARRACIN - CHUCATAMANI | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | -17.4908 | -70.0864 | 2021-11-11 | 2021 | 613017.5 | 613017.5 | 434348.7188 | 178668.7969 | 70.8542 | NO | 2022-12-01 | 45 | 57.33 | 2023-06-01 | 2026-08-04 13:49 | 57.33 | 2023-08-01 | [08/06/2023] LA INVERSION CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO SEGUN RGM N 091-2021-GM-MDHA-CH Y CON CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 05-2021-GM/MDHA-CH Y CON CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA 015-2021-GM/MDHA-CH. asimismo con fecha 19 de noviembre se realizo el acta de suspencion de plazo de ejecucion de obra por motivos de lluvias INTENSAS QUE SE PRESENTARON EN EL DISTRITO. CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022, SE REINICIA LA EJECUCION DE LA IOARR con fecha 05 de diciembre del 2022 se firma el acta de suspension del plazo de ejecucion | 2023-06-08 | 57.33 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -13.5242 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
684 | 147557 | 2440131 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI DISTRITO DE JUANJUI PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | JUANJUI | -7.1714 | -76.7293 | 2021-08-03 | 2021 | 3756083.5 | 8329257.5 | 4525672 | 3803585.25 | 54.3346 | SI | 2025-11-01 | 9 | 76.63 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:49 | 35.93 | 2023-01-01 | [04/08/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra PROGRAMACION DEL ET SALDO DE OBRA PARA EL 2026 ELABORACION DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y ET SALDO DE OBRA 12.08.2025 FIRMA DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE INFORME SITUACIONAL DE LA OBRA CUENTA CON UNA CERTIFICACION DE 210,000.00 PARA SALDO DE OBRA ESTA PROGRAMADO LA ENTREGA DE INFORME SITUACIONAL PARA LUEGO REALIZAR EL ACTA EXTEMPORANEA DE LA OBRA, PARA PROSEGUIR A LA ELABORACION DE SALDO DE OBRA. SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR EL INFORME EXTEMPORANEO DE PARALIZACION DE OBRA Y EL INFORME TECNICO PARA EL SALDO DE OBRA DE ACUERDO DEL PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL EL SALDO DE OBRA SE ESTA PROGRAMANDO PARA INICIO DE OBRA SET-2025. EN ESPERA DEL RESULTADO DE LA REVISION DEL SALDO DE OBRA la obra SE ENCueNTRA PARALIZADA, SE VIENE REALIZANDO LA EVALUACiON DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA PARA EMPEZAR CON LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS EN ABRIL DEL 2025. lA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA (SIN ACTA DE PARALIZACIÓN) DESDE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 | 2026-08-04 | 76.63 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 22.2954 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 38989 | Con fecha disponible | 0
685 | 147812 | 2513926 | CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | -12.0365 | -77.0265 | 2022-05-17 | 2022 | 19821606 | 20818778 | 10175140 | 10643638 | 48.8748 | SI | 2025-11-01 | 9 | 44.7 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:49 | 44.94 | 2024-03-01 | [15/07/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE EN PROCESO DE ELABORACION DE LOS ACTUADOS PARA SU REQUERIMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR SALDO DE OBRA | 2026-07-15 | 44.7 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -4.1748 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2024-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 36175 | Con fecha disponible | 0
686 | 147822 | 2514462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO LA UNION DEL DISTRITO DE CHADIN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO LA UNION DEL DISTRITO DE CHADIN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHADIN | -6.4419 | -78.4101 | 2021-07-15 | 2021 | 498325 | 498325 | 216632.2656 | 281692.7188 | 43.4721 | NO | 2022-10-01 | 47 | 0 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:49 | 45.43 | 2022-07-01 | [27/03/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE EL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION SEGÚN SISTEMA SE ENCUENTRA EN UNA FASE DE EJECUCIÓN FÍSICA, LO CUAL LA ACTUAL GESTIÓN ESTA BUSCANDO DICHA DOCUMENTACIÓN COMO VALORIZACIÓNES O AVANCES DE DICHA EJECUCIÓN | 2026-03-27 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -43.4721 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 2031 | Sin datos disponibles | 0
687 | 148149 | 2506906 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 14136 PELINGARA DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA PIURA | REHABILITACION DE LA I.E Nº14136 - PELINGARA, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | -4.7049 | -80.3105 | 2021-12-04 | 2021 | 3872346.5 | 7152751.5 | 3713618.25 | 3439133 | 51.9187 | NO | 2024-09-01 | 23 |  |  |  | 79.62 | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 | 79.62 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 27.7013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 0
688 | 148672 | 2520187 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 86051 LAURA ARDILES CAJA DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 86051 LAURA ARDILES CAJA DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | HUARAZ | PAMPAS GRANDE | -9.66 | -77.83 | 2021-10-13 | 2021 | 2993874.25 | 4334869 | 2167813.5 | 2167055.25 | 50.0087 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 58.97 | 2022-02-01 |  | 2022-02-01 | 58.97 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | 8.9613 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 0
689 | 148788 | 2514805 | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 36 44 KM EN CAMINO VECINAL DV COCHABAMBA AHIJADERO CONGA MALCAMACHAY HUAGUIL DISTRITO DE CHUNGAY PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 36.44 KM EN CAMINO VECINAL DV. COCHABAMBA - AHIJADERO - CONGA - MALCAMACHAY - HUAGUIL, DISTRITO DE CHUNGAY, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | -7.8339 | -77.8774 | 2021-11-16 | 2021 | 27126104 | 28205070 | 21850836 | 6354234.5 | 77.4713 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 80.15 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 80.15 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | 2.6787 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa |  |  | Con fecha disponible | 0
690 | 148878 | 2495418 | "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE COLCAP- DISTRITO DE CACERES DEL PERU- PROVINCIA SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH" - ETAPA I | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE COLCAP, DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH - ETAPA I | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | -8.9921 | -78.0996 | 2021-10-19 | 2021 | 573454.5625 | 712088.4375 | 555782.6875 | 156305.7344 | 78.0497 | NO | 2023-12-01 | 33 |  |  |  | 57.41 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 57.41 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -20.6397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
691 | 148880 | 2495554 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE- DISTRITO DE CACERES DEL PERU- PROVINCIA SANTA- DEPARTAMENTO ANCASH - ETAPA I | “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” - ETAPA I | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | -9.0624 | -78.1613 | 2021-10-21 | 2021 | 666588.75 | 734396.25 | 39220.1992 | 695176.0625 | 5.3405 | NO | 2021-11-01 | 58 |  |  |  | 10.6 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 10.6 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | 5.2595 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
692 | 149106 | 2513727 | MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN EL CASERIO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASERÍO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHUGAY - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY |  |  |  | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | -7.8727 | -77.8454 | 2021-11-06 | 2021 |  | 220761.7031 | 158577.9844 | 62183.7109 | 71.8322 | NO | 2022-03-01 | 54 | 70.09 | 2022-03-01 | 2026-08-04 13:50 | 70.1 | 2024-10-01 | [13/03/2023] LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA (LLUVIAS INTENSAS). HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA CON UN TOTAL DE AVANCE DE 70.10% DE AVANCE DEL TOTAL DEL MONTO CONTRACTUAL. | 2023-03-13 | 70.09 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -1.7422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 355 | Sin datos disponibles | 0
693 | 149130 | 2273568 | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AMAZONAS | UTCUBAMBA | JAMALCA | -5.9202 | -78.2076 | 2022-06-08 | 2022 | 3710175.5 | 4260952 | 1900129 | 2360823 | 44.594 | SI | 2026-04-01 | 4 | 32.55 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:50 | 9.83 | 2025-09-01 | [03/08/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) SE RESOLVIÓ EL CONTRATO, NO EXISTE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, EL LUGAR DE UBICACIÓN DE LA OBRA PRESENTA PROBLEMAS GEOLÓGICOS NO MITIGABLES. | 2026-08-03 | 32.55 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -12.044 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1399 | Con fecha disponible | 0
694 | 149146 | 2518386 | CREACIÓN DEL ESTADIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE PHOQUERA GRANDE DEL DISTRITO DE QUIACA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL ESTADIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE PHOQUERA GRANDE DEL DISTRITO DE QUIACA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | Educacion | Deporte | Estadio | PUNO | SANDIA | QUIACA | -14.504 | -69.3575 | 2021-08-09 | 2021 | 1596624 | 2659340.25 | 1633375.25 | 1025965.063 | 61.4203 | NO | 2022-12-01 | 45 | 14.21 | 2022-03-01 | 2026-08-04 13:50 | 55.41 | 2024-03-01 | [30/09/2022] La obra en la actualidad se encuentra paralizada, debido a factores climatológicos, se está reformulando el expediente técnico debido a la necesidad del espacio físico en la zona, se espera su reinicio en la quincena del mes de abril. | 2022-09-30 | 14.21 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -47.2103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |  |  | F12B | 2022-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 159 | Con fecha disponible | 159
695 | 149363 | 2500235 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Radiofusión | CUSCO | CANAS | CHECCA | -14.4731 | -71.3936 | 2021-09-13 | 2021 | 909018.8125 | 909018.8125 | 388084 | 520934.8125 | 42.6926 | NO | 2025-06-01 | 14 | 30.19 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:50 | 30.86 | 2025-01-01 | [04/08/2026] - En proceso de liquidación EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN, TENIENDO OBSERVACIONES A LA FECHA EN LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA POR PARTE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS. | 2026-08-04 | 30.19 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | -12.5026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 1 |  |  | F12B | 2026-05-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 6193 | Con fecha disponible | 0
696 | 149384 | 2502536 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DE SUYTURUMI- PALTAYPAMPA Y CURAPATA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DE SUYTURUMI, PALTAYPAMPA Y CURAPATA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | -13.5162 | -73.727 | 2021-08-02 | 2021 | 289105.0938 | 289105.0938 | 39124 | 249981.0781 | 13.5328 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  | 2026-08-04 13:50 | 25.19 | 2021-09-01 | [26/02/2026] A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, Y SE ESTÁ REALIZANDO LAS GESTIONES PARA SU FINANCIAMIENTO | 2026-02-26 | 25.19 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | 11.6572 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | INFOBRAS | 2021-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2029 | Con fecha disponible | 0
697 | 149575 | 2514640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA BOCATOMA DE RIEGO ITE EN EL DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | -17.7462 | -70.8865 | 2022-03-02 | 2022 | 27535608 | 28642774 | 10471764 | 18171010 | 36.5599 | SI | 2026-04-01 | 4 | 3.8 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:50 | 4.1 | 2025-03-01 | [30/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución "LA INFORMACION DE LA INVERSION CORRESPONDE AL MES JUNIO" : EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN. CON FECHA 25 DE FEBRERO DE 2026, MEDIANTE INFORME N.° 184-2026-SGEPI-GDTI, SE REMITIÓ EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE BAJA TENSIÓN A LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN, PARA SU EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. DE MANERA PARALELA, SE ESTUVO GESTIONANDO EL PEDIDO N.° 0249 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL. | 2026-07-30 | 3.8 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -32.7599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-06-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 3013 | Con fecha disponible | 3013
698 | 149576 | 2461168 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | -17.8615 | -70.9647 | 2021-12-22 | 2021 | 18682918 | 24266070 | 17853380 | 6412691 | 73.5734 | SI | 2026-04-01 | 4 | 73.83 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:50 | 71.99 | 2024-03-01 | [24/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) ACTUALMENTE EL PROYECTO SIGUE PARALIZADO, CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL OEDI, ESTAS FUERON REMITIDAS A LA DIRESA TACNA PARA SU EVALUACIÓN Y REVISIÓN, ESTO CON RELACIÓN AL PMA Y PMF. A LA FECHA SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA RESPUESTA POR PARTE DE DIRESA; POR OTRO LADO LA ENTIDAD FORMULARÁ LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL PROYECTO, ESTO POSTERIOR A LA REMISIÓN DEL DOCUMENTO POR PARTE DE DIRESA. | 2026-07-24 | 71.99 | > 20 - 50 millones | 70 - 80 % | -1.5834 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 2806 | Sin datos disponibles | 0
699 | 149603 | 2507657 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | -9.5133 | -77.5153 | 2022-07-15 | 2022 | 3190111 | 3503089.5 | 1064722.25 | 2438367 | 30.3938 | NO | 2022-12-01 | 45 | 7.58 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:50 | 7.58 | 2025-02-01 | [09/02/2026] al 09 de FEBRERO de 2026, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 18/1/23 POR FALTA DE PERMISOS DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA / INFORME DE GESTION AMBIENTAL/CIRA/DIA. REFERENTE A LA DISPONIBILIDAD HIDRICA SE INDICA QUE DE PERSISTIR LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL REFERIDO PROYECTO, SE PROCEDA A LA FORMULACIÓN DE UN NUEVO ESTUDIO DE INVERSIÓN QUE SE AJUSTE A LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA REAL Y A LAS CONDICIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y TÉCNICAS VERIFICADAS, GARANTIZANDO ASÍ SU SOSTENIBILIDAD. | 2026-02-09 | 7.58 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -22.8138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 25 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 175 | Con fecha disponible | 0
700 | 149644 | 2518370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV. LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION LAMBAYEQUE-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.7713 | -79.839 | 2021-11-27 | 2021 | 8101822.5 | 8101822.5 | 6234684 | 1867138.625 | 76.9541 | NO | 2023-12-01 | 33 | 76.55 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:50 | 85.4 | 2022-09-01 | [15/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente 1. SE EMITIO EL INFORME TECNICO N°042-2026/JMVA EL 06 DE MARZO SOLICITANDO A DSL EL ESTADO SITUACIONAL Y DOCUMENTACION TECNICA PARA REALIZAR EL SALDO DE OBRA 2. Se solicitó información a DSL pero no se a entregado hasta la fecha. 3.SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA REALIZAR EL SALDO DE OBRA | 2026-07-15 | 76.55 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | -0.40409 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente |  | 7862 | Con fecha disponible | 0
701 | 149654 | 2342226 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO COTABAMBAS APURIMAC | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | -14.1184 | -72.2471 | 2021-09-06 | 2021 | 12697050 | 13069591 | 6983177 | 6086414 | 53.4307 | SI | 2025-12-01 | 8 | 10.07 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:50 | 15.28 | 2024-03-01 | [13/06/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) La Municipalidad Distrital de Challhuahuacho adoptó la decisión de cursar la Carta Notarial N.° 009-2025-GM-MDCH/A, de fecha 22 de setiembre de 2025, con el propósito de exigir el cumplimiento de la programación de ejecución y del calendario de avance de obra, bajo apercibimiento de resolver el contrato conforme al procedimiento de resolución previsto en el numeral 165, específicamente el numeral 165.1, literal a. A la fecha, la obra registra un avance físico de 10.07%. Asimismo, el Consorcio Constructor Norte habría incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, evidenciado por el abandono de la obra, por lo que la MDCH viene realizando las acciones correspondientes para resolver el contrato mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 0917-2025-MDCH/GM, | 2026-06-13 | 15.28 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -38.1507 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2021-11-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1020 | Con fecha disponible | 0
702 | 149732 | 2268632 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP HV 105 CHANCAHUAYCCO EMP HV 644 ROSARIO DISTRITO DE ROSARIO ACOBAMBA HUANCAVELICA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105 (CHANCAHUAYCCO) EMP.HV-644-ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | -12.7197 | -74.618 | 2022-05-17 | 2022 | 11230752 | 13916986 | 13021619 | 895366.6875 | 93.5664 | SI | 2025-09-01 | 11 | 87.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:50 | 95.5 | 2026-04-01 | [03/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra Contrato de Obra N° 015-2022-MTC/21Resuelto, se programan recursos para la ejecución física de saldo de obra, cabe precisar que el saldo está en actuaciones preparatorias para convocatoria en el 2026 | 2026-07-03 | 87.73 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -5.8364 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 768 | Con fecha disponible | 768
703 | 149746 | 2452358 | "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCE- DEL DISTRITO DE SUYO- PROVINCIA DE AYABACA- REGION DE PIURA" | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAUCE, DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | SUYO | -4.5645 | -79.8957 | 2022-01-24 | 2022 | 1078324.5 | 1109948.5 | 925871.4375 | 184077.0938 | 83.4157 | NO | 2025-11-01 | 9 |  |  |  | 61.25 | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 61.25 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -22.1657 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Sin datos disponibles | 0
704 | 149915 | 2311021 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUACHOCOLPA | -12.0483 | -74.6505 | 2022-07-22 | 2022 | 20977532 | 25195484 | 19599172 | 5596312.5 | 77.7884 | SI | 2025-12-01 | 8 | 64.54 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:50 | 86.68 | 2026-04-01 | [03/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA contratacion de EJECUCIÓN DE saldo de OBRA. | 2026-07-03 | 64.54 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -13.2484 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 6669 | Con fecha disponible | 0
705 | 149932 | 2522594 | REPARACION DEL CANAL DE RIEGO: EN EL(A) PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE TAMARA- DISTRITO DE OMAS- PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO LMA | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD TAMARA, DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | OMAS | -12.5152 | -76.29 | 2021-09-06 | 2021 | 109934.5 | 114934.5 | 94222.4062 | 20712.0898 | 81.9792 | NO | 2021-11-01 | 58 |  |  | 2026-08-04 13:50 | 54.87 | 2022-12-01 | [22/01/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución en gestiones para su financiamiento | 2026-01-22 | 54.87 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -27.1092 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
706 | 149948 | 2520352 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL AREA REMANENTE DEL PREDIO PARUSTACCA UBICADO ENTRE LA VIA EXPRESA AV COSTANERA Y LA AV PETRO PERU DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL ÁREA REMANENTE DEL PREDIO PARUSTACCA, UBICADO ENTRE LA VIA EXPRESA (AV. COSTANERA) Y LA AV PETRO PERÚ DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | CUSCO | -13.5236 | -71.9729 | 2022-06-20 | 2022 | 598269 | 692460 | 330811.8125 | 361648.2188 | 47.7734 | NO | 2025-12-01 | 8 | 16.06 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:50 | 19.71 | 2026-06-01 | [30/01/2026] el proyecto se ENCUENTRA PARALIZADO. | 2026-01-30 | 16.06 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | -31.7134 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-01-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | OBRA JUDICIALIZADA POR LA ENTIDAD | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 126122 | Con fecha disponible | 0
707 | 149993 | 2483339 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO BELLAVISTA Y LA COMUNIDAD EL PRADO DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA PROVINCIA DE LAMPA DEPARTAMENTO PUNO | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO BELLAVISTA Y LA COMUNIDAD EL PRADO DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | -15.6872 | -70.5746 | 2021-10-16 | 2021 | 424464.875 | 479180.5625 | 232157.125 | 247023.4219 | 48.4488 | NO | 2022-09-01 | 48 | 45.39 | 2022-04-01 | 2026-08-04 13:50 | 45.67 | 2022-12-01 | [21/01/2026] - En proceso de liquidación La obra se ejecutó mediante dos expedientes técnicos. El Expediente Técnico N.° 01, correspondiente a la construcción de la sala de usos múltiples de la comunidad El Prado, fue ejecutado físicamente al 100 % a diciembre de 2021. En cuanto al Expediente Técnico N.° 02, correspondiente a la construcción de la sala de usos múltiples del barrio Bellavista, servicios higiénicos y cerco perimétrico, no se ejecutó debido a la falta de disponibilidad del terreno por ausencia de saneamiento físico-legal. En ese contexto, se procederá a realizar la liquidación de obra correspondiente. | 2026-01-21 | 45.39 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -3.0588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 334 | Sin datos disponibles | 0
708 | 150015 | 2514786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | -9.5272 | -77.1574 | 2022-07-05 | 2022 | 1453106.75 | 1495906.75 | 930830.8125 | 565075.9375 | 62.2252 | SI | 2025-06-01 | 14 | 0 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:50 | 97.65 | 2024-03-01 | [13/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) OBRA PARALIZADA, Se reactivaría la obra de acuerdo la evaluación realizada bajo el marco de la Ley N°31589 y el Decreto Supremo N°206-2024-EF, cumple con los requisitos formales para reactivación. | 2026-04-13 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -62.2252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | F12B | 2023-09-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 558 | Con fecha disponible | 0
709 | 150071 | 2505599 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Educacion | Deporte | Polideportivo | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | -16.1127 | -69.5539 | 2022-03-01 | 2022 | 1538447.5 | 1896538.75 | 1559250.625 | 337288.0625 | 82.2156 | SI | 2023-11-01 | 34 | 62.9 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:50 | 50.64 | 2025-10-01 | [10/04/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución segun el informe de corte presEntado por el residente en fecha 07/07/2023, la obra se encuentra con un avance fisico acumulado del 65.98%. LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA EL REINICIO DE OBRA. | 2026-04-10 | 62.9 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -19.3156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  |  | F12B | 2023-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1027 | Con fecha disponible | 0
710 | 150592 | 2475380 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON CÉSPED ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON CÉSPED ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY | Educacion | Deporte | Polideportivo | APURIMAC | CHINCHEROS | ONGOY | -13.4067 | -73.6785 | 2021-10-05 | 2021 | 430562.9063 | 494532.5 | 61893.5 | 432639 | 12.5156 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  | 2026-08-04 13:50 | 14.07 | 2021-12-01 | [19/02/2026] EN PROCDESO DE EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL | 2026-02-19 | 14.07 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | 1.5544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2021-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 1302 | Con fecha disponible | 1302
711 | 150917 | 2496934 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II.EE. RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN DIGITAL EN LAS II. EE. RURALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | -16.809 | -70.6944 | 2022-01-01 | 2022 | 5650397.5 | 5650397.5 | 847909 | 4802488.5 | 15.0062 | NO | 2022-12-01 | 45 | 12.4 | 2024-12-01 | 2026-08-04 13:50 |  |  | [22/12/2025] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) * el proyecto esta en proceso de cierre mediante formato 09: cierre de inversiones, ya que las modificaciones informadas por la uei, cambian la concepción técnica del proyecto. (art. 31.3 de la directiva n°001-2019-ef/63.01). * con informe n°168-2024-grm/ggr-orslip-io-amf, el inspector de obra remite opinion sobre el estado situacional de la inversión cuya opinión es favorable para el cierre de la inversión. * el avance fisico es de 0.73%, y un avance de la inversión del 15%. | 2025-12-22 | 12.4 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -2.6062 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B | 2022-09-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 2437 | Con fecha disponible | 0
712 | 151241 | 2494310 | MEJORAMIENTO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO TAMBO- DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - II ETAPA ITEM N 02 I.E. N 31957 SELVA VERDE. | MEJORAMIENTO DE LAS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | -11.153 | -74.2404 | 2022-05-16 | 2022 | 1365001 | 7134386.5 | 5454308.5 | 1680077.875 | 76.451 | NO | 2025-12-01 | 8 | 78.31 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:51 | 39.1 | 2024-03-01 | [20/07/2026] - En proceso de liquidación AÑO 2026: I.E. NUEVA JERUSALÉN (IV ETAPA), MEDIANTE R.G. N° 054-2025-GM/MDRT, DE FECHA 11/04/2025, SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Y SE ASIGNARÁ PRESUPUESTO AL PIM 2026 PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE LOS PAGOS PENDIENTES POR CONCEPTO DE REAJUSTES. | 2026-07-20 | 39.1 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -37.351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | INFOBRAS | 2022-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 760 | Con fecha disponible | 0
713 | 151419 | 2324802 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN PEDRO DE CORIS | -12.5779 | -74.4175 | 2022-04-22 | 2022 | 3989299.5 | 4478111 | 4049874 | 428236.9688 | 90.4371 | NO | 2024-12-01 | 20 | 74.58 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:51 | 62.8 | 2023-11-01 | [21/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) la obra se encuentra suspendida, cuenta con resolución del contrato de ejecución de obra | 2026-01-21 | 62.8 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -27.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa |  | 2550 | Con fecha disponible | 0
714 | 151467 | 2479064 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES JOSE OLAYA Y VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION- DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES JOSE OLAYA Y VIRGEN DEL ROSARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ASUNCION, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | -16.3625 | -71.5167 | 2022-03-24 | 2022 | 1057458.25 | 1075829.625 | 1011398.563 | 64431.0781 | 94.011 | NO | 2024-06-01 | 26 | 95 | 2025-12-01 | 2026-08-04 13:51 | 81.7 | 2022-11-01 | [24/12/2025] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) El contratista DE EJECUCIÓN DE OBRA ha resuelto el contrato obra, por falta de pagos de valorizaciones y por demora en la aprobación de adicionales DE OBRA. | 2025-12-24 | 95 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 0.98897 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2024-04-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1205 | Con fecha disponible | 0
715 | 151493 | 2490964 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN CULTURAL- A TRAVÉS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY- UBICADO ENTRE LAS CALLES CARLOS CUETO FERNANDINI- MARIA LLANOS PASTORIZA Y PJE. MARIA E. CABREJOS- SECTOR 1 PUEBLO LIBRE- DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2490964 | CREACION DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, A TRAVÉS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL ARQUITECTO FERNANDO BELAUNDE TERRY, UBICADO ENTRE LAS CALLES CARLOS CUETO FERNANDINI, MARIA LLANOS PASTORIZA Y PJE. MARIA E. CABREJOS, SECTOR 1 PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | Educacion | Educación Técnica | Biblioteca | LIMA | LIMA | PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA) | -12.0685 | -77.0745 | 2022-03-22 | 2022 | 3584888 | 4328269.5 | 1103356.875 | 3224912.75 | 25.4919 | SI | 2022-08-01 | 49 | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:51 | 12.37 | 2022-12-01 | [01/06/2026] - En Proceso de selección / contratación para la elaboración de ET/DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO LANZO LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EL 18/03/2026 | 2026-06-01 | 0 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -25.4919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2023-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 10 | Con fecha disponible | 10
716 | 151503 | 2527683 | REPARACION DE VIAS VECINALES Y EN EL LA CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHO | REPARACION DE VIAS VECINALES Y ; EN EL(LA) CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | -12.7731 | -73.6561 | 2021-10-01 | 2021 | 859956.875 | 859956.875 | 139037.5938 | 720919.3125 | 16.168 | NO | 2022-03-01 | 54 | 19.97 | 2021-12-01 | 2026-08-04 13:51 | 38.21 | 2022-01-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas esta paralizado y en su ficha tecnica en su conclusiones menciona; el proyecto tenga estuduios minuciosos y detallados con mas precision en cuanto a terreno costos y factores climaticos que varian significativamente. | 2026-01-21 | 19.97 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | 3.802 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
717 | 151606 | 2467768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA- DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | -9.4004 | -77.5782 | 2022-02-04 | 2022 | 11169892 | 12237058 | 9815634 | 2421423.5 | 80.2124 | SI | 2024-11-01 | 21 | 80.27 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:51 | 80.27 | 2025-01-01 | [16/02/2026] AL 16 DE FEBRERO DE 2026, el contrato de ejecucion de obra SE ENCUENTRA RESUELTO, el contrato de ejecucion se encuentra en conciliacion y/o arbitraje , se ha realizado la constatacion fisica e inveNtario de obra REALIZADOS LOS DIAS DEL 26 - 28 de marzo de 2025 , para su posterior elaboracion DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y FINALMENTE LA ELABORACION del exp. tecnico de saldo de obra. se ENCUENTRA EN ARBITRAJE A LA ESPERA DE SU PRONUNCIAMIENTO. | 2026-02-16 | 80.27 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | 0.057628 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-12-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 679 | Con fecha disponible | 679
718 | 151745 | 2520739 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC HUAYLLUTA TOCCOCCORI CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC. HUAYLLUTA - TOCCOCCORI - CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | -14.1497 | -71.5634 | 2021-10-11 | 2021 | 443156.9063 | 443156.9063 | 79931 | 363225.9063 | 18.0367 | SI | 2021-12-01 | 57 | 64.67 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:51 | 64.67 | 2026-07-01 | [22/07/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN SITUACION PARALIZADA POR FALTA DE SUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAl, cuenta con acta de paralizacion indicando que se encuentra paralizada a causa de asignación presupuestal, ya que para la partidas se requiere mayor asignación presupuestal. | 2026-07-22 | 64.67 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 46.6333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 54 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 775 | Con fecha disponible | 0
719 | 151801 | 2520562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | -16.7519 | -70.7194 | 2021-10-05 | 2021 | 1505686.375 | 1505686.375 | 1021287.375 | 484399.0313 | 67.8287 | NO | 2022-12-01 | 45 | 43.17 | 2022-07-01 | 2026-08-04 13:51 | 35.32 | 2022-07-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas la obra se ejecuto se encuentra paralizado al 01 de octubre del 2022 | 2026-01-20 | 43.17 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -24.6587 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 305 | Sin datos disponibles | 305
720 | 151839 | 2351041 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO (INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO) DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | -17.8615 | -70.9652 | 2022-10-05 | 2022 | 57001668 | 73319968 | 32325304 | 40994664 | 44.088 | SI | 2026-05-01 | 3 | 20.68 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:51 | 13.34 | 2024-01-01 | [30/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) LA INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN CORRESPONDE AL MES DE JUNIO: EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. EN ESE MARCO, TRAS LA APROBACIÓN DEL INCREMENTO PRESUPUESTAL MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N.° 036-GDTI-GM/MDI, CON FECHA 05 DE MARZO DE 2026, MEDIANTE EL INFORME N.° 0202-2026-SGEPI-GDTI/GM/MDI, SE SOLICITÓ LA APERTURA DE META Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. ASIMISMO, LA CONTRATACIÓN FUE FORMALIZADA MEDIANTE LA ORDEN DE SERVICIO N.° 1065, CON FECHA DE NOTIFICACIÓN 20 DE ABRIL DE 2026, PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE OBRA PÚBLICA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES TÉCNICAS PREVIAS NECESARIAS. POSTERIORMENTE, MEDIANTE EL INFORME N.° 0486-2026-SGEPI-GDTI/GM/MDI, SE REMITIÓ EL PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE OBRA PÚBLICA A LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES PARA SU REVISIÓN Y EVALUACIÓN, ENCONTRÁNDOSE DICHO SERVICIO EN PROCESO DE REVISIÓN COMO PARTE DE LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. | 2026-07-30 | 20.68 | > 50 millones | 20 - 30 % | -23.408 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2025-09-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 202 | Con fecha disponible | 0
721 | 152019 | 2514089 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ANEXO DE MOSOPUQUIO DEL DISTRITO DE CHARACATO- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ANEXO DE MOSOPUQUIO DEL DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | CHARACATO | -16.4492 | -71.3552 | 2022-12-01 | 2022 | 1684770.75 | 1769624.375 | 1482587.25 | 287037.1875 | 83.7798 | SI | 2025-12-01 | 8 | 83.9 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:51 | 83.89 | 2024-03-01 | [06/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra LA EJECUCIÓN TIENE CONTRATO RESUELTO, POR LO QUE SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL REINICIO, SE CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 2026-07-06 | 83.9 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 0.12023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 867 | Con fecha disponible | 0
722 | 152114 | 2523772 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS- DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS- HUAROCHIRI- LIMA | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, HUAROCHIRÍ, LIMA | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | HUAROCHIRI | SAN JUAN DE IRIS | -11.6783 | -76.5249 | 2021-12-11 | 2021 | 8300897.5 | 12443619 | 7494470 | 4949148.5 | 60.2274 | NO | 2023-12-01 | 33 |  |  |  | 83.62 | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 | 83.62 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | 23.3926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 0
723 | 152150 | 2317168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III SECTOR 01 DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | -5.1854 | -80.6683 | 2022-08-01 | 2022 | 8076045 | 43908456 | 20055804 | 23852652 | 45.6764 | SI | 2025-11-01 | 9 | 45.55 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:51 | 35.17 | 2024-01-01 | [24/04/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente al mes de abril la INVERSION SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO mediante la modalidad del administracion directa ( en planta), POR LO QUE SE ENCUENTRA EN REALIZACION DE ESTUDIOS BASICOS, DENTRO DE ESOS ESTUDIOS SE ENCUENTRA LA TOPOGRAFIA LA CUAL SE ENCUENTRA en proceso , actualmente se ha solicitado cobertura presupuestal a favor de la inversion para terminar con los estudios basicos de la inversion, asimismo se sabe q esta inversion la ejecuta el gore, como un saldo de obra, ya que la municipalidad de 26 de octubre y municipalidad provincial de piura ha ejecutado etapas del componente de infraestructura | 2026-04-24 | 35.17 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -10.5064 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2023-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 11353 | Con fecha disponible | 0
724 | 152152 | 2522493 | REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CALLE CÁDIZ- URB. SAN JUAN (ENTRE CALLE AUSTRIAS Y AV. QUIÑONEZ)- LA AV. BALTA C17- CERCADO DE CHICLAYO (TRAMO ENTRE CALLE COIS Y AV. LEGUIA)- LEONCIO PRADO C10- CERCADO CHICLAYO (ENTRE SAENZ PEÑA Y 7 DE ENERO)- DISTRITO DE CHICLAYO- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES DE LA CALLE CÁDIZ – URB. SAN JUAN (ENTRE CALLE AUSTRIAS Y AV. QUIÑONEZ), LA AV. BALTA C-17 – CERCADO DE CHICLAYO (TRAMO ENTRE CALLE COIS Y AV. LEGUIA), LEONCIO PRADO C-10 – CERCADO CHICLAYO (ENTRE SAENZ PEÑA Y 7 DE ENERO), DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | -6.7677 | -79.8337 | 2022-05-17 | 2022 | 451201.375 | 451201.375 | 253994.8125 | 197206.5781 | 56.293 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 73.15 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 73.15 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 16.857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 0
725 | 152223 | 2509216 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN EL LA LOCALIDAD DE LAS PIRIAS DISTRITO DE CHIRINOS PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AEREO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE LAS PIRIAS DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO |  |  |  | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | CHIRINOS | -5.242 | -78.9471 | 2021-10-20 | 2021 |  | 472335.2188 | 339333 | 133002.2344 | 71.8416 | NO | 2022-06-01 | 51 | 71.84 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:51 | 64.36 | 2026-05-01 | [16/02/2026] IOARR, SE VA A REACTIVAR LA INVERSION, CUENTA CON UN PENDIENTE DE s/133,001.83 | 2026-02-16 | 71.84 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -0.0015605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 21 | 1 | 0 | 0 | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Sin datos disponibles | 0
726 | 152282 | 2405528 | "INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD-DE LA PROVICIA DE TAMBOPATA- DISTRITO DE TAMBOPATA- DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD -DE LA PROVINCIA TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Nacional | SALUD | SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | -12.5815 | -69.1988 | 2022-11-25 | 2022 | 1956998.875 | 5282416 | 0 | 5282416 | 0 | SI |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:51 | 0.28 | 2022-12-01 | [21/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución (1) ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONTRATO DE OBRA: - MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 000012-GEI-GCPI-ESSALUD-2025 DEL 28.10.2025, LA GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN RESUELVE APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA, POR EL MONTO ASCENDENTE A S/ 3,325,417.21, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 150 D.C. - MEDIANTE PROVEÍDO N° 5319-GABAS DEL 13.02.2025 LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTO COMUNICA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CMN 2026. - MEDIANTE MEMORANDO N° 108-SGO DEL 26.03.2026 LA SUB GERENCIA DE OBRAS SOLICITÓ A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS EL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA. - MEDIANTE MEMORANDO N° 66-SGED DEL 09.04.2026 LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS REMITE A LA SGO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA. - MEDIANTE NOTA N° 1751-GEP DEL 11.05.2026 LA GEP REMITE A LA GCPI EL REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA. - MEDIANTE PROVEÍDO N° 008252-GCPI, DEL 14.05.2026, LA GCPI DEVUELVE EL EXP. A LA SGO, A FIN DE QUE ESTÁ REALICE LA EVALUACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA. - MEDIANTE NOTA N° 834-SGOBR, DEL 20.05.2026, LA SGO REMITE AL GEP LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE LA GCPI. - MEDIANTE PROVEÍDO N° 006124-GEP-GCPI-ESSALUD-2026, DE FECHA 29.05.2026, LA GEP SOLICITA A LA SGO UN INFORME DETALLADO PORMENORIZADO SOBRE LOS ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN. | 2026-07-21 | 0 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 24995 | Con fecha disponible | 0
727 | 152323 | 2469015 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | Educacion | Deporte | Piscina Pública | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | -16.3102 | -71.6062 | 2022-02-15 | 2022 | 8991541 | 17816764 | 5412212 | 12404553 | 30.3771 | SI | 2026-04-01 | 4 | 29.37 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:51 | 33.19 | 2025-12-01 | [03/08/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°0272-2026-MDY-GM | 2026-08-03 | 29.37 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -1.0071 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 5870 | Con fecha disponible | 5870
728 | 152477 | 2456035 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | -12.5837 | -69.1964 | 2019-12-01 | 2019 | 936025.625 | 1466667.5 | 399850.4375 | 1066817.125 | 27.2625 | NO | 2022-05-01 | 52 | 35.78 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:51 | 35.78 | 2026-05-01 | [17/07/2026] - En proceso de liquidación con Resolución Ejecutiva Regional N° 215-2025 GOREMAD/GR ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar, el cierre del proyecto, Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y peatonal dé la calle Tres pirámides de la Urbanización Tres Pirámides de la ciudad de puerto Maldonado de Distrito de Tambopata -provincia de Tambopata Departamento de Madre de Dios" con código único de inversiones N" 2456035, y ¿¿ las cuales se encuentran en situación de paralizados, no considerados en la lista priorizadas, de acuerdo a la normativa vigente en materia de cierre de inversiones, Resolución Directoral N° 0002-2025-EFi63.01., que modifica la Directiva N°001-2019-EF/63.01 Directiva General del sistema Nacional de programación multianual y Gestión de inversiones y aprueban la Nota Técnica para el cierre de inversiones. ..... | 2026-07-17 | 35.78 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 8.5175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 12 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2021-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 188 | Con fecha disponible | 0
729 | 152669 | 2522203 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO- EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE ACCESO TRAMO SHIRI A ALLPAHUCCINA EN LA LOCALIDAD LLACTUN- DISTRITO DE AIJA- PROVINCIA AIJA- DEPARTAMENTO ANCASH | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE ACCESO TRAMO SHIRI A ALLPAHUCCINA EN LA LOCALIDAD LLACTUN, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA AIJA, DEPARTAMENTO ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | AIJA | AIJA | -9.7706 | -77.6367 | 2021-12-06 | 2021 | 196158.7188 | 199502.8438 | 127698.7969 | 71804.0469 | 64.0085 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 77.55 | 2022-10-01 |  | 2022-10-01 | 77.55 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 13.5415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Con fecha disponible | 0
730 | 152794 | 2505674 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL (LA) UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA- EN LA LOCALIDAD DE PAITA- DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO DE PIURA - PRIMERA ETAPA- CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2505674 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | PAITA | PAITA | -5.0849 | -81.0816 | 2021-12-21 | 2021 | 1516547.25 | 3687227.75 | 2393571.75 | 1293656 | 64.9152 | SI | 2025-12-01 | 8 | 60 | 2026-01-01 | 2026-08-04 13:52 | 61.72 | 2022-03-01 | [15/06/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras primera etapa: cuenta con expediente técnico aprobado por el saldo de obra. encontrándose en proceso de actos preparatorios (designacion de comite) para iniciar la fase de seleccion y posterior ejecución en el presente año. segunda etapa: contrato resuelto en proceso de arbitraje | 2026-06-15 | 61.72 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | -3.1952 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Sin datos disponibles | 0
731 | 152965 | 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGO 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | JILILI | -4.5808 | -79.795 | 2021-12-23 | 2021 | 5152363 | 5152363 | 2160162 | 2992200.75 | 41.9257 | SI | 2025-12-01 | 8 | 40.3 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:52 | 44.94 | 2026-07-01 | [24/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA A UN AVaNCE FISICO DEL 43 % ALMES DE MAYO DEL 2024, ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCION DE CONTRATO. ACTUALMENTE PARALIZADA | 2026-02-24 | 40.3 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -1.6257 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 643 | Con fecha disponible | 643
732 | 153089 | 2199408 | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA" PRIMERA ETAPA COMPONENTE SEMAFORIZACIÓN | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | -16.3799 | -71.5209 | 2022-03-08 | 2022 | 1697810.5 | 1737760.5 | 1402742 | 335018.5625 | 80.7212 | SI | 2023-07-01 | 38 | 91.9 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:52 | 91.8 | 2022-11-01 | [20/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) OBRA CON CONTRATO RESUELTO: SE TIENE resolución de contrato por parte del contratista de ejecución de obra; SE HA REALIZADO UN peritaje a la obra. | 2026-07-20 | 91.9 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 11.1788 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2024-09-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 228735 | Con fecha disponible | 0
733 | 153200 | 2445086 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO-EMP.HV-863-BUENA VISTA-CHUPACC-LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO-EMP.HV-863-BUENA VISTA-CHUPACC-LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION HUANCAVELICA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | -13.1611 | -74.4093 | 2022-07-02 | 2022 | 2635337.5 | 2765269.25 | 1295933 | 1469336.375 | 46.8646 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 49.25 | 2023-05-01 |  | 2023-05-01 | 49.25 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 2.3854 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2023-04-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
734 | 153256 | 2427839 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE ANTAPACCHA, AMPAS CENTRO Y CHUCPUN EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | HUARI | HUARI | -9.3509 | -77.1646 | 2022-04-19 | 2022 | 7843219.5 | 8746832 | 6656483 | 2090348.625 | 76.1016 | SI | 2024-12-01 | 20 | 62.3 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:52 | 62.3 | 2026-06-01 | [09/02/2026] al 09 de FEBRERO de 2026, SUSPENDIDA DESDE EL 17/12/2022 POR DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD DE APROBACION Y/O IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE. | 2026-02-09 | 62.3 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -13.8016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 42 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 840 | Con fecha disponible | 0
735 | 153259 | 2391702 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | -9.4015 | -77.5805 | 2022-04-19 | 2022 | 2284809 | 2541139 | 501283 | 2039856 | 19.7267 | SI | 2022-08-01 | 49 | 15.21 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:52 | 15.21 | 2025-09-01 | [10/07/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE SE REMITIÓ EL PEDIDO PARA ALA CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL SALDO DE OBRA | 2026-07-10 | 15.21 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -4.5167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2022-11-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Conflictos sociales | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
736 | 153335 | 2482532 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI- ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL A.H JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - ZONA URBANA TAMBO GRANDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | Educacion | Deporte | Losa Deportiva | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | -4.9263 | -80.3484 | 2021-01-13 | 2021 | 722790.8125 | 796790.8125 | 580416 | 216374.8438 | 72.8442 | NO | 2022-05-01 | 52 | 76.57 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:52 | 81.56 | 2026-05-01 | [11/05/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) mediante informe n°680-2026-mdt-sgolmi la subgerencia de obras, liquidacion y mantemiento de infraestructura solicita la reconsideracion para el financiamiento de la contratacion del servicio de elaboracion de liquidacion de oficio de la obra | 2026-05-11 | 76.57 | > 0.5 - 1 millon | 70 - 80 % | 3.7258 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 6470 | Con fecha disponible | 0
737 | 153649 | 2516972 | CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE NEGROPUJIO HUANCARIRI HUANTARO ENTRE LAS COMUNIDADES DE ANANSAYA Y HUANCANCALLA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE NEGROPUJIO - HUANCARIRI - HUANTARO ENTRE LAS COMUNIDADES DE ANANSAYA Y HUANCANCALLA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ANTA | CHINCHAYPUJIO | -13.6358 | -72.2333 | 2021-12-04 | 2021 | 1829797.125 | 2010288.75 | 1545986 | 464302.7813 | 76.9037 | NO | 2026-05-01 | 3 | 44.35 | 2024-10-01 | 2026-08-04 13:52 | 48.41 | 2026-06-01 | [18/12/2025] LA OBRA SE paraliza en fecha 30 de setiembre de 2024, PIM AGOTADO PARA EL 2024, NO SE TIENE LIQUIDEZ PARA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO. | 2025-12-18 | 44.35 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -32.5537 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 85 | Con fecha disponible | 0
738 | 153682 | 2518171 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE EN LA ZONA DE CONDORSENGA- C.P. SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE EN LA ZONA DE CONDORSENGA, C.P. SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | ANCASH | SIHUAS | HUAYLLABAMBA | -8.5396 | -77.4794 | 2021-10-18 | 2021 | 107968.9609 | 247923.6875 | 110450.7969 | 137472.8906 | 44.5503 | NO | 2022-11-01 | 46 |  |  |  | 53.89 | 2021-10-01 |  | 2021-10-01 | 53.89 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 9.3397 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Conflictos sociales | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
739 | 153687 | 2527835 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL LA SECTOR AHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) SECTOR ÑAHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | -14.1594 | -72.112 | 2021-10-11 | 2021 | 364160.1563 | 364160.1563 | 249570.1875 | 114589.9922 | 68.5331 | SI | 2023-03-01 | 42 | 16.99 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:52 | 17.37 | 2026-05-01 | [18/02/2026] EL PROYECTO AL MES DE MARZO PRESENTA UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DE 16.97%, EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, EN ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. | 2026-02-18 | 16.99 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -51.5431 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 |  |  | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
740 | 153743 | 2238492 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TACTA- CARHUAC Y CHANA- DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TACTA, CARHUAC Y CHANA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | Obras por impuestos | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | -9.4303 | -76.9898 | 2020-11-03 | 2020 | 15456740 | 16843402 | 7662215 | 9181187 | 45.4909 | SI | 2026-05-01 | 3 | 45.33 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:52 | 35.99 | 2021-11-01 | [09/02/2026] LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE PARALIZACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA | 2026-02-09 | 45.33 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -0.1609 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 690 | Sin datos disponibles | 690
741 | 153764 | 2520545 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO PROVINCIA DE EL COLLAO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | -16.0871 | -69.5638 | 2021-10-01 | 2021 | 473979.875 | 473979.875 | 210833.7188 | 263146.1563 | 44.4816 | NO | 2022-12-01 | 45 | 27.3 | 2023-01-01 | 2026-08-04 13:52 | 27.3 | 2022-10-01 | [21/01/2026] segun informe n° 043-2022 MDP/HMM, INFOME SITUACIONAL DE LA OBRA AL mes de agosto el avance fisico DE 27.30 % acumulado al mes de ENERO DEL 2022 | 2026-01-21 | 27.3 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -17.1816 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |  |  | F12B | 2022-04-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 358 | Con fecha disponible | 0
742 | 153947 | 2487769 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA DEL DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA DEL DISTRITO DE LA JOYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | -16.6967 | -71.8725 | 2020-11-24 | 2020 | 471462.0313 | 1024314.375 | 646523.75 | 377790.5938 | 63.1177 | NO | 2023-12-01 | 33 | 60.02 | 2023-06-01 | 2026-08-04 13:52 | 67.27 | 2022-09-01 | [12/07/2023] LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 58.4 % Y UN AVANCE FINANCIERO 2023 DEL 49.2% NO SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PARA EL 2023 SE TIENE PREVISTO LA EJECUCIÓN DE 470,921.00, ASIGNADOS EN EL PIM 2023 | 2023-07-12 | 60.02 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -3.0977 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 26500 | Sin datos disponibles | 26500
743 | 154082 | 2506384 | REPARACION DE CAPTACION DE AGUA- LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO- EN EL (LA) DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR- DISTRITO DE VITOR PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | REPARACIÓN DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AEREO; EN EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE LOS CENTROS POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA Y MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE VITOR DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | VITOR | -16.3703 | -71.8018 | 2022-08-24 | 2022 | 1526292.75 | 1918036 | 1761851.625 | 156184.3906 | 91.8571 | NO | 2023-04-01 | 41 | 81.1 | 2023-09-01 | 2026-08-04 13:52 | 81.7 | 2023-02-01 | [26/02/2025] * LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2025-02-26 | 81.1 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -10.7571 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | F12B | 2022-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
744 | 154174 | 2516560 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I E N 64550 B DE LA COMUNIDAD NATIVA BETIJAY EN EL DISTRITO DE TAHUANIA PROVINCIA DE ATALAYA DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 64550 -B DE LA COMUNIDAD NATIVA BETIJAY EN EL DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | UCAYALI | ATALAYA | TAHUANIA | -10.1039 | -73.9708 | 2024-08-08 | 2024 | 9173842 | 6351284 | 3440502 | 2910781.75 | 54.1702 | SI | 2025-12-01 | 8 | 52.26 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:52 | 91.47 | 2025-12-01 | [18/06/2026] - En proceso de liquidación MEDIANTE RESOLUCION N° D000159-2026-MPA/GDTI, DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2026 SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°006-2024-GAF-MPA POR LA SUMA TOTAL DE S/ 3,043,353.09. ASIMISMO SE APRUEBA LA CANCELACION DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO JR POR LA SUMA DE S/ 18,862.24. MEDIANTE RESOLUCION N°D000202-2026-MPA/GDTI DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026, SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°005-2024-GAF-MPA CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, POR UN MONTO DE S/ 199,272.13, ASIMISMO SE APROBÓ EL SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR POR LA SUMA DE S/30,111.38. | 2026-06-18 | 52.26 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -1.9102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2025-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 228 | Con fecha disponible | 0
745 | 154192 | 2489326 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CU 1063 C C CUYO CHICO C C CCOTATAQUI DEL DISTRITO DE PISAC PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CU-1063 C.C. CUYO CHICO - C.C. CCOTATAQUI DEL DISTRITO DE PISAC - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CALCA | PISAC | -13.4091 | -71.8343 | 2023-07-04 | 2023 | 6197668 | 8159445 | 3185648 | 4973796.5 | 39.0425 | SI | 2024-09-01 | 23 | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:52 | 29.33 | 2026-05-01 | [06/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE PARALIZADO DESDE EL 15/07/2024, POR TEMAS DE CONFLICTO SOCIAL A SER EJECUTADO EN EL AÑO 2027 | 2026-07-06 | 0 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -39.0425 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 2359 | Con fecha disponible | 2359
746 | 154196 | 2530699 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO II ETAPA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUETY DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO II ETAPA DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUETY DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Educacion | Deporte | Estadio | PUNO | CARABAYA | ITUATA | -13.8242 | -70.2399 | 2021-11-22 | 2021 | 239046.875 | 239046.875 | 227053 | 11993.8799 | 94.9826 | NO | 2022-05-01 | 52 | 15.1 | 2024-02-01 | 2026-08-04 13:52 | 15.1 | 2024-02-01 | [26/02/2024] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE SE TIENE EN EL SECTOR. SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 15.10% | 2024-02-26 | 15.1 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -79.8826 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 317 | Sin datos disponibles | 0
747 | 154260 | 2314553 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 7 DE MAYO- DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO- MOQUEGUA" | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 7 DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO SOCIEDAD ANONIMA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | ILO | ILO | -17.6687 | -71.3398 | 2022-03-09 | 2022 | 1854378 | 1854378 | 1251737 | 602641 | 67.5017 | NO | 2023-03-01 | 42 | 87.49 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:52 | 87.49 | 2022-10-01 | [21/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra cuenta con asignación presupuestal para el servicio de contratacion de peritaje de obra y elaboracion de expediente de saldo de obra, asimismo se encuentra en actualización de los tdr en cumplimiento de la Ley N° 32069 y su reglamento. | 2026-07-21 | 87.49 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 19.9883 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 205 | Con fecha disponible | 0
748 | 154325 | 2194680 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN AYNA LA MAR AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, AYNA - LA MAR - AYACUCHO | Contrata | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL | Salud | Atención Médica | Hospital | AYACUCHO | LA MAR | AYNA | -12.7392 | -73.8653 | 2018-12-20 | 2018 | 91316232 | 233755264 | 127374816 | 106380448 | 54.4907 | SI | 2026-05-01 | 3 | 51.72 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:52 | 81.18 | 2025-10-01 | [11/06/2026] - Contrato suscrito, pendiente inicio de ejecución SE TIENE FIRMADO EL CONTRATO CONTRATO-61-2026-GRA-SEDECENTRAL-OAPF DE FECHA 13/05/26 (CONTRATISTA) Y FIRMA DE CONTRATO CON SUPERVISION CONTRATO-69-2026-GRA-SEDECENTRAL-OAPF FECHA 26/05/26 DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, SE TIENE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO DE FECHA 28 MAYO 2026 Y ENTREGA DE LLAVES FECHA 29 DE MAYO 2026. Mediante Resolución Gerencial Regional Nº00123-2026-GRA/GGR-GRI, de fecha 20 de marzo de 2026, donde se resuelve aprobar el expediente técnico del saldo de obra del proyecto ¿Mejoramiento de la capacidad resolutiva de apoyo San Francisco, Segundo Nivel de atención, Ayna - La Mar - Ayacucho" 2194680, modalidad de ejecución administración indirecta, plazo de ejecución de 270 días calendario, presupuesto S/. 88,914,662.63. | 2026-06-11 | 81.18 | > 50 millones | 80 - 90 % | 26.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2024-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 36748 | Con fecha disponible | 0
749 | 154361 | 2505803 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR GLORIOSO JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN CON CODIGO LOCAL 069179 DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR GLORIOSO JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN CON CODIGO LOCAL 069179, DISTRITO DE PAMPACOLCA ¿ PROVINCIA DE CASTILLA ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | -15.7129 | -72.5748 | 2022-04-20 | 2022 | 3280695.25 | 9666150 | 3711712 | 5954438.5 | 38.3991 | NO | 2025-01-01 | 19 |  |  |  | 28.19 | 2023-10-01 |  | 2023-10-01 | 28.19 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -10.2091 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-10-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
750 | 154381 | 2512889 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA LOS TRAMOS CRITICOS DE ACCESO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO JUNIN | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) (LOS) TRAMOS CRÍTICOS DE ACCESO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO |  |  |  | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | -10.9253 | -74.8831 | 2022-04-01 | 2022 |  | 319644.6563 | 215449.5781 | 104195.0703 | 67.4028 | NO | 2022-10-01 | 47 | 73.34 | 2022-10-01 | 2026-08-04 13:52 | 100 | 2022-08-01 | [29/12/2022] - la valorizacion n° 03 - agosto se encuentra observada. - la obra se encuentra SUSPENDida - SUSPENSIÓN n°01. - SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DEL SERVICIO N°001-2022-GEMU/MPCH, POR EL SERVICIO DE CORTE DE ROCA FIJA CON MAQUINARIA. - se REINICIO la obra con fecha de 03/08/2022. - EL AVANCE FISICO ACUMULADO 73.74% Y EL AVANCE FINANCIERO S/ 18,699.00 SOLES CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES MAYO 2022. - LA VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES MAYO 2022 SE ENCUENTRA OBSERVADA POR LA ENTIDAD MPCH. - LA SUSPENSION DE PLAZO N° 01 CON FECHA 18/05/2022. - SE INICIO LA EJECUCIÓN DE OBRA CON FECHA 01/04/2022. | 2022-12-29 | 73.34 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 5.9372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
751 | 154421 | 2533912 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL LA LOCALIDAD DE CORPACANCHA DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA PROVINCIA YAULI DEPARTAMENTO JUNIN | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE CORPACANCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | JUNIN | YAULI | MARCAPOMACOCHA | -11.3626 | -76.2198 | 2021-06-03 | 2021 | 379384.4688 | 379384.4688 | 295343.625 | 84040.8281 | 77.8481 | NO | 2022-05-01 | 52 | 78.1 | 2025-02-01 | 2026-08-04 13:53 | 78.1 | 2024-11-01 | [14/02/2025] SE VALORIZÓ EN EL PERIODO 04-2023 EL MONTO ACUMULADO DE 268,328.76 CON UN AVANCE DE 78.10% ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2025-02-14 | 78.1 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | 0.25189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 |  |  | F12B | 2025-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
752 | 154539 | 2519680 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VISTA ALEGRE- EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO VISTA ALEGRE, EN EL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO | Educacion | Deporte | Estadio | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | -13.5193 | -73.661 | 2021-12-06 | 2021 | 3551799.5 | 4475761.5 | 815820 | 3659941.25 | 18.2275 | SI | 2023-09-01 | 36 | 18.05 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:53 | 13.01 | 2022-11-01 | [01/06/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas La obra SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE SOLUCIONO EL PROBLEMA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTABA LA OBRA (SE COORDINÓ LA DONACIÓN DEL TERRENO ALEDAÑO A FIN DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN). ASIMISMO, SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PERITO QUE REALICE UN PERITAJE E INFORME TÉCNICO, CON RESPECTO AL AVANCE OBRA EJECUTADO HASTA LA PARALIZACIÓN, Y SE PUEDA DETERMINAR LA CONTINUIDAD DE LA OBRA. SE ESTA A LA ESPERA DEL INFORME DEL PERITO PARA DETERMINAR EL AVANCE FISICO REAL DE LA OBRA PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTE A FIN DE SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CONTINUAR CON SU EJECUCION. puesto que lleva paralizado mas de 3 años, se esta evaluando el cierre de inversion puesto que no es una brecha. | 2026-06-01 | 18.05 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -0.17751 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 762 | Con fecha disponible | 762
753 | 154608 | 2526494 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL MERCADO MAYORISTA DE ABASTOS DEL BARRIO CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL MERCADO MAYORISTA DE ABASTOS DEL BARRIO CIUDAD NUEVA DE LA CIUDAD DE ILAVE DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.0781 | -69.6471 | 2021-12-01 | 2021 | 2504129.5 | 5167261.5 | 2013906.625 | 3153354.75 | 38.9744 | SI | 2022-12-01 | 45 | 47.91 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:53 | 95.45 | 2025-09-01 | [06/04/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución AL 31 DE marzo DEL 2026, la obra se encuentra paralizada A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, POR Demora en el proceso de selección, CUENTA CON UN AVANCE TAL COMO SE DETALLA A CONTINUACION: FISICO ACUMULADO MOD. %: 95.45 FISICO ACUMULADO MOD. S/.: 2,311,676.24 FINANCIERO ACUMULADO PRES. MOD. %: 76.31 FINANCIERO ACUMULADO PRES. MOD. S/.: 2,013,906.61 | 2026-04-06 | 47.91 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 8.9356 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Desabastecimiento de materiales o insumos | Falta sostenida de materiales, equipos o insumos criticos para ejecutar la obra | 21875 | Con fecha disponible | 0
754 | 155124 | 2248833 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN I ETAPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | SATIPO | PANGOA | -11.5254 | -74.4076 | 2021-12-09 | 2021 | 862049 | 5245187.5 | 4544852 | 700335.5 | 86.648 | SI | 2023-12-01 | 33 | 78.08 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:53 | 94.35 | 2026-07-01 | [14/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente DE FECHA 03 DE JULIO DE 2026 MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°0187-2026-GDTI/MPS, SE APRUEBA EL CORTE DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA I ETAPA CON 98.76% DE AVANCE FISICO REAL (VALORIZACION DE S/214,603.81), Y II ETAPA CON UN AVANCE FISICO REAL DE 47.60% (VALORIZACION DE S/236,220.44). | 2026-07-14 | 94.35 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 7.702 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 804 | Con fecha disponible | 804
755 | 155309 | 2454232 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | -8.9777 | -77.1919 | 2022-05-04 | 2022 | 5956678.5 | 10733343 | 3396647 | 7336696 | 31.6458 | SI | 2026-05-01 | 3 | 40.65 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:53 | 36.1 | 2023-03-01 | [07/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras al 07 de JULIO de 2026, EN PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO RESPECTO A LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA. RESPECTO A LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. AMBOS PROCESOS EN ETAPA DE CONTRATACIÓN A FIN DE SU REINICIO. | 2026-07-07 | 40.65 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | 9.0042 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2024-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 189 | Con fecha disponible | 189
756 | 155437 | 2115955 | MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA- DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. PRIMAVERA, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SEDALIB S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | -8.0968 | -79.0328 | 2024-03-20 | 2024 | 11843355 | 10381083 | 7222037 | 3159046.25 | 69.5692 | NO | 2025-12-01 | 8 | 78.51 | 2025-08-01 | 2026-08-04 13:53 | 65.75 | 2025-05-01 | [21/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) la obra se encuentra en arbitraje | 2026-01-21 | 78.51 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 8.9408 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 20 | Sin datos disponibles | 0
757 | 155530 | 2532761 | CREACION DEL SERVICIO DE REPRESAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YANACANCHA CA IHUANI PAMPA Y CACHIPHUJRO DEL DISTRITO DE ICHU A PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | CREACION DEL SERVICIO DE REPRESAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YANACANCHA, CAÑIHUANI PAMPA Y CACHIPHUJRO DEL DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHU A | -16.1136 | -70.546 | 2021-12-20 | 2021 | 952749.0625 | 1050933.875 | 358214.5313 | 692719.3125 | 34.0854 | SI | 2022-12-01 | 45 | 30.75 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:53 | 30.82 | 2023-05-01 | [10/02/2026] 1) LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 19 DE MARZO DEL 2022 POR FALTA DE DISPÒNIBILIDAD PRESUPUESTAL. 2) EN EL AÑO 2023 SE CONTINÚA CON LA PARALIZACIÓN CAUSAL DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN MUNICIPAL, EL MISMO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN FÍSICA. 3) MEDIANTE INFORME N° 0631-2023-ARMH/GIDUR/MDI SE REMITIÓ EL INFORME SITUACIONAL DE OBRA CONCLUYENDO QUE SE EJECUTÓ 01 COMPONENTE DEL PROYECTO DEL SECTOR CAÑIHUANI PAMPA. 4) CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE S/. 272,350.65 QUE REPRESENTA UN 30.82% Y UN AVANCE FINANCIERO DE S/. 286,026.13 QUE REPRESENTA UN 27.22%. | 2026-02-10 | 30.75 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -3.3354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 148 | Sin datos disponibles | 628
758 | 156119 | 2383151 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL ÓVALO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR HASTA EL CANAL EVACUADOR DE LA AV. G - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PIURA | TALARA | PARIÑAS | -4.5878 | -81.2722 | 2022-04-28 | 2022 | 17084408 | 18872268 | 13394013 | 5478255 | 70.9719 | SI | 2024-08-01 | 24 | 72.65 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:53 | 76.16 | 2023-06-01 | [24/02/2026] la OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE | 2026-02-24 | 72.65 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 1.6781 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 5903 | Con fecha disponible | 0
759 | 156152 | 2433670 | CREACION DEL PARQUE DE RECREACION EN EL A H VILLA KURT BEER DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACION DEL PARQUE DE RECREACION, EN EL A.H. VILLA KURT BEER, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | -5.1951 | -80.6704 | 2022-03-10 | 2022 | 549379.5 | 598688 | 267847.125 | 330840.875 | 44.739 | NO | 2024-09-01 | 23 | 44 | 2025-12-01 | 2026-08-04 13:53 | 23.86 | 2023-10-01 | [11/02/2026] LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-02-11 | 44 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | -0.73902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de personal clave | Falta de personal clave | Ausencia de residente, especialistas, personal tecnico o equipo minimo requerido | 1311 | Con fecha disponible | 0
760 | 156216 | 2512521 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL LA AV FERROCARRIL TRAMO PROL ICA Y CALLE REAL DISTRITO DE HUANCAYO TRAMO CALLE REAL Y AV 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHILCA TRAMO JR HUASCAR Y JR SAN MARTIN DISTRITO DE VIQUES EN LA LOCALIDAD HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROYECTO FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA MTC SEDAM HYO SA | CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) AV. FERROCARRIL TRAMO PROL. ICA Y CALLE REAL DISTRITO DE HUANCAYO; TRAMO CALLE REAL Y AV. 9 DE DICIEMBRE DISTRITO DE CHILCA; TRAMO JR. HUASCAR Y JR. SAN MARTIN DISTRITO DE VIQUES EN LA LOCALIDAD HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | EPS SEDAM HUANCAYO S.A. | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | -12.0904 | -75.2151 | 2022-07-22 | 2022 | 6012330.5 | 6012330.5 | 724031 | 5288299.5 | 12.0424 | NO | 2023-09-01 | 36 |  |  | 2026-08-04 13:53 | 25.58 | 2026-05-01 | [05/12/2025] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EL CONSORCIO HUAYTAPALLANA PRESENTO ADICIONAL | 2025-12-05 | 25.58 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | 13.5376 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 34 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 0
761 | 156265 | 2532190 | CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Educacion | Deporte | Losa Deportiva | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | -12.7634 | -73.6878 | 2021-12-01 | 2021 | 336956.125 | 336956.125 | 175521.3438 | 161434.7813 | 52.0903 | NO | 2022-04-01 | 53 | 52.7 | 2022-05-01 | 2026-08-04 13:53 | 52.7 | 2022-11-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas ficha tecnica menciona falta de adquisicion de materiales y pago de persoinal tecnico. | 2026-01-21 | 52.7 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 0.60973 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 556 | Sin datos disponibles | 0
762 | 156381 | 2531806 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUD EN LA AV.LA FLORIDA DEL BARRIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUD EN LA AV.LA FLORIDA DEL BARRIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | -9.5213 | -77.1529 | 2022-04-28 | 2022 | 3505919.5 | 4028665.75 | 2958730.5 | 1069935.25 | 73.4419 | SI | 2025-06-01 | 14 | 85.65 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:53 | 86.5 | 2022-11-01 | [13/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) OBRA PARALIZADA, Se debe reactivar la obra: debido a que le proyecto es de inversión de protección de desastres y el área de influencia del proyecto se encuentra cercana a viviendas que están en constate riesgo y peligro ante el desborde y derrumbe de taludes del rio Carash. | 2026-04-13 | 85.65 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % | 12.2081 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2023-12-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 266 | Con fecha disponible | 0
763 | 156592 | 2175165 | EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA- PROVINCIA DE LIMA - LIMA- TRAMO II: AV. ELIAS APARICIO - JR. MADRE SELVA- ETAPA III: JR. PARACAS - JR. MADRE SELVA" | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | LIMA | LA MOLINA | -12.0841 | -76.9295 | 2023-02-13 | 2023 | 25658070 | 81149472 | 45766848 | 35382624 | 56.3982 | SI | 2025-11-01 | 9 | 38.64 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:53 | 52.36 | 2024-10-01 | [22/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras A LA FACHA YA SE CUENTA CON EL CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA. SIN EMBARGO, SE ESTÁ ACTUALIZANDO EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 2026-07-22 | 52.36 | > 50 millones | 50 - 60 % | -4.0382 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2023-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 34250 | Con fecha disponible | 34250
764 | 156639 | 2197523 | SALDO DE OBRA DE LA INVERSION: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP- AREQUIPA" CUI 2197523 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR) | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | -16.4225 | -71.8177 | 2021-12-09 | 2021 | 150957584 | 150957584 | 103168208 | 47789380 | 68.3425 | SI | 2026-05-01 | 3 | 67.92 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:53 | 24.7 | 2022-08-01 | [04/08/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas (*) LA OBRA (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO) SE ENCUENTRA PARALIZADA Y EN CUSTODIA DE LA ENTIDAD, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 92%. (*) MEDIANTE CONTRATO N 28-2025-IN/OGIN SE ADQUIRIO 08 CAMIONETAS 4X4 PARA LAS ESCUELA PNP: SAN BARTOLO, TARAPOTO, AREQUIPA E IQUITO. (*) EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA HA SIDO ACTUALIZADO MEDIANTE FORMATO N 065-2025-OGIN/OES (*) CON FECHA 17.06.2026 MEDIANTE INFORME N° 000334-2026-IN-OGIN-AP EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA OGIN, DA A CONOCER ENTRE OTROS QUE, EL PROYECTO DE LA ESCUELA PNP AREQUIPA HA SIDO CONSIDERADO EN LA APM 2027-2029, PROGRAMADO AL AÑO 2027. (*) CON FECHA 06.07.2026 EL GORE_AREQUIPA HAN CONVOCADO LA LP-ABR-15-2026-2 PARA LA EJECUCIÓN EN LA MODALIDAD SOLO CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: INCORPORACIÓN DE COMPONENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL (EESTP - PNP) AREQUIPA, CUI: 2173290, CON FECHA PROGRAMADA PARA LA BUENA PRO EL 20.07.2026 (*) MEDIANTE OFICIO N°1267-2026-GRA/GRI EL GORE_AREQUIPA HA REMITIDO CRONOGRAMA ACTUALIZADO PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SEGÚN EL CUAL LA RECEPCIÓN DE OBRA SERÍA HASTA EL 22/12/2026 | 2026-08-04 | 24.7 | > 50 millones | 20 - 30 % | -43.6425 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 3905 | Sin datos disponibles | 0
765 | 157614 | 2525359 | REPARACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL (LA) CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DEL DISTRITO DE SAN GABAN- PROVINCIA DE CARABAYA- DEPARTAMENTO - PUNO | REPARACION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | -13.4329 | -70.3899 | 2022-06-01 | 2022 | 325203.375 | 2365849.25 | 263614.7188 | 2102234.5 | 11.1425 | NO | 2022-10-01 | 47 | 0 | 2022-04-01 | 2026-08-04 13:53 | 50.32 | 2022-08-01 | [22/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) SOLO SE CUENTA CON INFORMACION DE CORTE DE OBRA | 2026-01-22 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -11.1425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | F12B | 2022-04-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Con fecha disponible | 0
766 | 157699 | 2274848 | PRESTACIONES PENDIENTES DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA (DESDE LA SET PAITA - HOSPITAL LAS MERCEDES)- SET POECHOS (19N)- y SET SULLANA (13N)- PROVINCIAS DE PAITA y SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA | INSTALACION DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA - DESDE LA SET PAITA - HOSPITAL LAS MERCEDES - SET POECHOS - 19N, Y SET SULLANA - 13N, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PIURA | SULLANA | SULLANA | -4.9055 | -80.6947 | 2022-04-20 | 2022 | 1186455.5 | 2338081 | 0 | 2338081 | 0 | NO | [5 empty] | 0.26 | 2022-08-01 |  | 2022-08-01 | 0.26 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-06-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 57836 | Con fecha disponible | 0
767 | 157936 | 2529893 | RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA EN DIECISEIS II EE INICIAL II EE PRIMARIA II EE SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL JUNIN YAULI | RENOVACION DE MOBILIARIO DE AULA EN DIECISEIS II EE INICIAL II EE PRIMARIA II EE SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL JUNIN YAULI | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA | Educacion | Educación Básica | Otra Infraestructura | JUNIN | YAULI | LA OROYA | -11.5329 | -75.92 | 2022-02-22 | 2022 | 162313.6719 | 227348.7031 | 29429.5 | 197919.2031 | 12.9447 | NO | 2022-11-01 | 46 | 11 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:53 | 80.1 | 2025-10-01 | [26/02/2026] EL PROYECTO DE INVERSION TIENE ACTA DE SUSPENSION, POR INCONVENIENTES CON DOCUMENTACION DE MODULOS. | 2026-02-26 | 11 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -1.9447 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 41 | 1 |  |  | F12B | 2024-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
768 | 158156 | 2540127 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | -16.59 | -72.8184 | 2022-01-25 | 2022 | 613810.25 | 613810.25 | 328854.7188 | 284955.5625 | 53.576 | NO | 2022-05-01 | 52 | 53.13 | 2023-01-01 | 2026-08-04 13:53 | 43.87 | 2022-04-01 | [20/01/2023] EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION ES DEL 53.58 %. OBRA PARALIZADA. | 2023-01-20 | 53.13 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -0.44596 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 9000 | Sin datos disponibles | 0
769 | 158194 | 2521790 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN EL LA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD RUTA CCACCAPAQUI LIRIO DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD RUTA CCACCAPAQUI - LIRIO DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA |  |  |  | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | -14.9332 | -73.8069 | 2021-12-22 | 2021 |  | 452205.2813 | 326792.375 | 125412.9297 | 72.2664 | NO | 2022-09-01 | 48 | 47.74 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:53 | 53.51 | 2022-12-01 | [27/03/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE AL 27 DE FEBRERO, EL PROYECTO CUENTA CON INFORME DE CORTE AL 31 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA CON FECHA 17 DE OCTUBRE UN AVANCE FISICO DEL 47.74% VALROIZADO EN S/. 224,295.11 Y UN AVANCE FINANCIERO DE 279.455.60 VALORIZADO EN 99.19%. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EVALUACION | 2026-03-27 | 47.74 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -24.5264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
770 | 158283 | 2488108 | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SARA SARA Y ACCESOS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SARA SARA Y ACCESOS, DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CANAS | YANAOCA | -14.2195 | -71.429 | 2022-05-23 | 2022 | 2284270 | 1750706.875 | 842200 | 908506.8125 | 48.1063 | SI | 2024-11-01 | 21 | 45.7 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:53 | 22.48 | 2026-04-01 | [07/05/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras EN PROCESO DE CONTRATACION cpser-SM-1-2025-MTC/21, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO, | 2026-05-07 | 45.7 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -2.4063 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 30 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-10-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 200 | Con fecha disponible | 0
771 | 158806 | 2332565 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN DE LORETO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | -3.2235 | -75.6408 | 2021-03-25 | 2021 | 1380790.375 | 2385957.5 | 208810 | 2177147.5 | 8.7516 | SI | 2026-04-01 | 4 | 83.14 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:54 | 73.31 | 2026-04-01 | [04/02/2026] El proyecto: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO¿, SNIP N° 371938 y CUI N° 2332565. A la fecha se encuentra paralizada por la falta de supervisor del proyecto Hasta la fecha se han aprobado 15 autorizaciones de gastos tanto del componente técnico como del social y plan covid-19 por un monto total de S/. 1,597,154.23 soles y a la fecha no se rinde la última autorización de gasto N°15 De las preliquidaciones presentadas hasta la fecha que debieron ser 6 de los meses marzo, mayo, julio, octubre del 2021 y mayo y setiembre del 2023, estas han sido presentadas fuera de plazo e incluso con Notificaciones, estando alguna aun con observaciones y la última no lo han presentado. La renuncia voluntaria al cargo de supervisor del proyecto presentada por el Ing Luis Guillemo Pezo Rios presentada mediante CARTA N°006-2023/NE SNIP 371838-SJNE/SP-LGPR, de fecha 21/06/2023, desde esa fecha la obra se encuentra paralizada y no se ha contratado a otro ingeniero que lo reemplace y se pueda reiniciar la obra. De acuerdo a la revisión de los actuados se concluye que los profesionales a cargo de la obra no han cumplido con sus obligaciones enmarcadas en la GUIA, al no presentar los informes de preliquidación El avance físico acumulado de obra de acuerdo al informe de preliquidación del mes de mayo del 2023 es del 73.31% y el avance financiero acumulado es de 84.47%, lo que evidencia que hay mayor gasto | 2026-02-04 | 83.14 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | 74.3884 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 33 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 176 | Con fecha disponible | 0
772 | 158826 | 2260724 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO BERTHA DISTRITO DE RIO NEGRO SATIPO JUNÍN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO BERTHA, DISTRITO DE RIO NEGRO ¿ SATIPO ¿ JUNÍN | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | -11.1927 | -74.6396 | 2022-10-01 | 2022 | 1543994.75 | 2271635.25 | 163736 | 2107899.25 | 7.2078 | SI | 2025-12-01 | 8 | 0 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:54 | 1 | 2025-07-01 | [10/04/2026] - Contrato suscrito, pendiente inicio de ejecución En actualización y aprobación del expediente técnico con ampliación presupuestal. | 2026-04-10 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -7.2078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2022-11-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 383 | Con fecha disponible | 0
773 | 158836 | 2328476 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARA ON REGION LORETO | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | -3.0557 | -76.4387 | 2021-03-20 | 2021 | 1789391 | 2340046.75 | 192715 | 2147331.75 | 8.2355 | SI | 2026-04-01 | 4 | 78.09 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:54 | 80.38 | 2026-05-01 | [05/02/2026] El proyecto se encuentra PARALIZADO, con fecha de suspension el 15/10/2021, causal: desabastecimiento de materiales de obra, y renuncia del supervisor y resolucion de contrato del residente y asistente administrativo. .- Cuenta con una Avance fisico ejecutado de 80.38%, y avance financiero acumulado de 94.76%. | 2026-02-05 | 78.09 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 69.8545 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 81 | Con fecha disponible | 0
774 | 158863 | 2235556 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA DISTRITO DE PASTAZA DATEM DEL MARANON LORETO | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO | Por núcleo ejecutor | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARA ON | PASTAZA | -5.0031 | -75.8683 | 2021-12-11 | 2021 | 2066453.25 | 3061792.5 | 116254 | 2945538.5 | 3.7969 | SI | 2024-12-01 | 20 | 66.34 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:54 | 80.21 | 2026-05-01 | [04/02/2026] El proyectos se encuentra PARALIZADO, con fecha de suspendido del 01/08/2022, Causal: no se cuenta con personal en la obra, debido a la renuncia realizada en mes de Noviembre del 2023, por parte de supervisor y residente del proyecto. | 2026-02-04 | 66.34 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 62.5431 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 3 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 490 | Con fecha disponible | 490
775 | 158970 | 2131606 | Saldo de Obra II "Adecuación- Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Carlos Augusto Salaverry - Sullana - Sullana - Piura". | REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROVINCIA DE SULLANA Y DISTRITO DE SULLANA | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | SULLANA | SULLANA | -4.8996 | -80.6855 | 2023-09-07 | 2023 | 27286216 | 96011592 | 60337808 | 35673784 | 62.8443 | SI | 2025-12-01 | 8 | 61.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:54 | 21.8 | 2024-08-01 | [22/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: EL CONSULTOR INGRESÓ EL 2DO ENTREGABLE + ADICIONAL N°1, CON FECHA 13.07.2026, EL CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN. ESTADO SITUACIONAL DEL CONVENIO: EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE A LA ESPERA DE INFORMACIÓN SOLICITADA AL GOBIERNO REGIONAL PIURA. | 2026-07-22 | 21.8 | > 50 millones | 20 - 30 % | -41.0443 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado |  | 1710 | Sin datos disponibles | 0
776 | 159009 | 2334940 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE- DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | REGION LIMA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAURA | VEGUETA | -11.0232 | -77.6454 | 2022-08-29 | 2022 | 3134025.25 | 3507623.75 | 2820350 | 687273.75 | 80.4063 | SI | 2025-12-01 | 8 | 79.84 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:54 | 71.46 | 2024-06-01 | [07/04/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) EN SU COMPONENTE DE OBRA. con INFORME 003452-GRL-GRI/SOL-VABB, de fecha 28.10.2025, la SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES, da CONFORMIDAD AL SERVICIO DE PERITAJE DE OBRA ¿ CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE ¿CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA" - CUI N° 2334940. | 2026-04-07 | 79.84 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -0.56629 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2022-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 225 | Con fecha disponible | 225
777 | 159057 | 2536793 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | VIZCATAN DEL ENE | -12.2227 | -73.9982 | 2022-10-10 | 2022 | 1629218.5 | 3681643.75 | 928810.1875 | 2752833.5 | 25.2281 | NO | 2022-12-01 | 45 | 25.2 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:54 | 58.54 | 2026-06-01 | [10/06/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) EL PROYECTO SE ENCUENTRA paralizado, SIN CUNTINUIDAD DE EJECUCION | 2026-06-10 | 25.2 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -0.028139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |  |  | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 4447 | Con fecha disponible | 4447
778 | 159071 | 2207083 | SALDO DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE- DISTRITO DE CURIMANA- PADRE ABAD- UCAYALI | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | -8.4472 | -75.2551 | 2022-01-18 | 2022 | 2791101.25 | 6871399 | 5194034 | 1677365.125 | 75.5892 | SI | 2026-05-01 | 3 | 100 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:54 | 22.52 | 2023-01-01 | [17/06/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE EXPEDIENTE tecnico DE SALDO DE OBRA elaborado en revision para su aprobacion | 2026-06-17 | 22.52 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -53.0692 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2022-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 803 | Con fecha disponible | 803
779 | 159073 | 2314239 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE) | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | CHECCA | -14.4743 | -71.397 | 2022-10-06 | 2022 | 41991336 | 43415768 | 17203692 | 26212074 | 39.6255 | SI | 2025-12-01 | 8 | 35.13 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:54 | 10.47 | 2024-05-01 | [03/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra EL contrato de obra N° 2022-00127, SE ENCUENTRA RESUELTO, MEDIANTE carta notarial N° 169-2024, actualamente se encuentra en actuaciones preparatorias para la elaboración de expediente saldo de obra, razon por la cualsu programación e menor frente al PIM 2026 | 2026-07-03 | 35.13 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | -4.4954 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 10028 | Con fecha disponible | 0
780 | 159568 | 2532692 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LIMACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LIMACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | -16.702 | -69.2425 | 2022-02-03 | 2022 | 403792.0938 | 403792.0938 | 356403.125 | 47388.9609 | 88.264 | NO | 2022-12-01 | 45 | 80.08 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:54 | 81.63 | 2022-12-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LIMACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO, con codigo unico de inversiones N° 2532692, se encuentra paralizada. -MEDIANTE ACTA DE PARALIZACION TEMPORAL ESTABLECIDO EN EL CUADERNO DE OBRA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, DEBIDO A: FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA , LO CUAL NO PERMITIÓ LA CONTINUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 2026-01-21 | 80.08 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -8.184 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 578 | Sin datos disponibles | 0
781 | 159569 | 2532246 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I PUENTE MAMANI SECTOR LLACHI Y HUAYLLA TRAMO II PICHACANIVINTO SECTOR COTCOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I: (PUENTE MAMANI – SECTOR LLACHI Y HUAYLLA), TRAMO II: (PICHACANIVINTO – SECTOR COTCOLLO) DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.5261 | -69.2506 | 2021-12-16 | 2021 | 174161.5781 | 174161.5781 | 81243.5 | 92918.0781 | 46.6483 | NO | 2022-11-01 | 46 | 49.4 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:54 | 62.87 | 2022-12-01 | [20/01/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) El proyecto se encuentra de inversion se encuentra paralizada, debido a que consiste en el mantenimiento rutinario de vias vecinales urbanas y rurales de toda la juridiccion del distrito, por lo que la continuidad del proyecto ya no es sotenible. | 2026-01-20 | 49.4 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 2.7517 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 351 | Sin datos disponibles | 0
782 | 159614 | 2488051 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM- DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS VECINALES TRAMO BAJO CANAL A ANEXO CAMPAMENTO 10 KM, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | -9.0422 | -78.5448 | 2022-11-08 | 2022 | 9985076 | 10742077 | 1501232.625 | 9240845 | 13.9753 | NO | 2023-08-01 | 37 | 13.9 | 2025-05-01 | 2026-08-04 13:54 | 5.08 | 2023-11-01 | [20/01/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución EJECUCION DE OBRA CON RESOLUCION DE CONTRATO Y CON SALDO DE OBRA SIN PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON INVERSION | 2026-01-20 | 13.9 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -0.075254 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 |  |  | F12B | 2023-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 206213 | Con fecha disponible | 0
783 | 160409 | 2454646 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZADO DEL DISTRITO DE YUCAY PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZADO DEL DISTRITO DE YUCAY - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUCAY | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | CUSCO | URUBAMBA | YUCAY | -13.3252 | -72.0813 | 2022-03-21 | 2022 | 2711398.25 | 3492794.25 | 2525164 | 967630.125 | 72.2964 | SI | 2026-05-01 | 3 | 38.27 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:54 | 54.69 | 2025-10-01 | [24/02/2026] La obra se encuentra actualmente paralizada POR EL CIERRE DE AÑO FISCAL 2025 | 2026-02-24 | 38.27 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -34.0264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 2433 | Con fecha disponible | 2433
784 | 160568 | 2538354 | CONSTRUCCION DE PONTON EN EL LA RUTA JU 1542 TRAMO BAJO SOMONTONARI EN LA LOCALIDAD SOMONTONARI DISTRITO DE RIO NEGRO PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN | CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) RUTA JU-1542, TRAMO BAJO SOMONTONARI EN LA LOCALIDAD SOMONTONARI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | -11.2084 | -74.6597 | 2022-03-25 | 2022 | 150482.2969 | 623692.875 | 135963 | 487729.875 | 21.7997 | SI | 2026-05-01 | 3 | 20.45 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:54 |  |  | [03/08/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución LA OBRA YA CUENTA CON RESOLUCION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA N°117-2026-GDTI-MDRN. CON FECHA 30/04/2026, Y SE ESPERA LA APROBACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION asi mismo se dio el mando a licitacion | 2026-08-03 | 20.45 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -1.3497 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F12B | 2022-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  |  | Con fecha disponible | 0
785 | 160833 | 2522981 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y TURISTICO DE CATARATA MIJANI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI DEL DISTRITO DE PUTINA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y TURISTICO DE CATARATA MIJANI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MIJANI DEL DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Cultura | Patrimonio Histórico | Otra Infraestructura | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | -14.9132 | -69.8223 | 2022-07-06 | 2022 | 340730.25 | 309957.4375 | 137317.4375 | 172640.0156 | 44.302 | NO | 2022-11-01 | 46 | 43.41 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:54 | 43.41 | 2024-03-01 | [07/03/2024] LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y TIENE ULTIMO REGISTRO DE EJECUCION EN AGOSTO DEL 2022 CON UN AVANCE FISICO DE 43.41%. SE SABE QUE SE HA RESUELTO EL CONTRATO CON LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL AÑO 2022 - SE EJECUTARA EL PROYECTO POR ADMINISTRACION DIRECTA | 2024-03-07 | 43.41 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -0.89203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2023-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 400 | Con fecha disponible | 0
786 | 161088 | 2532104 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE LLATA DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE LLATA DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | HUANUCO | HUAMALIES | LLATA | -9.5501 | -76.8155 | 2022-08-11 | 2022 | 1583038.875 | 3223719.75 | 947469 | 2276250.75 | 29.3906 | SI | 2023-07-01 | 38 | 28.39 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:54 | 30.46 | 2022-11-01 | [20/04/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras OBRA PARALIZADA POR CONTROVERSIAS QUE POR EFECTOS DE LA REVISIÓN DE NORMAS SE PROCEDE A REACTIVAR Y CONTINUAR SU EJECUCIÓN | 2026-04-20 | 28.39 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -1.0006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | F12B | 2025-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 14182 | Con fecha disponible | 0
787 | 161320 | 2468986 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PRIMAVERA HUARMACA HUANCABAMBA PIURA | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA PRIMAVERA – HUARMACA – HUANCABAMBA - PIURA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | -5.5182 | -79.5688 | 2022-10-18 | 2022 | 284252 | 329030 | 245847.2969 | 83182.7031 | 74.7188 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 85.19 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 85.19 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 10.4712 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 43 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 0
788 | 161856 | 2519697 | CONSTRUCCION DE SENDERO Y SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION- EN EL(LA) RECURSO TURÍSTICO DE CUMBEMAYO DISTRITO DE CAJAMARCA- PROVINCIA CAJAMARCA- DEPARTAMENTO CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE SENDERO Y SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION; EN EL(LA) RECURSO TURÍSTICO DE CUMBEMAYO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Turismo | Señalización | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | -7.1904 | -78.5782 | 2022-08-18 | 2022 | 701876.125 | 1223273.375 | 321638 | 901635.375 | 26.2932 | NO | 2025-12-01 | 8 | 14.36 | 2026-01-01 | 2026-08-04 13:54 | 25.7 | 2022-12-01 | [21/01/2026] se ha aprobado, via resolutiva, la actualizacion de costos del expediente tecnico de saldo de obra de la ioarr. y a la fecha se ha solicitado la asignacion de presupuesto que permita continuar con los actos preparatorios del proceso de seleccion de ejecucion y supervision de obra de la ioarr. | 2026-01-21 | 14.36 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -11.9332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | F12B | 2022-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Con fecha disponible | 0
789 | 161908 | 2462800 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) EN LA IE N°14888 DEL C.P. YUSCAN- DISTRITO DE LAS LOMAS- PROVINCIA DEL PIURA- REGIÓN PIURA C.L. 415194 FUR N°2462800. | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 415194 | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | -4.7485 | -80.33 | 2022-10-27 | 2022 | 4141270.25 | 6072147 | 859816 | 5212331 | 14.16 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  |  | 6.5 | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 | 6.5 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -7.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-04-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
790 | 162014 | 2542656 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES - URCCUMPI DEL DISTRITO DE COSME - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIBERTADORES - URCCUMPI DEL DISTRITO DE COSME - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA | Educacion | Deporte | Losa Deportiva | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | COSME | -12.7278 | -74.3875 | 2022-07-23 | 2022 | 574563.375 | 574563.375 | 15000 | 559563.375 | 2.6107 | NO | 2023-10-01 | 35 | 0 | 2023-05-01 | 2026-08-04 13:54 | 10.34 | 2022-08-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CONTROVERSIA | 2026-01-21 | 0 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | -2.6107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 130 | Sin datos disponibles | 130
791 | 162048 | 2444533 | CREACION DE CAPACIDADES FÍSICAS A NIVEL DE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC - SECTOR COLCAQUE DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DE CAPACIDADES FÍSICAS A NIVEL DE SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC - SECTOR COLCAQUE DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | Educacion | Educación Universitaria | Sede/Local | APURIMAC | ABANCAY | TAMBURCO | -13.6175 | -72.8682 | 2023-10-17 | 2023 | 16939170 | 17194702 | 2289685.5 | 14905016 | 13.3162 | SI | 2025-10-01 | 10 | 0 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:54 | 57.87 | 2025-06-01 | [13/07/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución En la actualidad, el contrato de ejecución de obra se encuentra sometido a un proceso arbitral, encontrándose el mismo en la fase de deliberación y próxima emisión del laudo arbitral. Mediante Resolución N.° 14, de fecha 4 de noviembre de 2025, el Tribunal Arbitral notificó a las partes lo siguiente:¿(¿) QUINTO: Fíjese el plazo para la emisión del laudo arbitral de derecho en veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presente notificación, disponiéndose en este mismo acto resolutivo su prórroga por quince (15) días hábiles adicionales, los cuales se computarán automáticamente una vez vencido el primer término. Dicho plazo vencerá indefectiblemente el 29 de diciembre de 2025. | 2026-07-13 | 0 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -13.3162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 1623 | Con fecha disponible | 1623
792 | 162249 | 2536654 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CASERIO LAS MALVAS HASTA EL SECTOR EL TAYO CASERIO EL LLOQUE DEL C P ALGAMARCA DEL DISTRITO DE CACHACHI PROVINCIA DE CAJABAMBA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CASERIO LAS MALVAS HASTA EL SECTOR EL TAYO - CASERIO EL LLOQUE DEL C.P. ALGAMARCA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | -7.5887 | -78.2649 | 2022-07-01 | 2022 | 1344398.875 | 2165086.5 | 1747182.125 | 417904.3438 | 80.698 | NO | 2023-11-01 | 34 | 66.75 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:54 | 66.75 | 2026-01-01 | [27/01/2026] - En proceso de liquidación en proceso de liquidacion por oficio | 2026-01-27 | 66.75 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -13.948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  | 210 | Sin datos disponibles | 210
793 | 162267 | 2523986 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI OS Y NI AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA |  |  |  | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | -13.5701 | -71.8268 | 2022-08-18 | 2022 |  | 812082 | 587455.25 | 224626.7344 | 72.3394 | SI | 2024-08-01 | 24 | 62.42 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:54 | 22.8 | 2022-10-01 | [08/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) SE REALIZO LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE PARALIZO EL PROYECTO, no se cuenta con presupuesto para continuar con la ejecucion fisica | 2026-04-08 | 22.8 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -49.5394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | INFOBRAS | 2022-10-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 40 | Con fecha disponible | 40
794 | 162291 | 2536400 | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA INCHUPALLA KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA, INCHUPALLA, KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | -14.7034 | -71.3207 | 2022-10-01 | 2022 | 8569266 | 8569266 | 96602.8516 | 8472663 | 1.1273 | SI | 2024-12-01 | 20 | 3.01 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:54 | 3.01 | 2026-06-01 | [10/04/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución EL PRESENTE PROYECTO A LA FECHA CONTINUA PARALIZADO DESDE EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, ESTO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD Y ASIGNACION PERSUPUESTAL, por lo cual para su reactivacion del proyecto, se remitio el oficio con la propuesta de convenio al gobierno regional del cusco, LO CUAL hasta la fecha no se tiene RESPUESTA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 2026-04-10 | 3.01 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | 1.8827 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 43 | 1 |  |  | F12B | 2024-10-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 107 | Con fecha disponible | 1809
795 | 162399 | 2323668 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CANDOGORCO LLATURPAMBA SHULGOMOPAMPA Y EN EL SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA COCHAPAMPA CUSHIPE VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE CANDOGORCO, LLATURPAMBA, SHULGOMOPAMPA Y EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DE ALGALLAMA, COCHAPAMPA, CUSHIPE, VILLA CRUZ Y SANTA CRUZ DE CHUCA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTA CRUZ DE CHUCA | -8.1203 | -78.1425 | 2022-08-09 | 2022 | 15405467 | 15361017 | 11267939 | 4093077.75 | 73.3541 | SI | 2024-06-01 | 26 | 74.06 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:54 | 74.06 | 2026-05-01 | [04/08/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) se encuentra SUSPENDIDA-en arbitraje | 2026-08-04 | 74.06 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | 0.70588 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 1998 | Con fecha disponible | 1998
796 | 162627 | 2503439 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PI605 TRAYECTORIA EMP PI587 EL ALUMBRE NARANJO DE ROMERO EMP PI588 DISTRITO DE LANCONES PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PI-605 TRAYECTORIA: EMP. PI-587 – EL ALUMBRE – NARANJO DE ROMERO EMP. PI-588, DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PIURA-GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | SULLANA | LANCONES | -4.5763 | -80.4752 | 2022-08-10 | 2022 | 12170781 | 12327599 | 10369979 | 1957619.875 | 84.12 | NO | 2023-08-01 | 37 |  |  |  | 83.94 | 2023-07-01 |  | 2023-07-01 | 83.94 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -0.18002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Con fecha disponible | 0
797 | 162699 | 2225169 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA- DISTRITO DE SHILLA- PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA N 86291 SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | CARHUAZ | SHILLA | -9.2315 | -77.6234 | 2022-10-06 | 2022 | 7312222 | 8058860 | 4882304 | 3176556 | 60.5831 | SI | 2025-12-01 | 8 | 60.24 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:55 | 60.24 | 2025-01-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO | 2026-07-10 | 60.24 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -0.34306 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2024-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 192 | Con fecha disponible | 192
798 | 162827 | 2388576 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE CERRO AZUL-PROVINCIA DE CAÑETE-DEPARTAMENTO DE LIMA- META II | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON JOSE OLAYA DEL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CA¿ETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | CERRO AZUL | -13.0238 | -76.4806 | 2022-09-17 | 2022 | 1869664.125 | 7619163 | 2711585 | 4907578 | 35.589 | SI | 2023-11-01 | 34 | 35.6 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:55 | 10.09 | 2022-12-01 | [28/02/2026] EL CONTRATO DE OBRA SE RESOLVIO Y ACTUALMENTE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA APROBADO | 2026-02-28 | 10.09 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -25.499 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 300 | Sin datos disponibles | 300
799 | 162837 | 2467139 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA KM 0 000 CHALLUTA KM 5 347 EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA KM 0 000 CHALLUTA SOTOPATA KM 9 070 DE LA COMUNIDAD DE ALCCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL RED VIAL VELACUNCA (KM 0+000) - CHALLUTA (KM 5+347) EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA ALTA Y RED VIAL OQUEBAMBA (KM 0+000) – CHALLUTA - SOTOPATA (KM 9+070) DE LA COMUNIDAD DE ALCCASANA DE LOS DISTRITOS DE ALTO PICHIGUA Y DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | -14.6381 | -71.3644 | 2022-05-02 | 2022 | 2837231.75 | 2837231.75 | 1043613.938 | 1793617.75 | 36.7828 | NO | 2022-12-01 | 45 | 21.9 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:55 |  |  | [17/07/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución EL PRESENTE PROYECTO HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD Y ASIGNACION PRESUPUESTAL. COMENTAR QUE SE TIENE UN SALDO POR EJECUTAR DE S/. 1,793,617.76 PRESUPUESTO QUE NO CUENTA LA MUNICIPALIDAD | 2026-07-17 | 21.9 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -14.8828 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 318 | Sin datos disponibles | 0
800 | 163031 | 2539158 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO -HANAHUATE-PAMPARQUI-ATOCCHUACHANA-CANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO -HANAHUATE-PAMPARQUI-ATOCCHUACHANA-CANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | -13.881 | -72.4751 | 2022-11-07 | 2022 | 4688927 | 4688927 | 266095.4063 | 4422831.5 | 5.675 | NO | 2023-06-01 | 39 | 2.21 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:55 | 2.21 | 2025-03-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas La inversión cuenta con expediente técnico aprobado y vigente; sin embargo, no se ha podido dar continuidad a la ejecución física por la falta de libre disponibilidad de los terrenos en sectores específicos del trazado vial | 2026-01-21 | 2.21 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -3.465 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 135 | Sin datos disponibles | 0
801 | 163183 | 2542473 | CONSTRUCCION DE ALMACEN EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA CANAS DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | -14.2164 | -71.4325 | 2022-04-25 | 2022 | 279353.2813 | 481896.125 | 426212.0938 | 55684.0195 | 88.4448 | NO | 2023-10-01 | 35 | 79.5 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:55 | 92 | 2026-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA (A PARTIR DEL 20/12/2022) DEBIDO A QUE NO CON ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL PMI | 2026-01-21 | 79.5 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -8.9448 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 32 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
802 | 163478 | 2493405 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MUÑANI Y JIRON FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 1 DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA MUÑANI Y JIRON FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 1 DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | -14.7687 | -69.9557 | 2022-08-15 | 2022 | 1515713.5 | 1523713.5 | 1055021 | 468692.4375 | 69.2401 | NO | 2024-02-01 | 31 | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:55 | 76.26 | 2023-03-01 | [03/08/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO TIENE UN EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, ya se tiene APROBACION de expediente tecnico saldo Y POSTERIOR PARA SUS ACTOS PREPARATORIOS Y CONVOCATORIA, SU EJECUCION FISICA DE LA OBRA. | 2026-08-03 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -69.2401 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 140 | Sin datos disponibles | 0
803 | 163590 | 2507676 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N 1 DE LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES LOS VI EDOS DE ATE ZONA 03 SUB ZONA 03 DISTRITO DE ATE PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES LOS VIÑEDOS DE ATE, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | ATE | -12.0328 | -76.898 | 2022-10-04 | 2022 | 694832.875 | 697173.5625 | 41415.3398 | 655758.25 | 5.9405 | NO | 2022-11-01 | 46 | 1.49 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:55 | 7.51 | 2025-11-01 | [30/12/2024] actualmente este proyecto se encuentra con un avance de ejecucion de 6% d ejecucion de obra .asi mimso esete se encuentra paralizado y en tramite de solicitud del adiconal 01 y deductivo 01 , se recomienda retomar la ejecucion del proyecto. LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, ASI MISMO, SE ENCUENTRA CON UN TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA. | 2024-12-30 | 1.49 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | -4.4505 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 2278 | Con fecha disponible | 0
804 | 163672 | 2534685 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE YANAOCA CONO SUR DEL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE YANAOCA -CONO SUR DEL DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | -14.2195 | -71.429 | 2022-05-23 | 2022 | 1227877.75 | 1645366.125 | 801098.75 | 844267.3125 | 48.6882 | NO | 2023-10-01 | 35 | 41.28 | 2025-02-01 | 2026-08-04 13:55 | 41.28 | 2026-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA (A PARTIR DEL 08/12/2022) | 2026-01-21 | 41.28 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -7.4082 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3011 | Con fecha disponible | 0
805 | 163712 | 2524924 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS EN EL MARCO DEL COVID 19 EN EL DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS EN EL MARCO DEL COVID-19 EN EL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | -12.9407 | -74.2475 | 2022-03-21 | 2022 | 884973.8125 | 884973.8125 | 158406.4063 | 726567.375 | 17.8996 | NO | 2022-10-01 | 47 | 21.61 | 2023-06-01 | 2026-08-04 13:55 | 21.61 | 2025-11-01 | [21/01/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y CUENTA CON INFORME DE CORTE AL 06 DE OCTUBRE DE 2022; CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 21.61%. *ACTUALMENTE SE SOLICITARÁ EL CIERRE DEL PROYECTO, YA QUE NO PERSISTE LA NECESIDAD DEBIDO AL FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA DEBIDO AL COVID-19 | 2026-01-21 | 21.61 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | 3.7104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 | 1 |  |  | F12B | 2022-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 43532 | Con fecha disponible | 0
806 | 163759 | 2328454 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARA ÓN REGIÓN LORETO Con Código Único No 2328454 Código SNIP N 364805 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARA ON | ANDOAS | -3.8098 | -76.5185 | 2022-08-25 | 2022 | 2198876 | 6286862.5 | 1263127 | 5023735.5 | 20.0915 | SI | 2026-05-01 | 3 | 20 | 2026-05-01 | 2026-08-04 13:55 | 15.41 | 2026-06-01 | [25/05/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Proyecto a cargo de la Sub Unidad de Ejecución de Proyectos de la UTP, ejecutado bajo la modalidad por contrata, que cuenta con aprobación del Expediente Técnico de Saldo de Obra y se encuentra en actos preparatorios para el inicio de la convocatoria de la Ejecución del Saldo de Obra. Al respecto, se cuenta con recursos insuficientes en el componente de Gestión del Proyecto para dar inicio a los actos previos e inicio de ejecución del saldo de obra. En ese contexto, como resultado de la proyección financiera efectuada, resulta necesario realizar variaciones presupuestales mediante habilitación de recursos, conforme al siguiente detalle: Se requiere la habilitación de recursos por un monto total de S/ 44,840.00, destinados a realizar el seguimiento y monitoreo de los actos preparatorios e inicio de ejecución del saldo de obra. La programación financiera para el año 2026 asciende a dicho monto y comprende la ejecución de dos (02) comisiones de servicio a la comunidad nativa, conforme al siguiente detalle por cada comisión: Viáticos por seis (06) días (S/ 320.00 por día): S/ 1,920.00 Transporte aéreo Lima ¿ Iquitos ida y vuelta: S/ 1,100.00 Transporte aéreo en avioneta Iquitos ¿ Andoas ida y vuelta: S/ 1,400.00 Transporte fluvial por cinco (05) días: S/ 18,000.00 En consecuencia, se requiere efectuar la habilitación de recursos por el monto de S/ 44,840.00 mediante Nota Modificatoria Presupuestaria Externa, en el marco del artículo 11 y con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios debido a que no cuenta con marco en DyT, a fin de garantizar el adecuado seguimiento y acompañamiento de los actos preparatorios e inicio de ejecución del saldo de obra. | 2026-05-25 | 20 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -0.091532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 40 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 146 | Con fecha disponible | 0
807 | 163801 | 2523911 | CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC | Agricultura | Pecuario | Campo Ferial | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | -6.7666 | -78.6067 | 2022-08-16 | 2022 | 3131242.5 | 3131242.5 | 965238.4375 | 2166004 | 30.8261 | NO | 2022-11-01 | 46 | 30 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:55 | 35.42 | 2024-09-01 | [18/03/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) CON CONTRATO RESUELTO, Y CON LIQUIDACION APROBADA. | 2026-03-18 | 30 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -0.82605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 16223 | Sin datos disponibles | 0
808 | 163981 | 2300709 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER- DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Educacion | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CASTILLA | -5.2106 | -80.6248 | 2022-01-01 | 2022 | 796846.875 | 2388280.75 | 663832 | 1724448.875 | 27.7954 | SI | 2023-12-01 | 33 | 23.88 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:55 |  |  | [22/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO POR ETAPAS. I ETAPA: LA OBRA INICIÓ EL 25/09/2022, EXISTIÓ LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL N° 02 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 POR UN MONTO NETO DE S/ 20,921.15 SOLES; SIN EMBARGO, EN EL 2023 MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°181-2023-MDC-GM SE DISPONE RESOLVER EL CONTRATO N° 022-2022-MDC-GAYF-SGL (DE OBRA) POSTERIORMENTE SE HA REALIZADO EL PERITAJE CORRESPONDIENTE A CARGO DEL ING. NESTOR ALEANDRO CACHO BECERRA. LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIANTE INFORME N°025-2024-MDC-GDUREI/SGEYPIP REALIZA LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, SIN EMBARGO AL TENER EN CONSIDERACIONES LAS CONCLUSIONES DEL INFORME PERICIAL CONSIDERA QUE NO EXISTEN LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA UNA CORRECTA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEBIDO A LAS DIFERENCIAS EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ORIGINAL. SE HA EVIDENCIADO LA MALA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, VICIOS CORROBORADOS, MODIFICACIONES Y DEMÁS VICIOS OCULTOS QUE HAN SIDO EVIDENCIADOS EN EL PERITAJE, OCASIONANDO PERJUICIO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA. DETERMINÁNDOSE LA NECESIDAD DE DERIVAR LO ACTUADO A FIN DE QUE LA ENTIDAD TOME LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN; POR LO QUE SE ENCUENTRA JUDICIALIZADO. | 2026-07-22 | 23.88 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -3.9154 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | F12B | 2024-03-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 597 | Con fecha disponible | 0
809 | 164255 | 2449233 | CREACION DEL SERVICIO TURISTICO RECREACIONAL DE CANOPY Y RAPEL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE PICHA DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO TURISTICO, RECREACIONAL DE CANOPY Y RAPEL, EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE PICHA DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.2416 | -74.3543 | 2022-05-02 | 2022 | 460887.4688 | 460887.4688 | 380049.9063 | 80837.5391 | 82.4605 | NO | 2024-05-01 | 28 | 89.94 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:55 | 78.93 | 2026-06-01 | [19/03/2026] - En proceso de recepción / conformidad técnica EJECUCIÓN DE OBRA PARALIZADA. CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 86.94%.-EJECUCIÓN DE OBRA PARALIZADA. CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 86.94%. | 2026-03-19 | 89.94 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 7.4795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 300 | Con fecha disponible | 0
810 | 164335 | 2475136 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA NARANJAYOC Y BARRANCAS ZONAI EN LA CUENCA LACCO/YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE CEDROPATA, NARANJAYOC Y BARRANCAS (ZONAI) EN LA CUENCA LACCO/YAVERO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | -12.6363 | -72.3286 | 2022-07-11 | 2022 | 11237941 | 11237941 | 651575 | 10586366 | 5.798 | NO | 2022-12-01 | 45 | 1.55 | 2023-12-01 | 2026-08-04 13:55 |  |  | [12/12/2025] A LA ACTUALIDAD SE HAN REALIZADOS LOS TRAMITES PERTIENENTES Y NECESARIOS, TENIENDO EN FECHA 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2024 LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOLICITA A LA GERENCIA MUNICIPAL SE SOLICITE MEDIANTE OFICIO AL GOBIERNO REGIONAL EMITA SU PRONUNCIAMIENTO DE LIMITES TERRITORIALES; ASIMISMO LA GERENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL OFICIO N°084-2024-GM-,MDQ/LC, SOLICITO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LIMITES TERRITORIALES A LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION PARA QUE MEDIANTE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ORDENAMIENTO Y DEMARCACION TERRITORIAL - CUSCO EMITA EL PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE SOBRE LOS LIMITES TERRITORIALES DEL DISTRITO DE QUELLOUNO Y EL DISTRITO DE YANATILE | 2025-12-12 | 1.55 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -4.248 | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 244 | Sin datos disponibles | 244
811 | 164517 | 2483616 | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHU A DISTRITO DE ICHU A PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHU A | -16.1407 | -70.5377 | 2022-05-09 | 2022 | 9836690 | 10095296 | 4692923 | 5402373 | 46.4862 | SI | 2024-12-01 | 20 | 27.93 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:55 |  |  | [09/02/2026] 1) la obra ACTUALMENTE se encuentra PARALIZADA CON INFORME DE CORTE - PARALIZADA 2) la obra se encuentra con un avance de la EJECUCIÓN FÍSICA acumulada del 27.93% y una ejecución financiera acumulada del % al 47.07 mes de AGOSTO DEL 2024. 4) actualmente la obra se encuentra PARALIZADA CON ACTA DE PARALIZACION DE OBRA DESDE 31 DE AGOSTO DEL 2024, POR LO TANTO AHI NO AHI FECHA DETERMINADA DE REINICIO DE OBRA. 5) ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA REFORMULANDO Y ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TECNICO POR ETAPAS | 2026-02-09 | 27.93 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -18.5562 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 628 | Con fecha disponible | 0
812 | 164643 | 2544004 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN EL LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA CANAS DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA CANAS, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - YANAOCA | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | -14.217 | -71.4327 | 2022-07-04 | 2022 | 405278.4375 | 720679.3125 | 544941.75 | 175737.6094 | 75.615 | NO | 2024-04-01 | 29 | 67.86 | 2024-05-01 | 2026-08-04 13:55 |  |  | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PARALIZACION DE SU EJECUCION FISICA, DE ACUERDO AL INFORME Nº 061/ECC/RO-CC/SGIOP/MPC-2024 DONDE SOLICITA TOMAR ACCIONES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE TECHO ALUZINC TR4 A TODO COSTO SEGUN PLANOS Y TDR: EL AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO AL MES DE ENERO DEL 2024 ES DE 65.80% EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2024 ES DE S/. 481401.53 | 2026-01-21 | 67.86 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -7.755 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
813 | 164711 | 2502686 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUABLANCA TIERRA BLANCA DEL DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E INSTALACIÓN, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS PAMPA DE LAS MINAS Y AGUA BLANCA (TIERRA BLANCA) DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | -5.3714 | -79.6001 | 2022-11-14 | 2022 | 4387458 | 8152495.5 | 2236125 | 5916370.5 | 27.4287 | SI | 2026-03-01 | 5 | 27.03 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:55 | 24.37 | 2023-01-01 | [13/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución 1. LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCION DE CONTRATO CONSENTIDO. 2. a la fecha la obra se encuentra registrada en obras paralizadas. se cuenta con la aprobacion del ministerio de vivienda respecto al INFORME DEL esTAdo situacional de la obra. 3. a la fecha se ha ELABORADO el expediente tecnico del saldo de obra del proyecto Y SE ENCUENTRA APROBADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA. 4. no se cuenta con recursos para iniciar la ejecucion del proyecto. | 2026-07-13 | 27.03 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -0.39872 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 387 | Con fecha disponible | 0
814 | 164751 | 2527314 | CREACION DEL SERVICIO DE SE ALIZACION HORIZANTAL VERTICAL Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE HUARMACA YUMBE JUAN VELASCO Y CUCHUPAMPA DEL DISTRITO DE HUARMACA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACION DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION HORIZANTAL, VERTICAL Y SEMAFORIZACION EN LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE HUARMACA, YUMBE, JUAN VELASCO Y CUCHUPAMPA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | -5.5182 | -79.5688 | 2022-08-25 | 2022 | 1178625.375 | 1233077.75 | 1027344.625 | 205733.1875 | 83.3155 | NO | 2022-12-01 | 45 | 83.23 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:55 | 83.28 | 2026-06-01 | [21/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Inversión que se encuentra en proceso judicial | 2026-01-21 | 83.23 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % | -0.085475 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 3812 | Con fecha disponible | 0
815 | 164769 | 2531882 | CREACION DEL SERVICIO DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE IGLESIA HUASI DEL DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE IGLESIA HUASI DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS |  |  |  | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | -13.5419 | -74.748 | 2022-06-01 | 2022 |  | 599161.75 | 357670 | 241491.7188 | 59.6951 | NO | 2025-04-01 | 16 | 94 | 2025-06-01 | 2026-08-04 13:55 | 95.71 | 2022-11-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES CON UN PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE 94% . | 2026-01-21 | 94 | > 0.5 - 1 millon | 90 - 100 % | 34.3049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Desabastecimiento de materiales o insumos | Falta sostenida de materiales, equipos o insumos criticos para ejecutar la obra | 380 | Sin datos disponibles | 0
816 | 164797 | 2534696 | REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA EN EL LA SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 126 EMP PE 1NJ PIURA MIRAFLORES EMP PE 02D DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGIÓN PIURA | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-126.EMP.PE-1NJ(PIURA)-MIRAFLORES-EMP.PE-02D DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGIÓN PIURA. DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION PIURA-TRANSPORTES | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PIURA | PIURA | CASTILLA | -5.1833 | -80.6233 | 2022-08-02 | 2022 | 2432099 | 6157674.5 | 942597.8125 | 5215076.5 | 15.3077 | NO | 2023-11-01 | 34 | 15.55 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:55 | 42.14 | 2026-05-01 | [10/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) la obra se encuentra en proceso de actualizacion de saldo de obra, SE ESTA HACIENDO LA LIQUIDACION DE LO EJECUTADO PARA PROCEDER CON LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA | 2026-07-10 | 15.55 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | 0.24231 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 16 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
817 | 165085 | 2542911 | RENOVACION DE PISTA- VEREDA- GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION- ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU- JR. GABINO URIBE- JR. CONFRATERNIDAD Y JR. PROGRESO EN LA LOCALIDAD AIJA- DISTRITO DE AIJA- PROVINCIA AIJA- DEPARTAMENTO ANCASH | RENOVACION DE PISTA, VEREDA, GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. TUPAC AMARU, JR. GABINO URIBE, JR. CONFRATERNIDAD Y JR. PROGRESO EN LA LOCALIDAD AIJA, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA AIJA, DEPARTAMENTO ANCASH | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ANCASH | AIJA | AIJA | -9.7807 | -77.6093 | 2022-06-16 | 2022 | 436903.4063 | 436903.4063 | 341195.1875 | 95708.2266 | 78.094 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  | 2026-08-04 13:55 | 67.38 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 67.38 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -10.714 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-08-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Abandono de obra | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
818 | 165185 | 2512288 | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | GRAU | CURPAHUASI | -13.966 | -72.5749 | 2021-07-01 | 2021 | 3068091 | 3068091 | 615655.75 | 2452435.25 | 20.0664 | NO | 2022-09-01 | 48 | 25.02 | 2022-08-01 | 2026-08-04 13:55 | 31.27 | 2022-10-01 | [15/07/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución JUNIO 2026: EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO. | 2026-07-15 | 31.27 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | 11.2036 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2021-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 203 | Con fecha disponible | 0
819 | 165206 | 2547849 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN TRES II EE PRIMARIA II EE SECUNDARIA DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN TRES II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.242 | -74.3543 | 2022-05-25 | 2022 | 767644.0625 | 2241007.75 | 158190.5 | 2082817.25 | 7.0589 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  | 2026-08-04 13:55 | 5.92 | 2026-06-01 | [27/01/2026] EJECUCION FISICA PARALIZADA LA EJECUCION FISICA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 01/01/2023 | 2026-01-27 | 5.92 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -1.1389 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 42 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
820 | 165677 | 2452836 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION ICA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | ICA | PISCO | HUMAY | -13.7228 | -75.8885 | 2022-10-12 | 2022 | 11862253 | 12897317 | 3533143 | 9364174 | 27.3944 | SI | 2023-11-01 | 34 | 28.69 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:55 | 2.09 | 2026-07-01 | [09/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) actualmente, el proyecto SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 12/01/2023, A LA ESPERA DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR QUE CORRESPONDE A LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. | 2026-04-09 | 28.69 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | 1.2956 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 35 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 4554 | Con fecha disponible | 4554
821 | 165852 | 2149878 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - SEGUNDA ETAPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Educacion | Educación Universitaria | Sede/Local | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | -12.0355 | -77.0266 | 2022-07-07 | 2022 | 2653394.5 | 12264073 | 10250166 | 2013907.125 | 83.5788 | SI | 2024-12-01 | 20 | 83.5 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:56 | 17.3 | 2022-09-01 | [03/08/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE SE SOLICITARÁ INCORPORACIÓN NO PREVISTA PARA CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. | 2026-08-03 | 17.3 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -66.2788 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | INFOBRAS | 2022-09-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 9891 | Con fecha disponible | 0
822 | 166563 | 2537783 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL LA JIRÓN DOMINGO AYARZAC BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JIRÓN DOMINGO AYARZAC, BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA; DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | -14.8024 | -73.7826 | 2022-06-17 | 2022 | 902650.8125 | 902650.8125 | 624970.375 | 277680.4688 | 69.2372 | NO | 2022-12-01 | 45 | 68.34 | 2023-06-01 | 2026-08-04 13:56 |  |  | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2026-01-21 | 68.34 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -0.89722 | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Sin datos disponibles | 0
823 | 166659 |  | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y MANDOR EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU URUBAMBA CUSCO | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL Y MANDOR- EN EL DISTRITO DE MACHUPICCHU- URUBAMBA-CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGÍA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CUSCO | URUBAMBA | MACHUPICCHU | -13.1636 | -72.5523 | 2019-11-20 | 2019 | 1684850.25 | 1684850.25 |  |  |  | NO | [5 empty] | 0.71 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 0.71 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 22 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2020-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | OBRA JUDICIALIZADA POR LA ENTIDAD | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
824 | 166873 | 2472598 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ALFONSO SANDOVAL PE A DE LA LOCALIDAD DE CHUGAY DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ALFONSO SANDOVAL PEÑA DE LA LOCALIDAD DE CHUGAY, DISTRITO DE CHUGAY - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | -7.781 | -77.8714 | 2022-09-22 | 2022 | 4800481.5 | 13384129 | 2846203 | 10537926 | 21.2655 | SI | 2025-12-01 | 8 | 58.22 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:56 | 58.22 | 2025-11-01 | [07/04/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 58.22%, ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 02/03/2023. MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 295-2025-MD-CHUG-SC-LL/GM, DE FECHA 09 DE SETIEMBRE DE 2025, SE APROBÓ LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA; POR LO QUE SE INICIARON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PROYECTO. MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 100-2026-MD-CHUG-SC-LL/GM, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2026, SE APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO del saldo de obra del proyecto de inversion. | 2026-04-07 | 58.22 | > 10 - 20 millones | 50 - 60 % | 36.9545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 24822 | Con fecha disponible | 0
825 | 166904 | 2536495 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL DISTRITO DE CALCA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Camal | CUSCO | CALCA | CALCA | -13.3225 | -71.9553 | 2022-06-13 | 2022 | 2341929 | 5556696.5 | 2354200.75 | 3202496 | 42.3669 | NO | 2025-12-01 | 8 | 9.93 | 2023-08-01 | 2026-08-04 13:56 | 11.11 | 2023-07-01 | [26/12/2025] EL REPORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE -2025: SE CUENTA CON LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO POR ADICIONALES (MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS) Y AMPLIACION DE PLAZO; ASI MISMO, SE VIENE REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL SINCERAMIENTO DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES REPORTADAS POR LOS ANTERIORES RESPONSABLES DE OBRA. CON LA APROBACION DEL EXP MODIFICADO, EN EL PRESENTE MES DE REPORTE SE EFECTUO DE MANERA REITERATIVA LA INCORPORACION NO PREVISTA EN EL PMI 2025 CON EL OBJETIVO DE RETOMAR EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE OBRA. | 2025-12-26 | 9.93 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -32.4369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 8515 | Con fecha disponible | 8515
826 | 166921 | 2235536 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAN MARTIN DE PAJONAL DISTRITO DE CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAN MARTIN DE PAJONAL, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | -5.2724 | -79.6754 | 2022-07-19 | 2022 | 4411866 | 5155904 | 4229431 | 926473.1875 | 82.0308 | SI | 2024-12-01 | 20 | 81.86 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:56 | 84.75 | 2026-06-01 | [20/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) *De acuerdo con lo informado por el administrador de contratos, el contratista ha manifestado su conformidad para suscribir las adendas correspondientes a la Variación N.° 03 y a la ampliación de plazo vinculada a esta. Previamente, el 15 de julio de 2026, sostendrá una reunión con la población a fin de coordinar el pago de las deudas pendientes y viabilizar el ingreso al área de intervención para el reinicio de la ejecución de la obra. | 2026-07-20 | 81.86 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | -0.17083 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 258 | Con fecha disponible | 0
827 | 166922 | 2308606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BETANIA LA ESPERANZA VICTORIA NUEVA Y SAN JUAN DE RIO SORITOR 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA DE RIOJA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BETANIA, LA ESPERANZA, VICTORIA NUEVA Y SAN JUAN DE RIO SORITOR, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | RIOJA | RIOJA | -5.8443 | -77.3151 | 2022-08-02 | 2022 | 33558392 | 43472356 | 35859776 | 7612584 | 82.4887 | SI | 2025-12-01 | 8 | 82.21 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:56 | 45.55 | 2026-03-01 | [23/06/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Obra paralizada desde el 26/11/2025 - Avance acum. Obra 45.55% contractual, al 06/06/2025 - Avance General (Contractual + Adicionales y Deductivos) = 66.11%. - El día 26.11.25 se notifico Notarialmente al contratista con CARTA N° 415 -2025-VIVIENDA/VMCS/PNSR/AMAZONIA RURAL comunicando Rescisión de contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales. - El 01/02/2026 se remite el INFORME N°043-2026/PNSR - UGP AMAZONIA RURAL - UGR SAN MARTIN, informe de valoración, HT 5729-2026. El 17/04/2026 se envía al PNSR el Exp. Tec. Saldo de Obra para su revisión y aprobación mediante RD, HT 64157-2026. (en proceso de revisión y aprobación) - 31/07/2026, fecha estimada de aprobación de Exp. Tec. Saldo de Obra con RD - Programación de las fechas de los hitos del proceso de selección: - 28/08/2026, habilitación de recurso y requerimiento. - 28/09/2026, fecha estimada de convocatoria - 07/10/2026, fecha estimada de buena pro - 23/10/2026, fecha estimada de suscripción de contrato. - 02/11/2026, fecha estimada de reactivación de la obra. | 2026-06-23 | 82.21 | > 20 - 50 millones | 80 - 90 % | -0.27868 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 20 | Con fecha disponible | 20
828 | 167017 | 2471510 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUI DEL DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGUI DEL DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | -13.2213 | -73.6203 | 2022-07-01 | 2022 | 1051999.125 | 1209726.625 | 1126392.625 | 83333.8984 | 93.1113 | NO | 2022-12-01 | 45 | 59 | 2023-02-01 | 2026-08-04 13:56 | 87.21 | 2023-01-01 | [08/02/2023] EL PORCENTAJE DEL Avance de la ejecución de la inversión ES DE 57.63%, Avance de la ejecución física REAL ACUMULADO DE LA OBRA ES DE 59 %, la obra se encuentra dentro de progamado. | 2023-02-08 | 59 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -34.1113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B | 2022-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 4218 | Con fecha disponible | 0
829 | 167024 | 2522073 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR 06 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CENTRAL DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. 06 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CENTRAL, DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | -15.0083 | -73.7753 | 2022-11-02 | 2022 | 462926.9688 | 462926.9688 | 406343.1563 | 56583.8281 | 87.7769 | NO | 2022-12-01 | 45 | 88 | 2023-06-01 | 2026-08-04 13:56 | 77.2 | 2023-12-01 | [17/08/2024] LA INVERSION, A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2024-08-17 | 88 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 0.22306 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 |  |  | F12B | 2023-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 54 | Con fecha disponible | 0
830 | 167083 | 2548232 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR MANIRI AL CENTRO POBLADO DE QUINCE MIL DEL DISTRITO DE CAMANTI - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR MANIRI AL CENTRO POBLADO DE QUINCE MIL DEL DISTRITO DE CAMANTI - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | CAMANTI | -13.3121 | -70.7868 | 2022-01-01 | 2022 | 1634125.625 | 1634125.625 | 1257619.625 | 376506.0938 | 76.9598 | NO | 2022-12-01 | 45 | 30.9 | 2024-06-01 | 2026-08-04 13:56 |  |  | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas OBRA PARALIZADA | 2026-01-20 | 30.9 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -46.0598 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 3275 | Sin datos disponibles | 0
831 | 167303 | 2535542 | CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO EN EL LA ESTADIO MUNICIPAL DEL CC PP EL PORVENIR DEL DISTRITO DE SUPE PROVINCIA BARRANCA DEPARTAMENTO LIMA | CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PALCO; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL DEL CC. PP. EL PORVENIR DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | LIMA | BARRANCA | SUPE | -10.8506 | -77.69 | 2022-06-13 | 2022 | 155314.4063 | 177914.4063 | 161590.2031 | 16324.21 | 90.8247 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  | 2026-08-04 13:56 | 83.23 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 83.23 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -7.5947 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
832 | 167561 | 2395593 | Renovación de Colector Secundario en la Urbanización La Florida del distrito del Rímac- Provincia Lima Departamento Lima | RENOVACI¿N DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) URBANIZACI¿N LA FLORIDA DEL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | LIMA | LIMA | RIMAC | -12.0254 | -77.0337 | 2024-02-02 | 2024 | 5339190.5 | 8033310 | 0 | 8033310 | 0 | SI |  |  | 87.35 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:56 | 88.67 | 2025-09-01 | [05/06/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra AL 31 MAYO DEL 2026 - A la fecha se realiza la adecuación de los Términos de Referencia para la elaboración de Expediente Técnico de acuerdo con el nuevo Formulario GLSFO0095 Requerimiento de Consultorías de Obra. - De acuerdo con el cuadro de inversiones al 2026, este proyecto no cuenta con financiamiento. | 2026-06-05 | 88.67 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 88.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2025-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 0
833 | 167772 | 2542930 | CREACION DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | -14.4177 | -72.9231 | 2022-07-18 | 2022 | 596000.125 | 596000.125 | 469844.9063 | 126155.25 | 78.833 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  | 2026-08-04 13:56 |  |  | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas PROYECTO PARALIZADO , FALTA DOCUMENTACION | 2026-01-21 | 44.8 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | -34.033 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Sin datos disponibles | 0
834 | 167777 | 2533351 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA EN EL LA MUNICIOALIDAD DISTRITAL HAQUIRA CCO AUNCO DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA; EN EL(LA) MUNICIOALIDAD DISTRITAL HAQUIRA CCOÑAUNCO DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | -14.2152 | -72.1844 | 2022-09-08 | 2022 | 593246.5625 | 593246.5625 | 380474.7188 | 212771.8281 | 64.1343 | NO | 2022-12-01 | 45 | 7.5 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:56 | 9.4 | 2026-06-01 | [16/01/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) PARALIZADO A NOVIEMBRE DEL 2022 POR CONFLICTOS SOCIALES | 2026-01-16 | 7.5 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | -56.6343 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 43 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Sin datos disponibles | 0
835 | 167977 | 2551810 | CONSTRUCCION DE EMBALSE- EN EL(LA) SAUCO EN EL ANEXO 02 DEL SECTOR AUSURI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA- PROVINCIA HUAROCHIRI- DEPARTAMENTO LIMA | CONSTRUCCION DE EMBALSE; EN EL(LA) SAUCO EN EL ANEXO 02 DEL SECTOR AUSURI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAROCHIRI | SAN ANDRES DE TUPICOCHA | -12.0006 | -76.4742 | 2022-07-01 | 2022 | 1757804.75 | 1757804.75 | 376693.125 | 1381111.625 | 21.4297 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 44.48 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 44.48 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 23.0503 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Abandono de obra | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
836 | 168075 | 2547818 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 3 MAS 010 CARRETERA PALMA DE ORO A LLUVIATO AL SECTOR CAVINIRIATO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM 3+010 CARRETERA PALMA DE ORO A LLUVIATO AL SECTOR CAVINIRIATO, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | -12.9452 | -73.4712 | 2022-11-16 | 2022 | 3185515.25 | 3185515.25 | 297039.4063 | 2888476 | 9.3247 | NO | 2023-08-01 | 37 | 11.1 | 2024-03-01 | 2026-08-04 13:56 | 13.22 | 2025-10-01 | [06/02/2026] esa fecha del 31 DE MARZO DEL 2023, LA OBRA SE ENCONTRÓ CON UN AVANCE fisico ACUMULADO de s/.421,054.61 equivalente a 13.22%, CON RESPECTO AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. la ejecución del proyecto queda suspendido desde el 01 de abril de 2023, MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°142-2023-MDVK/GM, , POR FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERMISO DE DESBOSQUE. | 2026-02-06 | 11.1 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 1.7753 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 13 | 1 |  |  | F12B | 2024-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 531 | Con fecha disponible | 0
837 | 168186 | 2523075 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA SAN NICOLÁS MAINI HUARITOMA QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO PROVINCIA DE RECUAY DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE KANKARPARA, SAN NICOLÁS, MAINI – HUARITOMA, QUISUAR Y PICHUSAC AJARPUN DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | RECUAY | PAMPAS CHICO | -10.1189 | -77.3923 | 2022-12-16 | 2022 | 3901632.75 | 4339723 | 2738088 | 1601635 | 63.0936 | SI | 2025-04-01 | 16 | 70.05 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:56 | 70.05 | 2026-05-01 | [07/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) AL 07 DE JULIO DE 2026, LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR FALTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO Nº 03, SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA GERENCIA GENERAL REGIONAL PARA SU EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EN CASO LO CONSIDERE CONFORME. | 2026-07-07 | 70.05 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 6.9564 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 603 | Con fecha disponible | 0
838 | 168270 | 2539730 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUANDOVAL- CHAUCHARA- NINABAMBA- DISTRITO DE HUANDOVAL- PROVINCIA DE PALLASCA- DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUANDOVAL - CHAUCHARA - NINABAMBA, DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | -8.3295 | -77.976 | 2022-10-12 | 2022 | 21682544 | 22604384 | 17088930 | 5515454 | 75.6001 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 63.47 | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | 63.47 | > 20 - 50 millones | 60 - 70 % | -12.1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  |  | Sin datos disponibles | 0
839 | 168284 | 2547568 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO. | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | -13.975 | -71.3768 | 2022-10-05 | 2022 | 917054.4375 | 917054.4375 | 368601.5625 | 548452.875 | 40.1941 | NO | 2022-12-01 | 45 | 9.97 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:57 | 9.97 | 2026-07-01 | [02/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas OBRA PARALIZADA DESDE ENERO 2023 | 2026-07-02 | 9.97 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | -30.2241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 |  |  | F12B | 2023-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Abandono de obra | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 95 | Con fecha disponible | 0
840 | 168285 | 2535720 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | -13.882 | -71.2243 | 2022-10-04 | 2022 | 983564.5 | 983463.5 | 384645 | 598818.5 | 39.1113 | SI | 2022-12-01 | 45 | 8.8 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:57 | 8.8 | 2026-07-01 | [02/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) OBRA PARALIZADA DESDE ENERO 2023, ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO LAS ACCIONES PARA LA ELABORACION DE ESTADO SITUACIONAL DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. | 2026-07-02 | 8.8 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | -30.3113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 43 | 1 |  |  | F12B | 2023-04-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 363 | Con fecha disponible | 0
841 | 168326 | 2553669 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N 2553669 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LOBITOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | TALARA | LOBITOS | -4.459 | -81.2792 | 2022-09-28 | 2022 | 1722558.5 | 1862237.25 | 1471817.625 | 390419.5938 | 79.0349 | NO | 2022-12-01 | 45 | 62.6 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:57 | 41.25 | 2022-10-01 | [21/01/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA CON RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 07-2022-MDL. | 2026-01-21 | 62.6 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -16.4349 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 183 | Sin datos disponibles | 183
842 | 168390 | 2539469 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | PUNO | SANDIA | PHARA | -14.1514 | -69.6642 | 2022-09-15 | 2022 | 3886001 | 3886001 | 944970.8125 | 2941030.25 | 24.3173 | NO | 2023-12-01 | 33 | 16.65 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:57 | 20.88 | 2024-11-01 | [28/11/2025] A LA FECHA 28/11//25 LA OBRA: CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO II PINQUILLUNI-CAPILLA PAMPA DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO; SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | 2025-11-28 | 16.65 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -7.6673 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 |  |  | F12B | 2024-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 6081 | Con fecha disponible | 0
843 | 168438 | 2547711 | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN-DISTRITO DE VIRU-PROVINCIA DE VIRU-DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | VIRU | VIRU | -8.3749 | -78.7289 | 2022-10-12 | 2022 | 898501.1875 | 1072629.875 | 704775.0625 | 367854.8125 | 65.7053 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 69.22 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 69.22 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 3.5147 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Sin datos disponibles | 0
844 | 168577 | 2435358 | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA- DISTRITO DE YAUYOS- PROVINCIA DE YAUYOS- DEPARTAMENTO DE LIMA | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | YAUYOS | -12.4581 | -75.9368 | 2022-10-25 | 2022 | 2777081.75 | 2901563.75 | 2461153.25 | 440410.375 | 84.8216 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 50.16 | 2023-02-01 |  | 2023-02-01 | 50.16 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -34.6616 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
845 | 168736 | 2547563 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN CAYALTI DESDE EL KM 0.000 HASTA EL KM 1.700- DISTRITO DE CAYALTI- PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN CAYALTI DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 1+700, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CAYALTI | -6.8922 | -79.562 | 2022-12-30 | 2022 | 8281790.5 | 8281790.5 | 7800256 | 481534.9375 | 94.1856 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 12.88 | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | 12.88 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -81.3056 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Sin datos disponibles | 0
846 | 168784 | 2376184 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA QUERECOTILLO- SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | SULLANA | MARCAVELICA | -5.1945 | -80.6328 | 2024-10-05 | 2024 | 242928464 | 242928464 | 87370776 | 155557680 | 35.9656 | SI | 2026-05-01 | 3 | 33.87 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:57 | 19.33 | 2026-06-01 | [10/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra OBRA - Paralizada al 19.33% El proyecto se encuentra paralizada, con un avance físico ejecutado acumulado al mes de septiembre de 19.33%, con resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales mediante CARTA NOTARIAL N° 0071-2025/VMCS/PNSU/UA (14.10.2025). Con fecha 25/03/2026: Mediante Memorándum Múltiple N° 07-2026/VMCS/PNSU/UP/SUE, se designó al Equipo de Profesionales para la formulación de los Términos de Referencia (TDR) del Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto con CUI N° 2376184. A la fecha, se vienen desarrollando las acciones preparatorias orientadas a la formulación de los Términos de Referencia para la actualización del expediente técnico de saldo de obra | 2026-07-10 | 19.33 | > 50 millones | 10 - 20 % | -16.6356 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2025-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 243621 | Con fecha disponible | 0
847 | 168936 | 2160782 | SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL" | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL | Contrata | Gobierno Nacional | INTERIOR | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR) | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Complejo Policial | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | -6.7986 | -79.8357 | 2023-01-16 | 2023 | 8047471.5 | 23615072 | 4060610 | 19554462 | 17.195 | SI | 2026-05-01 | 3 | 15.43 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:57 | 1.9 | 2023-02-01 | [21/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución (*) LA OBRA (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO) SE ENCUENTRA PARALIZADA, TENIENDO 19.7% COMO AVANCE FÍSICO. CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, ASI COMO SUS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN CON FECHA 29.12.2025 (*) SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA APM PARA EL AÑO 2027 (*) SE HA INICIADO UN PROCESO ARBITRAL CONTRA EL EJECUTOR "CONSORCIO INNOVA" A TRAVES DE LA PSI POR DAÑOS Y PERJUICIOS. | 2026-07-21 | 1.9 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -15.295 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1493295 | Sin datos disponibles | 0
848 | 168974 | 2538068 | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO ALLORUPO-SECTOR COCHAS- DISTRITO COCHAS- PROVINCIA YAUYOS- REGION LIMA | REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO ALLORUPO-SECTOR COCHAS, DISTRITO COCHAS, PROVINCIA YAUYOS, REGION LIMA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | COCHAS | -12.2925 | -76.1546 | 2022-01-01 | 2022 | 1495621 | 1495621 | 1136361 | 359260 | 75.9792 | NO | 2022-12-01 | 45 | [7 empty] | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -75.9792 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 0
849 | 169062 | 2551947 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.2419 | -74.356 | 2022-06-03 | 2022 | 315373 | 315373 | 243767.7344 | 71605.2578 | 77.2951 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  | 2026-08-04 13:58 | 24.29 | 2026-06-01 | [27/01/2026] La ejecución de la obra se encuentra paralizada desde el día 22 de octubre del 2022. | 2026-01-27 | 24.29 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -53.0051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 15200 | Con fecha disponible | 0
850 | 169377 | 2476242 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | -9.038 | -75.5078 | 2022-07-11 | 2022 | 327218.5313 | 392215.0625 | 243906 | 148309.0625 | 62.1868 | SI | 2024-12-01 | 20 | 60.54 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:58 | 35.99 | 2026-05-01 | [08/06/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra EN PROCESO DE APROBACION DEL expediente saldo. | 2026-06-08 | 60.54 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -1.6468 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Desabastecimiento de materiales o insumos | Falta sostenida de materiales, equipos o insumos criticos para ejecutar la obra | 73 | Con fecha disponible | 0
851 | 169551 | 2465428 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ERAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ERAPATA DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | -13.3098 | -73.2565 | 2022-10-17 | 2022 | 1383087 | 1566054.75 | 639436 | 926618.8125 | 40.831 | NO | 2024-09-01 | 23 | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-04 13:58 | 47.15 | 2025-03-01 | [19/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) el consultor de ejecucion de la obra ha resuelto el contrato y a la fecha se encuentra en proceso de arbitraje. SE HA REALIZADO REQUERIMIENTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. - CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE HA SUSCRITO EL CONTRATO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO obra POR EL MONTO DE S/ 36,000.00 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DIAS CALENDARIOS. - CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2024, MEDIANTE CARTA N° 016-2024-MDI-GM/WHE, SE HA COMUNICADO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE CONTRATO Y PENALIDAD MÁXIMA. - SE CUENTA CON EL LAUDO ARBITRAL EMITIDO EN FECHA 25/09/2024 EN EL QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DECLARA Y/O DETERMINA LA CONTINUIDAD DEL PLAZO DE LA OBRA. | 2026-07-19 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -40.831 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Eventos climáticos | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 336 | Con fecha disponible | 0
852 | 169559 | 2529965 | RECONSTRUCCIÓN- REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO (I-4)- DISTRITO EL PORVENIR- PROVINCIA DE TRUJILLO. REGIÓN LA LIBERTAD | RECONSTRUCCI¿N, REHABILITACI¿N Y REPOSICI¿N DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO (I-4), DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO. REGI¿N LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LA LIBERTAD | TRUJILLO | EL PORVENIR | -8.0565 | -79.0059 | 2023-04-11 | 2023 | 29356536 | 29356536 | 14366543 | 14989993 | 48.9381 | NO | 2023-12-01 | 33 |  |  |  | 45.08 | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 45.08 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -3.8581 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
853 | 169589 | 2248833 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN II ETAPA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Educacion | Educación No Universitaria | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | PANGOA | -11.5253 | -74.4074 | 2022-07-01 | 2022 | 511081.125 | 5245187.5 | 4544852 | 700335.5 | 86.648 | SI | 2023-12-01 | 33 | 78.08 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:53 | 47.6 | 2026-07-01 | [14/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente DE FECHA 03 DE JULIO DE 2026 MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°0187-2026-GDTI/MPS, SE APRUEBA EL CORTE DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA I ETAPA CON 98.76% DE AVANCE FISICO REAL (VALORIZACION DE S/214,603.81), Y II ETAPA CON UN AVANCE FISICO REAL DE 47.60% (VALORIZACION DE S/236,220.44). | 2026-07-14 | 47.6 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -39.048 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 48 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2022-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 804 | Con fecha disponible | 0
854 | 169631 | 2317320 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO- HUERAZ- MAMACANCHA- RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA- DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE TINCOCUCHO, HUERAZ, MAMACANCHA, RURIPAQUE DEL CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | CHINGAS | -9.1206 | -76.9895 | 2022-12-23 | 2022 | 9377926 | 10014971 | 8171141 | 1843830.125 | 81.5893 | SI | 2026-05-01 | 3 | 80.13 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:58 | 80.63 | 2025-02-01 | [06/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) al 06 DE JULIO de 2026, OBRA SUSPENDIDA, SE REALIZÓ LA CONCILIACION DEL CONTRATO DE OBRA RESUELTO, MEDIANTE RGR 65-GRAGRAD,18/2/26. EL EXPEDIENTE CON ADICIONAL CON DEDUCITVO VINCULANTE SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR LA SGEI ( E012604962). POSTERIOR A SU APROBACIÓN SE IMPLEMENTARÁ EL REINICIO DE OBRA. SE ESTÁ EVALUANDO LEGALMENTE LA POSIBILIDAD DE DESIGNAR UN INSPECTOR DE OBRA PARA LA CONTINUIDAD FÍSICA DE LA INVERSIÓN. | 2026-07-06 | 80.13 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -1.4593 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-11-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Conflictos sociales | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 510 | Con fecha disponible | 0
855 | 169689 | 2478710 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EMP PE 1N PAMPA LOS GALLOS PE 1NL DISTRITO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EMP. PE 1N- PAMPA LOS GALLOS PE 1NL, DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | SULLANA | SULLANA | -4.9039 | -80.7036 | 2023-04-19 | 2023 | 8082209 | 10119278 | 2532848.75 | 7586429.5 | 25.0299 | NO | 2025-07-01 | 13 |  |  |  | 39.99 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | 39.99 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | 14.9601 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
856 | 170024 | 2504162 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACION DE MAQUINARIA AGRICOLA CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ¿ CIMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Regional | GOBIERNOS REGIONALES | REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS |  |  |  | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | -16.3468 | -72.191 | 2022-04-21 | 2022 |  | 5248654 | 2935334.75 | 2313319.25 | 55.9255 | SI | 2024-12-01 | 20 | 51.47 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:58 | 90.75 | 2023-08-01 | [23/02/2026] - EXPEDIeNTE DE saneamiento FÍSICO legal DE TERRENO para LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE I DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITUD DENEGADA. | 2026-02-23 | 51.47 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -4.4555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 3304 | Con fecha disponible | 0
857 | 170078 | 2426758 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA - ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | ANGASMARCA | -8.1329 | -78.0552 | 2022-10-20 | 2022 | 30753318 | 46554880 | 2157970 | 44396908 | 4.6353 | NO | 2025-08-01 | 12 |  |  |  | 2.82 | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 2.82 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -1.8153 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2022-11-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
858 | 170091 | 2545251 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL LA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO PROVINCIA HUARAL DEPARTAMENTO LIMA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LIMA | HUARAL | ATAVILLOS BAJO | -11.349 | -76.8072 | 2022-12-14 | 2022 | 409289.2188 | 474510.7188 | 336990.6875 | 137520.0156 | 71.0186 | NO | 2023-05-01 | 40 | 68 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:58 | 71.32 | 2026-01-01 | [09/02/2026] SE ESTA SUSPENDIENDO HASTA LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA | 2026-02-09 | 68 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -3.0186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 33 | 1 |  |  | F12B | 2022-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 0
859 | 170114 | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIMI ZEPITA N 7 DE LOS BA OS DEL INCA DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA PROVINCIA DE CAJAMARCA REGION CAJAMARCA / OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SALDO DE OBRA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | -7 | -78 | 2021-09-08 | 2021 | 165512.1875 | 515983.75 | 471163.1875 | 44820.5508 | 91.3136 | NO | 2022-11-01 | 46 | 73.61 | 2022-06-01 | 2026-08-04 13:15 | 65 | 2026-06-01 | [20/12/2022] Proyecto por administracion directa,PARALIZADA | 2022-12-20 | 65 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -26.3136 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 55 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 520 | Con fecha disponible | 0
860 | 170312 | 2549975 | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR DE ACHARA DE LA COMUNIDAD DE POTOJANI GRANDE EN EL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SECTOR DE ACHARA DE LA COMUNIDAD DE POTOJANI GRANDE EN EL DISTRITO DE CHUCUITO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | -15.9442 | -69.8811 | 2022-09-05 | 2022 | 317095.4688 | 317095.4688 | 109573.7031 | 207521.7656 | 34.5554 | NO | 2022-12-01 | 45 | 33.09 | 2023-01-01 | 2026-08-04 13:58 | 33.09 | 2025-03-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas El proyecto presenta una paralización física heredada de la administración pasada, la cual no dejó saldo presupuestal suficiente para el cumplimiento de las metas físicas programadas. | 2026-01-21 | 33.09 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -1.4654 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 415 | Sin datos disponibles | 0
861 | 170799 | 2391207 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYACUCHO 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CUI N 2391207 ETAPA I | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDA AYA CUCHO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | -13.1558 | -74.2277 | 2022-07-20 | 2022 | 2001597 | 4147440.75 | 2046063 | 2101377.75 | 49.3331 | NO | 2024-11-01 | 21 | 34.53 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:58 | 67.87 | 2026-06-01 | [20/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución SE APROBÓ EL ET SALDO DE OBRA - MODALIDAD POR CONTRATA | 2026-07-20 | 34.53 | > 3 - 5 millones | 30 - 40 % | -14.8031 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 30409158 | Sin datos disponibles | 0
862 | 170931 | 2558180 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHINQUIPAMPA - SHACAPACALLOC- VALDIVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE COLQUIOC- DISTRITO DE COLQUIOC- PROVINCIA DE BOLOGNESI- DEPARTAMENTO DE ANCASH | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SHINQUIPAMPA-SHACAPALLOC-VALDIVIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE COLQUIO, DISTRITO DE COLQUIOC - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | ANCASH | BOLOGNESI | COLQUIOC | -10.2926 | -77.5635 | 2022-11-25 | 2022 | 779723.25 | 779723.25 | 361491 | 418232.2813 | 46.3614 | NO | 2025-05-01 | 15 |  |  | 2026-08-04 13:59 | 21.96 | 2024-03-01 | [13/09/2022] el proyecto se encuentra en elaboracion de expediente tecnico. | 2022-09-13 | 21.96 | > 0.5 - 1 millon | 20 - 30 % | -24.4014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2024-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 70 | Con fecha disponible | 70
863 | 171318 | 2489955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CENTRO POBLADO DE ACOMAYO DEL DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ACOMAYO | ACOMAYO | -13.9207 | -71.6774 | 2022-08-22 | 2022 | 2182913.5 | 2656105.5 | 741538.8125 | 1914566.75 | 27.9183 | NO | 2023-08-01 | 37 |  |  | 2026-08-04 13:59 | 17.44 | 2023-02-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 06 MARZO DEL 2023; POR FUERZA MAYOR (FALTA DE ENTREGA DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROYECTO), | 2026-01-21 | 17.44 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -10.4783 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 37 | Sin datos disponibles | 37
864 | 171380 | 2546529 | CREACION DE COCHA PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO DE APACHE DEL DISTRITO DE LEONCIO PRADO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DE COCHA PARA LA SIEMBRA DE AGUA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO DE APACHE DEL DISTRITO DE LEONCIO PRADO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAURA | LEONCIO PRADO | -10.9716 | -77.1344 | 2022-08-17 | 2022 | 377817.6563 | 456957.75 | 296641.5938 | 160316.1719 | 64.9166 | SI | 2022-12-01 | 45 | 0 | 2022-09-01 | 2026-08-04 13:59 | 83.09 | 2022-12-01 | [26/02/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA FUE PARALIZADA POR CAMBIO DE GESTION Y POR ENDE DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS | 2026-02-26 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -64.9166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 380 | Sin datos disponibles | 380
865 | 171679 | 2235046 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | -9.0467 | -77.8105 | 2022-12-19 | 2022 | 43238964 | 79672896 | 33169308 | 46503588 | 41.6319 | SI | 2025-12-01 | 8 | 10.19 | 2026-08-01 | 2026-08-04 13:59 | 0 | 2024-03-01 | [03/08/2026] - En actos previos para la contratación de ET/DE Actualmente EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DESTINADA A LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SAL DO DE OBRA. De acuerdo al Informe Técnico Financiero (Peritaje) de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"-SALDO DE OBRA, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°47-2025/MPHy. La obra, fue paralizada y abandonada en el mes de Febrero del año 2022, por el CONSORCIO NUEVO CARAZ, generando un perjuicio económico de S/ 12´483,178.19 SOLES, por la ejecución y supervisión de la obra, con un avance real físico de 1.72% (S/842,898.23 Soles) y un avance financiero de 21.91% (S/ 10¿746,826.20 Soles) | 2026-08-03 | 0 | > 50 millones | 0 - 10 % | -41.6319 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 19780 | Sin datos disponibles | 0
866 | 171793 | 2249687 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN MUELLE CUADRAS 1 AL 6 Y JIRÓN COMERCIO CUADRAS 4 5 Y 6 DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO DISTRITO DE CHUCUITO PUNO PUNO SEGUNDA ETAPA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRÓN MUELLE (CUADRAS 1 AL 6) Y JIRÓN COMERCIO (CUADRAS 4, 5 Y 6), DE LA LOCALIDAD DE CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | PUNO | CHUCUITO | -15.8924 | -69.8896 | 2022-09-19 | 2022 | 1363163 | 1363163 | 634922 | 728241 | 46.5771 | SI | 2023-11-01 | 34 | 49.68 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:59 | 49.59 | 2025-03-01 | [10/04/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EL PROYECTO DE INVERSION SE EJECUTA POR ETAPAS, la etapa numero 2 TIENE UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEl 49.59%, la obra cuenta con un informe de corte por la transferencia de gestion. | 2026-04-10 | 49.59 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 3.0129 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2023 | Con fecha disponible | 0
867 | 171803 | 2244876 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA- DISTRITO DE ACOCHACA- PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 86840 MAESTRO DIVINO DE WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Educacion | Educación Básica | Aulas | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | -9.1145 | -77.3679 | 2023-09-25 | 2023 | 10538624 | 11317825 | 1478704 | 9839121 | 13.0653 | SI | 2025-10-01 | 10 | 3.83 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:59 | 3.83 | 2025-07-01 | [22/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) SE CUENTA CON CONTRATO n 011-2026-gra PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEdIeNTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. EN CUANTO A LA SUPERVISIÓN SE DIÓ LA BUENA PRO EL 11/06/2026, se encuentra en proceso de firma del contrato. | 2026-07-22 | 3.83 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -9.2353 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-01-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 482 | Con fecha disponible | 0
868 | 171952 | 2555200 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA SAPAME TORROMOTAL COMPUERTA MARCELO COLOCHE CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA IGLESIA, SAPAME, TORROMOTAL, COMPUERTA MARCELO, COLOCHE, CHIRIMOYO ALTO Y CHIRIMOYO BAJO DEL DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | ILLIMO | -6.4736 | -79.8531 | 2022-12-06 | 2022 | 649243.5 | 994626.875 | 555306.5 | 439320.375 | 55.8306 | SI | 2024-12-01 | 20 | 52.81 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:59 | 80.64 | 2023-02-01 | [23/02/2026] EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA FUE APROBADO EL 31/12/2024 A LA FECHA SE HA PROCEDIDO A LA ACTUALIZACIÒN DE LOS FORMATOS EN EL BANCO DE INVERSIONES SE HA REMITIDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN PARA LO CUAL SE ESTA HACIENDO EL PROCESO AUTORIZACIÓN DE CIRA Y SERNANP | 2026-02-23 | 80.64 | > 0.5 - 1 millon | 80 - 90 % | 24.8094 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | INFOBRAS | 2023-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 20 | Con fecha disponible | 20
869 | 171969 | 2487750 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPAZ BAJO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPAZ BAJO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHUARO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN LUIS DE SHUARO | -10.8391 | -75.2079 | 2022-10-03 | 2022 | 146816.7969 | 156816.7969 | 114948.7109 | 41868.0898 | 73.3013 | NO | 2023-12-01 | 33 | 80.77 | 2024-01-01 | 2026-08-04 13:59 | 75.8 | 2022-12-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas TIENE UN AVANCE DE 83.06% A ENERO DEL 2024 | 2026-01-21 | 80.77 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 7.4687 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  | 301 | Sin datos disponibles | 301
870 | 171974 | 2448073 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 23 DE OCTUBRE- COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 23 DE OCTUBRE, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | -11.9908 | -77.0168 | 2023-03-17 | 2023 | 439972.1563 | 426300.8125 | 393847 | 32453.8203 | 92.3871 | NO | 2023-09-01 | 36 | 89 | 2026-02-01 | 2026-08-04 13:59 | 89.73 | 2023-07-01 | [05/02/2026] SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE OBRA, CONSIDERANDO QUE SE HA RESUELTO LA OBRA | 2026-02-05 | 89 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | -3.3871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | F12B | 2023-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1560 | Con fecha disponible | 1705
871 | 172051 | 2559517 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I 3 JILILI DISTRITO DE JILILI PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO PIURA | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I-3 JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | JILILI | -4.5839 | -79.7979 | 2022-12-21 | 2022 | 17790376 | 17790376 | 8664905 | 9125470 | 48.7056 | NO | 2025-09-01 | 11 |  |  |  | 21.18 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 21.18 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -27.5256 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
872 | 172152 | 2550971 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIMO ALTO AYRIHUAS DEL DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIMO ALTO AYRIHUAS DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.4971 | -69.1901 | 2022-09-01 | 2022 | 142195.7031 | 142195.7031 | 124834.75 | 17360.9609 | 87.7908 | NO | 2022-12-01 | 45 | 93.53 | 2022-12-01 | 2026-08-04 13:59 | 93.53 | 2023-01-01 | [20/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas El proyecto se encuentra paralizado con una ejecucion fisica acumulada de 93.53% se cuenta con toda la informacion tecnica administrativa, se realizara la evalucion para sinceramiento, y de corresponder su liquidacion tecnica y financiera. | 2026-01-20 | 93.53 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % | 5.7392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Sin datos disponibles | 0
873 | 172486 | 2493354 | Rehabilitación del camino vecinal ruta LI 884 trayectoria Emp PE 12B Uchos Taurija Emp PE 12B distrito de Taurija Provincia de Pataz departamento de La Libertad | REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL RUTA N° LI-884, TRAYECTORIA: EMP. PE-12B–UCHOS-TAURIJA- EMP.PE – 12B, DISTRITO DE TAURIJA – PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ - TAYABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | PATAZ | TAURIJA | -8.3048 | -77.4252 | 2023-05-16 | 2023 | 38157900 | 38157900 | 19004600 | 19153300 | 49.8052 | NO | 2025-02-01 | 18 |  |  |  | 53.2 | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 53.2 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | 3.3948 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
874 | 172725 | 2485386 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCAN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTLACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | JULCAN | CALAMARCA | -8.1547 | -78.4534 | 2023-05-16 | 2023 | 9112739 | 9501603 | 7434405 | 2067198.5 | 78.2437 | SI | 2026-04-01 | 4 | 62.59 | 2026-03-01 | 2026-08-04 13:59 | 75.86 | 2025-09-01 | [08/04/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE SE FIRMÓ CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DEL expediente tecnico DE SALDO DE OBRA BAJO EL SISTEMA DE ENTREGA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SE MANDÓ A REVISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA | 2026-04-08 | 62.59 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -15.6537 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 1304 | Sin datos disponibles | 1304
875 | 172876 | 2555139 | REHABILITACION DE LA CAPTACION Y CANAL TISHGO RURI- SECTOR COPA CHICO (PROGRESIVA 0:000 - 0:655)- DISTRITO DE CARHUAZ- PROVINCIA DE CARHUAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH | REHABILITACION DE LA CAPTACIÓN Y CANAL TISHGO RURI, SECTOR COPA CHICO (PROGRESIVA 0+000- 0+655), DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ | Agricultura | Riego | Muro De Contención | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | -9.2662 | -77.5697 | 2022-12-12 | 2022 | 959027.9375 | 1113969.625 | 735068.6875 | 378900.9375 | 65.9864 | NO | 2023-09-01 | 36 |  |  |  | 21.52 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 21.52 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -44.4664 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 0
876 | 173010 | 2545006 | RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PICHIU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PICHIU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | -9.0895 | -78.0014 | 2022-11-18 | 2022 | 17810492 | 19369126 | 13592871 | 5776254.5 | 70.178 | NO | 2026-03-01 | 5 |  |  |  | 45.92 | 2025-06-01 |  | 2025-06-01 | 45.92 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -24.258 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 0
877 | 173054 | 2506289 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES LAS MAGNOLIAS FLORAL Y LAS AZUCENAS P T PAMPA DE CAMARONES DISTRITO DE SACHACA | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES LAS MAGNOLIAS, FLORAL Y LAS AZUCENAS PUEBLO TRADICIONAL PAMPA DE CAMARONES DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | -16.4124 | -71.5692 | 2023-07-20 | 2023 | 2492551.25 | 2761313.25 | 2430522.5 | 330790.7188 | 88.0205 | SI | 2024-03-01 | 30 | 90.92 | 2026-05-01 | 2026-08-04 14:00 | 73.74 | 2024-11-01 | [26/05/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) CONTRATISTA Casa Nueva Inicia nuevo arbitraje ALENCAR sobre LIQUIDACIÓN 25.03.26 Municipalidad inicia recurso de ANULACIÓN de laudos 17.03.26 | 2026-05-26 | 90.92 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 2.8995 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 |  |  | F12B | 2023-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 2030 | Con fecha disponible | 0
878 | 173066 | 2480096 | REPARACION DE PLATAFORMA EN EL LA SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA DISTRITO DE CUENCA PROVINCIA HUANCAVELICA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA, DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Ferroviario | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CUENCA | -12.43 | -75.0359 | 2023-04-17 | 2023 | 16842364 | 18111436 | 2679871.75 | 15431564 | 14.7966 | SI | 2025-07-01 | 13 | 0 | 2026-05-01 | 2026-08-04 14:00 | 15.8 | 2026-07-01 | [15/05/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) *Estado: contrato resuelto Pagos por los gastos arbitrales por la parte subrogada | 2026-05-15 | 0 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -14.7966 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
879 | 173248 | 2536097 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD QUICACHA DEL DISTRITO DE QUICACHA PROVINCIA DE CARAVELI DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD QUICACHA DEL DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | -15.6271 | -73.7995 | 2022-09-23 | 2022 | 6471600.5 | 6935741 | 4705643.5 | 2230097.5 | 67.8463 | SI | 2026-02-01 | 6 | 68.9 | 2023-07-01 | 2026-08-04 14:00 | 59.3 | 2023-04-01 | [20/01/2026] AL 20/01/2026 se ha aprobado el saldo de ejecucion para comenzar la ejecucion con rgm 025-2025 | 2026-01-20 | 68.9 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | 1.0537 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 28336 | Sin datos disponibles | 0
880 | 173459 | 2474969 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERÍO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | -9.0072 | -75.5905 | 2022-09-13 | 2022 | 243417.0625 | 266838.6563 | 170455 | 96383.6484 | 63.8794 | SI | 2024-12-01 | 20 | 64.56 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:00 | 77.83 | 2026-05-01 | [09/06/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra EN PROCESO DE APROBACION DEL EXPEDIENTE SALDO. | 2026-06-09 | 64.56 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 0.68057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 27 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 83 | Con fecha disponible | 0
881 | 173701 | 2557465 | "REHABILITACION DE LA BOCATOMA ALCACOTO BAJO EN EL SECTOR DE YANGAS- DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES- PROVINCIA DE CANTA- DEPARTAMENTO DE LIMA" | REHABILITACION DE LA BOCATOMA ALCACOTO BAJO EN EL SECTOR DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES | Agricultura | Riego | Bocatomas | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | -11.697 | -76.8533 | 2023-01-01 | 2023 | 414458.3438 | 449715.5 | 33946 | 415769.5 | 7.5483 | NO | 2024-03-01 | 30 | [7 empty] | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -7.5483 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 0
882 | 173788 | 2556261 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3- DISTRITO DE MANCOS- PROVINCIA DE YUNGAY- REGIÓN ANCASH | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION ANCASH SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | YUNGAY | MANCOS | -9.1918 | -77.7105 | 2023-04-10 | 2023 | 19599680 | 28142312 | 6894115 | 21248196 | 24.4973 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 7.26 | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | 7.26 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | -17.2373 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
883 | 173843 | 2533732 | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14915 CON CÓDIGO LOCAL 439661- INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DIVINO CRISTO REY DEL DISTRITO LOS ORGANOS- PROVINCIA DE TALARA DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14915 CON CÓDIGO LOCAL 439661, INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DIVINO CRISTO REY DEL DISTRITO LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | TALARA | LOS ORGANOS | -4.1784 | -81.1235 | 2024-05-10 | 2024 | 7372022.5 | 9279701 | 6604969 | 2674731.75 | 71.1765 | NO | 2025-01-01 | 19 |  |  |  | 61.4 | 2024-09-01 |  | 2024-09-01 | 61.4 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -9.7765 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  |  | Sin datos disponibles | 0
884 | 173848 | 2552774 | ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACIÓN FAMILIAR AMPLIACIÓN ANDRES AVELINO CACERES -COMUNA 13-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA | CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION ANDRES AVELINO CÁCERES, COMUNA 13 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Educacion | Deporte | Losa Deportiva | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | -11.9591 | -76.9751 | 2023-03-11 | 2023 | 380621.5313 | 380621.5313 | 127060.8984 | 253560.6406 | 33.3825 | NO | 2023-09-01 | 36 | 33.5 | 2025-08-01 | 2026-08-04 14:00 | 33.47 | 2023-05-01 | [21/01/2026] - En proceso de liquidación se resolvio el contrato, por lo que se dio continuidad su liquidacion de corte | 2026-01-21 | 33.5 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 0.11752 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | F12B | 2024-04-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1705 | Con fecha disponible | 0
885 | 174062 | 2543514 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN SECTOR DE RIEGO SUCHIMAN- DISTRITO DE CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA- DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN SECTOR DE RIEGO SUCHIMAN, DISTRITO DE CHIMBOTE – PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH” | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | -9.0745 | -78.5936 | 2022-12-16 | 2022 | 446627.5938 | 481627.5938 | 46351.1016 | 435276.4688 | 9.6238 | NO | 2023-02-01 | 43 |  |  |  | 11.26 | 2023-01-01 |  | 2023-01-01 | 11.26 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | 1.6362 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
886 | 174106 | 2495583 | SALDO DE OBRA REPARACIÓN DE ARMADO DE ALUMBRADO PÚBLICO- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA- EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE LINCE- DISTRITO DE LINCE- PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA | REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LINCE | -12.0856 | -77.0356 | 2022-09-10 | 2022 | 1259253.875 | 1725315.125 | 602861.3125 | 1122453.875 | 34.9421 | NO | 2022-11-01 | 46 | 32.28 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:01 | 14.99 | 2022-10-01 | [14/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) nos encontramos EN LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DEL ÁREA USUARIA CON RESPECTO A LA CONTINUIDAD DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO | 2026-07-14 | 14.99 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -19.9521 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Sin datos disponibles | 0
887 | 174259 | 2551731 | REHABILITACIÓN DE 2-233.230 KM DE LA CARRETERA EN LA PROGRESIVA 0-000 DEL EMPALME DE LA CARRETERA A HUAMBO- AL DISTRITO DE CABANACONDE PROGRESIVA 2-233.230- EN EL DISTRITO DE CABANACONDE- PROVINCIA DE CAYLLOMA-AREQUIPA | REHABILITACIÓN DE 2,233.230 KM DE LA CARRETERA EN LA PROGRESIVA 0+000 DEL EMPALME DE LA CARRETERA A HUAMBO, AL DISTRITO DE CABANACONDE PROGRESIVA 2+233.230, EN EL DISTRITO DE CABANACONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CAYLLOMA | CABANACONDE | -15.6263 | -71.9764 | 2023-03-21 | 2023 | 1795849.625 | 1795849.625 | 1047312.438 | 748537.1875 | 58.3185 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 58.19 | 2023-07-01 |  | 2023-07-01 | 58.19 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -0.12849 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2023-06-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de supervisión o inspección de obra | Ausencia de supervisor, inspector o equipo responsable de control tecnico |  | Con fecha disponible | 0
888 | 174329 | 2525493 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN II ETAPA | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL, TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | -11.1464 | -74.3075 | 2022-08-08 | 2022 | 757484.875 | 1223749.125 | 777172.9375 | 446576.125 | 63.5075 | NO | 2025-10-01 | 10 | 21.32 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:01 | 3.63 | 2026-07-01 | [23/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras A LA FECHA ESTA EN EVALUACION EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA. | 2026-07-23 | 3.63 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -59.8775 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 47 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2022-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 139 | Con fecha disponible | 0
889 | 174333 | 2540719 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LOS TRAMOS SANTA RITA-OCCENAY-PAMPAS-PARCCO CUCHO- UCHUY AYSARCA-RORONMARCA EN LOS DISTRITOS DE SAURAMA- VILCAS HUAMAN Y CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LOS TRAMOS SANTA RITA - OCCENAY – PAMPAS – PARCCO CUCHO, UCHUY AYSARCA – RORONMARCA EN LOS DISTRITOS DE SAURAMA, VILCAS HUAMAN Y CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | -13.6908 | -73.7249 | 2022-11-02 | 2022 | 4940823.5 | 4940823.5 | 251795 | 4689028.5 | 5.0962 | NO | 2023-12-01 | 33 | 11.34 | 2024-06-01 | 2026-08-04 14:01 | 17.31 | 2023-05-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA A FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL. | 2026-01-21 | 11.34 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | 6.2438 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1727 | Sin datos disponibles | 1727
890 | 174346 | 2507086 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GRANO DE CAFÉ EN EL SECTOR II DEL VALLE NAZARATEGUI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL GRANO DE CAFÉ EN EL SECTOR II DEL VALLE NAZARATEGUI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | -10.8012 | -74.5783 | 2024-10-03 | 2024 | 147109.2031 | 187446 | 23000 | 164446 | 12.2702 | SI | 2025-10-01 | 10 | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:01 |  |  | [03/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) MEDIANTE INFORME N°593 SE SOLICITA LA RESOLUCION TOTAL DE LA O/S N°732 por la renuncia del residente de obra del proyecto. | 2026-07-03 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -12.2702 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F12B | 2021-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 35 | Con fecha disponible | 0
891 | 174468 | 2513126 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA - EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS- PROVINCIA HUAMANGA- DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Agricultura | Riego | Dique | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | -13.0811 | -74.0493 | 2022-09-13 | 2022 | 162459.9844 | 186085.9844 | 165296.9531 | 20789.0195 | 88.8283 | NO | 2022-12-01 | 45 | 54.12 | 2023-11-01 | 2026-08-04 14:01 | 61.26 | 2023-11-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas Obra paralizada desde octubre del 2022, fue intervenida por la Contraloría General de la República en el año 2023, por deficiencia en en la ejecución de obra, ya cuenta con la constatación in situ del órgano control interno de MPH con fecha 28.09.2023. | 2026-01-21 | 54.12 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -34.7083 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-04-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
892 | 174801 | 2548359 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA Y GRADERIAS- EN EL(LA) IE CESAR VALLEJO - PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO- PROVINCIA EL COLLAO- DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO SIN COBERTURA Y GRADERIAS; EN EL(LA) IE CESAR VALLEJO - PILCUYO DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Educacion | Deporte | Complejo Recreacional | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | -16.7153 | -69.7957 | 2022-10-01 | 2022 | 121945.1484 | 121945.1484 | 83596 | 38349.1484 | 68.5521 | NO | 2022-12-01 | 45 | 45.6 | 2023-01-01 | 2026-08-04 14:01 | 45.6 | 2022-11-01 | [20/01/2023] SEUN INFORME MENSUAL N° 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 45.60% | 2023-01-20 | 45.6 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | -22.9521 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
893 | 174843 | 2560817 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA MANUEL ZU IGA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUILACAYA DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA CHUCUITO DEPARTAMENTO PUNO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CENTRO RURAL DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA MANUEL ZUÑIGA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUILACAYA DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA |  |  |  | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | -16.4971 | -69.1901 | 2022-11-03 | 2022 |  | 386836.0938 | 127377.5 | 259458.5938 | 32.928 | NO | 2022-12-01 | 45 | 47.71 | 2022-12-01 | 2026-08-04 14:01 | 27.76 | 2022-12-01 | [28/12/2022] LA OBRA SE ENCUETRA PARALIZADA, ACTUALMENTE EL PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO ACUMUALDO DEL 47.71% SEGUN COSTO TOTAL. LA EJECUCION DE LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO. | 2022-12-28 | 47.71 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 14.782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
894 | 174849 | 2521193 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MILLPO CHOCCORO DE 15 KM DE LONGITUD DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MILLPO - CHOCCORO DE 15 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.4 | -74.424 | 2021-09-01 | 2021 | 3204288 | 3274288 | 515295.1875 | 2758993 | 15.7376 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  | 2026-08-04 14:01 | 46.54 | 2026-06-01 | [27/01/2026] PROYECTO PARALIZADO | 2026-01-27 | 46.54 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | 30.8024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 18 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 180 | Con fecha disponible | 0
895 | 175043 | 2541010 | CREACION DE VIVERO MUNICIPAL EXPERIMENTAL PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON CULTIVO DE PALTO EN 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE VIVERO MUNICIPAL EXPERIMENTAL PARA DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS CON CULTIVO DE PALTO EN 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Agricultura | Agrario | Invernadero | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | -12.94 | -74.2478 | 2022-04-05 | 2022 | 686466.875 | 686466.875 | 320297.4063 | 366169.4375 | 46.6588 | NO | 2022-12-01 | 45 | 40.91 | 2022-11-01 | 2026-08-04 14:01 | 35.89 | 2025-10-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA Y CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 40.91%. *SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA (GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTA), A FIN DE SOLICITAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL REINICIO DEL PROYECTO O PROCEDER CON EL CIERRE | 2026-01-21 | 40.91 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | -5.7488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 643 | Sin datos disponibles | 0
896 | 175450 | 2551514 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN MONTE CASTILLO BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA CUMBIBIRA NORTE CUMBIBIRA CENTRO CUMBIBIRA HASTA VICHAYAL DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL EN MONTE CASTILLO, BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA, CUMBIBIRA NORTE, CUMBIBIRA CENTRO, CUMBIBIRA HASTA VICHAYAL, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS |  |  |  | PIURA | PIURA | CATACAOS | -5.2764 | -80.7125 | 2025-01-11 | 2025 |  | 19577488 | 14048581 | 5528907 | 71.7589 | NO | 2026-03-01 | 5 |  |  |  | 42.92 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 42.92 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -28.8389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2025-08-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal |  | Con fecha disponible | 0
897 | 175523 | 2545832 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE LLUCHCANTA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE PROVINCIA DE SUCRE DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE LLUCHCANTA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | AYACUCHO | SUCRE | SAN SALVADOR DE QUIJE | -13.9201 | -73.7063 | 2023-04-10 | 2023 | 3096156.5 | 3096156.5 | 2026027 | 1070129.625 | 65.4368 | SI | 2026-05-01 | 3 | 52.76 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:01 | 15 | 2024-05-01 | [21/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) LA VAL III CORRESPONDE 01-06-2023 AL 03-06-2023, DONDE SE TIENE UN AVANCE DE 12.19% ESTANDO POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, LA OBRA SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA EJECUCION CONTRACTUAL DE LOS TRABAJOS EN OBRA, POR DEFICIENCIAS TECNICAS DE PLANTEAMIENTO HIDRAULICO, RESPECTO A LA NECESIDAD DE INCORPORAR UN RESERVORIO DE REGULACION NOCTURNO Y DEFICIENCIAS DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS CRUCES AÉREAOS DONDE SE DIO LA SUSPENSION DE PLAZO DESDE EL 05-06-2023 HASTA EL 27-06-2023, CON FECHA 28-06-2023 EL SUPERVISOR, EL RESIDENTE Y LA ENTIDAD SUSCRIBEN EL ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE PLAZO DE OBRA NRO 02 PREVIO ACUERDO POR LAS CONSIDERACIONES E NEL INFORME TECNICO., el 01 de setiembre se reinicia la ejecucion de la obra. SEGUN LA VAL NRO V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA SOLO LOGRANDO ALCALZAR EL 15.00% DE AVANCE ACUMULADO FRENTE AL 26.41% DE PROGRAMADO ACUMULADO SEGUN EL CRONOGRAMA DE OBRA, DONDE SE DETERMINA QUE EL AVANCE DE OBRA ESTA POR DEBAJO DEL AVANCE PERMITO DEL 80% . SAe LLEGADO A LA conciliacion con la empresa ejecutora. LA OBRA SEA REINICIADO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 , DONDE SEGUN LA VALORIZACION 14 AL MES DE ENERO 2026 ESTA A 52.76.39% DE EJECUCION FÍSICA, ESTANDO ATRASADO RESPECTO AL PROGRAMADO Y SEGUN LA VALORIZACION DEL ADICIONAL 01 DE OBRA SE TIENE ACUMULADO DE 51.27% Y PARA VALORIZACION DEL MES DE ENERO DEL ADICIONAL VINCULANTE SE TIENE DE 35.65% PARA EL MES DE ENERO, DONDE SE TIENE UN ADICIONAL DE OBRA 02 DONDE LA EJECUCION FISICA ES DE 12.81% DE EJECUCION FISICA. | 2026-07-21 | 52.76 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -12.6768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 90 | Con fecha disponible | 90
898 | 175592 | 2561194 | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CACHICADAN UBICADO EN LA CALLE JORGE CHÁVEZ- DEL DISTRITO DE CACHICADAN- PROVINCIA DE CHUCO- REGION LA LIBERTAD | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CACHICADAN UBICADO EN LA CALLE JORGE CHÁVEZ, DEL DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | SALUD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | CACHICADAN | -8.0951 | -78.1555 | 2023-01-11 | 2023 | 30627976 | 30627976 | 13204313 | 17423662 | 43.1119 | NO | 2024-04-01 | 29 |  |  |  | 40.44 | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | 40.44 | > 20 - 50 millones | 40 - 50 % | -2.6719 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Sin datos disponibles | 0
899 | 175723 | 2319255 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU- PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | Contrata | Gobierno Regional | EDUCACIÓN | REGION PASCO-SEDE CENTRAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | -10.2269 | -75.2824 | 2023-04-11 | 2023 | 1844884.625 | 2481744.75 | 1646146 | 835598.75 | 66.3302 | SI | 2025-09-01 | 11 | 90.47 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:01 | 90.18 | 2023-10-01 | [25/02/2026] SE SOLICITA LA INCORPORACIÓN AL PMI PARA EL AÑO 2026 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO¿ CUI 2319255, DE ACUERDO AL ANEXO 5: ¿LINEAMIENTOS PARA LAS MODIFICACIONES DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI¿ - TIPO CONTINUIDAD EL MISMO QUE CORRESPONDE PARA DAR CONTINUIDAD A LA ETAPA DE CONVOCATORIA | 2026-02-25 | 90.47 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 24.1398 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F12B | 2023-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 264 | Con fecha disponible | 0
900 | 175765 | 2550760 | CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE PATACTIRA KIRMA ALTO Y KIRMA PATILLANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA CCOLLANA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIANTE LA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES DE PATACTIRA, KIRMA ALTO Y KIRMA PATILLANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA CCOLLANA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | -14.5017 | -71.3166 | 2022-11-17 | 2022 | 4295673.5 | 4295673.5 | 223624 | 4072049.5 | 5.2058 | NO | 2023-10-01 | 35 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:01 | 4.75 | 2026-05-01 | [20/02/2026] la inversion se encuentra PARALIZADA | 2026-02-20 | 0 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -5.2058 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 41 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 278 | Sin datos disponibles | 0
901 | 175924 | 2550330 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL EMP PE32 PAMPAHUARMI EN EL DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL EMP. PE32-PAMPAHUARMI EN EL DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | -15.0081 | -73.7761 | 2022-10-21 | 2022 | 295243.8438 | 336421.3125 | 99530.3281 | 236890.9688 | 29.585 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  |  | 22.2 | 2023-08-01 |  | 2023-08-01 | 22.2 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -7.385 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 50 | Con fecha disponible | 0
902 | 176200 | 2446223 | CREACION DEL CICLOVIAS TRAMO CARRETERA CENTRAL SHELBY VICCO COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO | CREACION DEL CICLOVIAS TRAMO CARRETERA CENTRAL SHELBY, VICCO, COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | PASCO | PASCO | VICCO | -10.8411 | -76.2361 | 2022-10-24 | 2022 | 635298.5625 | 2377574.75 | 216403.7344 | 2161171 | 9.1019 | NO | 2023-12-01 | 33 | 10.16 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:02 | 36.84 | 2023-07-01 | [02/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 152-2021-A-MDV SE APRUEBA LA PRIMERA ETAPA TRAMO SHELBY-VICCO, POR UN MONTO DE S/ 635,298.58. CON RESOLUCION DE ALCALDIA N°167-2021-A-MDV SE APRUEBA LA SEGUNDA ETAPA TRAMO VICCO - COCHAMARCA, POR UN MONTO DE S/ 635,298.58. A la fecha SE REALIZÓ EL INFORME DE CORTE TÉNICO FINANCIERO, LO CUAL SE APRUEBA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 218-2023-A-MDV/P/P, DEBIDO A QUE EL PROYECTO NO CIERRA BRECHAS PRIORITARIAS SE VA A CERRAR EL PROYECTO DE INVERSION | 2026-07-02 | 10.16 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | 1.0581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |  |  | F12B | 2026-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 3466 | Con fecha disponible | 0
903 | 176219 | 2485452 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE URCOS DEL DISTRITO DE URCOS PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE URCOS DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | Educacion | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | -13.6861 | -71.6252 | 2022-12-02 | 2022 | 1460027.5 | 1460027.5 | 122195.7422 | 1337831.75 | 8.3694 | NO | 2023-03-01 | 42 | 2.01 | 2026-03-01 | 2026-08-04 14:02 | 2.01 | 2026-01-01 | [12/03/2026] - En proceso de liquidación EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO A LA ESPERA DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL. | 2026-03-12 | 2.01 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -6.3594 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 34 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 7948 | Con fecha disponible | 0
904 | 176278 | 2566149 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 27 392 86 KM EN RUTA PI 761 DESDE EMP PE 1NL PARTIDOR SANTA ELENA RUTA PI 760 NUEVA ESPERANZA BAJO RUTA R200150 NUEVA ESPERANZA ALTO PUERTA PULACHE RUTA PI 759 HUACHUMA BAJO HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 27+392.86 KM, EN RUTA PI-761, DESDE EMP. PE 1NL - PARTIDOR - SANTA ELENA – RUTA PI-760 - NUEVA ESPERANZA BAJO – RUTA R200150 – NUEVA ESPERANZA ALTO - PUERTA PULACHE – RUTA PI-759 - HUACHUMA BAJO - HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | PIURA | LAS LOMAS | -4.753 | -80.2483 | 2022-12-23 | 2022 | 26775070 | 27411820 | 0 | 27411820 | 0 | NO | [5 empty] | 4.22 | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | 4.22 | > 20 - 50 millones | 0 - 10 % | 4.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
905 | 176309 | 2528700 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA PUENTE LAS LIMAS CAMINO VECINAL SAN JUAN CACHILGON CALANI OGORIZ Y ARANMARCA DISTRITO DE SAN JUAN PROVINCIA CAJAMARCA DEPARTAMENTO CAJAMARCA | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE LAS LIMAS - CAMINO VECINAL SAN JUAN, CACHILGON, CALANÍ, OGORÍZ Y ARANMARCA DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CAJAMARCA | CAJAMARCA | SAN JUAN | -7.3009 | -78.5005 | 2023-06-10 | 2023 | 1082519.125 | 1188908.75 | 1086764.375 | 102144.3203 | 91.4086 | SI | 2023-12-01 | 33 | 91.94 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:02 | 91.47 | 2025-06-01 | [27/02/2026] LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE ArBITRAJE hasta la fecha, el contrato sigue vigente con la empresa contratista | 2026-02-27 | 91.94 | > 1 - 3 millones | 90 - 100 % | 0.53143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-01-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
906 | 176401 | 2527392 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CCPP DE JATUNPAMPA ANEXOS DE TOCCYASCCA JANAYPAMPA CCALLUVADO HOLLPAMPA TANCARCUCHO CCOCHAPATA Y QUESERAPATA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CCPP DE JATUNPAMPA, ANEXOS DE TOCCYASCCA, JANAYPAMPA, CCALLUVADO, HOLLPAMPA, TANCARCUCHO, CCOCHAPATA Y QUESERAPATA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.3497 | -74.4591 | 2021-10-15 | 2021 | 1806956.75 | 1806956.75 | 129982 | 1676974.75 | 7.1934 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  | 2026-08-04 14:02 | 21.01 | 2026-06-01 | [27/01/2026] OBRA PARALIZADA | 2026-01-27 | 21.01 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 13.8166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 27 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 290 | Con fecha disponible | 0
907 | 176430 | 2484383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL VINCHOS QATUN QASA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - QATUN QASA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.2419 | -74.3542 | 2021-09-10 | 2021 | 2505949.25 | 2505949.25 | 1352659.5 | 1153289.625 | 53.9779 | SI | 2026-02-01 | 6 | 65.78 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:02 | 57.77 | 2026-06-01 | [10/04/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas -EJECUCIÓN DE OBRA PARALIZADA.- LA PARALIZACIÓN DE OBRA FUE APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.°006-2024-MDV/GM AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 65.78%. --PROYECTO PARALIZADO SIN EJECUCION | 2026-04-10 | 65.78 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 11.8021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-04-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 15469 | Con fecha disponible | 0
908 | 176473 | 2545767 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO: PUITOC - CHACCU DE VICUÑA - LINDAPUQUIO DEL DISTRITO DE HUAY-HUAY - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO: PUITOC - CHACCU DE VICUÑA - LINDAPUQUIO DEL DISTRITO DE HUAY-HUAY - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY - HUAY | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | YAULI | HUAY HUAY | -11.7095 | -75.9025 | 2022-10-04 | 2022 | 412318.6563 | 412318.6563 | 233221.9063 | 179096.75 | 56.5635 | SI | 2022-12-01 | 45 | 65.96 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:02 | 74.67 | 2023-09-01 | [23/02/2026] LA UNIDAD EJECUTORA SE ENCUENTRA EN REVISION DE LA DOCUMENTACION DE ESTA INVERSION | 2026-02-23 | 65.96 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 9.3965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 2742 | Con fecha disponible | 0
909 | 176509 | 2459677 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES DE 60 A OS A NIVEL DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS A NIVEL DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | -13.2416 | -74.3543 | 2021-07-22 | 2021 | 161527 | 161527 | 52396.5 | 109130.5 | 32.4382 | NO | 2021-12-01 | 57 |  |  | 2026-08-04 14:02 | 32.93 | 2026-06-01 | [27/01/2026] .PROYECTO SIN EJECUCION ESTADO PARALIZACION | 2026-01-27 | 32.93 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 0.49177 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 29 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2035 | Con fecha disponible | 0
910 | 176702 | 2517623 | "Mejoramiento y Ampliacion de la Infraestructura del Local Municipal en el Centro Poblado Viviate del Distrito de la Huaca- Provincia de Paita- Departamento de Piura" | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNCIPAL EN EL C.P. VIVIATE DEL DISTRITO DE LA HUACA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | PAITA | LA HUACA | -4.9204 | -80.9194 | 2023-11-08 | 2023 | 581233.3125 | 669448.375 | 416376.375 | 253072.0313 | 62.1969 | NO | 2025-12-01 | 8 | 64.13 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:02 | 55.01 | 2025-01-01 | [13/04/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) la inversion por las causales de incumpliento injusticado de obligaciones contractuales, legaleS SE ENCUENTRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA. A LA FECHA SIGUE PARALIZADA. | 2026-04-13 | 64.13 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | 1.9331 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 5807 | Con fecha disponible | 0
911 | 176845 | 2558065 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE PRODUCTORES APROMYN EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DE PRODUCTORES APROMYN EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | -13.098 | -70.3697 | 2022-11-08 | 2022 | 1292025.25 | 1292025.25 | 189903.7969 | 1102121.375 | 14.6981 | NO | 2022-12-01 | 45 | 19.62 | 2024-12-01 | 2026-08-04 14:02 | 11.97 | 2025-02-01 | [19/12/2024] PRESENTA UN AVANCE FINACIERO AL17%, SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2024-12-19 | 19.62 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | 4.9219 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 19981 | Sin datos disponibles | 0
912 | 177117 | 2548882 | REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL LA EESS PUESTO DE SALUD JERUSALEN HUANTA DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD JERUSALEN - HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | -12.5901 | -74.1573 | 2022-10-20 | 2022 | 81047.1875 | 81047.1875 | 60789.8516 | 20257.3398 | 75.0055 | NO | 2022-12-01 | 45 | 22.47 | 2023-12-01 | 2026-08-04 14:02 | 22.47 | 2025-04-01 | [27/08/2024] EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y CUENTA CON INFORME DE CORTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE OBRA DE 22.47%, *SE TIENE PREVISTO LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO Y FUTURA CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE SE SOLICITARÁ EL CIERRE DEL PROYECTO. | 2024-08-27 | 22.47 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | -52.5355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 1 |  |  | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal |  | Con fecha disponible | 0
913 | 177235 | 2560566 | RENOVACION DE RESERVORIO EN EL LA SISTEMA DE RIEGO HUACHIPATA DE LA COMUNIDAD DE SUTTOC DISTRITO DE CHECACUPE PROVINCIA CANCHIS DEPARTAMENTO CUSCO | RENOVACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO HUACHIPATA DE LA COMUNIDAD DE SUTTOC DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CANCHIS | CHECACUPE | -14.0299 | -71.465 | 2022-11-07 | 2022 | 359970.6563 | 530726.5625 | 482393 | 48333.5508 | 90.8929 | SI | 2026-05-01 | 3 | 53.34 | 2026-03-01 | 2026-08-04 14:02 | 45.53 | 2024-09-01 | [17/03/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA FASE DE EJECUCION A LA FECHA SE HA PRESENTADO LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, CON UN AVANCE DE LA EJECUCION FISICA ACUMULADO DEL 55.56 %, QUE REPRESENTA UN MONTO DE S/. 212,898.06 , UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DEL 52.47 %, QUE REPRESENTA UN MONTO DE S/. 252,907.95. Y UNA AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/.306,814.44. LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO | 2026-03-17 | 53.34 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -37.5529 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 | 1 |  |  | F12B | 2023-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
914 | 177310 | 2524657 | REPARACION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES EN LA BASE DE LA TORRE DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU DISTRITO DE LIMA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA | REPARACION DE TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES; EN EL(LA) BASE DE LA TORRE DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | CULTURA | INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | -12.046 | -77.0306 | 2023-08-23 | 2023 | 232560.3594 | 285344.3438 | 50358.5312 | 234985.7969 | 17.6483 | NO | 2023-10-01 | 35 | 2.3 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:02 | 2.32 | 2026-03-01 | [20/07/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) LUEGO DE LA EVALUACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LA IOARR, FRENTE A LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SEDE. SE OPTARÁ POR EL CIERRE DE LA INVERSIÓN BAJO EL SUPUESTO DE DUPLICIDAD DE INVERSIONES, PREVIA LIQUIDACIÓN DE OFICIO. ELLO DEPENDE DEL FINANCIAMIENTO DEL CITADO PROYECTO DE INVERSIÓN. POR OTRO LADO, SE CURSÓ EL MEMORANDO N.° 001813-2026-IRTP-OA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN TÉCNICA QUE INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS ALOJADOS EN LA TORRE METÁLICA Y LA CONTINUIDAD DE SU FUNCIONAMIENTO, ELLO PODRÍA VIABILIZAR EL INICIO DEL CIERRE DE LA IOARR. A LA FECHA LA DIRECCIÓN TÉCNICA AÚN NO HA BRINDADO RESPUESTA. | 2026-07-20 | 2.3 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -15.3483 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 |  |  | F12B | 2026-06-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
915 | 177510 | 2486837 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES LOS PRECURSORES SOLIDARIDAD LOS MARTIRES Y NUEVA ERA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES LOS PRECURSORES, SOLIDARIDAD LOS MÁRTIRES Y NUEVA ERA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PICHACANI | -16.099 | -70.0224 | 2023-03-01 | 2023 | 486746 | 956427.75 | 492743.5625 | 463684.1875 | 51.5192 | SI | 2024-09-01 | 23 | 34.31 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:02 | 49.06 | 2026-01-01 | [31/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE VIENE EJECUTANDO POR COMPONENTES SEGUN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | 2026-07-31 | 34.31 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | -17.2092 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 |  |  | F12B | 2023-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 273 | Con fecha disponible | 273
916 | 177874 | 2301830 | PROGRAMA 005 SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DE LOS CIRCUITOS R-22- R-23- R-23A- R-24 Y N-24 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA - SEDAPAR S.A. | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | -16.393 | -71.529 | 2023-06-06 | 2023 | 801749.375 | 50015072 | 10992824 | 39022248 | 21.979 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  | 2026-08-04 14:02 | 53.27 | 2023-09-01 | [19/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTO INCLUYE A GERENCIA DE INGENIERÍA Y GERENCIA DE OPERACIONES | 2026-07-19 | 53.27 | > 50 millones | 50 - 60 % | 31.291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 1184158 | Sin datos disponibles | 0
917 | 177876 | 2548318 | CONSTRUCCIÓN DE MICROMEDIDORES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE OCHAPE- DISTRITO DE CASCAS- PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | CONSTRUCCION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO OCHAPE DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU - CASCAS | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | -7.48 | -78.8194 | 2022-10-11 | 2022 | 72019.8594 | 86598.7578 | 13095.5 | 73503.2578 | 15.122 | NO | 2022-12-01 | 45 |  |  | 2026-08-04 14:02 | 53.1 | 2022-12-01 | [20/01/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) El Proyecto de Inversión perdió vigencia, no inició fase de Ejecución dentro del plazo de vigencia, sin embargo; presenta devengado en el año 2018, por lo que la UEI debería registrar el cierre en caso corresponda | 2026-01-20 | 53.1 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 37.978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | INFOBRAS | 2022-12-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  |  | Con fecha disponible | 0
918 | 177883 | 2301830 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA PROGRAMA 004 MACROMEDICION Y BALANCE HIDRICO DE LOS RESERVORIOS N28- N49- R27- R33- N27- R36- R35- R1- N29- R34- N26- N42- R13C- N5- N8- N49A- CAPTACION DE CHIGUATA-Y LA LINEA DE CONDUCCION L-2 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA - SEDAPAR S.A. | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | -16.393 | -71.529 | 2023-12-07 | 2023 | 1784724.125 | 50015072 | 10992824 | 39022248 | 21.979 | NO | 2026-04-01 | 4 |  |  | 2026-08-04 14:02 | 85.06 | 2025-01-01 | [19/07/2026] - En proceso de selección / contratación para la elaboración de ET de Saldo de Obra EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTO INCLUYE A GERENCIA DE INGENIERÍA Y GERENCIA DE OPERACIONES | 2026-07-19 | 85.06 | > 50 millones | 80 - 90 % | 63.081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 1184158 | Sin datos disponibles | 0
919 | 177884 | 2551650 | CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO EN EL LA PUNTA VERANILLO DEL JR REYES GUERRA CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA MOYOBAMBA DEPARTAMENTO SAN MARTIN | CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) PUNTA VERANILLO DEL JR. REYES GUERRA CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA |  |  |  | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | -6.0348 | -76.9743 | 2023-05-11 | 2023 |  | 1169101.25 | 40466.4414 | 1128634.875 | 3.4613 | NO | 2023-09-01 | 36 | 0.41 | 2024-08-01 | 2026-08-04 14:02 | 0.6 | 2023-05-01 | [18/01/2026] - Inversión no continuará ejecución (en proceso de cierre) SE RESOLVIÓ EL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, POR DESASTRE NATURAL | 2026-01-18 | 0.41 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -3.0513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | F12B | 2023-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 0
920 | 177912 | 2564069 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL LA ESTADIO EN LA LOCALIDAD CCASSA CANCHA DISTRITO DE ANCAHUASI PROVINCIA ANTA DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) ESTADIO EN LA LOCALIDAD CCASSA CANCHA, DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Educacion | Deporte | Estadio | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | -13.4529 | -72.3496 | 2022-11-04 | 2022 | 446706.75 | 446706.75 | 327700.3438 | 119006.4219 | 73.3592 | NO | 2022-12-01 | 45 | 7.53 | 2022-12-01 | 2026-08-04 14:02 | 95.35 | 2026-03-01 | [21/01/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) SE ENCUENTRA CON PROCESO JUDICIAL | 2026-01-21 | 7.53 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -65.8292 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 39 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal |  | Sin datos disponibles | 0
921 | 178051 | 2505674 | CONTRATACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD DE PAITA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA DEPARTAMENTO DE PIURA II ETAPA CON CUI N 2505674 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LA UEI ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA PAITA DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA ZED PAITA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | PAITA | PAITA | -5.0849 | -81.0816 | 2023-05-12 | 2023 | 2437985.5 | 3687227.75 | 2393571.75 | 1293656 | 64.9152 | SI | 2025-12-01 | 8 | 60 | 2026-01-01 | 2026-08-04 13:52 | 52.25 | 2024-01-01 | [15/06/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras primera etapa: cuenta con expediente técnico aprobado por el saldo de obra. encontrándose en proceso de actos preparatorios (designacion de comite) para iniciar la fase de seleccion y posterior ejecución en el presente año. segunda etapa: contrato resuelto en proceso de arbitraje | 2026-06-15 | 52.25 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | -12.6652 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Sin datos disponibles | 0
922 | 178056 | 2544652 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA- EN EL(LA) PARQUE DEL BALNEARIO DE TANAKA DISTRITO DE YAUCA- PROVINCIA CARAVELI- DEPARTAMENTO AREQUIPA | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE DEL BALNEARIO DE TANAKA DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CARAVELI | YAUCA | -15.7279 | -74.4593 | 2022-12-06 | 2022 | 369448.9063 | 369448.9063 | 106973.1172 | 262475.7813 | 28.9548 | SI | 2022-12-01 | 45 | 28.99 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:02 | 31.46 | 2022-12-01 | [28/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN 29% DE AVANCE FINANCIERO | 2026-07-28 | 28.99 | <= 0.5 millones | 20 - 30 % | 0.03522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
923 | 178645 |  | CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOTURISTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANGARARA SECTOR QOCHAPUNKO DEL DISTRITO DE SANGARARA ACOMAYO CUSCO | CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOTURISTICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANGARARA- SECTOR QOCHAPUNKO DEL DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | -13.9484 | -71.6093 | 2022-06-01 | 2022 | 7348027 | 7348027 |  |  |  | NO | [5 empty] | 28.81 | 2025-05-01 |  | 2025-05-01 | 28.81 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 0
924 | 178844 | 2549381 | CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO PLAZA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAROCCANI DISTRITO DE SAN PABLO PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO PLAZA - CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAROCCANI DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | -14.2456 | -71.3193 | 2022-11-28 | 2022 | 219813.375 | 219813.375 | 30876 | 188937.375 | 14.0465 | NO | 2022-12-01 | 45 | 45.32 | 2023-01-01 | 2026-08-04 14:02 | 50.65 | 2024-09-01 | [10/06/2024] el proyecto se encuentra paralizado desde el mes de febrero - 2023 | 2024-06-10 | 45.32 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 31.2735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 626 | Sin datos disponibles | 626
925 | 179079 | 2480912 | CONSTRUCCION DE COBERTURA- EN EL(LA) IE 88331 - SANTA EN LA LOCALIDAD RINCONADA- DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA SANTA- DEPARTAMENTO ANCASH | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88331 - SANTA EN LA LOCALIDAD RINCONADA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Educacion | Educación Básica | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | -8.8948 | -78.5658 | 2023-11-02 | 2023 | 556980.5 | 817115 | 57500 | 759615 | 7.037 | SI | 2025-12-01 | 8 | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:02 | 1.21 | 2024-12-01 | [05/06/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución SALDO DE OBRA: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RG 098-2025-GI-MPS. EJECUCION FISICA PROGRAMADA PARA EL PMI 2027 ---------------------------------------------------------------------------------------- RESOLUCION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO APROBADO CON RG 863-2024-GM-MPS DE FECHA 23/12/2024. ACTA DE CONSTATACION SUSCRITA EL 17/01/2025. | 2026-06-05 | 0 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | -7.037 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-07-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 0
926 | 179084 | 2518752 | IOARR "REPARACION DE RESERVORIO- EN EL (LA) EPSEL SA DISTRITO DE LA VICTORIA- PROVINCIA CHICLAYO- DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | REPARACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) RESERVORIO SUR EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S A | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LA VICTORIA | -6.8192 | -79.8591 | 2023-06-16 | 2023 | 1168238.125 | 1279276.875 | 244915.2656 | 1034361.563 | 19.1448 | SI | 2024-10-01 | 22 |  |  | 2026-08-04 14:02 | 28.95 | 2024-05-01 | [13/02/2026] LA oBra se encuentra paralizada actualmente por cuestiones de problemas entre la empresa epsel s.a y el contratistA aL MES DE JUNIO DE 2024, SE HA FIRMADO EL CONTRATO DE GERENCIA GENERAL N° 211-2024-EPSEL S.A./GG, CON LA EMPRESA DRYWALLCOHL E.I.R.L., DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2024, SERVICIO OBTENIDO MEDIANTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPSEL S.A.-1 | 2026-02-13 | 28.95 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 9.8052 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
927 | 179086 | 2543043 | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL HUERTO FAMILIAR ENTRE JR APURIMAC Y JR TACNA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL HUERTO FAMILIAR ENTRE JR. APURIMAC Y JR. TACNA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | -12.5906 | -69.1895 | 2022-12-19 | 2022 | 300268.5313 | 328003.1563 | 140314 | 187689.1719 | 42.7782 | NO | 2024-12-01 | 20 | 84.17 | 2024-07-01 | 2026-08-04 14:02 | 84.17 | 2024-06-01 | [05/12/2025] - En proceso de liquidación ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA | 2025-12-05 | 84.17 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 41.3918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Sin datos disponibles | 0
928 | 179191 | 2566480 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVÍO SUYCUTAMBO - SAN MIGUEL HASTA EL CENTRO POBLADO DE JACHAÑA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA- PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVIO SUYCUTAMBO - SAN MIGUEL HASTA EL CENTRO POBLADO MENOR DE JACHAÑA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | -14.9711 | -71.8162 | 2022-11-21 | 2022 | 399073.4375 | 399073.4375 | 0 | 399073.4375 | 0 | NO |  |  |  |  | 2026-08-04 14:02 | 63.06 | 2022-12-01 | [11/02/2026] PROYECTO VIABLE A LA FECHA, EN CUANTO A LA E.T. EN PROCESO DE ELABORACIÓN, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE | 2026-02-11 | 63.06 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 63.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico |  | 3517 | Sin datos disponibles | 0
929 | 179539 | 2471302 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR MARISCAL CÁCERES PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA PASAJE CRISOSTOMO PASAJE TOMÁS BELLIDO EN EL AA HH TÚPAC AMARU PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA S/N 091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD PASAJE CANGALLO DE LA URB MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. MARISCAL CÁCERES, PASAJE MADRID DEL BARRIO SANTA ANA, PASAJE CRISOSTOMO, PASAJE TOMÁS BELLIDO EN EL AA.HH. TÚPAC AMARU, PASAJE LOS LICENCIADOS EN LA ASOC LOS LICENCIADOS Y PASAJE AMAUTA S/N - 091040 DEL BARRIO LA LIBERTAD, PASAJE CANGALLO DE LA URB MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | -13.1456 | -74.2283 | 2023-02-03 | 2023 | 1061999 | 3111963 | 1647249.875 | 1464713.125 | 52.9328 | NO | 2024-11-01 | 21 | 31.8 | 2026-05-01 | 2026-08-04 14:02 | 74.49 | 2024-06-01 | [25/05/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE 1. EL PROYECTO SE EJECUTÓ POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL AÑO 2023 (DEL 14/12/2023 HASTA EL 27/12/2023), ALCANZANDO EN EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN AL 31.24%., ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, 2. LA UNIDAD FORMULADORA ESTA PROCEDIENDO A LA RE FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO EN EL PASAJE CANGALLO EN COORDINACIÓN CON LOS BENEFICIARIOS; 3. EN LAS REUNIONES DE LOS COMITÉS DE INVERSIONES SE REITERÓ A LA UNIDAD FORMULADORA LA NECESIDAD DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE SALDO, DONDE SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE SALDO. 4. ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA EN PROCESO LA GESTIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ANTE LA DDC. | 2026-05-25 | 74.49 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | 21.5572 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2024-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones | 1288 | Con fecha disponible | 0
930 | 500041 | 2467038 | CONSTRUCCIÓN DE COBERTURAS EN EL LA I E SECUNDARIA N 56008 COLEGIO BOLIVARIANO DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. N° 56008 COLEGIO BOLIVARIANO DE SICUANI DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | -14.2552 | -71.2207 | 2022-07-15 | 2022 | 149225.9375 | 139098.5156 | 0 | 139098.5156 | 0 | NO | [5 empty] | 2.33 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 2.33 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2022-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Abandono de obra | Abandono de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
931 | 500059 | 2299423 | SALDO DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI CENTRO POBLADO DE YOROHOCO DISTRITO DE HUACULLANI PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | -16.5981 | -69.3426 | 2022-11-09 | 2022 | 1522612 | 5405748.5 | 3765619 | 1640129.625 | 69.6595 | SI | 2025-12-01 | 8 | 69.16 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:08 | 61.29 | 2024-04-01 | [21/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Anulación de recursos por un monto total de S/384,814.00, conforme al siguiente detalle: La anulación se sustenta en que: La Obra paralizada, La reactivación de la obra paralizada no está priorizada, se proyectan saldos de libre disponibilidad, por lo que se contaría con saldos parciales para su reorientación a los componentes del mismo proyecto u otros proyectos en base a la proyección financiera 2026, asimismo no demandara mayor recurso presupuestal el presente año fiscal. Ejecución de Obra S/259,814.00 Supervisión de Obra S/50,000.00 Ejecución del comp. Social S/25,000.00 Gestión del proyecto S/50,000.00 En ese contexto, se requiere efectuar la anulación de recursos por S/384,814.00, mediante Nota Modificatoria Presupuestaria interna y externa, con la finalidad de garantizar los segundos desembolsos al Núcleo Ejecutor programados para el presente año fiscal. Por lo expresado, la anulación de partidas no trasgrede los lineamientos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y de los lineamientos comunicados por la UPP/OGPP, manteniéndose el cumplimiento de las restricciones y condiciones para modificaciones presupuestarias. | 2026-04-21 | 61.29 | > 5 - 10 millones | 60 - 70 % | -8.3695 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Disponibilidad de terreno | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 229 | Con fecha disponible | 0
932 | 500246 | 2305379 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERÍO EL DESAGUADERO- DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERÍO EL DESAGUADERO, DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PATAPO | -6.7439 | -79.5018 | 2022-05-10 | 2022 | 2350069.75 | 2392667.25 | 554824.1875 | 1837843.125 | 23.1885 | NO | 2024-01-01 | 32 | 16.6 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:02 | 56.19 | 2022-08-01 | [22/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR INEXISTENCIA DE SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE TERRENOS DONDE SE UBICARAN LAS UNIDADES PRODUCTORAS (UP). SE REALIZÓ UNA ORDEN DE SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DONDE SE UBICAN LAS UP, Y ADEMAS SE ELABORA TDR PARA LA CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL. | 2026-07-22 | 16.6 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -6.5885 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 505 | Con fecha disponible | 505
933 | 500441 | 2473496 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL A H MIRADOR EL PACIFICO PROMUVI VII PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL A.H. MIRADOR EL PACIFICO PROMUVI VII, PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO |  |  |  | MOQUEGUA | ILO | ILO | -17.636 | -71.324 | 2022-12-21 | 2022 |  | 6621490.5 | 4427835 | 2193655.75 | 66.8707 | SI | 2026-03-01 | 5 | 74.43 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:02 | 74.04 | 2023-10-01 | [17/03/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) 1.- A OCTUBRE 2023, SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 72.93% EN MARCO AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO inicial Y UN 74.43% respecto al adicional nº01, DETERMINANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA . 2.-MEDINATE MEMORANDUM Nº 04729- 2024-GIP/MPI, DE FECHA 03.09.2024, SE REALIZA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL TRAMITE DE RECONOCMIENTO DE HONORARIOS DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA, EN REFERENCIA AL OFICIO Nº460-2024-PPM-MPI Y EXPEDIENTE 058-2024-TA-CCIA | 2026-03-17 | 74.43 | > 5 - 10 millones | 70 - 80 % | 7.5593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2024-09-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 1746 | Con fecha disponible | 0
934 | 501050 | 2436214 | Mejoramiento del Centro Asistencial Calca de la Red Asistencial Cusco- distrito de Calca provincia de Calca- departamento de Cusco | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO - ESSALUD DISTRITO DE CALCA - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Contrata | Gobierno Nacional | SALUD | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | CUSCO | CALCA | CALCA | -13.3225 | -71.9553 | 2024-01-09 | 2024 | 73434336 | 74127544 | 0 | 74127544 | 0 | SI |  |  | 10.64 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:03 | 22.6 | 2025-02-01 | [21/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) "ACTUACIONES PREPARATORIAS DE CONTRATO DE OBRA * Mediante NOTA N° 3663-GPRE del 18.06.2026 la Gerencia de Presupuesto otorgó la CCP y la PP para el saldo de obra * Mediante MEMORANDO N° 3081-GCPI del 19.09.2026 la GCPI solicitó a la GCL la inclusión al CMN * Mediante Proveído N° 22902-GABAS del 22.06.2026, la Gerencia de Abastecimiento informo la aprobación de la Octogésima Tercera modificación del CMN * Mediante Nota N° 1112-SGOBR del 25.06.2026, la SGOBR remite a la Gerencia de Abastecimiento el Requerimiento Bajo el Sistema de entrega de Diseño y Construcción, para su revisión * Mediante Memorando N° 263-SGPA del 01.07.2026 la SGPA remite a la SGO las observaciones del requerimiento de contratación * Mediante Memorando N° 259-SGO del 02.07.2026 la SGO solicita a la SGED el levantamiento de obervaciones del requerimiento * Mediante Memorando N° 260-SGO del 03.07.2026 la SGO solicita a la SGED la validacion del valor referencial del Requerimiento * Mediante Memorando N° 126-SGED del 03.07.2026 la SGED remite a la SGO el levantamiento de las observaciones formuladas * Mediante Memorando N° 127-SGED del 03.07.2026 la SGED remite a la SGO la validación del valor referencial del Requerimiento Bajo el Sistema de entrega de Diseño y Construcción " | 2026-07-21 | 10.64 | > 50 millones | 10 - 20 % | 10.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 31685 | Con fecha disponible | 0
935 | 501277 | 2481725 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA MU OZ NAJAR DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA MUÑOZ NAJAR DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | -15.8742 | -69.9785 | 2023-02-20 | 2023 | 2657129.75 | 3054694.75 | 618394.375 | 2436300.25 | 20.2441 | SI | 2025-12-01 | 8 | 9.33 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:03 | 10.2 | 2026-01-01 | [31/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) El proyecto de inversión se viene ejecutando por componentes segun al presupuesto participativo. | 2026-07-31 | 10.2 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -10.0441 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2024-05-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2481 | Con fecha disponible | 2538
936 | 501412 | 2201880 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES LUIS LA PUERTA TEODOMIRO GUTIERREZ CUEVA Y CALLES CONEXAS DEL BARRIO VILLA PAXA DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES LUIS LA PUERTA TEODOMIRO GUTIÉRREZ CUEVA Y CALLES CONEXAS DEL BARRIO VILLA PAXA DE LA CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | -15.843 | -70.0391 | 2023-04-10 | 2023 | 4332832 | 4332832 | 931814 | 3401018 | 21.5059 | SI | 2024-11-01 | 21 | 13.11 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:03 | 16.76 | 2026-01-01 | [31/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO POR COMPONENTES POR FALTA DE MAYORES RECURSOS PARA LA OBRA EN LA ENTIDAD. | 2026-07-31 | 13.11 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -8.3959 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1888 | Con fecha disponible | 0
937 | 501609 | 2511894 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL CCATUPATA CHOCCACANCHA SECTOR ARAYAN PUQUIO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL: CCATUPATA - CHOCCACANCHA (SECTOR ARAYAN PUQUIO) DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | -12.9933 | -73.9053 | 2023-04-20 | 2023 | 958795.0625 | 958795.0625 | 371444.3125 | 587350.75 | 38.7407 | SI | 2023-10-01 | 35 | 17.32 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:03 | 21.72 | 2026-04-01 | [20/02/2026] SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA EJECUCION DE OBRA | 2026-02-20 | 17.32 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | -21.4207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-04-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 102 | Con fecha disponible | 143
938 | 501650 | 2581053 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE QUISUAR A RAYOCCASA DISTRITO DE ACOS VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE QUISUAR A RAYOCCASA, , DISTRITO DE ACOS VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | -13.0567 | -74.0716 | 2023-05-02 | 2023 | 1177652 | 1177652 | 560787.5 | 616864.5 | 47.6191 | NO | 2024-12-01 | 20 | 56.5 | 2024-04-01 | 2026-08-04 14:03 | 1.17 | 2025-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas paralizada desde el año 2025 | 2026-01-21 | 56.5 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | 8.8809 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2032 | Con fecha disponible | 0
939 | 501687 | 2552676 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARIZONA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARIZONA, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | -13.3138 | -74.3391 | 2023-05-02 | 2023 | 1090366.25 | 1174598.5 | 652233.1875 | 522365.3125 | 55.5282 | SI | 2024-02-01 | 31 | 60.01 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:03 | 52.33 | 2026-06-01 | [27/02/2026] "PROYECTO PARALIZADO¿.- ¿ FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 02 DE MAYO DE 2023. ¿ FECHA DE PARALIZACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN: CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, SE APRUEBA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01, BAJO RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°186-2023-MDV/GM, A PARTIR DEL 27 DE JULIO DE 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CON FECHA 04 DE SETIEMBRE DE 2023, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE MAYORES METRADOS, ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO DE OBRA N°01, BAJO RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 221-2023-MDV-/GM, CON EL SIGUIENTE DETALLE: PPTO DE MAYORES METRADOS N°01: S/. 140,566.33, PPTO ADICIONAL DE OBRA N°01: S/. 60,751.06 Y PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO DE OBRA: S/. 117,085.10. AVANCE FÍSICA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: DE ACUERDO A LA VALORIZACIÓN PRESENTADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, EL PROYECTO CUENTA CON UN AVANCE ACUMULADO DE 60.01%. - | 2026-02-27 | 60.01 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | 4.4818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-01-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 666 | Con fecha disponible | 0
940 | 502470 | 2513871 | CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO- PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO, PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TUMBES | TUMBES | SAN JACINTO | -3.8118 | -80.5245 | 2023-08-08 | 2023 | 5636839.5 | 5779689.5 | 4716267.5 | 1063422.125 | 81.6007 | SI | 2026-02-01 | 6 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:03 | 59.38 | 2024-01-01 | [26/02/2026] qUE SE VIENE EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE VAQUERIA CO CUI 2513871, POR EL CONSORCIO WIAD PERU Y COMO CONSULTORIA DE OBRA POR EL INGENIERO HERNAN PEÑA VINCES, EN LA ACTUALIDAD INICIO EL PLAZO DE EJECUCION EL 09 DE ENERO DEL 2025 CONTANDON CON ELLO 5 DIAS CALENDARIOS PARA SER EJECUTADOS, SU FIN DE PLAZO PORGRAMADO FUE EL 23 DE ABRIL DEL 2025. ACTUAL MENTE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO SU PLAZO D EJECUCION DESDE EL 19 DE ABRIL DEL 2025, POR EL RETRASO EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS A INSTALARSE EN LA OBRA SUSTENTADO A TRAVES DE UN EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE SUSPENCION DE PLAZO QUE SE ADJUNTA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 36.74% DE LAS METAS PROYECTADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFERIDAS A LOS TRABAJOS DE INGENIERÍA. EN CUANTO EL EQUIPAMIENTO QUE REPRESENTA EL 70% DE LOS TRABAJOS PROYECTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTOS ESTARÁN INSTALÁNDOSE UNA VEZ SE TERMINE LA FABRICACIÓN Y SE CUENTE EL RECURSO ECONÓMICO PARA ADQUIRIRLO. | 2026-02-26 | 0 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -81.6007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | F12B | 2023-06-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 560 | Con fecha disponible | 560
941 | 502876 | 2289968 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DISTRITO DE HUARANGO PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO CAJAMARCA | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | -5.2277 | -78.7873 | 2023-08-22 | 2023 | 3929759.5 | 3929759.5 | 3092443 | 837316.5 | 78.6929 | SI | 2024-06-01 | 26 | 73.63 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:03 | 87.94 | 2026-02-01 | [13/04/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado. No obstante, se vienen realizando los trámites correspondientes conforme a la normativa vigente del sector Vivienda, con la finalidad de ejecutar el saldo de obra. Posteriormente, se elaborará el expediente de saldo de obra de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. | 2026-04-13 | 73.63 | > 3 - 5 millones | 70 - 80 % | -5.0629 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 278 | Sin datos disponibles | 278
942 | 503232 | 2529913 | RENOVACION DE PUENTE- EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA - PUENTE EL INGENIERO- CAMINO VECINAL R2503102: EMP R2503102 CASERIO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA- PROVINCIA PADRE ABAD- DEPARTAMENTO UCAYALI | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA , PUENTE EL INGENIERO, CAMINO VECINAL R2503102: EMP R2503102 CASERIO LA FLORIDA DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | -8.3377 | -75.1363 | 2023-11-06 | 2023 | 812590.75 | 2980068 | 375971 | 2604097 | 12.6162 | NO | 2025-12-01 | 8 | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:03 | 18.43 | 2025-10-01 | [16/06/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución EL PROYECTO se encuentra con expediente tecnico aprobado CON ACTO RESOLUTIVO y en proceso de BUSCA DE FINANCIAMIENTO ANTE EL MEF | 2026-06-16 | 0 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -12.6162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | F12B | 2025-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
943 | 503577 | 2507913 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACONAS PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACONAS | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANTABAMBA | PACHACONAS | -14.2232 | -73.0162 | 2021-11-08 | 2021 | 3916304.25 | 4153254.75 | 1302543 | 2850711.75 | 31.362 | SI | 2022-12-01 | 45 | 20.87 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:03 |  |  | [23/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) LA ULTIMA VALORIZACIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO Y NO SE TIENE FECHA DE REINICIO YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE. | 2026-07-23 | 20.87 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -10.492 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F12B | 2023-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 2602 | Con fecha disponible | 0
944 | 503820 | 2531239 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BA OS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA EN EL DISTRITO DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | -15.6146 | -71.587 | 2023-04-17 | 2023 | 2698159 | 3756013.5 | 1690686.25 | 2065327.25 | 45.0128 | NO | 2024-09-01 | 23 | 44.77 | 2024-12-01 | 2026-08-04 14:03 | 32.74 | 2025-05-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas Sin presupuesto para cubrir los costos directos e indirectos de la obra. | 2026-01-21 | 44.77 | > 3 - 5 millones | 40 - 50 % | -0.24278 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 9447934 | Con fecha disponible | 0
945 | 503965 | 2302350 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY 29497 NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA- PROVINCIA DEL SANTA" CÓDIGO ÚNICO N°2302350 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY 29497 NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO EN EL DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA, PROVINCIA DEL SANTA. | Contrata | Gobierno Nacional | PODER JUDICIAL | GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | -9.0783 | -78.5913 | 2023-10-27 | 2023 | 15072765 | 17879792 | 3853712 | 14026079 | 21.5535 | SI | 2025-12-01 | 8 | 11.9 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:03 | 14.44 | 2025-04-01 | [14/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra 1) SE INICIO LA EJECUCIÓN DE OBRA CON FECHA 27.10.2023 2) CON FECHA 18.12.2023 SE SUSPENDIO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 3) ACTUALMENTE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES PARA LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL NRO 01 Y 02, A FIN DE REINICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRA. 4) con fecha 02.04.2024 se ha reiniciado la ejecucion de obra 5) al 30.04.2025 la ejecucion fisica de la obra cuenta con un avance acumulado de 14.44% 6) Se resolvió contrato, la constatación física notarial se realizo el 28 y 29 abril 7) EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL 1ER SALDO DE OBRA | 2026-07-14 | 11.9 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -9.6535 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | F12B | 2025-08-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 277498 | Con fecha disponible | 0
946 | 503985 | 2026943 | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION META II | REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LIMA | YAUYOS | CATAHUASI | -12.6685 | -75.9489 | 2023-12-18 | 2023 | 4044168 | 18753252 | 13252982 | 5500269.5 | 70.6703 | SI | 2025-08-01 | 12 | 70.67 | 2026-05-01 | 2026-08-04 14:03 | 0.01 | 2024-09-01 | [15/05/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) PARA ESTE AÑO SE HA PRIORIZADO LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO | 2026-05-15 | 0.01 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -70.6603 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2024-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Eventos climáticos | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 3400 | Con fecha disponible | 0
947 | 504009 | 2528621 | RENOVACION DEL PUENTE EN EL LA SALINAS DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SALINAS DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | -6.5151 | -79.827 | 2023-12-04 | 2023 | 387144.625 | 387144.625 | 79159.1094 | 307985.5313 | 20.4469 | SI | 2023-12-01 | 33 | 11.5 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:03 | 13.35 | 2025-10-01 | [18/02/2026] se solicito libre disponibilidad de terreno a la junta de usuarios. sin embargo, no se tuvo respuesta. a LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSION DESDE EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON UN AVANCE ACUMULADO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 ES DE 13.35%. en la actualidad se encuentra en arbitraje. | 2026-02-18 | 11.5 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -8.9469 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal |  | Con fecha disponible | 0
948 | 504010 | 2528550 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA ANEXO MORI EN LA LOCALIDAD TAYMI DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ANEXO MORI EN LA LOCALIDAD TAYMI, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | -6.4746 | -79.8994 | 2023-12-04 | 2023 | 450533.25 | 450533.25 | 66507.6328 | 384025.625 | 14.762 | SI | 2023-12-01 | 33 | 6.74 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:03 | 7.48 | 2025-10-01 | [18/02/2026] actualmente la obra se encuentra suspendida, desde el día 06 de diciembre del año 2023, ES UN TEMA SOCIAL EN EL QUE EL PERSONAL DE LA JUNTA DE USUARIOS DE cHANCAY - lAMBAYEQUE IMPIDIERON LA CONTINUIDAD DE TRABAJOS DEBIDO A PERMISOS NO SOLICITADOS POR EL AREA USUARIA. SE SOLICITO EN REITERADAS OCASIONES LA LIBRE DISPONIBILIDAD AL GOBIERNO REGIONAL, EL CUAL LE HABIA DADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD A LA EMPRESA CONTRATISTA AIG SAC QUIEN VIENE EJECUTANDO EL CANAL SASAPE MORROPE, PERO NO OTROGARON LA LIBRE DISPONIBILIDAD PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL PUENTE. | 2026-02-18 | 6.74 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -8.022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes | Permisos ambientales, autorizaciones sectoriales, canteras, servidumbres o certificaciones |  | Con fecha disponible | 0
949 | 504297 | 2517181 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL- EN PUENTE- PONTON- ALCANTARILLA- EN LA COMUNIDAD DE APOPATA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN PUENTE, PONTON, ALCANTARILLA, EN LA COMUNIDAD DE APOPATA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | -16.7304 | -69.8179 | 2023-05-08 | 2023 | 375827.8438 | 375827.8438 | 338988.875 | 36838.9805 | 90.1979 | NO | 2024-12-01 | 20 | 50.28 | 2024-01-01 | 2026-08-04 14:03 | 34.39 | 2023-08-01 | [04/10/2024] A LA FECHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON LA ELABORACION DE REQUERIMIENTOS PARA DAR INICIO CON LA EJECUCION FISICA Y CONCLUIR CON LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE | 2024-10-04 | 50.28 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -39.9179 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Componente pendiente o ejecución parcial | Componente electrico, equipamiento, mobiliario, adicional o partida complementaria pendiente | 418 | Sin datos disponibles | 418
950 | 505462 |  | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS CON GEOMEMBRANA PARA COSECHA DE AGUAS Y SIEMBRA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO DISTRITO DE ACOPIA PROVINCIA DE ACOMAYO DEPARTAMENTO DE CUSCO |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIA | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | ACOMAYO | ACOPIA | -14.0426 | -71.5069 | 2023-07-24 | 2023 | 739462.3125 | 739462.3125 |  |  |  | NO | [5 empty] | 11.14 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 11.14 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
951 | 505740 | 2561487 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PHARA | -14.0203 | -69.4871 | 2023-04-17 | 2023 | 696278.6875 | 696298.6875 | 418514.9063 | 277783.8125 | 60.1057 | NO | 2023-12-01 | 33 | 67.85 | 2024-01-01 | 2026-08-04 14:03 |  |  | [28/11/2025] A la FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, LA INVERSIÓN: CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO SUPAY-CERRO VERDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO, SE ENCUENTRA PARALIZADA A FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2025-11-28 | 67.85 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | 7.7443 | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 559 | Sin datos disponibles | 0
952 | 505818 | 2576414 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE TRAMO MANZANA PUQUIO - CHACAHUARA DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHA CARROZABLE TRAMO MANZANA PUQUIO - CHACAHUARA DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI | -12.1452 | -76.2128 | 2023-04-24 | 2023 | 378957.8438 | 382957.8438 | 157164.9844 | 225792.8594 | 41.0398 | NO | 2025-06-01 | 14 | 45 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:03 | 39.76 | 2023-10-01 | [26/02/2026] LA OBRA A LA FECHA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS | 2026-02-26 | 45 | <= 0.5 millones | 40 - 50 % | 3.9602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 350 | Sin datos disponibles | 0
953 | 506161 | 2265700 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS CAMINOS EN EL DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | AMPLIACION DEL LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION DE LOS CAMINOS EN, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | -13.2151 | -71.6487 | 2023-02-06 | 2023 | 7272002 | 7201400 | 3095912 | 4105488 | 42.9904 | NO | 2024-08-01 | 24 | 43.91 | 2025-02-01 | 2026-08-04 14:03 | 43.91 | 2026-06-01 | [28/12/2025] EL PROYECTO CUENTA CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE AGOSTO DEL 43.91% CON MONTO ASCENDENTE DE S/. 2,940,805.00 CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO Y CON EJECUCION FINANCIERA ACUMULADO DEL 42.99% AL MONTO S/. 3,095,912.23 CON RESPECTO AL PPTO TOTAL. ASI MISMO, SE PARALIZA EL PROYECTO.. | 2025-12-28 | 43.91 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 0.91958 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2021-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Abandono de obra | Contratista o ejecutor no mantiene actividad en obra | 9983 | Con fecha disponible | 0
954 | 506372 | 2557683 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHACRABAJA DEL ANEXO DE HUIRPINA DEL DISTRITO DE CHAVIN-PROVINCIA DE CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA. | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHACRABAJA DEL ANEXO DE HUIRPINA DEL DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ICA | CHINCHA | CHAVIN | -13.1 | -76.03 | 2024-06-21 | 2024 | 771756.75 | 1415000 | 234258 | 1180742 | 16.5553 | SI | 2024-12-01 | 20 | 27.05 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:03 | 27.06 | 2024-09-01 | [23/06/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras PROYECTO SE ENCUTRAN ECON RESOLUCION DE CONTRATO , SE ESTA INICIANDO CON EL PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE SALDO | 2026-06-23 | 27.05 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | 10.4947 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | F12B | 2023-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 55 | Con fecha disponible | 55
955 | 506629 | 2520097 | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO UBS EN EL LA ANEXOS DE PUTAQA Y UCHPACUNCA DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA LA MAR DEPARTAMENTO AYACUCHO | RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) ANEXOS DE PUTAQA Y UCHPACUNCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | -13.0227 | -73.8555 | 2023-05-04 | 2023 | 1601635.875 | 1651635.875 | 600217.25 | 1051418.625 | 36.3408 | NO | 2023-12-01 | 33 | 28.68 | 2025-03-01 | 2026-08-04 14:03 | 28.68 | 2026-04-01 | [05/12/2025] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA EJECUCION FISICA SE ENCUENTRA PARALIZADA | 2025-12-05 | 28.68 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -7.6608 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 32 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2023-10-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
956 | 506799 | 2547695 | Rehabilitación de camino vecinal - 20.09 km Chapihual - Huayobamba - El Lajón - El Aliso- Distrito de Huaranchal- Provincia de Otuzco- departamento La Libertad | REHABILITACI¿N DE CAMINO VECINAL - 21 KM EN CHAPIHUAL-HUAYOBAMBA-EL AJON- EL ALISO -CASERIO EL MANZANO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | -7.7482 | -78.481 | 2022-01-01 | 2022 | 17508810 | 17508810 | 0 | 17508810 | 0 | NO | [9 empty] | 0 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Sin datos disponibles | 0
957 | 506800 | 2546407 | Rehabilitación de red departamental 16 71 Km en Chapigual EMP LI 111 Huaranchal distrito de Huaranchal provincia de Otuzco departamento de La Libertad | REHABILITACIÓN DE RED DEPARTAMENTAL 16 71 KM EN CHAPIGUAL EMP LI 111 HUARANCHAL DISTRITO DE HUARANCHAL PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | -7.749 | -78.4802 | 2022-11-23 | 2022 | 13917285 | 14855412 | 9215930 | 5639481.5 | 62.0375 | NO | 2023-12-01 | 33 |  |  |  | 26.93 | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 | 26.93 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -35.1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2023-03-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
958 | 506971 | 2461083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Regional | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | -13.6939 | -76.0239 | 2023-12-29 | 2023 | 7358539.5 | 7505710.5 | 1019307.625 | 6486403 | 13.5804 | SI | 2025-09-01 | 11 | 10.97 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:04 | 6.7 | 2026-06-01 | [13/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Se les DENEGÓ AMPLIAción de plazo 01 y 02 El contratista inició un proceso de arbitraje con la entidad. Asimismo, se indica que mediante Resolución Gerencial General Regional N°069-2024-GORE-ICA/GGR de fecha 07/08/2024 se resuelve APROBAR LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA, a cargo del CONSORCIO INDEPENDENCIA, designándose como interventor de la obra al CPC. Héctor Misajel. Con Carta N°05-2024-CILECZ/RC de fecha 13/08/2024 el representante común del Consorcio Independencia ACEPTA la intervención económica y designa como representante. CON CARTA NOTARIAL N°0036-2024-GORE.ICA/GRAF DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024, QUE COMUNICA LA RESOLUCION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°053-2023-GORE.ICA/GRAF, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2023. se aprobó la liquidación de contrato de obra mediante Resolución Subgerencial N° 005-2026-GORE-ICA-GRINF/SSLP, el contratista inició un proceso de arbitraje por dicha aprobación. | 2026-07-13 | 10.97 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -2.6104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-09-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 17272 | Con fecha disponible | 199
959 | 507094 | 2601594 | RENOVACION DE LINEA PRIMARIA- EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA- EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS- PROVINCIA MANU- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | ALTO INAMBARI | -13.0976 | -70.3636 | 2023-12-06 | 2023 | 6195850.5 | 6195850.5 | 0 | 6195850.5 | 0 | SI |  |  | 58.37 | 2026-05-01 | 2026-08-04 14:04 | 58.37 | 2024-09-01 | [26/05/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras En proceso de perfeccionamiento de contrato para ejecución de saldo de obra. | 2026-05-26 | 58.37 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | 58.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2024-08-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
960 | 507193 | 2290559 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CA ARÍS PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CAÑARÍS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. | Contrata | Gobierno Regional | SALUD | REGION LAMBAYEQUE-SALUD | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LAMBAYEQUE | FERRE AFE | CA ARIS | -6.0814 | -79.3045 | 2023-02-23 | 2023 | 5195484.5 | 5894055 | 5300359 | 593696 | 89.9272 | SI | 2026-03-01 | 5 | 94.65 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:04 | 94.41 | 2026-05-01 | [15/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra El consultor no levantó satisfactoriamente las observaciones formuladas al Expediente Técnico de Saldo de Obra. Mediante Resolución Jefatural N° 000112-2026-GR.LAMB/GERESA-OEAD (18.05.2026) se resolvió parcialmente el contrato de consultoría por incumplimiento contractual respecto al tercer entregable. SE HA REQUERIDO LA Contratación de un nuevo servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra. | 2026-07-15 | 94.65 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 4.7228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 |  |  | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Abandono de obra |  | 15143 | Con fecha disponible | 0
961 | 507218 | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CA ETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CA ETE LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CA ETE NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 02 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | Gobierno a Gobierno | Gobierno Nacional | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | CA ETE | SAN VICENTE DE CA ETE | -12.9622 | -76.1415 | 2023-01-17 | 2023 | 130065088 | 558523264 | 461230208 | 97293032 | 82.5803 | SI | 2026-05-01 | 3 | 80.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 89.81 | 2026-06-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Para su ejecución, el proyecto fue dividido en cuatro (04) paquetes, alcanzando un avance físico de 56,12 %. No obstante, con fecha 09.03.2026 se resolvió el contrato con la empresa OHLA, encontrándose actualmente en proceso de cierre comercial. Se viene actualizando el costo de proyecto de inversión respecto a los costos: Procuras, Adendas/LOR/LOI, Eventos Compensables y/u otros, para que la ANIN solicite mayor disponibilidad presupuestal ante el MEF El avance de la ejecución de la inversión mostrada en el gráfico de esta sección, representa la ejecución financiera de todo el Proyecto de Inversión; mientras el avance de la ejecución física de la inversión representa la ejecución financiera del Costo Directo del proyecto, esta última puede incluir adelantos y pagos de póliza CAR, por lo que no representa la ejecución física real. El monto programado en la sección ""Ejecución Física"" considera los costos del componente infraestructura, sin incluir gerenciamiento y tarifa. El monto programado en la sección ""Ejecución financiera"" corresponde al PIM, la variación que pueda identificarse está relacionado a la demanda adicional de recursos." | 2026-07-10 | 89.81 | > 50 millones | 80 - 90 % | 7.2297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2025-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa |  | 26141 | Con fecha disponible | 0
962 | 507219 | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CA ETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CA ETE LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CA ETE NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 03 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | Gobierno a Gobierno | Gobierno Nacional | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | CA ETE | LUNAHUANA | -12.9622 | -76.1415 | 2023-11-01 | 2023 | 228370224 | 558523264 | 461230208 | 97293032 | 82.5803 | SI | 2026-05-01 | 3 | 80.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 68.55 | 2026-06-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Para su ejecución, el proyecto fue dividido en cuatro (04) paquetes, alcanzando un avance físico de 56,12 %. No obstante, con fecha 09.03.2026 se resolvió el contrato con la empresa OHLA, encontrándose actualmente en proceso de cierre comercial. Se viene actualizando el costo de proyecto de inversión respecto a los costos: Procuras, Adendas/LOR/LOI, Eventos Compensables y/u otros, para que la ANIN solicite mayor disponibilidad presupuestal ante el MEF El avance de la ejecución de la inversión mostrada en el gráfico de esta sección, representa la ejecución financiera de todo el Proyecto de Inversión; mientras el avance de la ejecución física de la inversión representa la ejecución financiera del Costo Directo del proyecto, esta última puede incluir adelantos y pagos de póliza CAR, por lo que no representa la ejecución física real. El monto programado en la sección ""Ejecución Física"" considera los costos del componente infraestructura, sin incluir gerenciamiento y tarifa. El monto programado en la sección ""Ejecución financiera"" corresponde al PIM, la variación que pueda identificarse está relacionado a la demanda adicional de recursos." | 2026-07-10 | 68.55 | > 50 millones | 60 - 70 % | -14.0303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2025-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa |  | 26141 | Con fecha disponible | 0
963 | 507220 | 2498739 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CA ETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CA ETE LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CA ETE NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 04 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CAÑETE ENTRE EL TRAMO DESEMBOCADURA DEL RIO CAÑETE - LOCALIDAD DE PAULLO EN LOS DISTRITOS DE SAN VICENTE DE CAÑETE, NUEVO IMPERIAL Y LUNAHUANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | Gobierno a Gobierno | Gobierno Nacional | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | CA ETE | LUNAHUANA | -12.9622 | -76.1415 | 2025-04-09 | 2025 | 228370224 | 558523264 | 461230208 | 97293032 | 82.5803 | SI | 2026-05-01 | 3 | 80.73 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 9.02 | 2026-06-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Para su ejecución, el proyecto fue dividido en cuatro (04) paquetes, alcanzando un avance físico de 56,12 %. No obstante, con fecha 09.03.2026 se resolvió el contrato con la empresa OHLA, encontrándose actualmente en proceso de cierre comercial. Se viene actualizando el costo de proyecto de inversión respecto a los costos: Procuras, Adendas/LOR/LOI, Eventos Compensables y/u otros, para que la ANIN solicite mayor disponibilidad presupuestal ante el MEF El avance de la ejecución de la inversión mostrada en el gráfico de esta sección, representa la ejecución financiera de todo el Proyecto de Inversión; mientras el avance de la ejecución física de la inversión representa la ejecución financiera del Costo Directo del proyecto, esta última puede incluir adelantos y pagos de póliza CAR, por lo que no representa la ejecución física real. El monto programado en la sección ""Ejecución Física"" considera los costos del componente infraestructura, sin incluir gerenciamiento y tarifa. El monto programado en la sección ""Ejecución financiera"" corresponde al PIM, la variación que pueda identificarse está relacionado a la demanda adicional de recursos." | 2026-07-10 | 9.02 | > 50 millones | 0 - 10 % | -73.5603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2025-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa |  | 26141 | Con fecha disponible | 0
964 | 507298 | 2536454 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL PU 536 PUENTE POTONI TRAMO EMP PU 535 UPINA JATUNSURATIRA EN LA LOCALIDAD UPINA DISTRITO DE ITUATA PROVINCIA CARABAYA DEPARTAMENTO PUNO | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-536 (PUENTE POTONI), TRAMO: EMP. PU-535 (UPINA) - JATUNSURATIRA, EN LA LOCALIDAD UPINA, DISTRITO DE ITUATA, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | CARABAYA | ITUATA | -13.8694 | -70.0789 | 2022-11-14 | 2022 | 445546 | 590612.3125 | 500471.9063 | 90140.4375 | 84.7378 | SI | 2024-11-01 | 21 | 58.39 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:04 | 58.39 | 2024-02-01 | [25/02/2026] EL PROYECTO IOARR SE ENCUENTRA PARALIZADO TEMPORALMENTE CON UN AVANCE FISICO DE 58.39% LA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE 75.4 % QUE CORRESPONDE A S/. 445,404.26 SOLES | 2026-02-25 | 58.39 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -26.3478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 |  |  | F12B | 2024-01-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
965 | 507512 | 2486774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 23 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLAMA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CHOTA | LLAMA | -6.5146 | -79.1201 | 2024-03-21 | 2024 | 16650172 | 19029152 | 45880 | 18983272 | 0.2411 | SI | 2021-11-01 | 58 | 39.11 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:04 | 14.91 | 2026-05-01 | [10/02/2026] RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR RETRASO INJUSTIFICADO | 2026-02-10 | 14.91 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | 14.6689 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2025-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 2040 | Con fecha disponible | 2040
966 | 507515 | 2495572 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL- 07 DE JUNIO- COBRESOL Y EL PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y EL PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | -17.2026 | -70.9154 | 2023-11-13 | 2023 | 11490302 | 16102916 | 12442751 | 3660164.75 | 77.2702 | SI | 2026-04-01 | 4 | 83.05 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:04 | 83.29 | 2026-05-01 | [14/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) 1.-Con fecha 16/03/2026 Con acta se reinicia la ejeccucion de obra. 2.-Mediante INFORME N° 080-2026-EAUH-COC-OSLO-GM/MPMN de fecha 04/05/2026, se pronunciamiento sobre ampliacion N° 14. Se aprobo con RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACCION N° 090-2026-GA/GM/MPMN el cual se inicio el 02 de abril y finaliza el 23 de occtubre del 2026. 3.-Mediante Resolución de Gerencia de Administración N°125-2026-GA/GM/MPMN, de fecha 05 de junio del 2026, se aprueba el CRONOGRAMA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO de la Ampliación de Plazo N° 14, donde el cronograma actualizado tiene como fecha de inicio el dia 13/11/2023 y fecha de término de plazo contractual el dia 23/10/2026. ACTUALMENTE SE VIENE A LA ESPERA DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. | 2026-07-14 | 83.05 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | 5.7798 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2023-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de permisos, licencias y autorizaciones | Permisos, autorizaciones o certificaciones técnicas pendientes |  | 1785 | Con fecha disponible | 0
967 | 507823 | 2505917 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL COLON DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL COLON DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Contrata | Gobierno Regional | CULTURA | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL | Educacion | Deporte | Estadio | HUANUCO | HUAMALIES | LLATA | -9.5499 | -76.8156 | 2023-12-08 | 2023 | 24524776 | 31029044 | 17107632 | 13921413 | 55.1343 | SI | 2026-05-01 | 3 | 56 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:04 | 53 | 2024-12-01 | [10/06/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra Se cuenta con el Contrato N° 217-2025-GRH/GGR, de fecha 16 de diciembre de 2025, mediante el cual se formalizó la contratación del saldo de obra bajo la modalidad de diseño y construcción, a cargo del Consorcio Colón. Asimismo, se suscribió el Contrato N° 060-2026-GRH/GGR para la consultoría de obra correspondiente a la supervisión del diseño y construcción del saldo de obra, con el Consorcio Consultor Llata. El expediente técnico del saldo de obra se encuentra en proceso de elaboración bajo la modalidad correspondiente, contemplando un total de cuatro (04) entregables. En ese marco, con fecha 21/02/2026 se dio inicio al desarrollo del primer y segundo entregable. El primer entregable (Plan de Trabajo) fue aprobado por el equipo técnico (personal de planta). Respecto al segundo entregable, con fecha 08/06/2026 el Consorcio Consultor LLATA remite la Carta N° 005-2026-CCLL/KAMN-RC, correspondiente al informe de evaluación del levantamiento de observaciones, el cual indica que el entregable se encuentra aprobado. Sin embargo, mediante Carta N° 1132-2026-GRH-GRI/SGE, de fecha de notificación 09/06/2026, se remitieron observaciones al Consorcio Consultor LLATA, precisando que deberá realizar la visación electrónica de todos los documentos revisados, en cumplimiento de los Términos de Referencia del Contrato N° 060-2026-GRH/GGR, otorgándose un plazo máximo de un (01) día calendario, estimándose su presentación para el 10/06/2026. | 2026-06-10 | 56 | > 20 - 50 millones | 50 - 60 % | 0.86575 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2025-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 21468 | Con fecha disponible | 0
968 | 507857 | 2533264 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PU 1220 CORREDOR VIAL ECONÓMICO ACORA MOLLOCCO MARCA ESQUE A CULTA AMPARANI ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PU 1220: CORREDOR VIAL ECONÓMICO ACORA - MOLLOCCO - MARCA ESQUEÑA - CULTA - AMPARANI - ANCCACCA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | PUNO | ACORA | -15.9802 | -69.7947 | 2023-07-01 | 2023 | 2939573.75 | 2939573.75 | 1486490 | 1453083.625 | 50.5682 | SI | 2026-04-01 | 4 | 37.09 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:04 | 37.05 | 2025-01-01 | [24/02/2026] A ENERO DEL 2026. LA OBRA REINICIO SU EJECUCION FISICA DE OBRA EN FECHA 17/11/2025, ASI MISMO SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO N°01. CUENTA CON AVANCE FISICO ACUMULADO DE 37.09% Y AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE S/. 1,420,353.17 (48.3%). POR FALTA ASIGNACION DE PRESUPUESTO, LA OBRA NUEVAMENTE SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2026-02-24 | 37.05 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -13.5182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2024-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 7046 | Con fecha disponible | 7046
969 | 508472 | 2547500 | 2547500 - RENOVACION DE VIAS VECINALES- EN EL(LA) LA RED VIAL VECINAL LO-545 TRAMO YURIMAGUAS - GRAU- LO 541 TRAMO SAN RAFAEL - NUEVO ARICA - BALSAPUERTO- DISTRITO DE YURIMAGUAS- PROVINCIA ALTO AMAZONAS- DEPARTAMENTO LORETO | RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) LA RED VIAL VECINAL LO-545 TRAMO YURIMAGUAS - GRAU, LO 541 TRAMO SAN RAFAEL - NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION LORETO-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | -5.8885 | -76.2774 | 2023-09-19 | 2023 | 11927806 | 12166362 | 5261303.5 | 6905058.5 | 43.2447 | SI | 2024-04-01 | 29 | 12.74 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:04 | 12.74 | 2026-04-01 | [14/07/2026] - En proceso de liquidación la obra se encuentra en proceso de cierre | 2026-07-14 | 12.74 | > 10 - 20 millones | 10 - 20 % | -30.5047 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico |  | Con fecha disponible | 0
970 | 508596 | 2499799 | RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA- EN EL(LA) LOCALIDADES DE MAZUKO- VIRGEN DE LA CANDELARIA- ALTO LIBERTAD- NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DEL DISTRITO DE INAMBARI- PROVINCIA TAMBOPATA- DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) LOCALIDADES DE MAZUKO, VIRGEN DE LA CANDELARIA, ALTO LIBERTAD, NUEVA AREQUIPA Y UNION PROGRESO DEL DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | MADRE DE DIOS | MANU | FITZCARRALD | -11.7867 | -71.1508 | 2024-01-29 | 2024 | 7106064.5 | 7106064.5 | 0 | 7106064.5 | 0 | SI |  |  | 89 | 2026-05-01 | 2026-08-04 14:04 | 81.09 | 2024-12-01 | [26/05/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras LA OBRA SE ENCUENTRA CON RESOLUCION DE CONTRATO N°G-003-2025, ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA | 2026-05-26 | 89 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 0
971 | 508782 | 2563285 | CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO | CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S A | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | -13.1608 | -74.2312 | 2023-10-13 | 2023 | 279182 | 279182 | 258434 | 20748 | 92.5683 | NO | 2026-03-01 | 5 | 50.83 | 2024-11-01 | 2026-08-04 14:04 | 50.83 | 2026-06-01 | [02/07/2026] - En evaluación / revisión técnica de ET/DE EL PROYECTO SE ENCUENTRA paralizado DESDE EL 11/12/2023 A LA ACTUALIDAD; A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 CON MAYORES GASTOS GENERALES. Mediante RGG N° 111-2024-SEDA AYACUCHO/GG de fecha 19.09.24, se aprueba expediente de actualización de costos por S/. 49,382.45 soles. Se requiere gestionar una ampliación de plazo de oficio por parte del Dpto. de Obras, en vista que el plazo contractual ha sido consumido. Es de aplicación Ley 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, para posteriormente elaborar el Expediente Técnico de Saldo de Obra Y DAR CONTINUACIÓN A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL IOARR. | 2026-07-02 | 50.83 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | -41.7383 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 |  |  | F12B | 2024-11-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 0
972 | 508797 | 2605712 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA AMBITO DEL CENTRO POBLADO OVENTENI DISTRITO DE RAYMONDI PROVINCIA ATALAYA DEPARTAMENTO UCAYALI | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) AMBITO DEL CENTRO POBLADO OVENTENI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | UCAYALI | ATALAYA | RAIMONDI | -10.916 | -73.849 | 2023-12-02 | 2023 | 2695599.75 | 2791011.5 | 1720303 | 1070708.5 | 61.6373 | NO | 2024-12-01 | 20 | 61.43 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:04 | 86.12 | 2025-08-01 | [23/04/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas CON FECHA 02 de enero del 2025 SE FIRMA EL ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°04. EJECUCIÓN PARALIZADA DEBIDO A RECORTE PRESUPUESTAL | 2026-04-23 | 61.43 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -0.20726 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2025-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa |  | Con fecha disponible | 0
973 | 508888 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL C.P PARAISO- DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO |  | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | MARAÑON | CHOLON | -8.6467 | -76.7449 | 2024-03-18 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  | NO | [5 empty] | 70.57 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 70.57 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2025-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa |  |  | Con fecha disponible | 110
974 | 508938 | 2539462 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Educacion | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | SANDIA | SANDIA | -14.3407 | -69.4721 | 2022-08-22 | 2022 | 2700336.5 | 2700336.5 | 1566341.875 | 1133994.75 | 58.0054 | SI | 2024-10-01 | 22 | 43.59 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:04 | 45.07 | 2025-11-01 | [06/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) AL 20 DE JUNIO DEL 2025: EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO" SE ENCUENTRA PARALIZADO DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 HASTA LA FECHA, ASÍ MISMO PRESENTA COMO ULTIMO AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE 45.07% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN LA ULTIMA VALORIZACIÓN PRESENTADA POR EL RESIDENTE DE OBRA, Ing. EBER ROGELIO OJEDA ZEA. | 2026-04-06 | 43.59 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -14.4154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Falta de personal clave | Ausencia de residente, especialistas, personal tecnico o equipo minimo requerido | 311 | Con fecha disponible | 0
975 | 508988 | 2578205 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL POOL DE MAQUINARIAS PARA LA INTEGRACION VIAL DEL DISTRITO DE HUANOQUITE DE LA PROVINCIA DE PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL POOL DE MAQUINARIAS PARA LA INTEGRACION VIAL DEL DISTRITO DE HUANOQUITE DE LA PROVINCIA DE PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | -13.6822 | -72.0331 | 2023-05-11 | 2023 | 6100880.5 | 6222897.5 | 1556094 | 4666803.5 | 25.0059 | SI | 2025-05-01 | 15 | 17.16 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:04 | 22.59 | 2026-06-01 | [08/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EN la actualidad el proyecto se encuentra paralizado al 30/04/2025 teniendo UNA EJECUCION FISICA DE S/. 1,331,006.68 EL CUAL REPRESENTA EL 22.59% | 2026-07-08 | 17.16 | > 5 - 10 millones | 10 - 20 % | -7.8459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 14 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 6524 | Con fecha disponible | 0
976 | 509057 | 2513756 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERÍOS PERLAMAYO CAPILLA - PERLAMAYO TAMBILLO BAJO NUEVO - PERÚ - CHUGUR- DISTRITO DE CHUGUR - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- PRIMERA ETAPA APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERIOS PERLAMAYO TAMBILLO BAJO - NUEVO PERU - CHUGUR | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA APERTURA Y AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS CASERIOS PERLAMAYO CAPILLA - PERLAMAYO TAMBILLO BAJO - NUEVO PERU - CHUGUR, DISTRITO DE CHUGUR - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | HUALGAYOC | CHUGUR | -6.655 | -78.7038 | 2023-11-13 | 2023 | 766579.5 | 3674422.25 | 620063 | 3054359.25 | 16.8751 | SI | 2026-03-01 | 5 | 14.84 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:04 | 69.54 | 2024-01-01 | [30/04/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución - se estan realizando los arreglos institucionales para proseguir con el ciclo de la inversión del proyecto con cui 2513756. - A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION | 2026-04-30 | 14.84 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -2.0351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 960 | Sin datos disponibles | 960
977 | 509215 | 2560213 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAMOS CRITICOS DE ACCESO EN EL DISTRITO DE PERENE DISTRITO DE SAN RAMON DISTRITO DE VITOC DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO DISTRITO DE PICHANAQUI DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO JUNIN | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMOS CRITICOS DE ACCESO EN EL DISTRITO DE PERENE, DISTRITO DE SAN RAMON, DISTRITO DE VITOC, DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, DISTRITO DE PICHANAQUI, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | Administración directa | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION JUNIN-TRANSPORTES | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | JUNIN | SATIPO | COVIRIALI | -11.2889 | -74.6207 | 2022-10-25 | 2022 | 1355164 | 1355164 | 361004.9375 | 994159 | 26.6392 | SI | 2022-12-01 | 45 | 37.37 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:04 | 37.37 | 2023-05-01 | [14/07/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL AÑO 2022 DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, A FIN DE REANUDAR Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | 2026-07-14 | 37.37 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 10.7308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2025-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
978 | 509341 | 2434455 | SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES | RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES – TUMBES. | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BAGUA | ARAMANGO | -5.3758 | -78.4404 | 2023-10-07 | 2023 | 2745265.25 | 7000185.5 | 4140247 | 2859938.5 | 59.1448 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 25.26 | 2024-01-01 |  | 2024-01-01 | 25.26 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -33.8848 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | INFOBRAS | 2023-12-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
979 | 509382 | 2534143 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA- PROVINCIA DE CAJAMARCA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | E P S SEDACAJ S A | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | -7.1567 | -78.5173 | 2024-03-04 | 2024 | 5761255 | 6169192.5 | 4830129 | 1339063.375 | 78.2943 | NO | 2025-02-01 | 18 | 82.88 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:04 | 82.11 | 2024-07-01 | [17/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTROVERSIA, EL AVANCE REGISTRADO AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 4 PRESENTA UN AVANCE REAL EJECUTADO DE 82.88% | 2026-07-17 | 82.88 | > 5 - 10 millones | 80 - 90 % | 4.5857 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Sin datos disponibles | 0
980 | 509541 | 2468699 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH | MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS PATOS DESDE LA AVENIDA BUENOS AIRES HASTA EL RIO LACRAMARCA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | -8.9764 | -78.5346 | 2024-02-24 | 2024 | 6746670.5 | 6779638 | 3308335 | 3471303 | 48.7981 | NO | 2025-06-01 | 14 | 47.04 | 2025-10-01 | 2026-08-04 14:04 | 6.28 | 2026-07-01 | [13/10/2025] SUSPENSION DE PLAZO 02 DESDE EL 25/04/2025. | 2025-10-13 | 47.04 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | -1.7581 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 2029 | Con fecha disponible | 0
981 | 509673 | 2587955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN EL MATADERO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SASAPE VIEJO HACIENDA VIEJA DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN EL MATADERO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SASAPE VIEJO (HACIENDA VIEJA) DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | -6.5102 | -79.9048 | 2023-12-12 | 2023 | 361164.8125 | 361164.8125 | 281891.0938 | 79273.7188 | 78.0505 | NO | 2024-04-01 | 29 | 84.02 | 2025-10-01 | 2026-08-04 14:04 | 67.99 | 2025-10-01 | [19/02/2026] actualmente la obra se encuentra suspendida y a la espera del reinicio de obra | 2026-02-19 | 84.02 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 5.9695 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 389 | Sin datos disponibles | 0
982 | 509892 | 2319748 | SALDO DE OBRA DEL PIP : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO- DISTRITO DE TRUJILLO- PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Educacion | Educación Universitaria | Aulas | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | -8.1143 | -79.0387 | 2023-10-24 | 2023 | 3391506.25 | 11867700 | 5670659 | 6197041.5 | 47.7823 | SI | 2024-12-01 | 20 | 44.01 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:04 | 30.33 | 2024-12-01 | [02/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) PROCESO DE SELECCION SALDO DE SALDO DE OBRA CON NOMENCLATURAS AS-SM-3-2025-UNT/CS-1 (EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO, PLAZO SUSPENDIDO POR MEDIDA CAUTELAR COMUNICADO MEDIANTE OFICIO Nº1238-2025-OAJ/UNT) Y PROCESO DE SELECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA CON NOMENCLATURA AS-SM-2-2025-UNT/CS-1 (SUPERVISIÓN CUENTA CON CONTRATO SUSCRITO). SE TIENE PENDIENTE LIQUIDACIONES DE OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL Y LIQUIDACIÓN DE SALDO DE OBRA POR TEMAS ARBITRALES, ADEMÁS EN EL PRESENTE AÑO NO CONTARÁ CON EJECUCIÓN DE GASTO DEBIDO A LA MEDIDA CAUTELAR QUE ORDENA A LA ENTIDAD ABSTENERSE DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA. POR LO QUE, SE REPROGRAMA SU EJECUCION EL AÑO 2027. | 2026-07-02 | 30.33 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | -17.4523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2024-05-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado |  | 1150 | Con fecha disponible | 0
983 | 509993 | 2499886 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA PAQUETE 05 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYON Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | Gobierno a Gobierno | Gobierno Nacional | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANIN | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | PACCHO | -11.0691 | -77.5997 | 2025-03-25 | 2025 | 113862568 | 635414080 | 426981728 | 208432352 | 67.1974 | SI | 2026-05-01 | 3 | 67.31 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:46 | 10.89 | 2026-06-01 | [10/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Para su ejecución, el proyecto fue dividido en cuatro (05) paquetes, alcanzando un avance físico de 50.95 %. No obstante, con fecha 09.03.2026 se resolvió el contrato con la empresa OHLA, encontrándose actualmente en proceso de cierre comercial. Se viene actualizando el costo de proyecto de inversión respecto a los costos: Procuras, Adendas/LOR/LOI, Eventos Compensables y/u otros, para que la ANIN solicite mayor disponibilidad presupuestal ante el MEF. El monto programado en la sección ""Ejecución Física"" considera los costos del componente infraestructura, sin incluir gerenciamiento y tarifa. El monto programado en la sección ""Ejecución financiera"" corresponde al PIM, la variación que pueda identificarse está relacionado a la demanda adicional de recursos." | 2026-07-10 | 10.89 | > 50 millones | 10 - 20 % | -56.3074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2025-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa |  | 43862 | Con fecha disponible | 0
984 | 510126 |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TAHUANTINSUYO LOBO DEL DISTRITO DE MANITEA LA CONVENCION CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TAHUANTINSUYO LOBO DEL DISTRITO DE MANITEA - LA CONVENCION - CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANITEA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | -12.79 | -73.6206 | 2023-06-01 | 2023 | 2704455.25 | 2704455.25 |  |  |  | NO | [5 empty] | 60.78 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | 60.78 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 19 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 457
985 | 510774 | 2436581 | SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | REHABILITACIÓN DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | -8.2602 | -77.8362 | 2023-10-13 | 2023 | 10577466 | 10577466 | 6792802 | 3784664 | 64.2196 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 20.99 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 20.99 | > 10 - 20 millones | 20 - 30 % | -43.2296 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2024-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Deficiencia en el expediente técnico | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
986 | 510784 | 2436583 | SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | REHABILITACIÓN DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | -8.276 | -77.6625 | 2023-10-13 | 2023 | 6963120 | 6963120 | 4439892 | 2523228.25 | 63.763 | NO | 2025-11-01 | 9 |  |  |  | 25.95 | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 25.95 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -37.813 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2024-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
987 | 510804 | 2436584 | SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | REHABILITACIÓN DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SIHUAS | SIHUAS | -8.5527 | -77.603 | 2023-10-25 | 2023 | 6165367.5 | 6165367.5 | 4347379 | 1817988.625 | 70.5129 | NO | 2025-11-01 | 9 |  |  |  | 33.42 | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 33.42 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -37.0929 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-12-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
988 | 511167 | 2562499 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MALECON RIO AJA DEL DISTRITO DE NASCA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MALECON RIO AJA DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA |  |  |  | ICA | NASCA | NASCA | -14.8214 | -74.9349 | 2024-02-13 | 2024 |  | 3094078 | 422283.0625 | 2671795 | 13.6481 | SI | 2024-04-01 | 29 | 12.62 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:05 | 2.9 | 2024-02-01 | [26/02/2026] con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 187 -2024-AMPN, de fecha 09 de abril del 2024. se ha resuelto su contrato de la ejecucion de la obra. de la empresa consorcio nazca. actualmente se esta realizando la emision de la resolucion en donde se va a liquidar la obra. | 2026-02-26 | 12.62 | > 3 - 5 millones | 10 - 20 % | -1.0281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | F12B | 2024-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 296 | Con fecha disponible | 296
989 | 511169 | 2436570 | SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | REHABILITACIÓN DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | -9.1454 | -78.28 | 2023-10-07 | 2023 | 4616433 | 4616433 | 4256428 | 360005.2188 | 92.2017 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  |  | 92.97 | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | 92.97 | > 3 - 5 millones | 90 - 100 % | 0.76834 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Disponibilidad de terreno | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
990 | 511299 | 2511002 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE LORENZAYOCC DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA DEL DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE LORENZAYOCC DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA DEL DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | ACOSTAMBO | -12.9482 | -74.0202 | 2023-10-16 | 2023 | 892819.25 | 892819.25 | 393212.6563 | 499606.5625 | 44.0417 | SI | 2023-12-01 | 33 | 36.25 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:05 | 26.99 | 2025-06-01 | [20/02/2026] CON R,G.M Nº 398-2025-MPLM-SM/GM SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE RECEPCION Y/O VERIFICACION DE OBRA | 2026-02-20 | 36.25 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | -7.7917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-03-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 136 | Con fecha disponible | 0
991 | 511305 | 2604341 | REPARACION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION RED DE ALCANTARILLADO PISTA VEREDA SARDINEL CUNETA ALCANTARILLA SE ALIZACION HORIZONTAL Y BARANDA EN EL LA PROG 0 050 0 250 CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD CANCHAQUE DISTRITO DE CANCHAQUE PROVINCIA HUANCABAMBA DEPARTAMENTO PIURA | REPARACION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION, RED DE ALCANTARILLADO, PISTA, VEREDA, SARDINEL, CUNETA, ALCANTARILLA, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y BARANDA; EN EL(LA) PROG. 0+050 - 0+250 CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Regional | AGRICULTURA | REGION PIURA-GERENCIA SUBREG.MORROPON HUANCABAMBA | Agricultura | Riego | Muro De Contención | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | -5.3763 | -79.6063 | 2023-10-15 | 2023 | 4889897.5 | 4889897.5 | 1278454.5 | 3611443 | 26.1448 | SI | 2023-12-01 | 33 | 26.8 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:05 | 26.88 | 2025-07-01 | [14/07/2026] - En controversia (arbitraje / proceso judicial / otros) Al presente periodo de JUNIO del 2026, la inversión en su componente (Infraestructura), se encuentra con resolución de contrato de ejecución de obra, aprobado mediante la Resolución Gerencial Sub Regional N° 134-2024, de fecha 21.02.2024. La ejecución física presenta un avance ejecutado acumulado de 26.80%. Existe el problema que el contrato de ejecución de obra se encuentra en arbitraje interpuesto por el Consorcio Group Piura (ejecutor de la obra). | 2026-07-14 | 26.8 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | 0.65519 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2024-09-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
992 | 511408 | 2436571 | SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | REHABILITACIÓN DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | Contrata | Gobierno Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | MORO | -9.1514 | -78.1773 | 2023-10-07 | 2023 | 11039393 | 11039393 | 9637693 | 1401700 | 87.3027 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 86.78 | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | 86.78 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | -0.52274 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
993 | 511509 | 2525787 | MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL DE ACCESO VEHICULAR DESDE LA ASOCIACION ANCOMARCA HASTA EL RIO SECO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN BARTOLOME DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL DE ACCESO VEHICULAR DESDE LA ASOCIACION ANCOMARCA HASTA EL RIO SECO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN BARTOLOME DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION TACNA-SEDE CENTRAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | TACNA | TACNA | LA YARADA LOS PALOS | -18.1645 | -70.3794 | 2024-05-01 | 2024 | 4811980.5 | 4971185 | 3279391 | 1691794 | 65.968 | SI | 2026-05-01 | 3 | 68.46 | 2026-05-01 | 2026-08-04 14:05 | 76.01 | 2024-11-01 | [21/05/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra Se viene realizando los estudio de inventario vial e inventario de condicion. A su vez, se realizo los pedidos de servicios Topografia y Mecanica de Suelos | 2026-05-21 | 68.46 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 2.492 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2024-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 7919 | Con fecha disponible | 0
994 | 511723 | 2523986 | CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI OS Y NI AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NI¿OS Y NI¿AS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | -13.5712 | -71.8261 | 2023-10-03 | 2023 | 623323.3125 | 812082 | 587455.25 | 224626.7344 | 72.3394 | SI | 2024-08-01 | 24 | 62.42 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:54 | 64.27 | 2024-02-01 | [08/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) SE REALIZO LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE PARALIZO EL PROYECTO, no se cuenta con presupuesto para continuar con la ejecucion fisica | 2026-04-08 | 64.27 | > 0.5 - 1 millon | 60 - 70 % | -8.0694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2023-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 40 | Con fecha disponible | 0
995 | 511727 | 2566408 | RENOVACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL LA MERCADO DE ABASTO DE 05 ESQUINAS Y MERCADO CENTRAL DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA DEPARTAMENTO AYACUCHO | RENOVACION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTO DE 05 ESQUINAS Y MERCADO CENTRAL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGÍA Y MINAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | -12.9396 | -74.2511 | 2023-10-17 | 2023 | 716768.25 | 716768.25 | 32303.1797 | 684465.0625 | 4.5068 | NO | 2023-12-01 | 33 | 0.75 | 2023-12-01 | 2026-08-04 14:05 | 1.52 | 2026-07-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE, CUYO AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE ES DEL 1.52% | 2026-01-21 | 0.75 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | -3.7568 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 33 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Sin datos disponibles | 0
996 | 511918 | 2589599 | ¿CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP.PI-803-PTA. CARRETERA (LAS MISHCAS) LAS MISHCAS ¿ CULEBREROS EN LA LOCALIDAD DE LAS MISHCAS DEL DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA- PROVINCIA DE MORROPÓN ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N°2589599 | CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. PI-803 - PTA. CARRETERA (LAS MISHCAS), LAS MISHCAS - CULEBREROS EN LA LOCALIDAD LAS MISHCAS, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PIURA | MORROPON | SANTA CATALINA DE MOSSA | -5.181 | -79.904 | 2023-12-06 | 2023 | 953606.625 | 953606.625 | 436150 | 517456.625 | 45.7369 | NO | 2024-04-01 | 29 | 45.74 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:05 | 50.11 | 2024-01-01 | [31/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) ioarr aprobado con resolucion de alcaldia n° 310-2023-mdscm-a paralizada, en proceso de arbitraje | 2026-07-31 | 45.74 | > 0.5 - 1 millon | 40 - 50 % | 0.0031116 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | F12B | 2026-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Discrepancias, controversias y arbitraje | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
997 | 512727 | 2405560 | Saldo de obra ¿CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA- PROVINCIA DE LIMA¿ | CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA - ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Contrata | Gobierno Nacional | SALUD | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | -12.0464 | -76.9448 | 2023-10-04 | 2023 | 4600015 | 25838052 | 0 | 25838052 | 0 | SI |  |  | 50.56 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:05 | 34.89 | 2024-04-01 | [21/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras "CONTRATACIÓN DE DIRECTA DEL SERVICIO EJECUCIÓN DE OBRA * Proceso: DIRECTA-DIRECTA-7-2026-ESSALUD/GCL-1 * Cuantía de la contratación: S/ 1,815,803.20 * Invitación SEACE: 09.07.2026 * Adjudicación: 15.07.2026" | 2026-07-21 | 34.89 | > 20 - 50 millones | 30 - 40 % | 34.89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 10511 | Sin datos disponibles | 10511
998 | 512919 | 2557484 | CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA EN EL POZO SAN ANDRES II Y CRUZ DE BEJARANO- DISTRITO DE CHALA- PROVINCIA DE CARAVELI- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CASETA Y CASETA; EN EL(LA) POZO SAN ANDRÉS II Y CRUZ BEJARANO DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Regional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SEDAPAR S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CARAVELI | CHALA | -15.7121 | -74.174 | 2024-10-19 | 2024 | 789111.5 | 611646.125 | 167485.4688 | 444160.6563 | 27.3827 | NO | 2024-12-01 | 20 |  |  | 2026-08-04 14:05 | 12.33 | 2025-02-01 | [31/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra Arbitraje, controversias y asuntos legales ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDOS DE OBRA | 2026-07-31 | 12.33 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | -15.0527 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | INFOBRAS | 2024-12-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
999 | 512940 | 2559148 | MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSIÓN DE 10 KV A 22.9 KV DEL ALIMENTADOR LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSIÓN DE 10 KV A 22.9 KV DEL ALIMENTADOR LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | -16.262 | -71.447 | 2024-06-01 | 2024 | 13158399 | 13158399 | 0 | 13158399 | 0 | SI |  |  | 81.88 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:05 | 85 | 2026-06-01 | [16/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA | 2026-07-16 | 81.88 | > 10 - 20 millones | 80 - 90 % | 81.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  |  | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 21138 | Con fecha disponible | 0
1000 | 512955 | 2201410 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB 03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB 02 AL RESERVORIO R 9 EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SUBSECTOR 23 Y 26 DEL SECTOR VII CON EL CAUDAL EXCEDENTE DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-03 MEDIANTE LA IMPULSION DE ESTE CAUDAL POR LA ESTACION DE BOMBEO EB-02 AL RESERVORIO R-9 EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,TACNA-TACNA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | -18.0391 | -70.2447 | 2024-05-03 | 2024 | 3252585.25 | 5992486.5 | 2981130 | 3011356.5 | 49.7478 | NO | 2024-12-01 | 20 | 47.56 | 2024-08-01 | 2026-08-04 14:05 | 6.86 | 2025-08-01 | [21/01/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. CON R.G.G. N°201-2025-300-EPS TACNA S.A. DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2025 SE DECLARA LA NULIDAD DEL CONTRATO N° 010-2024-300-EPS TACNA S.A. | 2026-01-21 | 6.86 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -42.8878 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-07-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 28920 | Con fecha disponible | 0
1001 | 513148 | 2546293 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CUSCO | RIO SANTIAGO | -13.5559 | -71.9788 | 2023-06-15 | 2023 | 403560.375 | 403560.375 | 112378 | 291182.375 | 27.8466 | NO | 2024-08-01 | 24 | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:05 | 8.76 | 2026-05-01 | [13/07/2026] - En proceso de liquidación CON META Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA | 2026-07-13 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -27.8466 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2023-12-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 0
1002 | 513290 | 2588651 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CCOLLPA PAMPANHUAYLLA DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO VECINAL CCOLLPA – PAMPANHUAYLLA, DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | -13.0453 | -73.9345 | 2023-11-14 | 2023 | 449141.7813 | 449141.7813 | 142246.7969 | 306894.9688 | 31.6708 | SI | 2024-02-01 | 31 | 30.67 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:05 | 0.01 | 2026-06-01 | [09/07/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE Obra con ejecución física acumulado al 30% hasta la fecha 19/02/2024, la obra se encuentra paralizada. SE REFORMULARA EL EXPEDIENTE TECNICO. | 2026-07-09 | 30.67 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | -1.0008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 137 | Con fecha disponible | 0
1003 | 513668 | 2604425 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MATARA RESERVORIO TINTIYACHI DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MATARA - RESERVORIO TINTIYACHI DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS |  |  |  | LIMA | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | -12.187 | -76.4089 | 2023-11-07 | 2023 |  | 1144943.75 | 903923 | 241020.7344 | 78.9491 | SI | 2026-05-01 | 3 | 61.08 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:06 | 66.43 | 2024-04-01 | [28/01/2026] EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. | 2026-01-28 | 61.08 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -17.8691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 70 | Con fecha disponible | 70
1004 | 513685 | 2592941 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHAS CARROZABLES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TROCHAS CARROZABLES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TINTA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA |  |  |  | CUSCO | CANCHIS | TINTA | -14.1457 | -71.4072 | 2023-09-01 | 2023 |  | 3030367.5 | 1531647.5 | 1498720.125 | 50.5433 | NO | 2025-11-01 | 9 | 68.4 | 2026-05-01 | 2026-08-04 14:06 | 67.62 | 2026-02-01 | [29/05/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) LA OBRA CONTINUA PARALIZADA, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 67.22%, CON UN AVANCE FINANCIERO DE 51.19% CABE INDICAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 18 DE OCTUBRE. | 2026-05-29 | 68.4 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 17.8567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria | 6198 | Con fecha disponible | 0
1005 | 513690 | 2401025 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES PROVINCIA DE LEONCIO PRADO REGIÓN HUANUCO | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ - DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGIÓN HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | ENERGÍA Y MINAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIA ROBLES | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | HUANUCO | LEONCIO PRADO | DANIEL ALOMIA ROBLES | -9.3097 | -75.8382 | 2023-12-28 | 2023 | 220000 | 220000 | 162524 | 57476 | 73.8745 | SI | 2024-12-01 | 20 | 72 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:06 | 72.06 | 2026-03-01 | [14/04/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE se encuentra en reformulacion del expediente tecnico. CON ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO N° 03 DE EJECUCION DE OBRA | 2026-04-14 | 72 | <= 0.5 millones | 70 - 80 % | -1.8745 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 |  |  | F12B | 2023-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Deficiencias u observaciones del expediente técnico | Actualizacion, compatibilizacion, levantamiento de observaciones o aprobacion del expediente tecnico | 105 | Con fecha disponible | 105
1006 | 513963 | 2558675 | CREACION DEL SERVICIO DE ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TOTORA ALTA DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TOTORA ALTA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | -14.655 | -71.397 | 2023-09-18 | 2023 | 1494291.375 | 1779297.75 | 1597704 | 181593.6875 | 89.7941 | NO | 2025-06-01 | 14 | 74.12 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:06 | 74.12 | 2026-06-01 | [30/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) el proyecto de inversion SE ENCUENTRA PARALIZADO, NO SE TIENE FECHA PARA EL REINICIO DE SU EJECUCIÓN FISICA | 2026-07-30 | 74.12 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -15.6741 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2025-06-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 1809 | Con fecha disponible | 0
1007 | 514004 | 2466262 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN LUIS DE ALVA GUSTAVO VEGAZO Y VIAS CONEXAS DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN LUIS DE ALVA GUSTAVO VEGAZO Y VIAS CONEXAS DEL DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | PUNO | PUNO | -15.8656 | -70.0192 | 2023-11-13 | 2023 | 1148407 | 1148407 | 310853.3125 | 837553.6875 | 27.0682 | SI | 2024-02-01 | 31 | 14.83 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:06 | 17.66 | 2026-01-01 | [31/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO DE INVERSION SE ENCUENTRA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA SU CONTINUIDAD DEL SIGUIENTE COMPONENTE. | 2026-07-31 | 14.83 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -12.2382 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 25 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 567 | Con fecha disponible | 0
1008 | 514252 | 2591104 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DE RAICES NATIVAS Y PLANTAS AROMATICAS EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL CULTIVO DE RAICES NATIVAS Y PLANTAS AROMATICAS EN 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | -12.6204 | -73.7885 | 2023-09-01 | 2023 | 3328750 | 3328750 | 2048350 | 1280400 | 61.5351 | SI | 2026-03-01 | 5 | 62.29 | 2026-08-01 | 2026-08-04 14:06 | 62.28 | 2026-05-01 | [03/08/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras EN ACTOS PREVIOS PARA EL REINICIO, CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO | 2026-08-03 | 62.29 | > 3 - 5 millones | 60 - 70 % | 0.75489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2025-06-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 457 | Con fecha disponible | 0
1009 | 514483 | 2535372 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE CHOLON PROVINCIA DE MARA ON DEPARTAMENTO DE HUANUCO | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ESTADIO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE CHOLON - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración directa | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | MARAÑON | CHOLON | -8.6534 | -76.8341 | 2023-12-01 | 2023 | 889224 | 889224 | 108990.7969 | 780233.1875 | 12.2568 | SI | 2024-05-01 | 28 | 11.2 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:06 |  |  | [24/02/2026] la obra denominada "CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ESTADIO DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE CHOLON - PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" se inicio con la ejecucion fisica el 01/12/2023 y en la actualidad se encuentra con suspension de plazo de ejecución de obra n°01. se tiene programado reiniciar en el año 2026 | 2026-02-24 | 11.2 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % | -1.0568 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 110 | Sin datos disponibles | 0
1010 | 514910 | 2517548 | CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHA A DEL DISTRITO DE PHARA PROVINCIA DE SANDIA DEPARTAMENTO DE PUNO | CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA - PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | -14.236 | -69.624 | 2021-06-01 | 2021 | 992652.0625 | 992652.0625 | 702588.375 | 290063.625 | 70.7789 | NO | 2023-12-01 | 33 | 53.16 | 2024-01-01 | 2026-08-04 14:06 | 61.36 | 2024-07-01 | [28/11/2025] LA OBRA: CREACION DE LA INFAESTRUCTURA VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I CAHUICHANA - PINQUILLUNI DE LA LOCALIDAD DE CAHUICHAÑA DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO; SE ENCUENTRA PARALIZADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. A LA FECHA SE HA PRESENTADO LA TERCERA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO DE 61.35% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO DE S/. 601.972,40 | 2025-11-28 | 53.16 | > 0.5 - 1 millon | 50 - 60 % | -17.6189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 |  |  | F12B | 2023-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 6466 | Con fecha disponible | 0
1011 | 515094 | 2613688 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO QASANQAY DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO QASANQAY DISTRITO DE VINCHOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | -13.275 | -74.3878 | 2024-02-15 | 2024 | 1063255.5 | 1272861 | 739563.8125 | 533297.25 | 58.1025 | SI | 2024-12-01 | 20 | 55.53 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:06 | 56.29 | 2026-06-01 | [23/02/2026] ¿PROYECTO CON CORTE DE OBRA¿. MENCIONAR QUE LA PRINCIPAL CAUSA DE PARA REALIZAR EL CORTE DE OBRA ES LA FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL. DATOS GENERALES DE LA OBRA: ¿ Inicio ejecución: 15 de febrero de 2024. ¿ Suspensión de ejecución: 18 de marzo de 2024 al 07 de abril de 2024. ¿ Fecha de reinicio de ejecución: 08 de abril de 2024. ¿ Suspensión de ejecución N°02: 05 de junio de 2024 al 04 de agosto de 2024. ¿ Fecha de reinicio de ejecución N°02: 05 de agosto de 2024. MODIFICACIONES APROBADAS DURANTE LA EJECUCIÓN: Con Resolución de Gerencia Municipal N.° 130-2024-MDV/GM, de fecha 15 de mayo de 2024, se aprobó el adicional de obra N°01, por la suma de S/. 20,000.00. (El presupuesto según expediente Técnico del adicional de obra N°01 es de S/. 28,742.03. DATOS DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA: De acuerdo a la Valorización N°09 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024, cuenta con un avance físico de 56.29% (Valorización principal). Avance de la ejecución del adicional de obra N°01: 100.00%. | 2026-02-23 | 55.53 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -2.5725 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-11-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 476 | Con fecha disponible | 0
1012 | 515138 | 2541690 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO VIRGEN DE COCHARCAS DE COCHAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO PARA LA GESTION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO VIRGEN DE COCHARCAS DE COCHAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | -13.0428 | -73.8844 | 2024-03-11 | 2024 | 1157024.375 | 1157024.375 | 733895.3125 | 423129.0625 | 63.4295 | SI | 2025-11-01 | 9 | 44.61 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:06 | 46.08 | 2026-04-01 | [19/06/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO AL MES DE SETIEMBRE DEL 2025 44.61% | 2026-06-19 | 44.61 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | -18.8195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-01-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 17 | Con fecha disponible | 0
1013 | 515330 | 2492991 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SR. DE LOS MILAGROS Y AV. JESÚS NAZARENO DEL DISTRITO JESÚS DE NAZARENO -PROVINCIA DE HUAMANGA -DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SR. DE LOS MILAGROS Y AV. JESÚS NAZARENO DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | -13.1514 | -74.2153 | 2024-07-26 | 2024 | 2591236.5 | 2902429.5 | 312223 | 2590206.5 | 10.7573 | SI | 2025-12-01 | 8 | 10 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:06 | 0.92 | 2024-08-01 | [09/07/2026] - Expediente técnico / Documento Equivalente aprobado, sin inicio de ejecución el presente proyecto se encuentra CON ACTA DE ACUERDO PARA DIFERIR EL INCIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, SUSCRITO CON FECHA 26 DE MARZO DEL 2026, EN EL MARCO DE RLCE ART N° 176; ASIMISMO SE HIZO LA ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% y pago de expediente tecnico | 2026-07-09 | 10 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -0.7573 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | F12B | 2021-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 22736 | Con fecha disponible | 0
1014 | 515459 |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA ZONA 02 EN LAS ESTANCIAS DE SAN JUAN DE TARUCANI TOTORANI RÍO BLANCO B Y TAMBO DE AJÍ Y HUAYLLANI DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE TARUCANI | -16.1993 | -71.0517 | 2023-11-13 | 2023 | 330544.5 | 330544.5 |  |  |  | NO | [5 empty] | 93.02 | 2025-12-01 |  | 2025-12-01 | 93.02 | <= 0.5 millones | 90 - 100 % |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-06-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 0
1015 | 515555 | 2539490 | CREACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SOROMISA DEL DISTRITO DE CHECCA PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SOROMISA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CANAS | CHECCA | -14.5051 | -71.3853 | 2024-04-01 | 2024 | 1106252.5 | 1106252.5 | 347852 | 758400.5 | 31.4442 | SI | 2025-09-01 | 11 | 33.9 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:06 | 35.18 | 2026-06-01 | [04/08/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras EL PROYECTO SE SUSPENDE EL 15 DE JUNIO DEL 2024, SE PREVÉ EL REINICIO DE EJECUCIÓN PARA 15 DE JULIO DE ESTE AÑO 2026. A LA FECHA CUENTA CON META PRESUPUESTAL Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | 2026-08-04 | 33.9 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | 2.4558 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 10 | Con fecha disponible | 0
1016 | 515827 | 2235746 | Saldo de Obra: Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta turística del Valle del Colca en el casco urbano de la localidad de Chivay- provincia de Caylloma- región Arequipa - Restauración e iluminación Artística del Templo de Nuestra señora de la Asunción de Chivay SNIP 289798 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA TURISTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY - PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | OTROS SECTORES | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION EN COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (UICET) | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | -15.6396 | -71.6009 | 2024-02-01 | 2024 | 3363494.25 | 17280972 | 11533304 | 5747667.5 | 66.7399 | SI | 2026-05-01 | 3 | 64.21 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:06 | 0.18 | 2024-02-01 | [09/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras CCOMPONENTE: TEMPLO DE LA ASUNCIÓN DE CHIVAY Estado Situacional ¿ En el marco del Convenio antes citado y a la Resolución Ministerial N° 296-2025- MINCETUR, con fecha 09/10/2025 se realizó la transferencia financiera por el importe de S/ 4¿239,771.00, a favor de la Municipalidad Provincial de Caylloma ¿ Chivay. ¿ Con fecha 12.05.2026, la Municipalidad Provincial de Caylloma, inició la segunda convocatoria del procedimiento de selección para la ejecución de la obra: ¿Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta turística del Valle del Colca en el casco urbano de la localidad de Chivay - provincia de Caylloma - región Arequipa ¿ Saldo de Obra de Restauración Iluminación Artística del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Chivay¿ - CUI 2235746. ¿ Con fecha 02.06.2026, la Municipalidad Provincial de Caylloma declaró desierto el procedimiento de selección para la ejecución del saldo de obra. ¿ Con fecha 10.06.2026, la Municipalidad Provincial de Caylloma, inició la tercera convocatoria del procedimiento de selección para la ejecución de la obra: ¿Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta turística del Valle del Colca en el casco urbano de la localidad de Chivay - provincia de Caylloma - región Arequipa ¿ Saldo de Obra de Restauración Iluminación Artística del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Chivay¿ - CUI 2235746. | 2026-07-09 | 0.18 | > 10 - 20 millones | 0 - 10 % | -66.5599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado |  | 1358509 | Sin datos disponibles | 0
1017 | 516289 | 2590342 | RENOVACION DE PTAR EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA EN LA LOCALIDAD MARA DISTRITO DE MARA PROVINCIA COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURIMAC | RENOVACION DE PTAR; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA EN LA LOCALIDAD MARA, DISTRITO DE MARA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | APURIMAC | COTABAMBAS | MAMARA | -14.0828 | -72.092 | 2024-03-25 | 2024 | 1297517.875 | 1297517.875 | 260222 | 1037295.875 | 20.0554 | SI | 2024-11-01 | 21 | 0.75 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:06 |  |  | [13/07/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas EN ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA REINICIO DE OBRA | 2026-07-13 | 0.75 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -19.3054 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B | 2026-03-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 0
1018 | 516934 | 2548479 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR 16 DE DICIEMBRE DEL BARRIO MACHALLATA DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR. 16 DE DICIEMBRE DEL BARRIO MACHALLATA DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | -15.8407 | -70.0284 | 2024-03-04 | 2024 | 1781216.75 | 1865112.375 | 1155213.25 | 709899.0625 | 61.938 | SI | 2024-10-01 | 22 | 72.97 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:06 |  |  | [31/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EL PROYECTO SE VIENE EJECUTANDO POR COMPONENTES, POR FALTA DE MAYORES RECURSOS EN LA ENTIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA. | 2026-07-31 | 72.97 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | 11.032 | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | F12B | 2026-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1156 | Con fecha disponible | 0
1019 | 517018 | 2594804 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO SANTA LUISA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA LUISA DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | ICA | PISCO | INDEPENDENCIA | -13.6939 | -76.0239 | 2024-10-14 | 2024 | 1609847.25 | 1752347.25 | 960966.375 | 791380.875 | 54.8388 | SI | 2026-02-01 | 6 | 55.4 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:06 | 66.51 | 2026-03-01 | [25/02/2026] actualmente el proyecto se encuentra suspendido por segunda vez, por consultas de deficiencias al proyecto | 2026-02-25 | 55.4 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | 0.56119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | F12B | 2024-09-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  | 199 | Con fecha disponible | 0
1020 | 517070 | 2643154 | CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL LA CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | CONSTRUCCION DE PTAR; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | -6.763 | -79.834 | 2024-07-04 | 2024 | 420392.0313 | 435754.0625 | 171927 | 263827.0625 | 39.4551 | SI | 2024-12-01 | 20 | 39.5 | 2026-06-01 | 2026-08-04 14:06 | 42.38 | 2026-06-01 | [02/07/2026] - En actos previos para la contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 000195-2026-MDJLO/GM [86779 - 6] DEL 12 DE JUNIO DEL 2026 SE APROBO el expediente técnico del saldo de la IOARR con un monto ascendente de S/ 593,364.06 (incl. IGV), con plazo de ejecución de 60 días calendarios, por la modalidad de ejecución por Administración Indirecta, con precios al mes de mayo del 2026, ACTUALMENTE DICHA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN FÍSICA. | 2026-07-02 | 39.5 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 0.044947 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 |  |  | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra |  | Con fecha disponible | 0
1021 | 517196 | 2491855 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VIÑA CHIQUITA- SANTO DOMINGO- SAN MIGUEL DE AYACUCHO- YACUCUICA- PUCARUMI Y PONGORA DEL DISTRITO DE JESÚS NAZARENO- PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE VIÑA CHIQUITA, SANTO DOMINGO, SAN MIGUEL DE AYACUCHO, YACUCUICA, PUCARUMI Y PONGORA DEL DISTRITO DE JESÚS DE NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | HUAMANGA | JESUS NAZARENO | -13.1232 | -74.202 | 2024-08-20 | 2024 | 6679787.5 | 6679787.5 | 4136158 | 2543629.5 | 61.9205 | NO | 2025-09-01 | 11 | 0 | 2024-02-01 | 2026-08-04 14:06 | 43.75 | 2026-03-01 | [19/12/2025] La obra cuenta con SUSPENSIÓN DE PLAZO a partir del 23/12/2024, tiene un AVANCE FÍSICO DE OBRA ACUMULADO DE 43.75% con respecto al AVANCE FÍSICO PROGRAMADO DE 70.19%, se a notificado en dos oportunidades para el reinicio de obra al contratista y supervisión. | 2025-12-19 | 0 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -61.9205 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |  |  | F12B | 2024-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 289 | Con fecha disponible | 0
1022 | 517693 |  | APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA LA INTERCONEXION DE LOS TRAMOS ENTRE EL ANEXO HUARASAYCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE ACOPIA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU PROVINCIA DE CANAS DEPARTAMENTO DEL CUSCO | APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA LA INTERCONEXION DE LOS TRAMOS ENTRE EL ANEXO HUARASAYCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE ACOPIA- Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DEL CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPIA - ACOMAYO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | ACOMAYO | ACOPIA | -14.0426 | -71.5069 | 2023-07-03 | 2023 | 366789.125 | 366789.125 |  |  |  | NO | [5 empty] | 55.74 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | 55.74 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
1023 | 517734 | 2637109 | Remodelación de alameda- adquisición de señalización turística de interpretación- en el (la) Boulevard Tacna ¿ Pucallpa- distrito de Callería- provincia coronel portillo- departamento Ucayali - CUI 2637109 | REMODELACION DE ALAMEDA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION; EN EL(LA) BOULEVARD TACNA - PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | Contrata | Gobierno Nacional | COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION EN COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (UICET) | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | -8.37 | -74.458 | 2024-06-28 | 2024 | 2689661 | 4702892.5 | 2513213 | 2189679.5 | 53.4397 | SI | 2026-05-01 | 3 | 58.04 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:06 | 91.56 | 2025-01-01 | [10/07/2026] - En Proceso de selección / contratación de adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Estado Situacional: ¿ Con fecha 31/12/2025, se declara desierto el procedimiento de selección: Licitación Pública Abreviada de Obras N.° 5-2025-UICET-1. ¿ Con fecha 27/02/2026, se inició el nuevo proceso de convocatoria para la ejecución del Saldo de Obra. ¿ Con fecha 30.04.2026 se inició el procedimiento de selección para la Supervisión del Saldo de Obra, actualmente en la etapa de registro de participantes de acuerdo a la información del SEACE. ¿ Con fecha 22.04.2026, se suscribe el Contrato N°08-2026-MINCETUR/UICET-DE entre UICET y CONSORCIO PERLA DEL NORTE para la ejecución del saldo de la Obra. ¿ Con fecha 25.05.2026 se dio inicio al plazo de ejecución del Saldo de Obra. ¿ La obra cuenta con un avance de ejecución física de 25.21% de acuerdo a la última información de la Supervisión de Obra. | 2026-07-10 | 58.04 | > 3 - 5 millones | 50 - 60 % | 4.6003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2025-11-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
1024 | 518074 | 2453739 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LOS JIRONES Y PASAJES DE LA URBANIZACIÓN ESPINAL Y ANEXO LOS CHOFERES DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LOS JIRONES Y PASAJES DE LA URBANIZACIÓN ESPINAL Y ANEXO LOS CHOFERES DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | -15.5007 | -70.1458 | 2024-04-06 | 2024 | 7279416.5 | 7322216.5 | 3031073 | 4291143.5 | 41.3956 | SI | 2025-03-01 | 17 | 32.97 | 2025-09-01 | 2026-08-04 14:06 | 32.97 | 2025-08-01 | [29/01/2026] *SE SOLICITA CREACIÓN DE META, INCORPORACIÓN AL PMI 2026 ( TIPO CONTINUIDAD) POR UN MONTO DE S/ 4,291,143.76 Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE S/ 42,800.00 PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA, MEDIANTE INFORME N°242-2026-MPSR-J/GIP-WBM, ANTE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.* ** ADICIONALMENTE DE SOLICITA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA POR UN MONTO DE S/, 6,000.00, MEDIANTE INFORME N°299-2026-MPSR-J/GIP-WBM**, ***1. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 08/01/2025. 2.SE HA RESUELTO EL CONTRATO. ADEMAS MENCIONAR QUE LA CAUSAL SE DEBE A LA ACUMULACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR MORA CON RESOLUCIÓN GERENCIAL N°425-2025-MPSR-J/GEMU EN FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2025.*** | 2026-01-29 | 32.97 | > 5 - 10 millones | 30 - 40 % | -8.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2025-02-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 5653 | Con fecha disponible | 0
1025 | 518268 | 2431423 | EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES." | RECONSTRUCCI¿N Y REHABILITACI¿N DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES. | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | TUMBES | TUMBES | TUMBES | -3.5708 | -80.4596 | 2024-03-02 | 2024 | 8987567 | 15113858 | 12096755 | 3017103.25 | 80.0375 | NO | 2026-05-01 | 3 |  |  |  | 72.17 | 2025-10-01 |  | 2025-10-01 | 72.17 | > 10 - 20 millones | 70 - 80 % | -7.8675 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | INFOBRAS | 2025-06-01 | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Con fecha disponible | 0
1026 | 518430 | 2237663 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN- EL GUAYO- EL CORRAL- LA SUCCHA Y LA SHILLA- DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA - DESAGREGADO I | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN, EL GUAYO, EL CORRAL, LA SUCCHA Y LA SHILLA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | -6.2477 | -78.9421 | 2021-01-03 | 2021 | 4367339.5 | 12182468 | 8803845 | 3378622.75 | 72.2665 | SI | 2024-09-01 | 23 | 72.3 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:06 | 64.19 | 2021-10-01 | [12/05/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. | 2026-05-12 | 64.19 | > 10 - 20 millones | 60 - 70 % | -8.0765 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | INFOBRAS | 2021-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Eventos climáticos | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 973 | Con fecha disponible | 0
1027 | 518750 | 2180981 | MEJORAMIENTO- AMPIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES- CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUES ZONAL LLOQUE YUPANQUI- DISTRITO DE LOS OLIVOS- PROVINCIA DE LIMA | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Educacion | Deporte | Complejo Recreacional | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | -11.9776 | -77.0729 | 2024-01-01 | 2024 | 39949304 | 57876764 | 54322864 | 3553899.5 | 93.8595 | NO | 2024-04-01 | 29 | 96.45 | 2026-07-01 | 2026-08-04 13:40 |  |  | [22/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico / Documento equivalente ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SE OTORGO LA BUENA PRO EL DIA 11 DE SETIEMBRE DEL 2024. PENDIENTE APROBACION DEL 2ER ENTREGABLE, SIN EMBARGO EXISTE EL TRÁMITE PARA RESCINDIR CONTRATO CONTINUA EN GESTIÓN EN OA (OBRA EN CONTROVERSIA). SE ESTA REPROGRAMANDO LA CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | 2026-07-22 | 91.77 | > 50 millones | 90 - 100 % | -2.0895 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  | 133796 | Sin datos disponibles | 0
1028 | 518795 | 2542557 | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES CCOCHAPAMPA ANTARACCAY CCOLLPAPAMPA Y SAYWARUMI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEPARTAMENTO DE APURIMAC | CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES: CCOCHAPAMPA, ANTARACCAY, CCOLLPAPAMPA Y SAYWARUMI DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | CHINCHEROS | OCOBAMBA | -13.551 | -73.483 | 2024-03-07 | 2024 | 842849.125 | 1056670.5 | 913535.5625 | 143134.9688 | 86.4542 | NO | 2025-12-01 | 8 | 71.36 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:06 | 73.29 | 2026-02-01 | [18/02/2026] SE REINICIA LA EJECUCION EL 19 DE MAYO DEL 2025 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS CALENDARIOS. SEGUN LA VALORIZACION VIII DEL MES DE JUNIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 71.36% DE AVANCE DE EJECUCION, ESTANDO ATRASADA SEGUN LO PROGRAMADO, EL 16 DE JULIO SE SUSPENDE LA OBRA. | 2026-02-18 | 71.36 | > 1 - 3 millones | 70 - 80 % | -15.0942 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 99 | Con fecha disponible | 99
1029 | 519204 | 2595108 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. LA VICTORIA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. LA VICTORIA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE | -6.05 | -79.681 | 2024-10-01 | 2024 | 2141153.75 | 2141153.75 | 1370601 | 770552.8125 | 64.0123 | SI | 2025-04-01 | 16 | 64 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:06 | 69.01 | 2025-01-01 | [23/07/2026] - En elaboración de Expediente técnico de Saldo de obra EN LA ACTUALIDAD LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN PARALIZADAS PUESTO QUE SE PRESENTO UN ADICIONAL DE OBRA QUE DILATO LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN, LA ENTIDAD MUNICIPAL NO APROBÓ LOS ADICIONALES, NI LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR ESTAR PRESENTADAS FUERA DE PLAZO, ADEMÁS LA ENTIDAD RESINDIRÁ CONTRATO POR APLICACIÓN DE MÁXIMA PENALIDAD Y CONTINUARÁ LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR INTERVENCIÓN ECONÓMICA PARA ESTE AÑO 2026. SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE SALDO MEDIANTE LA RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°117-2026-MDM/GM DE FECHA 10.06.2026, POR EL MONTO ASCENDENTE DE S/ 894,960.22 SOLES | 2026-07-23 | 64 | > 1 - 3 millones | 60 - 70 % | -0.012262 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | F12B | 2026-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 449 | Con fecha disponible | 449
1030 | 519213 | 2307065 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHILLO Y ANEXOS DISTRITO DE CUMBA UTCUBAMBA AMAZONAS | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE TRAPICHILLO Y ANEXOS, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | Contrata | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CUMBA | -5.949 | -78.578 | 2024-10-22 | 2024 | 9271382 | 9218389 | 8047554 | 1170834.625 | 87.2989 | SI | 2026-05-01 | 3 | 93.8 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:06 | 95.48 | 2026-06-01 | [22/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Con fecha 21 de julio de 2026, a las 08:00 horas, se suscribió el Acta de Reinicio de Obra N° 08 en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Cumba, contando con la participación de los representantes de la Entidad, el Contratista (Consorcio Saneamiento Trapichillo) y la Supervisión (Consorcio Ingenieros Asociados II). Las partes acordaron por unanimidad REINICIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA a partir del 21 de julio de 2026, debido a que se encuentra debidamente superada la causal que originó la suspensión temporal del proyecto desde el 30 de mayo de 2026, la cual correspondía a la falta de libre disponibilidad del terreno en el último tramo de la red de alcantarillado. Tras las gestiones articuladas con la JASS y las autoridades locales, se logró el permiso de ingreso definitivo y el acondicionamiento del área de trabajo, garantizando así la continuidad de la inversión y el cumplimiento contractual. | 2026-07-22 | 93.8 | > 5 - 10 millones | 90 - 100 % | 6.5011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | F12B | 2026-06-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento del pago de valorizaciones u otros | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual |  | 744 | Con fecha disponible | 744
1031 | 519426 |  | PARALIZADO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE |  | Contrata | Gobierno Nacional | EDUCACIÓN | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | HUARI | HUARI | -9.3482 | -77.1677 | 2024-02-01 | 2024 | 2000000 | 2000000 |  |  |  | NO | [5 empty] | 80 | 2025-01-01 |  | 2025-01-01 | 80 | > 1 - 3 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-04-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Conflictos sociales | Evento climático o condición externa |  |  | Con fecha disponible | 0
1032 | 519777 |  | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIRACO PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIRACO-PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO | Educacion | Deporte | Estadio | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | -15.658 | -72.5226 | 2023-09-06 | 2023 | 1593798.625 | 1593798.625 |  |  |  | NO | [5 empty] | 52.51 | 2024-04-01 |  | 2024-04-01 | 52.51 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2023-11-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Desabastecimiento sostenido de materiales | Desabastecimiento de materiales o insumos |  |  | Con fecha disponible | 0
1033 | 519920 | 2569542 | CREACION DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO PAUCAYOCC Y HURPAYHUACCA DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | CREACION DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO PAUCAYOCC Y HURPAYHUACCA DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | -13.6274 | -74.1748 | 2024-01-01 | 2024 | 616936.5 | 616936.5 | 207366 | 409570.5313 | 33.6122 | SI | 2024-12-01 | 20 | 33.03 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:06 |  |  | [10/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) 1. SEGÚN CONTRATO NRO 015-2024-MPC/GM, EN elaboración DE EXPEDIENTE TÉCNICO. 2. SEGÚN resolución ALCALDÍA NRO 182-2024-MPC-A SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO. 3. SE INICIA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO EL 05 DE JUNIO DEL 2024. 4 SEGUN RESOLUCION ALCALDIA NRO 286-2024-MPC-A SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN EL 22 DE JULIO POR FALTA DE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL. | 2026-04-10 | 32.93 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | -0.68221 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 549 | Sin datos disponibles | 549
1034 | 520758 | 2625055 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE HATUN PAMPA CC DE TARAHUASI DISTRITO DE LIMATAMBO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE HATUN PAMPA CC DE TARAHUASI DISTRITO DE LIMATAMBO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO | -13.4275 | -72.3773 | 2024-06-17 | 2024 | 1060841 | 1348292.375 | 884404.0625 | 463888.3438 | 65.5944 | NO | 2025-06-01 | 14 | 54.2 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:06 | 54.2 | 2026-12-01 | [16/04/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución OBRA PARALIZADA por falta de asignacion presupuestal. | 2026-04-16 | 54.2 | > 1 - 3 millones | 50 - 60 % | -11.3944 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 232 | Con fecha disponible | 0
1035 | 523092 | 2611860 | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL ARCO DE BIENVENIDA A LA PRIMERA MARAVILLA DEL PERÚ DISTRITO DE LOS BA OS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS P¿BLICOS URBANOS EN EL ARCO DE BIENVENIDA A LA PRIMERA MARAVILLA DEL PER¿, DISTRITO DE LOS BA¿OS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | CULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BA OS DEL INCA | -7.1649 | -78.4685 | 2025-02-18 | 2025 | 310018.3125 | 401501.3125 | 84717.4922 | 316783.8438 | 21.1002 | NO | 2025-09-01 | 11 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:07 | 13.53 | 2026-06-01 | [09/02/2026] SE ENCUENTRA PARALIZADA CON UN AVANCE DE 13.53% SEGUN VALORIZACION DE OBRA | 2026-02-09 | 0 | <= 0.5 millones | 0 - 10 % | -21.1002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Otros | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 70651 | Con fecha disponible | 0
1036 | 523344 | 2283040 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS ROBLES DE LA LOCALIDAD DE TUGUSA DISTRITO DE CHIGUIRIP CHOTA CAJAMARCA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS ROBLES DE LA LOCALIDAD DE TUGUSA, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHIGUIRIP | -6.4316 | -78.7035 | 2025-04-15 | 2025 | 13098679 | 13098679 | 3200950 | 9897729 | 24.4372 | SI | 2025-08-01 | 12 | 33.83 | 2026-03-01 | 2026-08-04 14:07 | 33.83 | 2026-03-01 | [26/03/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 08 DE ENERO DEL 2025, FECHHA DE ACTA DE ACUERDO DE DIFIRIR EL INICIO DE OBRA 09/01/2025 FECHA DE INICIO DE OBRA 15/04/2025 FECHA DE TERMINO PROYECTADA 09/01/2026.ESTADO EN SUSPENSION DESDE EL 26/09/2025.AVANCE FISICO ACUMULADO (VALORIZACION Nº06-SETIEMBRE 2025):33.83% | 2026-03-26 | 33.83 | > 10 - 20 millones | 30 - 40 % | 9.3928 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Conflictos sociales | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal | 1806 | Con fecha disponible | 1806
1037 | 523388 | 2517930 | CREACION DEL SERVICIO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARUCUYO DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARUCUYO DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | -14.8909 | -71.5488 | 2024-06-03 | 2024 | 1282007.25 | 1282007.25 | 485972.625 | 796034.5625 | 37.9072 | SI | 2024-11-01 | 21 | 41.12 | 2026-05-01 | 2026-08-04 14:07 | 41.12 | 2026-06-01 | [20/05/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 01 DE OCTUBRE DEL 2024, POR CAUSALES DE DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES E INSUMOS U OTROS CASOS FORTUITOS DEBIDAMENTE PROBADOS, no teniendo fecha para reinicio de obra EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2026. | 2026-05-20 | 41.12 | > 1 - 3 millones | 40 - 50 % | 3.2128 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2024-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 1003 | Con fecha disponible | 0
1038 | 523450 | 2460445 | CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE MAYU TINCO TUCSA CONDOR SAYANA CALLEJON PAMPA Y HUAYKILLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES DE MAYU TINCO, TUCSA, CONDOR SAYANA, CALLEJON PAMPA Y HUAYKILLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | -14.7997 | -71.5304 | 2023-12-05 | 2023 | 1573632.25 | 1573632.25 | 501943.625 | 1071688.625 | 31.8971 | SI | 2024-12-01 | 20 | 13.05 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:07 | 13.05 | 2026-06-01 | [30/07/2026] - En actualización / reformulación de ET/DE EN LA ACTUALIDAD EL INFORME DE CORTE DE OBRA DE FECHA 31 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, A LA ESPERA DE LA ADECUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N.º 017-2023-CG/GMPL, PREVIA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. | 2026-07-30 | 13.05 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -18.8471 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | F12B | 2025-06-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 35144 | Con fecha disponible | 0
1039 | 523605 | 2536829 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR TINTAYA AL SECTOR HUACAPUY DE LA COMUNIDAD CHALLQUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR TINTAYA AL SECTOR HUACAPUY DE LA COMUNIDAD CHALLQUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | -14.8549 | -71.4865 | 2024-05-13 | 2024 | 1866855 | 1887117.25 | 821770.5 | 1065346.625 | 43.5463 | SI | 2024-12-01 | 20 | 31.55 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:07 | 31.56 | 2026-06-01 | [30/07/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución LA OBRA EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA PARALIZADA SEGÚN ACTA DE CORTE DE OBRA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. | 2026-07-30 | 31.55 | > 1 - 3 millones | 30 - 40 % | -11.9963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-07-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  | 108 | Con fecha disponible | 0
1040 | 523680 | 2615629 | CONSTRUCCION DE CASETA EN EL LA SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ICHUCANCHA DISTRITO DE CHINCHERO PROVINCIA URUBAMBA DEPARTAMENTO CUSCO | CONSTRUCCION DE CASETA; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ICHUCANCHA, DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | -13.4199 | -71.9924 | 2024-12-10 | 2024 | 353227.5313 | 609058.125 | 528776 | 80282.1406 | 86.8186 | NO | 2025-12-01 | 8 | 83.33 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:07 |  |  | [13/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Obra paralizada al mes de julio-2026 | 2026-07-13 | 83.33 | > 0.5 - 1 millon | 80 - 90 % | -3.4886 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | F12B | 2025-05-01 | La obra no registra variacion en el avance fisico durante los ultimos seis meses segun F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Con fecha disponible | 0
1041 | 524538 | 2618807 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO- EN EL(LA) CANAL DE RIEGO CENTRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUALCARAYA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI- PROVINCIA HUAROCHIRI- DEPARTAMENTO LIMA | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DE RIEGO CENTRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUALCARAYA DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI | -12.1451 | -76.2126 | 2023-10-02 | 2023 | 385592.6875 | 385592.6875 | 26396 | 359196.6875 | 6.8456 | NO | 2023-12-01 | 33 | 60 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:07 | 13.49 | 2023-11-01 | [26/02/2026] EL PROYECTO SE ESTA REALIZANDO BUSQUEDA DDE APOYO FINANCIERO | 2026-02-26 | 60 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | 53.1544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | F12B |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Sin datos disponibles | 0
1042 | 525665 | 2640106 | RENOVACION DE PUENTE EN EL LA CAMINO VECINAL RUTA CU 1291 PUENTES COTAHUAYCCO Y HUALLPACHACA EN LA LOCALIDAD HUILLCARPAY DISTRITO DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA CU-1291 (PUENTES COTAHUAYCCO Y HUALLPACHACA) EN LA LOCALIDAD HUILLCARPAY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | -13.567 | -71.941 | 2025-05-09 | 2025 | 2331744.25 | 2607101.25 | 76421 | 2530680.25 | 2.9313 | SI | 2025-10-01 | 10 | 1.27 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:07 | 1.42 | 2026-06-01 | [05/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) La IOARR inicio el 09/05/2025, se suspendio el 23/05/2025 la causal es por los tramites ante ELECTRO SUR ESTE para mover postes en los dos puentes, MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°283-2025-MPC de fecha 02 de setiembre del 2025, se declara la nulidad del CONTRATO N°074-2024-MPC, derivado del procedimiento de seleccion Adjudicacion simplificada N°058-2024-CS-MPC-1, Actualmente se declaró la nulidad del nuevo procedimiento de selección en el año 2026 Y no se tiene la necesidad de continuar con la ejecucion del proyecto | 2026-07-05 | 1.27 | > 1 - 3 millones | 0 - 10 % | -1.6613 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2025-08-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Saneamiento físico legal o disponibilidad de terreno pendiente | Terreno, propiedad, interferencias o saneamiento fisico legal |  | Con fecha disponible | 0
1043 | 525827 | 2614403 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL LA MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE LAS PLAYAS 1 2 3 Y 4 DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON PROVINCIA ISLAY DEPARTAMENTO AREQUIPA | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE LAS PLAYAS 1, 2, 3 Y 4 DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AREQUIPA | ISLAY | PUNTA DE BOMBON | -17.1702 | -71.6041 | 2025-02-14 | 2025 | 238157.5781 | 238157.5781 | 153779.3906 | 84378.1875 | 64.5704 | SI | 2025-12-01 | 8 | 64 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:07 |  |  | [25/02/2026] SE APROBO EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 206-2023-GM/MDPB 12/12/2023 SE APRUEBA LA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA MEDIANTE LA NUEVA Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°155-2024-GM/MDPB | 2026-02-25 | 64 | <= 0.5 millones | 60 - 70 % | -0.57044 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Sin datos disponibles | 0
1044 | 526089 | 2489382 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDA AS EN EL DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN, EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | Contrata | Gobierno Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | REGION CAJAMARCA-JAEN | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | -5.7086 | -78.8076 | 2025-05-06 | 2025 | 6974800 | 6533559.5 | 803600.8125 | 5729958.5 | 12.2996 | SI | 2025-09-01 | 11 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:07 | 10.42 | 2026-02-01 | [20/02/2026] OBRA SUSPENDIDA, mediante ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01 CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01-2025-GR.CAJ-GSRJ, firmada entre contratista, supervisión y la ENTIDAD, debido a factores de VICIOS OCULTOS EN LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE DIFICULTAN LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (presencia de tuberías de red matriz de alcantarillado de material asbesto cemento, y conexiones domiciliarias de agua y desagüe superficiales). | 2026-02-20 | 0 | > 5 - 10 millones | 0 - 10 % | -12.2996 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2022-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Deficiencia en el expediente técnico | Falta de pago de valorizaciones o deuda contractual | Valorizaciones, adicionales o pagos pendientes sin respaldo presupuestal | 1322 | Con fecha disponible | 0
1045 | 527633 | 2658743 | CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN VIRGEN DE FATIMA DEL CPR HUERTOS DE MANCHAY SECTOR C- DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN VIRGEN DE FATIMA DEL CPR HUERTOS DE MANCHAY SECTOR C, DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | -12.2279 | -76.8623 | 2025-01-01 | 2025 | 161250.8594 | 150563.2813 | 57190 | 93373.2812 | 37.984 | NO | 2024-12-01 | 20 | 39.56 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:07 |  |  | [22/07/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) - se realizo el requerimiento de ejecucion de saldo de obra y supervision de obra. - EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 38%. - SE PROCEDIO CON LA LIQUIDACION POR OFICIO. | 2026-07-22 | 39.56 | <= 0.5 millones | 30 - 40 % | 1.576 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F12B | 2026-04-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Abandono de obra | Abandono de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
1046 | 531806 |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN DISTRITO DE PUQUINA GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA |  | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE PUQUINA | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | -16.6258 | -71.1783 | 2020-10-26 | 2020 | 998711.3125 | 998711.3125 |  |  |  | NO | [5 empty] | 15.07 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | 15.07 | > 0.5 - 1 millon | 10 - 20 % |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 40 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2021-01-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  |  | Con fecha disponible | 0
1047 | 535053 | 2226795 | SALDO DE LA OBRA REHABILITACION MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY YARINA PUERTO LIBRE DISTRITO DE CONSTITUCION OXAPAMPA PASCO | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO | Contrata | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | -9.8975 | -75.0204 | 2024-05-27 | 2024 | 5416268.5 | 10486346 | 7509374 | 2976971.75 | 71.611 | SI | 2025-08-01 | 12 | 71.01 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:07 | 44.94 | 2026-07-01 | [15/07/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución ESTA INVERSION VIENE HACER EL SALDO DE OBRA DEL CUAL ACTUALMENTE MEDIANTE ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE Nº02 CON FECHA 27/12/2024 SE SUSPENDE LA EJECUCION DE LA OBRA POR LA CAUSAL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PROVOCADO POR LAS PRECIPITACIONES CONSTANTES DE INTENSIDAD ALTA Y MUY ALTA EN ZONAS DE TRABAJO,CONSIDERANDO EVENTOS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA a la fecha no se puede reiniciar por falta de FINACIAMIENTO, se viene realizando la gestión de demanda de recursos desde el año 2025. | 2026-07-15 | 44.94 | > 10 - 20 millones | 40 - 50 % | -26.671 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | INFOBRAS | 2024-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Eventos climáticos | Evento climático o condición externa | Lluvias, emergencia, desastre, conflicto social o restriccion externa | 1448 | Con fecha disponible | 1448
1048 | 535919 | 2637745 | RENOVACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE TERRENO DESTINADO PARA LA SET SAN LUIS 33/10 KV- AREQUIPA ¿ AREQUIPA | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SAN LUIS 33/10 KV DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | Contrata | Gobierno Nacional | ENERGÍA Y MINAS | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | -16.3376 | -71.4969 | 2025-04-11 | 2025 | 879188 | 944688.3125 | 0 | 944688.3125 | 0 | SI |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:07 | 0.01 | 2026-06-01 | [13/02/2026] SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TECNICO | 2026-02-13 | 0 | > 0.5 - 1 millon | 0 - 10 % | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual |  | Sin datos disponibles | 0
1049 | 536710 |  | MANTENIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS CON UTILIZACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE JAÉN |  | Contrata | Gobierno Nacional | FONAFE | CORPAC S.A. | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Aeropuerto | CAJAMARCA | JAEN | BELLAVISTA | -5.5958 | -78.7828 | 2024-12-14 | 2024 | 3457885.75 | 3457885.75 |  |  |  | NO | [5 empty] | 84.84 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | 84.84 | > 3 - 5 millones | 80 - 90 % |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2025-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Con fecha disponible | 0
1050 | 536895 | 2629562 | REPARACION DE VOLQUETE CARGADOR FRONTAL TRACTOR DE ORUGAS Y CAMIÓN PLATAFORMA ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO PROVINCIA ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO APURIMAC | REPARACION DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, TRACTOR DE ORUGAS Y CAMI¿N PLATAFORMA; ADEM¿S DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SANTA MARIA DE CHICMO | -13.6583 | -73.4963 | 2024-04-04 | 2024 | 369918 | 369918 | 172469.7969 | 197448.2031 | 46.6238 | SI | 2024-10-01 | 22 | 59.55 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:07 | 3.06 | 2024-07-01 | [09/04/2026] - Sin financiamiento / sin presupuesto para ejecución el proyecto DE INVERSION SE ENCUENTRA PARALIZADO | 2026-04-09 | 59.55 | <= 0.5 millones | 50 - 60 % | 12.9262 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Falta de personal clave | Ausencia de residente, especialistas, personal tecnico o equipo minimo requerido |  | Con fecha disponible | 0
1051 | 537118 | 2080449 | CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS JIRONES HUANCAYO PALOMANI CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO COMPONENETE CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y GRADERIOS EN LOS JIRONES HUANCAYO CUADRA 05 PALOMANI CUADRA 04 Y 05 CANCHARANI CUADRA 03 Y 04 DEL BARRIO VALLECITO CIUDAD DE PUNO PROVINCIA DE PUNO PUNO | CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS JIRONES HUANCAYO, PALOMANI, CANCHARANI Y VIAS CONEXAS DEL BARRIO VALLECITO, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | Administración directa | Gobierno Local | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | -15.8298 | -70.0211 | 2024-05-29 | 2024 | 1194315 | 4681480.5 | 2797202 | 1884278.25 | 59.7504 | SI | 2024-09-01 | 23 | 98 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:07 | 28.12 | 2026-01-01 | [25/02/2026] EL MES DE AGOSTO EL PROYECTO CON CUI 2080449, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y REQUERIMIENTOS, CON UN AVANCE ACUMULADO DE 28.12% Y CON UN MONTO ACUMULADO DE S/. 306,958.41, SEGÚN INFORME N° 0459-2024-MPP/SGOPM/ERPH, SIENDO LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EL RESIDENTE DEL PROYECTO: ING MELITON ANGEL MAMANI CHALLCO Y EL SUPERVISOR DEL PROYECTO: EL ING. ROBERT B. AGRAMONTE CHOQUEHUAYTA. | 2026-02-25 | 28.12 | > 3 - 5 millones | 20 - 30 % | -31.6304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2024-09-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra | Gestion de recursos, apertura de meta, certificacion o disponibilidad presupuestal | 2538 | Con fecha disponible | 0
1052 | 538008 | 2389090 | SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"- CUI 2389090 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | EDUCACIÓN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO | Educacion | Educación Básica | Aulas | LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | -8.5079 | -78.6756 | 2024-08-23 | 2024 | 6515570 | 6883832.5 | 5285218 | 1598614.75 | 76.7773 | NO | 2025-10-01 | 10 | 64.83 | 2026-07-01 | 2026-08-04 14:07 | 52.82 | 2025-04-01 | [21/07/2026] - En proceso de liquidación la obra se encuentra resuelta y con un avance de 64.83. actualmente se esta haciendo el proceso de liquidación para que luego se elabore el expediente del saldo 2 de obra. | 2026-07-21 | 52.82 | > 5 - 10 millones | 50 - 60 % | -23.9573 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INFOBRAS |  | La obra presenta una diferencia relevante entre el avance financiero acumulado y el avance fisico reportado. | Incumplimiento de contrato | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado |  | 254 | Sin datos disponibles | 254
1053 | 539555 | 2598203 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE CENTRO POBLADO PUCARUMI DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSO DE CENTRO POBLADO PUCARUMI DISTRITO DE PATIBAMBA DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | Administración directa | Gobierno Local | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | -13.0633 | -73.9395 | 2024-11-01 | 2024 | 689319.9375 | 689319.9375 | 225148.4844 | 464171.4375 | 32.6624 | SI | 2025-07-01 | 13 | 33.02 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:08 | 33.62 | 2026-04-01 | [20/02/2026] SUSPENDIDO LA EJECUCION FISICA SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO A MARZO DEL 2025 DEL 33.62% | 2026-02-20 | 33.02 | > 0.5 - 1 millon | 30 - 40 % | 0.35759 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | F12B | 2024-05-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 143 | Con fecha disponible | 0
1054 | 540052 | 2687286 | REPARACION DE LA VIAS VECINALES Y OBRAS DE ARTE EN EL LA TRAMO TOTORA HUANCARAY ALLAUCA Y ALTERNOS DE LA LOCALIDAD DE OROPESA DISTRITO DE OROPESA PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO TOTORA ¿ HUANCARAY ¿ ALLAUCA Y ALTERNOS DE LA LOCALIDAD DE OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC | Administración directa | Gobierno Local | AGRICULTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANTABAMBA | OROPESA | -14.4568 | -72.5045 | 2025-04-09 | 2025 | 374399.1875 | 374399.1875 | 287012 | 87387.2031 | 76.6594 | SI | 2025-09-01 | 11 |  |  | 2026-08-04 14:08 |  |  | [15/01/2026] LA PRESENTE INVERSIÓN SE ENCUENTRA APROBADO EL EXPEDIENTE TECNICO BAJO LA RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº027-2025-GM-MDO-ANT-APU DE FECHA 02 DE ABRIL 2025, ACTUALMENTE ESTÁ EN UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 82.5 % | 2026-01-15 | 82.01 | <= 0.5 millones | 80 - 90 % | 5.3506 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | INFOBRAS |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente |  |  | Sin datos disponibles | 0
1055 | 540583 | 2607465 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL SERVICIO Y EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL SERVICIO Y EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | TACNA | TACNA | ALTO DE LA ALIANZA | -17.9859 | -70.2454 | 2025-01-01 | 2025 | 4998882 | 4998882.5 | 700051 | 4298831.5 | 14.0042 | SI | 2026-05-01 | 3 | 2.96 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:08 |  |  | [19/02/2026] a la fecha el proyecto de inversion se encuentra en estado paralizado | 2026-02-19 | 2.96 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -11.0442 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Falta de recursos financieros y liquidez | Financiamiento pendiente para ejecutar saldo de obra |  | 37748 | Con fecha disponible | 0
1056 | 542940 | 2189448 | SALDO DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO CUI 2189448 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | Contrata | Gobierno Nacional | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Vivienda Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | -16.654 | -69.4849 | 2025-05-17 | 2025 | 2191549 | 7326493.5 | 4553871 | 2772622.75 | 62.1562 | SI | 2026-04-01 | 4 | 84.52 | 2026-04-01 | 2026-08-04 13:07 | 27.95 | 2026-06-01 | [21/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) Anulación de recursos por un monto total de S/176,700.00, conforme al siguiente detalle: La anulación se sustenta en que: Obra paralizada, La reactivación de la obra paralizada no está priorizada, se proyectan saldos de libre disponibilidad, por lo que se contaría con saldos parciales para su reorientación a los componentes del mismo proyecto u otros proyectos en base a la proyección financiera 2026, asimismo no demandara mayor recurso presupuestal el presente año fiscal. Ejecución de Obra S/100,000.00 Supervisión de Obra S/40,000.00 Ejecución del comp. Social S/ 15,000.00 Gestión del proyecto S/ 21,700.00 En ese contexto, se requiere efectuar la anulación de recursos por S/176,700.00, mediante Nota Modificatoria Presupuestaria interna y externa, con la finalidad de garantizar los segundos desembolsos al Núcleo Ejecutor programados para el presente año fiscal. Por lo expresado, la anulación de partidas no trasgrede los lineamientos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y de los lineamientos comunicados por la UPP/OGPP, manteniéndose el cumplimiento de las restricciones y condiciones para modificaciones presupuestarias. | 2026-04-21 | 27.95 | > 5 - 10 millones | 20 - 30 % | -34.2062 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2025-10-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual | Resolucion de contrato, incumplimiento del contratista/supervision o controversia contractual | 262 | Con fecha disponible | 0
1057 | 544277 | 2541054 | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO- EN EL(LA) PJE. TULIPAN- DISTRITO DE BARRANCA- PROVINCIA BARRANCA- DEPARTAMENTO LIMA | RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PJE. TULIPAN, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | -10.7223 | -77.7066 | 2025-09-20 | 2025 | 135628.5313 | 135628.5469 | 24055 | 111573.5391 | 17.7359 | NO | 2025-12-01 | 8 | 16.28 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:08 | 24.34 | 2026-07-01 | [29/04/2026] - Con adquisición de bienes, servicios y/o ejecución de obras paralizadas obra paralizada con contrato de obra resuelto por acumulacion de maximas penalidades. se procede a la liquidacion tecnica y financiera y programar el saldo de obra para el presente 2026. se espera su reactivacion para MAYO del 2026. | 2026-04-29 | 16.28 | <= 0.5 millones | 10 - 20 % | -1.4559 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 |  |  | F12B |  | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Incumplimiento de contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0
1058 | 545434 | 2684414 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO DISTRITO DE LAYO DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO | Administración directa | Gobierno Local | OTROS SECTORES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | LAYO | -14.4962 | -71.1568 | 2025-01-01 | 2025 | 1123872.375 | 1123872.375 | 302119 | 821753.375 | 26.882 | SI | 2026-04-01 | 4 | 11.77 | 2026-04-01 | 2026-08-04 14:08 |  |  | [20/04/2026] - Otras situaciones (detalle en campo adicional) EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE SUSCRIBE EL ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA, A CONSECUENCIA DEL CIERRE DEL AÑO FISCAL, A LA FECHA CONTINUA PARALIZADO. | 2026-04-20 | 11.77 | > 1 - 3 millones | 10 - 20 % | -15.112 | 1 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | F12B | 2026-02-01 | La obra presenta un registro explicito de paralizacion en el levantamiento de campo F12B. | Interferencias | Evento climático o condición externa |  | 10 | Con fecha disponible | 10
1059 | 546165 | 2425718 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL SECTOR CHILCAL DISTRITO DE OYOTUN PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | REHABILITACI¿N DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHILCAL, SECTOR CHILCAL, DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTUN | -6.7989 | -79.2831 | 2024-12-11 | 2024 | 1029141.5 | 1794191.125 | 1196449.875 | 597741.3125 | 66.6846 | NO | 2025-12-01 | 8 |  |  |  | 25.77 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 25.77 | > 1 - 3 millones | 20 - 30 % | -40.9146 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 |  | 1 | INFOBRAS | 2025-03-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Causal no determinada con detalle suficiente | Requiere revision manual del expediente o fuente primaria |  | Con fecha disponible | 0
1060 | 546167 | 2186458 | SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA DEPARTAMENTO PIURA | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO-VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | Contrata | Gobierno Nacional | AGRICULTURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | SULLANA | SULLANA | -4.9326 | -80.3416 | 2025-06-28 | 2025 | 2051315.25 | 4235555.5 | 2169244 | 2066311.375 | 51.2151 | SI | 2025-12-01 | 8 | 57.91 | 2026-02-01 | 2026-08-04 14:08 | 1.97 | 2026-06-01 | [06/02/2026] Proyecto de inversión paralizado, en inicio de las gestiones para la actualización de las partidas observadas del Expediente Técnico del Saldo de Obra, aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 00105-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 04/12/2024, por un valor estimado de 2,051,315.28 (Dos Millones Cincuenta y Un Mil Trescientos Quince con 28/100 soles) incluido IGV. Esto en consideración a la Resolución del Contrato de ejecución del Saldo de Obra, notificada vía CARTA notarial el 04.11.2025, en la que se comunicó al contratista CONSORCIO EL VALLE, Resolución del Contrato N° 028-2025-MIDAGRI-PSI. Siendo que el Primer Contrato de Ejecución se resolvió mediante Carta Notarial Nº064-2016-MINAGRI-PSI, de fecha 16/12/2016, con un avance en su ejecución física del 96%. El cual, se encuentra en arbitraje, al igual que el Primer Contrato de Supervisión. | 2026-02-06 | 1.97 | > 3 - 5 millones | 0 - 10 % | -49.2451 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | INFOBRAS | 2025-08-01 | La obra no muestra actualizacion de avance fisico en los ultimos seis meses segun Infobras. | Otros | Saldo de obra sin expediente técnico aprobado | Elaboracion, contratacion o aprobacion del expediente tecnico de saldo de obra | 2738 | Con fecha disponible | 0
1061 | 553046 | 2693489 | Construcción de red de alcantarillado y conexiones domiciliarias- en el (LA) Optimización del servicio de alcantarillado sanitario en la Av. España- Distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo- Departamento La Libertad | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. ESPAÑA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Contrata | Gobierno Local | VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SEDALIB S.A. | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | -8.1066 | -79.0229 | 2025-05-11 | 2025 | 7972051.5 | 7972051.5 | 2587336 | 5384715.5 | 32.4551 | NO | 2026-02-01 | 6 |  |  | 2026-08-04 14:08 | 45.43 | 2025-08-01 | [21/01/2026] - En Proceso de selección / contratación para la elaboración de ET/DE en formulacion de poryecto de inversion | 2026-01-21 | 45.43 | > 5 - 10 millones | 40 - 50 % | 12.9749 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | INFOBRAS |  | La obra muestra alguna senal de seguimiento o rezago, pero no cumple los criterios metodologicos minimos para ser incorporada en el grupo de posible paralizacion. | Nulidad de oficio del contrato | Contrato resuelto o incumplimiento contractual |  |  | Sin datos disponibles | 0

## Diccionario
Orden | Variable | Categoria | Tipo | Descripcion
2 | cod_infobras | Identificacion | numérico | Codigo de la obra en Infobras
3 | cui | Identificacion | numérico | Codigo Unico de Inversión
4 | nombre_obra | Identificacion | texto | Nombre corto o denominacion principal de la obra.
5 | descripcion_inversion | Identificacion | texto | Descripcion de la inversión u obra registrada.
6 | modalidad_ejecucion | Clasificacion | texto | Modalidad bajo la cual se ejecuta la obra, por ejemplo contrata o administracion directa.
7 | nivel_gobierno | Clasificacion | texto | Nivel de gobierno de la entidad ejecutora: nacional, regional o local.
8 | sector | Clasificacion | texto | Sector institucional al que se asigna la obra.
9 | entidad | Clasificacion | texto | Entidad ejecutora
10 | tipo_obra_n1 | Clasificacion | texto | Primer nivel de clasificacion del tipo de obra.
11 | tipo_obra_n2 | Clasificacion | texto | Segundo nivel de clasificacion del tipo de obra.
12 | tipo_obra_n3 | Clasificacion | texto | Tercer nivel de clasificacion del tipo de obra.
13 | departamento | Ubicacion | texto | Departamento donde se ubica la obra.
14 | provincia | Ubicacion | texto | Provincia donde se ubica la obra.
15 | distrito | Ubicacion | texto | Distrito donde se ubica la obra.
16 | latitud | Ubicacion | numérico | Coordenada geográfica de latitud
17 | longitud | Ubicacion | numérico | Coordenada geográfica de longitud
18 | fecha_inicio_obra | Cronologia | fecha | Fecha de inicio de ejecución de la obra.
19 | anio_inicio | Cronologia | numérico | Año de inicio de la obra derivado de la fecha de inicio.
20 | monto_exp_tecnico | Financiero | numérico | Monto del expediente técnico de la obra
21 | costo_actualizado | Financiero | numérico | Costo actualizado de la inversión
22 | devengado_acumulado | Financiero | numérico | Monto acumulado devengado
23 | saldo_inversion | Financiero | numérico | Saldo de inversion pendiente, calculado como costo actualizado menos devengado.
24 | avance_financiero | Financiero | numérico | Porcentaje de avance financiero acumulado de la obra.
25 | en_pmi_2026 | Planeamiento | texto | Indicador de inclusion de la obra en el PMI 2026.
26 | fecha_ult_devengado | Cronologia | fecha | Fecha del último devengado registrado.
27 | meses_ult_deveng | Cronologia | numérico | Cantidad de meses transcurridos desde el ultimo devengado.
28 | avance_fisico_invierte | Avance fisico | numérico | Porcentaje de avance físico reportado en Invierte.
29 | fecha_ult_avance_fisico_invierte | Cronologia | fecha | Fecha del ultimo avance fisico reportado en Invierte.
30 | fecha_scrapeado_f12b | Cronologia | fecha | Fecha y hora en que se obtuvo la informacion del F12B.
31 | avance_fisico_infobras | Avance fisico | numérico | Porcentaje de avance fisico reportado en Infobras.
32 | fecha_ult_avance_fisico_infobras | Cronologia | fecha | Fecha del ultimo avance fisico registrado en Infobras.
33 | estado_sit_final | Seguimiento | texto | Texto consolidado del estado situacional final usado en el analisis.
34 | fecha_estado_final | Cronologia | fecha | Fecha asociada al estado situacional final.
36 | avance_fisico | Avance fisico | numérico | Variable final de avance fisico seleccionada para el analisis.
38 | rango_inversion_2 | Clasificacion | texto | Rango de monto de inversion al que pertenece la obra.
39 | rango_fisico | Clasificacion | texto | Rango porcentual del avance fisico de la obra.
40 | brecha_financiera | Analitica | numérico | Diferencia entre el avance financiero y el avance fisico considerado.
41 | obra_unica | Banderas | numérico | Indicador de registro único de obra dentro del proceso de consolidación.
42 | en_mef | Banderas | numérico | Indicador de presencia de la obra en la fuente del MEF.
43 | en_contraloria | Banderas | numérico | Indicador de presencia de la obra en la fuente de Contraloria o Infobras.
44 | en_basel | Banderas | numérico | Indicador de presencia de la obra en la base interna de Basel.
45 | sin_avance_fisico | Analitica | numérico | Meses o período sin actualización del avance físico según la fuente analizada.
46 | sin_avance_financiero | Analitica | numérico | Meses o período sin registro de avance financiero o devengado.
47 | paralizada_6_meses_infobras | Paralizacion | numérico | Indicador de posible paralización por ausencia de avance físico en Infobras durante seis meses.
48 | paralizada_6_meses_f12b | Paralizacion | numérico | Indicador de posible paralización por ausencia de avance físico en F12B durante seis meses.
49 | paralizada_ult_6_meses | Paralizacion | numérico | Indicador consolidado de posible paralización en los últimos seis meses.
50 | fuente_historial_paralizacion | Paralizacion | texto | Fuente del historial de avance físico utilizada para sustentar la clasificación de paralización.
51 | fecha_inicio_max_interrupcion | Paralizacion | fecha | Fecha de inicio del período de interrupción más prolongado identificado.
52 | sustento_paralizacion | Paralizacion | texto | Descripción resumida del criterio usado para sustentar la posible paralización.
53 | causal_paralizacion_infobras | Paralizacion | texto | Causal de paralización reportada en Infobras o fuente equivalente.
54 | causal_paralizacion_raiz | Paralizacion | texto | Agrupación raíz o principal de la causal de paralización.
55 | subcausa | Paralizacion | texto | Subcausa especifica de la causal raíz de paralización.